## DATA_2
BT | Pièce | Client | Ancient Code | Séq Op | Opérations | Description | ID groupe ressource | Ressource ID | Qté Prod. | Qté Complétée | Date Début | Heure de Début | Heure fin | Temps est Prod | Req. par | NB OP | NB AIDE OP | MDO OP | MDO AIDE | MDO EMBALT | SEQ - OP | RACOURCIE MDO | SEM. | OP AVANT | RESTRICTION PCS | COMMENTAIRE | WORK CENTER | STATUT BT
CJ25-00227 | 55-3070 | MAAX | MA05550 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 6804 | 6783 | 2025-01-15 | 45672.6121 | 45677.5871 | 14.05 | 2025-01-27 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-00227 - 30 | 55-3070 - TAIL-C - 30 | 3 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-00745 | PO-12-525 | POLYMOS | PO12525 | 20 | TAIL-C | Profileuse #5 V CJ | PROFILCJ | CONT5-V-CJ | 420 | 360 | 2025-02-26 | 45714.5762 | 45714.605 | 0.79 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-00745 - 20 | PO-12-525 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-00745 | PO-12-525 | POLYMOS | PO12525 | 30 | TAIL-C | Profileuse #5 V CJ | PROFILCJ | CONT5-V-CJ | 420 | 360 | 2025-02-26 | 45714.605 | 45715.3596 | 2.46 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,10 | 1 | 0.1 | #REF! | CJ25-00745 - 30 | PO-12-525 - TAIL-C - 30 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-00745 | PO-12-525 | POLYMOS | PO12525 | 40 | IMPRIM | Ligne imprim/lamin 219 CJ | LAMINECJ | LIIMP219CJ | 420 | 360 | 2025-02-26 | 45714.605 | 45715.3596 | 2.46 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-00745 - 40 | PO-12-525 - IMPRIM - 40 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-00752 | 74-7910 | CANIMEX |  | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 32 | 0 | 2025-03-05 | 45721.2921 | 45721.3138 | 0.52 | 2025-03-10 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-00752 - 10 | 74-7910 - LAMINAGE - 10 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-00756 | 74-7920 | CANIMEX |  | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 128 | 0 | 2025-03-05 | 45721.3138 | 45721.3875 | 1.77 | 2025-03-10 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-00756 - 10 | 74-7920 - LAMINAGE - 10 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-00757 | 69-7561 | CANIMEX | CA75548 | 10 | TAIL-S | Scie #1 213 CJ | SCIECJ | SCIE213CJ | 288 | 0 | 2025-02-26 | 45714.2917 | 45715.4954 | 11.89 | 2025-03-05 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-00757 - 10 | 69-7561 - TAIL-S - 10 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-00758 | 69-7560 | CANIMEX | CA75541 | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 128 | 0 | 2025-03-05 | 45721.3875 | 45721.4613 | 1.77 | 2025-03-10 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-00758 - 10 | 69-7560 - LAMINAGE - 10 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-00851 | 68-1020 | NEXXFIELD | AD90755 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 1292 | 1428 | 2025-02-24 | 45712.385 | 45713.5867 | 10.84 | 2025-02-28 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-00851 - 20 | 68-1020 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-00910 | 67-1230 | SOPREMACA | SO55510 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 13728 | 13200 | 2025-02-25 | 45713.335 | 45714.3496 | 7.35 | 2025-03-03 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-00910 - 20 | 67-1230 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-00915 | 73-1430 | ECOPAK | EC60500 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 4920 | 0 | 2025-02-26 | 45714.495 | 45715.3063 | 2.47 | 2025-03-05 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-00915 - 20 | 73-1430 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-00917 | 69-7561 | CANIMEX | CA75548 | 10 | TAIL-S | Scie #1 213 CJ | SCIECJ | SCIE213CJ | 288 | 0 | 2025-03-19 | 45735.2921 | 45736.4958 | 11.89 | 2025-03-24 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-00917 - 10 | 69-7561 - TAIL-S - 10 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-01344 | 62-3420 | PREMIERTEC | PR23590 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 396 | 414 | 2025-02-25 | 45713.4096 | 45713.4204 | 0.26 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01344 - 20 | 62-3420 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-01344 | 62-3420 | PREMIERTEC | PR23590 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 396 | 414 | 2025-02-25 | 45713.4204 | 45713.4354 | 0.36 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01344 - 30 | 62-3420 - TAIL-C - 30 | 9 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-01726 | 59-7330 | SECCO | SE10700 | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 120 | 0 | 2025-03-04 | 45720.2917 | 45720.3792 | 2.1 | 2025-03-12 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-01726 - 10 | 59-7330 - LAMINAGE - 10 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-01782 | 54-2000 | STANDARDPA | CO65950 | 30 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 5880 | 0 | 2025-03-04 | 45720.4492 | 45720.5512 | 1.45 | 2025-03-06 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-01782 - 30 | 54-2000 - TAIL-S - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-01784 | 63-2420 | ALDES | AI05830 | 30 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 732 | 0 | 2025-03-17 | 45733.2967 | 45733.3171 | 0.49 | 2025-03-19 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01784 - 30 | 63-2420 - TAIL-S - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-01785 | 63-2430 | ALDES | AI05840 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 420 | 0 | 2025-03-17 | 45733.3067 | 45733.3267 | 0.48 | 2025-03-19 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01785 - 20 | 63-2430 - TAIL-C - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-01785 | 63-2430 | ALDES | AI05840 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 420 | 0 | 2025-03-17 | 45733.3267 | 45733.3438 | 0.41 | 2025-03-19 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01785 - 30 | 63-2430 - TAIL-C - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-01786 | 63-2450 | ALDES | AI05860 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 768 | 0 | 2025-03-17 | 45733.2917 | 45733.3067 | 0.36 | 2025-03-19 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01786 - 30 | 63-2450 - TAIL-C - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-01786 | 63-2450 | ALDES | AI05860 | 40 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 768 | 0 | 2025-03-17 | 45733.5004 | 45733.5896 | 1.14 | 2025-03-19 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-01786 - 40 | 63-2450 - TAIL-S - 40 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-01787 | 67-1230 | SOPREMACA | SO55510 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 13728 | 0 | 2025-03-24 | 45740.6 | 45741.6146 | 7.35 | 2025-03-28 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-01787 - 20 | 67-1230 - TAIL-S - 20 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-01788 | 67-1510 | USINEX | MA25500 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 426 | 0 | 2025-03-12 | 45728.2925 | 45728.3329 | 0.97 | 2025-03-14 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01788 - 20 | 67-1510 - TAIL-S - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-01789 | 67-1520 | USINEX | MA25510 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 36 | 0 | 2025-03-12 | 45728.3329 | 45728.3567 | 0.57 | 2025-03-14 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01789 - 20 | 67-1520 - TAIL-S - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-01804 | 74-7910 | CANIMEX |  | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 32 | 0 | 2025-03-26 | 45742.3958 | 45742.4175 | 0.52 | 2025-03-31 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-01804 - 10 | 74-7910 - LAMINAGE - 10 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-01805 | 74-7920 | CANIMEX |  | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 128 | 0 | 2025-03-25 | 45741.5992 | 45742.3396 | 1.77 | 2025-03-31 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-01805 - 10 | 74-7920 - LAMINAGE - 10 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-01806 | 59-7331 | SECCO | SE10705 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 120 | 0 | 2025-02-27 | 45715.3063 | 45715.3258 | 0.47 | 2025-03-06 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01806 - 20 | 59-7331 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-01809 | 69-7560 | CANIMEX | CA75541 | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 128 | 0 | 2025-03-25 | 45741.4837 | 45741.5992 | 1.77 | 2025-03-31 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-01809 - 10 | 69-7560 - LAMINAGE - 10 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-01810 | 70-2521 | BELLEY | BE50802 | 20 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 1050 | 0 | 2025-03-03 | 45719.2921 | 45719.4421 | 3.6 | 2025-03-13 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01810 - 20 | 70-2521 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-01811 | 70-2551 | BELLEY | BE50822 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 960 | 0 | 2025-03-03 | 45719.2921 | 45720.4492 | 10.77 | 2025-03-17 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01811 - 20 | 70-2551 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-01812 | 70-2552 | BELLEY | BE50812 | 20 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 1200 | 0 | 2025-03-03 | 45719.4421 | 45720.2933 | 3.43 | 2025-03-19 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01812 - 20 | 70-2552 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-01898 | 57-7080 | SECCO | SE10640 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 192 | 192 | 2025-02-13 | 45701.3967 | 45701.4175 | 0.5 | 2025-02-18 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01898 - 20 | 57-7080 - TAIL-S - 20 | 7 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-01988 | 62-3260 | PROMOUNDS | PR85510 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 40 | 0 | 2025-02-24 | 45712.5617 | 45712.6179 | 1.35 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01988 - 20 | 62-3260 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-01988 | 62-3260 | PROMOUNDS | PR85510 | 30 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 40 | 0 | 2025-02-25 | 45713.2925 | 45713.3075 | 0.36 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01988 - 30 | 62-3260 - TAIL-S - 30 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-01989 | 62-3280 | PROMOUNDS | PR85530 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 72 | 0 | 2025-02-25 | 45713.56 | 45713.5888 | 0.69 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01989 - 30 | 62-3280 - TAIL-C - 30 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-01989 | 62-3280 | PROMOUNDS | PR85530 | 40 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 72 | 0 | 2025-02-25 | 45713.5888 | 45714.295 | 0.95 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01989 - 40 | 62-3280 - TAIL-C - 40 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-01990 | 62-3300 | PROMOUNDS | PR85550 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 36 | 0 | 2025-02-26 | 45714.4021 | 45714.4362 | 0.82 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01990 - 20 | 62-3300 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-01991 | 63-2300 | PROMOUNDS | PR85580 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 19 | 0 | 2025-02-26 | 45714.4362 | 45714.47 | 0.81 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-01991 - 20 | 63-2300 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02015 | 62-3270 | PROMOUNDS | PR85520 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 70 | 69 | 2025-02-24 | 45712.6179 | 45713.3492 | 1.55 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02015 - 20 | 62-3270 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-02015 | 62-3270 | PROMOUNDS | PR85520 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 70 | 69 | 2025-02-25 | 45713.3492 | 45713.56 | 4.06 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02015 - 30 | 62-3270 - TAIL-C - 30 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-02016 | 62-3290 | PROMOUNDS | PR85540 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 36 | 0 | 2025-02-26 | 45714.295 | 45714.4021 | 2.57 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02016 - 20 | 62-3290 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02131 | 66-1140 | MAAX | MA05555 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 9900 | 0 | 2025-03-10 | 45726.2925 | 45726.3633 | 1.7 | 2025-03-12 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02131 - 20 | 66-1140 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-02131 | 66-1140 | MAAX | MA05555 | 30 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 9900 | 0 | 2025-03-10 | 45726.5004 | 45726.5621 | 0.48 | 2025-03-12 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02131 - 30 | 66-1140 - TAIL-S - 30 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-02248 | PO-10-804 | POLYMOS | PO10804 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 240 | 0 | 2025-03-19 | 45735.2917 | 45736.3533 | 8.48 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02248 - 20 | PO-10-804 - TAIL-C - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-02263 | 69-7561 | CANIMEX | CA75548 | 10 | TAIL-S | Scie #1 213 CJ | SCIECJ | SCIE213CJ | 288 | 0 | 2025-03-28 | 45744.5867 | 45748.4571 | 11.89 | 2025-05-07 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02263 - 10 | 69-7561 - TAIL-S - 10 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-02264 | 69-7561 | CANIMEX | CA75548 | 10 | TAIL-S | Scie #1 213 CJ | SCIECJ | SCIE213CJ | 288 | 0 | 2025-03-27 | 45743.3412 | 45744.5867 | 11.89 | 2025-05-21 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02264 - 10 | 69-7561 - TAIL-S - 10 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-02265 | 69-7561 | CANIMEX | CA75548 | 10 | TAIL-S | Scie #1 213 CJ | SCIECJ | SCIE213CJ | 288 | 0 | 2025-03-25 | 45741.4292 | 45743.3412 | 11.89 | 2025-06-04 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02265 - 10 | 69-7561 - TAIL-S - 10 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-02440 | 51-2080 | PRINOTH | BO15520 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 87 | 0 | 2025-03-18 | 45734.2921 | 45734.3187 | 0.73 | 2025-03-20 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02440 - 20 | 51-2080 - TAIL-C - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-02440 | 51-2080 | PRINOTH | BO15520 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 87 | 0 | 2025-03-18 | 45734.3187 | 45734.3504 | 0.87 | 2025-03-20 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02440 - 30 | 51-2080 - TAIL-C - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-02440 | 51-2080 | PRINOTH | BO15520 | 40 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 87 | 0 | 2025-03-18 | 45734.3504 | 45734.3804 | 0.82 | 2025-03-20 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02440 - 40 | 51-2080 - TAIL-C - 40 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-02522 | 72-1160 | MEI | ME22600 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 714 | 714 | 2025-02-18 | 45706.5729 | 45706.6133 | 0.99 | 2025-02-26 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02522 - 20 | 72-1160 - TAIL-C - 20 | 8 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-02522 | 72-1160 | MEI | ME22600 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 714 | 714 | 2025-02-18 | 45706.6133 | 45707.3225 | 1.04 | 2025-02-26 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02522 - 30 | 72-1160 - TAIL-C - 30 | 8 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-02638 | 67-1370 | SMITH | SM10945 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 181 | 0 | 2025-02-25 | 45713.5867 | 45714.3204 | 1.61 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02638 - 20 | 67-1370 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02639 | 67-1410 | SMITH | SM10965 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 193 | 195 | 2025-02-25 | 45713.4354 | 45713.4433 | 0.19 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02639 - 20 | 67-1410 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-02639 | 67-1410 | SMITH | SM10965 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 193 | 195 | 2025-02-25 | 45713.4433 | 45713.4837 | 0.97 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02639 - 30 | 67-1410 - TAIL-C - 30 | 9 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-02640 | 67-1430 | SMITH | SM10975 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 276 | 0 | 2025-02-26 | 45714.3204 | 45714.3304 | 0.24 | 2025-03-03 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02640 - 20 | 67-1430 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02642 | 67-1380 | SMITH | SM10950 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 177 | 0 | 2025-02-26 | 45714.4017 | 45714.4512 | 1.19 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02642 - 20 | 67-1380 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02643 | 67-1390 | SMITH | SM10955 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 176 | 0 | 2025-02-26 | 45714.3304 | 45714.4017 | 1.71 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02643 - 20 | 67-1390 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02644 | 67-1400 | SMITH | SM10960 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 264 | 0 | 2025-02-26 | 45714.4512 | 45714.4675 | 0.46 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02644 - 20 | 67-1400 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02645 | 67-1420 | SMITH | SM10970 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 180 | 0 | 2025-02-25 | 45713.4837 | 45713.4921 | 0.2 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02645 - 20 | 67-1420 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02645 | 67-1420 | SMITH | SM10970 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 180 | 0 | 2025-02-25 | 45713.4921 | 45713.5842 | 1.21 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02645 - 30 | 67-1420 - TAIL-C - 30 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02689 | 74-1810 | A7 | AI-12-500 | 10 | ASSEMB | Op. générique Assemblage CJ | H-ASSCJ | OPASSGENCJ | 184 | 184 | 2025-02-24 | 45712.2917 | 45712.5888 | 6.13 | 2025-02-28 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02689 - 10 | 74-1810 - ASSEMB - 10 | 9 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-02747 | 67-1000 | SMITH | SM10910 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 184 | 0 | 2025-02-26 | 45714.4796 | 45714.495 | 0.37 | 2025-03-04 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02747 - 20 | 67-1000 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02748 | 67-1080 | FOLIOT | FO40780 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 240 | 0 | 2025-03-11 | 45727.2917 | 45727.2962 | 0.11 | 2025-03-13 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02748 - 20 | 67-1080 - TAIL-S - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-02749 | 68-1020 | NEXXFIELD | AD90755 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 408 | 0 | 2025-02-26 | 45714.4371 | 45714.6233 | 3.47 | 2025-03-04 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02749 - 20 | 68-1020 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02838 | 65-3450 | GSTJ | MU80635 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 510 | 486 | 2025-02-26 | 45714.4163 | 45714.4258 | 0.23 | 2025-03-03 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02838 - 20 | 65-3450 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-02839 | 74-1040 | MCLURE | MC10770 | 40 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 14761 | 14760 | 2025-02-26 | 45714.3496 | 45714.3829 | 0.79 | 2025-03-04 | 1,00 | 2,00 | 1 | 2 | #REF! | CJ25-02839 - 40 | 74-1040 - TAIL-S - 40 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-02839 | 74-1040 | MCLURE | MC10770 | 50 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 14761 | 14760 | 2025-02-26 | 45714.3829 | 45714.4163 | 0.79 | 2025-03-04 | 1,00 | 2,00 | 1 | 2 | #REF! | CJ25-02839 - 50 | 74-1040 - TAIL-S - 50 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-02862 | 53-3020 | PRINOTH | BO15510 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 100 | 0 | 2025-03-13 | 45729.2917 | 45729.3633 | 1.72 | 2025-03-17 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02862 - 20 | 53-3020 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-02862 | 53-3020 | PRINOTH | BO15510 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 100 | 0 | 2025-03-13 | 45729.3633 | 45729.4383 | 1.8 | 2025-03-17 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02862 - 30 | 53-3020 - TAIL-C - 30 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-02862 | 53-3020 | PRINOTH | BO15510 | 40 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 100 | 0 | 2025-03-13 | 45729.4383 | 45729.4921 | 1.29 | 2025-03-17 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02862 - 40 | 53-3020 - TAIL-C - 40 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-02865 | 51-2090 | PRINOTH | BO15525 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 87 | 0 | 2025-03-18 | 45734.2921 | 45734.3225 | 0.73 | 2025-03-20 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02865 - 20 | 51-2090 - TAIL-C - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-02865 | 51-2090 | PRINOTH | BO15525 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 87 | 0 | 2025-03-18 | 45734.3225 | 45734.3587 | 0.87 | 2025-03-20 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02865 - 30 | 51-2090 - TAIL-C - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-02865 | 51-2090 | PRINOTH | BO15525 | 40 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 87 | 0 | 2025-03-18 | 45734.3587 | 45734.3929 | 0.82 | 2025-03-20 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02865 - 40 | 51-2090 - TAIL-C - 40 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-02881 | PO-12-612 | POLYMOS | PO12612 | 20 | TAIL-C | Profileuse #5 V CJ | PROFILCJ | CONT5-V-CJ | 456 | 420 | 2025-02-24 | 45712.395 | 45713.3304 | 5.99 | 2025-02-28 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02881 - 20 | PO-12-612 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-02881 | PO-12-612 | POLYMOS | PO12612 | 30 | IMPRIM | Ligne imprim/lamin 219 CJ | LAMINECJ | LIIMP219CJ | 456 | 420 | 2025-02-24 | 45712.4021 | 45713.3342 | 5.91 | 2025-02-28 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02881 - 30 | PO-12-612 - IMPRIM - 30 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-02883 | PO-12-729 | POLYMOS | PO12729 | 20 | TAIL-C | Profileuse #5 V CJ | PROFILCJ | CONT5-V-CJ | 1040 | 0 | 2025-02-25 | 45713.3304 | 45713.475 | 3.47 | 2025-02-28 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02883 - 20 | PO-12-729 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02883 | PO-12-729 | POLYMOS | PO12729 | 30 | TAIL-C | Profileuse #5 V CJ | PROFILCJ | CONT5-V-CJ | 1040 | 0 | 2025-02-25 | 45713.475 | 45714.5762 | 8.43 | 2025-02-28 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02883 - 30 | PO-12-729 - TAIL-C - 30 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02883 | PO-12-729 | POLYMOS | PO12729 | 40 | IMPRIM | Ligne imprim/lamin 219 CJ | LAMINECJ | LIIMP219CJ | 1040 | 0 | 2025-02-25 | 45713.48 | 45714.5813 | 8.43 | 2025-02-28 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02883 - 40 | PO-12-729 - IMPRIM - 40 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02975 | 50-2330 | JBPOITRAS | PO20560 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 520 | 0 | 2025-02-26 | 45714.4675 | 45714.4796 | 0.29 | 2025-03-04 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02975 - 20 | 50-2330 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02979 | 50-2370 | JBPOITRAS | PO20660 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 578 | 0 | 2025-02-25 | 45713.5842 | 45713.6196 | 0.85 | 2025-03-04 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02979 - 20 | 50-2370 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02980 | 50-2390 | JBPOITRAS | PO20650 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 578 | 0 | 2025-02-25 | 45713.6196 | 45714.3033 | 0.41 | 2025-03-04 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02980 - 20 | 50-2390 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02983 | 67-1250 | GSTJ | MU80655 | 30 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 720 | 720 | 2025-02-26 | 45714.4258 | 45714.435 | 0.22 | 2025-03-03 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-02983 - 30 | 67-1250 - TAIL-S - 30 | 9 |  |  |  | #REF! | COMPLÉTÉ
CJ25-02984 | 50-2360 | JBPOITRAS | PO20640 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 867 | 720 | 2025-02-26 | 45714.3033 | 45714.3283 | 0.6 | 2025-03-04 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02984 - 30 | 50-2360 - TAIL-C - 30 | 9 |  |  |  | #REF! | DÉBUTÉ
CJ25-02985 | 50-2380 | JBPOITRAS | PO20630 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 578 | 0 | 2025-02-26 | 45714.3283 | 45714.3483 | 0.48 | 2025-03-04 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02985 - 20 | 50-2380 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-02986 | 74-1270 | COFFRAICF | MA22550 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 390 | 0 | 2025-03-03 | 45719.2917 | 45719.4938 | 4.85 | 2025-02-27 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-02986 - 20 | 74-1270 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03106 | 71-1120 | JELDWEN | JE15601 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 24 | 0 | 2025-02-26 | 45714.3483 | 45714.4212 | 1.75 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03106 - 20 | 71-1120 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-03107 | 69-1530 | UNICEL | UN90530 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 9681 | 0 | 2025-02-26 | 45714.6233 | 45715.3108 | 0.5 | 2025-03-04 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03107 - 20 | 69-1530 - TAIL-S - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-03107 | 69-1530 | UNICEL | UN90530 | 25 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 9681 | 0 | 2025-02-27 | 45715.3108 | 45715.3717 | 1.46 | 2025-03-04 | 1,00 | 2,00 | 1 | 2 | #REF! | CJ25-03107 - 25 | 69-1530 - TAIL-S - 25 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-03108 | 71-1130 | JELDWEN | JE15611 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 24 | 0 | 2025-02-26 | 45714.4212 | 45714.4817 | 1.45 | 2025-03-03 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03108 - 20 | 71-1130 - TAIL-C - 20 | 9 |  |  |  | #REF!
CJ25-03109 | 69-1290 | CRANE | CR15550 | 30 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 1664 | 0 | 2025-03-13 | 45729.2917 | 45729.3 | 0.2 | 2025-03-17 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03109 - 30 | 69-1290 - TAIL-S - 30 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03215 | 66-1140 | MAAX | MA05555 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 11700 | 0 | 2025-03-28 | 45744.4587 | 45744.5829 | 1.98 | 2025-04-02 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03215 - 20 | 66-1140 - TAIL-C - 20 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-03215 | 66-1140 | MAAX | MA05555 | 30 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 11700 | 0 | 2025-03-28 | 45744.5829 | 45744.6058 | 0.55 | 2025-04-02 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03215 - 30 | 66-1140 - TAIL-S - 30 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-03217 | 69-1360 | DUNFAB | DU50610 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 75 | 0 | 2025-03-03 | 45719.3946 | 45719.4396 | 1.08 | 2025-03-06 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03217 - 20 | 69-1360 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03217 | 69-1360 | DUNFAB | DU50610 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 75 | 0 | 2025-03-03 | 45719.4396 | 45719.5646 | 2 | 2025-03-06 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03217 - 30 | 69-1360 - TAIL-C - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03219 | 70-2310 | CRANE | CR15640 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 864 | 0 | 2025-03-20 | 45736.4958 | 45736.5454 | 0.19 | 2025-03-25 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03219 - 20 | 70-2310 - TAIL-S - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03258 | 58-3160 | PORTESCAN | EC10530 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 132 | 0 | 2025-03-04 | 45720.2958 | 45720.3321 | 0.87 | 2025-03-06 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03258 - 20 | 58-3160 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03260 | 66-1130 | DUNFAB | DU50510 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 155 | 0 | 2025-03-03 | 45719.5646 | 45720.3242 | 2.23 | 2025-03-06 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03260 - 20 | 66-1130 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03260 | 66-1130 | DUNFAB | DU50510 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 155 | 0 | 2025-03-04 | 45720.3242 | 45720.4908 | 4 | 2025-03-06 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03260 - 30 | 66-1130 - TAIL-C - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03261 | 69-1350 | DUNFAB | DU50520 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 30 | 0 | 2025-03-03 | 45719.3379 | 45719.3592 | 0.51 | 2025-03-06 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03261 - 20 | 69-1350 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03261 | 69-1350 | DUNFAB | DU50520 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 30 | 0 | 2025-03-03 | 45719.3592 | 45719.3946 | 0.85 | 2025-03-06 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03261 - 30 | 69-1350 - TAIL-C - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03262 | 74-7900 | SECCO |  | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 320 | 0 | 2025-03-24 | 45740.38 | 45741.3142 | 5.42 | 2025-03-31 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-03262 - 10 | 74-7900 - LAMINAGE - 10 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-03262 | 74-7900 | SECCO |  | 2 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 320 | 0 | 2025-03-24 | 45740.2988 | 45740.38 | 1.95 | 2025-03-31 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03262 - 2 | 74-7900 - TAIL-S - 2 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-03264 | 68-1520 | THERMAFIX2 | TH80500 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 1008 | 0 | 2025-03-04 | 45720.5425 | 45720.565 | 0.54 | 2025-03-07 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03264 - 20 | 68-1520 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03268 | 74-7900 | SECCO |  | 10 | LAMINAGE | Colleuse urathane #1 209 CJ | LAMINECJ | CELLUR1209CJ | 280 | 0 | 2025-03-27 | 45743.42 | 45744.3267 | 4.76 | 2025-04-03 | 1,00 | 3,00 | 1 | 3 | #REF! | CJ25-03268 - 10 | 74-7900 - LAMINAGE - 10 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-03268 | 74-7900 | SECCO |  | 2 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 280 | 0 | 2025-03-27 | 45743.3483 | 45743.42 | 1.72 | 2025-04-03 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03268 - 2 | 74-7900 - TAIL-S - 2 | 13 |  |  |  | #REF!
CJ25-03286 | PO-12-727 | POLYMOS | PO12727 | 20 | TAIL-C | Profileuse #5 V CJ | PROFILCJ | CONT5-V-CJ | 1300 | 0 | 2025-03-05 | 45721.2921 | 45721.4275 | 3.25 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03286 - 20 | PO-12-727 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03286 | PO-12-727 | POLYMOS | PO12727 | 30 | TAIL-C | Profileuse #5 V CJ | PROFILCJ | CONT5-V-CJ | 1300 | 0 | 2025-03-05 | 45721.4275 | 45722.4683 | 7.98 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03286 - 30 | PO-12-727 - TAIL-C - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03286 | PO-12-727 | POLYMOS | PO12727 | 40 | IMPRIM | Ligne imprim/lamin 219 CJ | LAMINECJ | LIIMP219CJ | 1300 | 0 | 2025-03-05 | 45721.4337 | 45722.4746 | 7.98 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03286 - 40 | PO-12-727 - IMPRIM - 40 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03312 | 19-0360 | CRANE | CR15030 | 10 | ASSEMB | Op. générique Assemblage CJ | H-ASSCJ | OPASSGENCJ | 644 | 0 | 2025-03-03 | 45719.2917 | 45720.3725 | 8.94 | 2025-03-02 | 2,00 | 1,00 | 2 | 1 | #REF! | CJ25-03312 - 10 | 19-0360 - ASSEMB - 10 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03313 | 45-2530 | LPAMEDIC | LP10510 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 224 | 0 | 2025-03-05 | 45721.4617 | 45721.5458 | 1.02 | 2025-03-12 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03313 - 20 | 45-2530 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03313 | 45-2530 | LPAMEDIC | LP10510 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 224 | 0 | 2025-03-05 | 45721.5458 | 45721.5717 | 0.62 | 2025-03-12 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03313 - 30 | 45-2530 - TAIL-C - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03314 | 49-0920 | NADO | NA15500 | 30 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 2304 | 0 | 2025-03-05 | 45721.3117 | 45721.3375 | 0.62 | 2025-03-11 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03314 - 30 | 49-0920 - TAIL-S - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03315 | 56-3070 | LACASSE | LA20535 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 864 | 0 | 2025-03-11 | 45727.2921 | 45727.375 | 1.99 | 2025-03-13 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03315 - 20 | 56-3070 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03316 | 65-3360 | DECONAT | PI37510 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 4680 | 0 | 2025-03-03 | 45719.2921 | 45719.3171 | 0.6 | 2025-03-06 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03316 - 20 | 65-3360 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03316 | 65-3360 | DECONAT | PI37510 | 30 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 4680 | 0 | 2025-03-04 | 45720.2933 | 45720.4112 | 2.83 | 2025-03-06 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03316 - 30 | 65-3360 - TAIL-S - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03320 | 74-1590 | DYNAMICS |  | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 2538 | 0 | 2025-03-20 | 45736.2925 | 45736.4108 | 2.99 | 2025-03-24 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03320 - 20 | 74-1590 - TAIL-S - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03321 | 75-0100 | DECONAT |  | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 5280 | 0 | 2025-03-03 | 45719.3171 | 45719.3379 | 0.5 | 2025-03-06 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03321 - 20 | 75-0100 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03321 | 75-0100 | DECONAT |  | 30 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 5280 | 0 | 2025-03-04 | 45720.4112 | 45720.4754 | 1.54 | 2025-03-06 | 1,00 | 2,00 | 1 | 2 | #REF! | CJ25-03321 - 30 | 75-0100 - TAIL-S - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03322 | 61-3370 | GE | GE40550 | 10 | ASSEMB | Op. générique Assemblage CJ | H-ASSCJ | OPASSGENCJ | 792 | 0 | 2025-03-10 | 45726.2921 | 45729.4254 | 24.2 | 2025-03-14 | 2,00 | 0,00 | 2 | 0 | #REF! | CJ25-03322 - 10 | 61-3370 - ASSEMB - 10 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03323 | 61-3371 | GE | GE40552 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 792 | 0 | 2025-03-04 | 45720.4029 | 45721.3271 | 5.18 | 2025-03-10 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03323 - 30 | 61-3371 - TAIL-C - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03323 | 61-3371 | GE | GE40552 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 792 | 0 | 2025-03-03 | 45719.5629 | 45720.2958 | 1.59 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03323 - 20 | 61-3371 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03323 | 61-3371 | GE | GE40552 | 40 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 792 | 0 | 2025-03-05 | 45721.3908 | 45721.4604 | 1.67 | 2025-03-10 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03323 - 40 | 61-3371 - TAIL-S - 40 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03324 | 61-3374 | GE | GE40558 | 10 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 7920 | 0 | 2025-03-03 | 45719.4938 | 45720.4029 | 4.82 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03324 - 10 | 61-3374 - TAIL-C - 10 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03324 | 61-3374 | GE | GE40558 | 20 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 7920 | 0 | 2025-03-05 | 45721.2925 | 45721.3908 | 2.36 | 2025-03-10 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03324 - 20 | 61-3374 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03325 | 47-0120 | DYNAMICS | SN10500 | 40 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 1188 | 0 | 2025-03-19 | 45735.2917 | 45736.4542 | 10.9 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03325 - 40 | 47-0120 - TAIL-C - 40 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03325 | 47-0120 | DYNAMICS | SN10500 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 1188 | 0 | 2025-03-17 | 45733.2921 | 45733.6146 | 6.74 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03325 - 20 | 47-0120 - TAIL-S - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03327 | 48-0310 | LPAMEDIC | LP10505 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 224 | 0 | 2025-03-10 | 45726.3633 | 45726.4058 | 1.02 | 2025-03-12 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03327 - 20 | 48-0310 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03327 | 48-0310 | LPAMEDIC | LP10505 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 224 | 0 | 2025-03-10 | 45726.4058 | 45726.4317 | 0.62 | 2025-03-12 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03327 - 30 | 48-0310 - TAIL-C - 30 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03331 | 74-1670 | SOPREMAUS |  | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 468 | 0 | 2025-03-03 | 45719.2921 | 45719.5629 | 5.5 | 2025-03-05 | 1,00 | 0,20 | 1 | 0.2 | #REF! | CJ25-03331 - 20 | 74-1670 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03333 | 61-3372 | GE | GE40554 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 792 | 0 | 2025-03-04 | 45720.565 | 45721.3117 | 1.92 | 2025-03-10 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03333 - 20 | 61-3372 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03334 | 61-3373 | GE | GE40556 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 792 | 0 | 2025-03-04 | 45720.5512 | 45721.3238 | 2.54 | 2025-03-10 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03334 - 20 | 61-3373 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03358 | 71-1620 | NORBEC | NO23725 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 3640 | 0 | 2025-03-04 | 45720.3321 | 45720.5425 | 4.05 | 2025-03-06 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03358 - 20 | 71-1620 - TAIL-S - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03429 | 71-1120 | JELDWEN | JE15601 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 24 | 0 | 2025-03-05 | 45721.2921 | 45721.365 | 1.75 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03429 - 20 | 71-1120 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03430 | 69-1100 | ZOOMCO | BI40505 | 10 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 21000 | 0 | 2025-03-05 | 45721.3271 | 45721.34 | 0.31 | 2025-03-14 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03430 - 10 | 69-1100 - TAIL-C - 10 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03430 | 69-1100 | ZOOMCO | BI40505 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 21000 | 0 | 2025-03-05 | 45721.34 | 45722.4788 | 10.33 | 2025-03-14 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03430 - 20 | 69-1100 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03448 | 71-1130 | JELDWEN | JE15611 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 24 | 0 | 2025-03-05 | 45721.365 | 45721.4254 | 1.45 | 2025-03-10 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03448 - 20 | 71-1130 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03451 | 75-0110 | FOLIOT | FO-40-510 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 3198 | 0 | 2025-03-05 | 45721.4254 | 45721.4617 | 0.87 | 2025-03-10 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03451 - 20 | 75-0110 - TAIL-C - 20 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03453 | 51-2110 | PRINOTH | BO15630 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 210 | 0 | 2025-03-13 | 45729.2921 | 45729.3504 | 1.4 | 2025-03-17 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03453 - 20 | 51-2110 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03453 | 51-2110 | PRINOTH | BO15630 | 30 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 210 | 0 | 2025-03-13 | 45729.3504 | 45729.4029 | 1.26 | 2025-03-17 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03453 - 30 | 51-2110 - TAIL-C - 30 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03453 | 51-2110 | PRINOTH | BO15630 | 40 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 210 | 0 | 2025-03-13 | 45729.4029 | 45729.4696 | 1.6 | 2025-03-17 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03453 - 40 | 51-2110 - TAIL-C - 40 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03481 | 73-2090 | OSBLOCK | OS20620 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 72 | 0 | 2025-03-10 | 45726.2988 | 45726.4596 | 3.86 | 2025-03-17 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03481 - 20 | 73-2090 - TAIL-S - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03540 | 59-3630 | TREMCOCAN | NU01530 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 648 | 0 | 2025-03-10 | 45726.4762 | 45726.5904 | 1.74 | 2025-03-12 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03540 - 20 | 59-3630 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03541 | 65-3060 | NORBEC | NO23630 | 30 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 5700 | 0 | 2025-03-05 | 45721.3238 | 45721.34 | 0.39 | 2025-03-11 | 1,00 | 2,00 | 1 | 2 | #REF! | CJ25-03541 - 30 | 65-3060 - TAIL-S - 30 | 10 |  |  |  | #REF!
CJ25-03542 | 67-1290 | SOUCY | SO78550 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 150 | 0 | 2025-03-10 | 45726.4546 | 45726.4762 | 0.52 | 2025-03-12 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03542 - 20 | 67-1290 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03543 | 67-1370 | SMITH | SM10945 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 192 | 0 | 2025-03-19 | 45735.5433 | 45735.6146 | 1.71 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03543 - 20 | 67-1370 - TAIL-S - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03548 | 67-1390 | SMITH | SM10955 | 20 | TAIL-S | Scie #5 216 CJ | SCIECJ | SCIE216CJ | 192 | 0 | 2025-03-19 | 45735.4954 | 45735.6146 | 1.86 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03548 - 20 | 67-1390 - TAIL-S - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03549 | 67-1420 | SMITH | SM10970 | 20 | TAIL-C | Profileuse #3 H-V CJ | PROFILCJ | CONT3-HV-CJ | 192 | 0 | 2025-03-19 | 45735.5525 | 45735.5612 | 0.21 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03549 - 20 | 67-1420 - TAIL-C - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03549 | 67-1420 | SMITH | SM10970 | 30 | TAIL-C | Profileuse #5 V CJ | PROFILCJ | CONT5-V-CJ | 192 | 0 | 2025-03-19 | 45735.5612 | 45735.6146 | 1.28 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03549 - 30 | 67-1420 - TAIL-C - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03550 | 70-2070 | DSI | DS12500 | 20 | TAIL-C | Profileuse #3 H-V CJ | PROFILCJ | CONT3-HV-CJ | 11070 | 0 | 2025-03-11 | 45727.3321 | 45727.4721 | 3.36 | 2025-03-14 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03550 - 20 | 70-2070 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03550 | 70-2070 | DSI | DS12500 | 30 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 11070 | 0 | 2025-03-11 | 45727.4721 | 45727.6042 | 2.17 | 2025-03-14 | 1,00 | 2,00 | 1 | 2 | #REF! | CJ25-03550 - 30 | 70-2070 - TAIL-S - 30 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03551 | 64-1460 | ALDES | AI05870 | 20 | TAIL-C | Profileuse #3 H-V CJ | PROFILCJ | CONT3-HV-CJ | 630 | 0 | 2025-03-20 | 45736.5863 | 45736.61 | 0.57 | 2025-03-26 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03551 - 20 | 64-1460 - TAIL-C - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03551 | 64-1460 | ALDES | AI05870 | 30 | TAIL-C | Profileuse #3 H-V CJ | PROFILCJ | CONT3-HV-CJ | 630 | 0 | 2025-03-20 | 45736.61 | 45736.6146 | 0.11 | 2025-03-26 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03551 - 30 | 64-1460 - TAIL-C - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03552 | 64-1470 | ALDES | AI05880 | 20 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 1148 | 0 | 2025-03-20 | 45736.5946 | 45736.6075 | 0.31 | 2025-03-26 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03552 - 20 | 64-1470 - TAIL-C - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03552 | 64-1470 | ALDES | AI05880 | 30 | TAIL-C | Profileuse #4 H-V CJ | PROFILCJ | CONT4-HV-CJ | 1148 | 0 | 2025-03-20 | 45736.6075 | 45736.6146 | 0.17 | 2025-03-26 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03552 - 30 | 64-1470 - TAIL-C - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03553 | 67-1300 | SOUCY | SO78560 | 20 | TAIL-C | Profileuse #2 H-V CJ | PROFILCJ | CONT2-HV-CJ | 250 | 0 | 2025-03-10 | 45726.4317 | 45726.4546 | 0.55 | 2025-03-12 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03553 - 20 | 67-1300 - TAIL-C - 20 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03554 | 67-1310 | SOUCY | SO78570 | 30 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 500 | 0 | 2025-03-10 | 45726.4596 | 45726.4708 | 0.27 | 2025-03-12 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | #REF! | CJ25-03554 - 30 | 67-1310 - TAIL-S - 30 | 11 |  |  |  | #REF!
CJ25-03555 | 67-1380 | SMITH | SM10950 | 20 | TAIL-S | Scie #2 S2 CJ | SCIECJ | SCIES2CJ | 192 | 0 | 2025-03-19 | 45735.5612 | 45735.6146 | 1.28 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03555 - 20 | 67-1380 - TAIL-S - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03556 | 67-1410 | SMITH | SM10965 | 20 | TAIL-C | Profileuse #3 H-V CJ | PROFILCJ | CONT3-HV-CJ | 192 | 0 | 2025-03-19 | 45735.5663 | 45735.5742 | 0.19 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03556 - 20 | 67-1410 - TAIL-C - 20 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03556 | 67-1410 | SMITH | SM10965 | 30 | TAIL-C | Profileuse #3 H-V CJ | PROFILCJ | CONT3-HV-CJ | 192 | 0 | 2025-03-19 | 45735.5742 | 45735.6146 | 0.97 | 2025-03-24 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03556 - 30 | 67-1410 - TAIL-C - 30 | 12 |  |  |  | #REF!
CJ25-03557 | PO-09-511 | POLYMOS | PO09511 | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 380 | 0 | 2025-03-25 | 45741.6046 | 45741.625 | 0.49 | 2025-03-28 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | CJ25-03557 - 20 | PO-09-511 - TAIL-S - 20 | 13 |  |  |  | #REF!
PR24-18719 | ECHANTILLON |  |  | 20 | TAIL-S | SCIE #4 217 CJ | SCIECJ | SCIE217CJ | 400 | 0 | 2025-02-05 | 45693.2971 | 45693.3804 | 2 | 2025-01-27 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0 | #REF! | PR24-18719 - 20 | ECHANTILLON - TAIL-S - 20 | 6 |  |  |  | #REF!
Formulas:
SEM. = WEEKNUM(Tableau3[[#This Row],[Date Début]])

## WK-50 (hidden)
WORK CENTER | Date Début | Heure de Début | Req. par | BT | STATUT BT | Pièce | Ancient Code | Client | Qté Prod. | RESTRICTION PCS | Somme prod
Chronologie : fonctionne dans Excel 2013 ou version ultérieure. Ne pas déplacer ou redimensionner.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## WK-05 (hidden)
WORK CENTER | Date Début | Heure de Début | Req. par | BT | STATUT BT | Pièce | Ancient Code | Client | Qté Prod. | Qté Complétée | COMMENTAIRE | OP AVANT | RESTRICTION PCS | Somme prod
Chronologie : fonctionne dans Excel 2013 ou version ultérieure. Ne pas déplacer ou redimensionner.

## WK-06 (hidden)
WORK CENTER | Date Début | Heure de Début | Req. par | BT | STATUT BT | Pièce | Ancient Code | Client | Qté Prod. | Qté Complétée | OP AVANT | RESTRICTION PCS | Somme prod
SCIE-4 | 2025-02-05 | 45693.2971 | 2025-01-27 | PR24-18719 | -- | ECHANTILLON |  |  | 400 | 0 |  |  | 2
Somme SCIE-4 | [12 empty] | 2
Chronologie : fonctionne dans Excel 2013 ou version ultérieure. Ne pas déplacer ou redimensionner.

## Feuil3
WORK CENTER | Date Début | Heure de Début | Req. par | BT | Pièce | Ancient Code | Client | Qté Prod. | Qté Complétée | OP AVANT | STATUT BT
ASSEMBLAGE | 2025-02-24 | 45712.2917 | 2025-02-28 | CJ25-02689 | 74-1810 | AI-12-500 | A7 | 184 | 184 |  | COMPLÉTÉ
| 2025-03-03 | 45719.2917 | 2025-03-02 | CJ25-03312 | 19-0360 | CR15030 | CRANE | 644 | 0
| 2025-03-10 | 45726.2921 | 2025-03-14 | CJ25-03322 | 61-3370 | GE40550 | GE | 792 | 0
Somme ASSEMBLAGE
CONTOUR-2 | 2025-02-18 | 45706.5729 | 2025-02-26 | CJ25-02522 | 72-1160 | ME22600 | MEI | 714 | 714 |  | COMPLÉTÉ
|  | 45706.6133 | 2025-02-26 | CJ25-02522 | 72-1160 | ME22600 | MEI | 714 | 714 | CONTOUR-2 | COMPLÉTÉ
| 2025-02-24 | 45712.5617 | 2025-03-03 | CJ25-01988 | 62-3260 | PR85510 | PROMOUNDS | 40 | 0
|  | 45712.6179 | 2025-03-03 | CJ25-02015 | 62-3270 | PR85520 | PROMOUNDS | 70 | 69 |  | DÉBUTÉ
| 2025-02-25 | 45713.3492 | 2025-03-03 | CJ25-02015 | 62-3270 | PR85520 | PROMOUNDS | 70 | 69 | CONTOUR-2 | DÉBUTÉ
|  | 45713.56 | 2025-03-10 | CJ25-01989 | 62-3280 | PR85530 | PROMOUNDS | 72 | 0
|  | 45713.5888 | 2025-03-10 | CJ25-01989 | 62-3280 | PR85530 | PROMOUNDS | 72 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-02-26 | 45714.295 | 2025-03-03 | CJ25-02016 | 62-3290 | PR85540 | PROMOUNDS | 36 | 0
|  | 45714.4021 | 2025-03-03 | CJ25-01990 | 62-3300 | PR85550 | PROMOUNDS | 36 | 0
|  | 45714.4362 | 2025-03-03 | CJ25-01991 | 63-2300 | PR85580 | PROMOUNDS | 19 | 0
| 2025-03-03 | 45719.2917 | 2025-02-27 | CJ25-02986 | 74-1270 | MA22550 | COFFRAICF | 390 | 0
|  | 45719.4938 | 2025-03-10 | CJ25-03324 | 61-3374 | GE40558 | GE | 7920 | 0
| 2025-03-04 | 45720.4029 | 2025-03-10 | CJ25-03323 | 61-3371 | GE40552 | GE | 792 | 0 | SCIE-5
| 2025-03-05 | 45721.3271 | 2025-03-14 | CJ25-03430 | 69-1100 | BI40505 | ZOOMCO | 21000 | 0
|  | 45721.34 | 2025-03-14 | CJ25-03430 | 69-1100 | BI40505 | ZOOMCO | 21000 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-03-10 | 45726.2925 | 2025-03-12 | CJ25-02131 | 66-1140 | MA05555 | MAAX | 9900 | 0
|  | 45726.3633 | 2025-03-12 | CJ25-03327 | 48-0310 | LP10505 | LPAMEDIC | 224 | 0
|  | 45726.4058 | 2025-03-12 | CJ25-03327 | 48-0310 | LP10505 | LPAMEDIC | 224 | 0 | CONTOUR-2
|  | 45726.4317 | 2025-03-12 | CJ25-03553 | 67-1300 | SO78560 | SOUCY | 250 | 0
|  | 45726.4546 | 2025-03-12 | CJ25-03542 | 67-1290 | SO78550 | SOUCY | 150 | 0
|  | 45726.4762 | 2025-03-12 | CJ25-03540 | 59-3630 | NU01530 | TREMCOCAN | 648 | 0
| 2025-03-11 | 45727.2921 | 2025-03-13 | CJ25-03315 | 56-3070 | LA20535 | LACASSE | 864 | 0
| 2025-03-13 | 45729.2921 | 2025-03-17 | CJ25-03453 | 51-2110 | BO15630 | PRINOTH | 210 | 0
|  | 45729.3504 | 2025-03-17 | CJ25-03453 | 51-2110 | BO15630 | PRINOTH | 210 | 0 | CONTOUR-2
|  | 45729.4029 | 2025-03-17 | CJ25-03453 | 51-2110 | BO15630 | PRINOTH | 210 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-03-17 | 45733.2917 | 2025-03-19 | CJ25-01786 | 63-2450 | AI05860 | ALDES | 768 | 0
|  | 45733.3067 | 2025-03-19 | CJ25-01785 | 63-2430 | AI05840 | ALDES | 420 | 0
|  | 45733.3267 | 2025-03-19 | CJ25-01785 | 63-2430 | AI05840 | ALDES | 420 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-03-18 | 45734.2921 | 2025-03-20 | CJ25-02865 | 51-2090 | BO15525 | PRINOTH | 87 | 0
|  | 45734.3225 | 2025-03-20 | CJ25-02865 | 51-2090 | BO15525 | PRINOTH | 87 | 0 | CONTOUR-2
|  | 45734.3587 | 2025-03-20 | CJ25-02865 | 51-2090 | BO15525 | PRINOTH | 87 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-03-19 | 45735.2917 | 2025-03-24 | CJ25-03325 | 47-0120 | SN10500 | DYNAMICS | 1188 | 0
| 2025-03-28 | 45744.4587 | 2025-04-02 | CJ25-03215 | 66-1140 | MA05555 | MAAX | 11700 | 0
Somme CONTOUR-2
CONTOUR-3 | 2025-03-11 | 45727.3321 | 2025-03-14 | CJ25-03550 | 70-2070 | DS12500 | DSI | 11070 | 0
| 2025-03-19 | 45735.5525 | 2025-03-24 | CJ25-03549 | 67-1420 | SM10970 | SMITH | 192 | 0
|  | 45735.5663 | 2025-03-24 | CJ25-03556 | 67-1410 | SM10965 | SMITH | 192 | 0
|  | 45735.5742 | 2025-03-24 | CJ25-03556 | 67-1410 | SM10965 | SMITH | 192 | 0 | CONTOUR-3
| 2025-03-20 | 45736.5863 | 2025-03-26 | CJ25-03551 | 64-1460 | AI05870 | ALDES | 630 | 0
|  | 45736.61 | 2025-03-26 | CJ25-03551 | 64-1460 | AI05870 | ALDES | 630 | 0 | CONTOUR-3
Somme CONTOUR-3
CONTOUR-4 | 2025-01-15 | 45672.6121 | 2025-01-27 | CJ25-00227 | 55-3070 | MA05550 | MAAX | 6804 | 6783 |  | DÉBUTÉ
| 2025-02-25 | 45713.4096 | 2025-03-03 | CJ25-01344 | 62-3420 | PR23590 | PREMIERTEC | 396 | 414 |  | COMPLÉTÉ
|  | 45713.4204 | 2025-03-03 | CJ25-01344 | 62-3420 | PR23590 | PREMIERTEC | 396 | 414 | CONTOUR-4 | COMPLÉTÉ
|  | 45713.4354 | 2025-03-03 | CJ25-02639 | 67-1410 | SM10965 | SMITH | 193 | 195 |  | COMPLÉTÉ
|  | 45713.4433 | 2025-03-03 | CJ25-02639 | 67-1410 | SM10965 | SMITH | 193 | 195 | CONTOUR-4 | COMPLÉTÉ
|  | 45713.4837 | 2025-03-03 | CJ25-02645 | 67-1420 | SM10970 | SMITH | 180 | 0
|  | 45713.4921 | 2025-03-03 | CJ25-02645 | 67-1420 | SM10970 | SMITH | 180 | 0 | CONTOUR-4
|  | 45713.5842 | 2025-03-04 | CJ25-02979 | 50-2370 | PO20660 | JBPOITRAS | 578 | 0
|  | 45713.6196 | 2025-03-04 | CJ25-02980 | 50-2390 | PO20650 | JBPOITRAS | 578 | 0
| 2025-02-26 | 45714.3033 | 2025-03-04 | CJ25-02984 | 50-2360 | PO20640 | JBPOITRAS | 867 | 720 |  | DÉBUTÉ
|  | 45714.3283 | 2025-03-04 | CJ25-02985 | 50-2380 | PO20630 | JBPOITRAS | 578 | 0
|  | 45714.3483 | 2025-03-03 | CJ25-03106 | 71-1120 | JE15601 | JELDWEN | 24 | 0
|  | 45714.4212 | 2025-03-03 | CJ25-03108 | 71-1130 | JE15611 | JELDWEN | 24 | 0
| 2025-03-03 | 45719.2921 | 2025-03-06 | CJ25-03316 | 65-3360 | PI37510 | DECONAT | 4680 | 0
|  | 45719.3171 | 2025-03-06 | CJ25-03321 | 75-0100 |  | DECONAT | 5280 | 0
|  | 45719.3379 | 2025-03-06 | CJ25-03261 | 69-1350 | DU50520 | DUNFAB | 30 | 0
|  | 45719.3592 | 2025-03-06 | CJ25-03261 | 69-1350 | DU50520 | DUNFAB | 30 | 0 | CONTOUR-4
|  | 45719.3946 | 2025-03-06 | CJ25-03217 | 69-1360 | DU50610 | DUNFAB | 75 | 0
|  | 45719.4396 | 2025-03-06 | CJ25-03217 | 69-1360 | DU50610 | DUNFAB | 75 | 0 | CONTOUR-4
|  | 45719.5646 | 2025-03-06 | CJ25-03260 | 66-1130 | DU50510 | DUNFAB | 155 | 0
| 2025-03-04 | 45720.3242 | 2025-03-06 | CJ25-03260 | 66-1130 | DU50510 | DUNFAB | 155 | 0 | CONTOUR-4
| 2025-03-05 | 45721.2921 | 2025-03-10 | CJ25-03429 | 71-1120 | JE15601 | JELDWEN | 24 | 0
|  | 45721.365 | 2025-03-10 | CJ25-03448 | 71-1130 | JE15611 | JELDWEN | 24 | 0
|  | 45721.4254 | 2025-03-10 | CJ25-03451 | 75-0110 | FO-40-510 | FOLIOT | 3198 | 0
|  | 45721.4617 | 2025-03-12 | CJ25-03313 | 45-2530 | LP10510 | LPAMEDIC | 224 | 0
|  | 45721.5458 | 2025-03-12 | CJ25-03313 | 45-2530 | LP10510 | LPAMEDIC | 224 | 0 | CONTOUR-4
| 2025-03-13 | 45729.2917 | 2025-03-17 | CJ25-02862 | 53-3020 | BO15510 | PRINOTH | 100 | 0
|  | 45729.3633 | 2025-03-17 | CJ25-02862 | 53-3020 | BO15510 | PRINOTH | 100 | 0 | CONTOUR-4
|  | 45729.4383 | 2025-03-17 | CJ25-02862 | 53-3020 | BO15510 | PRINOTH | 100 | 0 | CONTOUR-4
| 2025-03-18 | 45734.2921 | 2025-03-20 | CJ25-02440 | 51-2080 | BO15520 | PRINOTH | 87 | 0
|  | 45734.3187 | 2025-03-20 | CJ25-02440 | 51-2080 | BO15520 | PRINOTH | 87 | 0 | CONTOUR-4
|  | 45734.3504 | 2025-03-20 | CJ25-02440 | 51-2080 | BO15520 | PRINOTH | 87 | 0 | CONTOUR-4
| 2025-03-19 | 45735.2917 | 2025-03-24 | CJ25-02248 | PO-10-804 | PO10804 | POLYMOS | 240 | 0
| 2025-03-20 | 45736.5946 | 2025-03-26 | CJ25-03552 | 64-1470 | AI05880 | ALDES | 1148 | 0
|  | 45736.6075 | 2025-03-26 | CJ25-03552 | 64-1470 | AI05880 | ALDES | 1148 | 0 | CONTOUR-4
Somme CONTOUR-4
CONTOUR-5 | 2025-02-24 | 45712.395 | 2025-02-28 | CJ25-02881 | PO-12-612 | PO12612 | POLYMOS | 456 | 420 |  | DÉBUTÉ
| 2025-02-25 | 45713.3304 | 2025-02-28 | CJ25-02883 | PO-12-729 | PO12729 | POLYMOS | 1040 | 0
|  | 45713.475 | 2025-02-28 | CJ25-02883 | PO-12-729 | PO12729 | POLYMOS | 1040 | 0 | CONTOUR-5
| 2025-02-26 | 45714.5762 | 2025-03-03 | CJ25-00745 | PO-12-525 | PO12525 | POLYMOS | 420 | 360 |  | DÉBUTÉ
|  | 45714.605 | 2025-03-03 | CJ25-00745 | PO-12-525 | PO12525 | POLYMOS | 420 | 360 | CONTOUR-5 | DÉBUTÉ
| 2025-03-05 | 45721.2921 | 2025-03-10 | CJ25-03286 | PO-12-727 | PO12727 | POLYMOS | 1300 | 0
|  | 45721.4275 | 2025-03-10 | CJ25-03286 | PO-12-727 | PO12727 | POLYMOS | 1300 | 0 | CONTOUR-5
| 2025-03-19 | 45735.5612 | 2025-03-24 | CJ25-03549 | 67-1420 | SM10970 | SMITH | 192 | 0 | CONTOUR-3
Somme CONTOUR-5
IMPRIMANTE | 2025-02-24 | 45712.4021 | 2025-02-28 | CJ25-02881 | PO-12-612 | PO12612 | POLYMOS | 456 | 420 | CONTOUR-5 | DÉBUTÉ
| 2025-02-25 | 45713.48 | 2025-02-28 | CJ25-02883 | PO-12-729 | PO12729 | POLYMOS | 1040 | 0 | CONTOUR-5
| 2025-02-26 | 45714.605 | 2025-03-03 | CJ25-00745 | PO-12-525 | PO12525 | POLYMOS | 420 | 360 | CONTOUR-5 | DÉBUTÉ
| 2025-03-05 | 45721.4337 | 2025-03-10 | CJ25-03286 | PO-12-727 | PO12727 | POLYMOS | 1300 | 0 | CONTOUR-5
Somme IMPRIMANTE
LAMINAGE | 2025-03-04 | 45720.2917 | 2025-03-12 | CJ25-01726 | 59-7330 | SE10700 | SECCO | 120 | 0
| 2025-03-05 | 45721.2921 | 2025-03-10 | CJ25-00752 | 74-7910 |  | CANIMEX | 32 | 0
|  | 45721.3138 | 2025-03-10 | CJ25-00756 | 74-7920 |  | CANIMEX | 128 | 0
|  | 45721.3875 | 2025-03-10 | CJ25-00758 | 69-7560 | CA75541 | CANIMEX | 128 | 0
| 2025-03-24 | 45740.38 | 2025-03-31 | CJ25-03262 | 74-7900 |  | SECCO | 320 | 0
| 2025-03-25 | 45741.4837 | 2025-03-31 | CJ25-01809 | 69-7560 | CA75541 | CANIMEX | 128 | 0
|  | 45741.5992 | 2025-03-31 | CJ25-01805 | 74-7920 |  | CANIMEX | 128 | 0
| 2025-03-26 | 45742.3958 | 2025-03-31 | CJ25-01804 | 74-7910 |  | CANIMEX | 32 | 0
| 2025-03-27 | 45743.42 | 2025-04-03 | CJ25-03268 | 74-7900 |  | SECCO | 280 | 0
Somme LAMINAGE
SCIE-1 | 2025-02-26 | 45714.2917 | 2025-03-05 | CJ25-00757 | 69-7561 | CA75548 | CANIMEX | 288 | 0
| 2025-03-19 | 45735.2921 | 2025-03-24 | CJ25-00917 | 69-7561 | CA75548 | CANIMEX | 288 | 0
| 2025-03-25 | 45741.4292 | 2025-06-04 | CJ25-02265 | 69-7561 | CA75548 | CANIMEX | 288 | 0
| 2025-03-27 | 45743.3412 | 2025-05-21 | CJ25-02264 | 69-7561 | CA75548 | CANIMEX | 288 | 0
| 2025-03-28 | 45744.5867 | 2025-05-07 | CJ25-02263 | 69-7561 | CA75548 | CANIMEX | 288 | 0
Somme SCIE-1
SCIE-2 | 2025-02-25 | 45713.2925 | 2025-03-03 | CJ25-01988 | 62-3260 | PR85510 | PROMOUNDS | 40 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-03-03 | 45719.2921 | 2025-03-13 | CJ25-01810 | 70-2521 | BE50802 | BELLEY | 1050 | 0
|  | 45719.4421 | 2025-03-19 | CJ25-01812 | 70-2552 | BE50812 | BELLEY | 1200 | 0
| 2025-03-04 | 45720.2933 | 2025-03-06 | CJ25-03316 | 65-3360 | PI37510 | DECONAT | 4680 | 0 | CONTOUR-4
|  | 45720.4112 | 2025-03-06 | CJ25-03321 | 75-0100 |  | DECONAT | 5280 | 0 | CONTOUR-4
| 2025-03-05 | 45721.2925 | 2025-03-10 | CJ25-03324 | 61-3374 | GE40558 | GE | 7920 | 0 | CONTOUR-2
|  | 45721.3908 | 2025-03-10 | CJ25-03323 | 61-3371 | GE40552 | GE | 792 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-03-10 | 45726.5004 | 2025-03-12 | CJ25-02131 | 66-1140 | MA05555 | MAAX | 9900 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-03-17 | 45733.5004 | 2025-03-19 | CJ25-01786 | 63-2450 | AI05860 | ALDES | 768 | 0 | CONTOUR-2
| 2025-03-19 | 45735.5612 | 2025-03-24 | CJ25-03555 | 67-1380 | SM10950 | SMITH | 192 | 0
| 2025-03-27 | 45743.3483 | 2025-04-03 | CJ25-03268 | 74-7900 |  | SECCO | 280 | 0
Somme SCIE-2
SCIE-4 | 2025-02-05 | 45693.2971 | 2025-01-27 | PR24-18719 | ECHANTILLON |  |  | 400 | 0
| 2025-02-13 | 45701.3967 | 2025-02-18 | CJ25-01898 | 57-7080 | SE10640 | SECCO | 192 | 192 |  | COMPLÉTÉ
| 2025-02-24 | 45712.385 | 2025-02-28 | CJ25-00851 | 68-1020 | AD90755 | NEXXFIELD | 1292 | 1428 |  | COMPLÉTÉ
| 2025-02-25 | 45713.5867 | 2025-03-03 | CJ25-02638 | 67-1370 | SM10945 | SMITH | 181 | 0
| 2025-02-26 | 45714.3204 | 2025-03-03 | CJ25-02640 | 67-1430 | SM10975 | SMITH | 276 | 0
|  | 45714.3304 | 2025-03-03 | CJ25-02643 | 67-1390 | SM10955 | SMITH | 176 | 0
|  | 45714.4017 | 2025-03-03 | CJ25-02642 | 67-1380 | SM10950 | SMITH | 177 | 0
|  | 45714.4512 | 2025-03-03 | CJ25-02644 | 67-1400 | SM10960 | SMITH | 264 | 0
|  | 45714.4675 | 2025-03-04 | CJ25-02975 | 50-2330 | PO20560 | JBPOITRAS | 520 | 0
|  | 45714.4796 | 2025-03-04 | CJ25-02747 | 67-1000 | SM10910 | SMITH | 184 | 0
|  | 45714.495 | 2025-03-05 | CJ25-00915 | 73-1430 | EC60500 | ECOPAK | 4920 | 0
| 2025-02-27 | 45715.3063 | 2025-03-06 | CJ25-01806 | 59-7331 | SE10705 | SECCO | 120 | 0
| 2025-03-03 | 45719.2921 | 2025-03-17 | CJ25-01811 | 70-2551 | BE50822 | BELLEY | 960 | 0
| 2025-03-04 | 45720.4492 | 2025-03-06 | CJ25-01782 | 54-2000 | CO65950 | STANDARDPA | 5880 | 0
|  | 45720.5512 | 2025-03-10 | CJ25-03334 | 61-3373 | GE40556 | GE | 792 | 0
| 2025-03-05 | 45721.3238 | 2025-03-11 | CJ25-03541 | 65-3060 | NO23630 | NORBEC | 5700 | 0
| 2025-03-10 | 45726.2988 | 2025-03-17 | CJ25-03481 | 73-2090 | OS20620 | OSBLOCK | 72 | 0
|  | 45726.4596 | 2025-03-12 | CJ25-03554 | 67-1310 | SO78570 | SOUCY | 500 | 0
| 2025-03-11 | 45727.2917 | 2025-03-13 | CJ25-02748 | 67-1080 | FO40780 | FOLIOT | 240 | 0
|  | 45727.4721 | 2025-03-14 | CJ25-03550 | 70-2070 | DS12500 | DSI | 11070 | 0 | CONTOUR-3
| 2025-03-12 | 45728.2925 | 2025-03-14 | CJ25-01788 | 67-1510 | MA25500 | USINEX | 426 | 0
|  | 45728.3329 | 2025-03-14 | CJ25-01789 | 67-1520 | MA25510 | USINEX | 36 | 0
| 2025-03-13 | 45729.2917 | 2025-03-17 | CJ25-03109 | 69-1290 | CR15550 | CRANE | 1664 | 0
| 2025-03-17 | 45733.2921 | 2025-03-24 | CJ25-03325 | 47-0120 | SN10500 | DYNAMICS | 1188 | 0
| 2025-03-19 | 45735.5433 | 2025-03-24 | CJ25-03543 | 67-1370 | SM10945 | SMITH | 192 | 0
| 2025-03-20 | 45736.4958 | 2025-03-25 | CJ25-03219 | 70-2310 | CR15640 | CRANE | 864 | 0
| 2025-03-24 | 45740.2988 | 2025-03-31 | CJ25-03262 | 74-7900 |  | SECCO | 320 | 0
| 2025-03-25 | 45741.6046 | 2025-03-28 | CJ25-03557 | PO-09-511 | PO09511 | POLYMOS | 380 | 0
Somme SCIE-4
SCIE-5 | 2025-02-25 | 45713.335 | 2025-03-03 | CJ25-00910 | 67-1230 | SO55510 | SOPREMACA | 13728 | 13200 |  | DÉBUTÉ
| 2025-02-26 | 45714.3496 | 2025-03-04 | CJ25-02839 | 74-1040 | MC10770 | MCLURE | 14761 | 14760 |  | DÉBUTÉ
|  | 45714.3829 | 2025-03-04 | CJ25-02839 | 74-1040 | MC10770 | MCLURE | 14761 | 14760 | SCIE-5 | DÉBUTÉ
|  | 45714.4163 | 2025-03-03 | CJ25-02838 | 65-3450 | MU80635 | GSTJ | 510 | 486 |  | DÉBUTÉ
|  | 45714.4258 | 2025-03-03 | CJ25-02983 | 67-1250 | MU80655 | GSTJ | 720 | 720 |  | COMPLÉTÉ
|  | 45714.4371 | 2025-03-04 | CJ25-02749 | 68-1020 | AD90755 | NEXXFIELD | 408 | 0
|  | 45714.6233 | 2025-03-04 | CJ25-03107 | 69-1530 | UN90530 | UNICEL | 9681 | 0
| 2025-02-27 | 45715.3108 | 2025-03-04 | CJ25-03107 | 69-1530 | UN90530 | UNICEL | 9681 | 0
| 2025-03-03 | 45719.2921 | 2025-03-05 | CJ25-03331 | 74-1670 |  | SOPREMAUS | 468 | 0
|  | 45719.5629 | 2025-03-10 | CJ25-03323 | 61-3371 | GE40552 | GE | 792 | 0
| 2025-03-04 | 45720.2958 | 2025-03-06 | CJ25-03258 | 58-3160 | EC10530 | PORTESCAN | 132 | 0
|  | 45720.3321 | 2025-03-06 | CJ25-03358 | 71-1620 | NO23725 | NORBEC | 3640 | 0
|  | 45720.5425 | 2025-03-07 | CJ25-03264 | 68-1520 | TH80500 | THERMAFIX2 | 1008 | 0
|  | 45720.565 | 2025-03-10 | CJ25-03333 | 61-3372 | GE40554 | GE | 792 | 0
| 2025-03-05 | 45721.3117 | 2025-03-11 | CJ25-03314 | 49-0920 | NA15500 | NADO | 2304 | 0
| 2025-03-17 | 45733.2967 | 2025-03-19 | CJ25-01784 | 63-2420 | AI05830 | ALDES | 732 | 0
| 2025-03-19 | 45735.4954 | 2025-03-24 | CJ25-03548 | 67-1390 | SM10955 | SMITH | 192 | 0
| 2025-03-20 | 45736.2925 | 2025-03-24 | CJ25-03320 | 74-1590 |  | DYNAMICS | 2538 | 0
| 2025-03-24 | 45740.6 | 2025-03-28 | CJ25-01787 | 67-1230 | SO55510 | SOPREMACA | 13728 | 0
| 2025-03-28 | 45744.5829 | 2025-04-02 | CJ25-03215 | 66-1140 | MA05555 | MAAX | 11700 | 0 | CONTOUR-2
Somme SCIE-5
Chronologie : fonctionne dans Excel 2013 ou version ultérieure. Ne pas déplacer ou redimensionner.