## Données
|  |  | ESQ | [7 empty] | APS | [8 empty] | APD | [8 empty] | PRO | [8 empty] | DCE
OPERATION | PROG | RO | OS ESQ | Date prévue réception ESQ | Réception ESQ complet | Ecart (jours) | Délai contractuel analyse (semaines) | Date limite théorique d'analyse | Date de fin d'analyse réelle | Ecart (jours)2 | OS APS | Ecart (jours)3 | Date prévue réception APS | Réception APS complet | Ecart (jours)4 | Délai contractuel analyse (semaines)5 | Date limite théorique d'analyse6 | Date de fin d'analyse réelle7 | Ecart (jours)8 | OS APD | Ecart (jours)9 | Date prévue réception APD | Réception APD complet | Ecart (jours)12 | Délai contractuel analyse (semaines)13 | Date limite théorique d'analyse2 | Date de fin d'analyse réelle15 | Ecart (jours)16 | OS PRO | Ecart (jours)17 | Date prévue réception PRO | Réception PRO complet | Ecart (jours)20 | Délai contractuel analyse (semaines)21 | Date limite théorique d'analyse22 | Date de fin d'analyse réelle23 | Ecart (jours)24 | OS DCE | Ecart (jours)25 | Date prévue réception DCE | Réception DCE complet | Ecart (jours)28 | Délai contractuel analyse (semaines)29 | Date limite théorique d'analyse30 | Date de fin d'analyse réelle31 | Ecart (jours)32
GALIEN | 2026 | RSA | 2025-03-13 | 2025-04-03 | 2025-09-01 | 151 | 4 | 2025-09-29 | 2025-09-04 | -25 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-26 | 2026-01-15 | 111 | 4 | 2026-02-12 | [7 empty] | 4 | 1900-01-27 | [7 empty] | 4 | 1900-01-27 | [7 empty] | 4 | 1900-01-27
CILAOS | 2026 | TTH | 2023-08-10 | 2023-08-31 |  |  | 4 | 1900-01-27 |  |  | 2023-11-15 |  | 2023-12-13 |  |  | 4 | 1900-01-27 |  |  | 2024-06-04 |  | 2024-07-02 |  |  | 4 | 1900-01-27 |  |  | 2025-01-09 |  | 2025-02-06 |  |  | 4 | 1900-01-27 | [8 empty] | 0
KALOUPILE BEGONIA | 2026 | MJE | 2024-04-09 | 2024-04-30 | 2024-06-05 | 36 | 4 | 2024-07-03 | 2024-06-18 | -15 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-22 | 37 | 4 | 2024-09-19 | 2024-10-01 | 12 | 2024-10-10 | 9 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 14 | 4 | 2025-01-02 | 2025-02-04 | 33 | 2025-02-12 | 8 | 2025-03-12 | 2025-05-05 | 54 | 4 | 2025-06-02 | [8 empty] | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Formulas:
Date limite théorique d'analyse = [Réception ESQ complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)]*7)
Date limite théorique d'analyse6 = [Réception APS complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)5]*7)
Date limite théorique d'analyse2 = [Réception APD complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)13]*7)
Date limite théorique d'analyse22 = [Réception PRO complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)21]*7)
Date limite théorique d'analyse30 = [Réception DCE complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)29]*7)
APS
APD
PRO
DCE
ESQ