## À propos de (hidden)
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.

## 2025_Roadmap Paie
Equipe Paie - ROADMAP
*
[11 empty] | Légende : | *
*
| Date de début du projet : |  |  |  |  | 2025-01-01 | [5 empty] | * | février | [27 empty] | mars
| Incrément de défilement : |  |  |  |  | 31 | [5 empty] | * | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28
*
Arborescence RH | Dossier | Thème | Description | Infos complémentaires | R | Catégorie | Avancement | Début | Fin | Échéance | Jours | * | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | Accords d'entreprise | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | Accords d'entreprise | Avenant 1 - CET | [7 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | Accords d'entreprise | Avenant 1 - Durée et OTT Régime heures |  | CM | Jalon | A traiter | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 244 | * | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | Accords d'entreprise | Avenant 1 - Congés légaux et supplémentaires |  | CM | Jalon |  | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 244 | * | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | Accords d'entreprise | Avenant 1 - Indemnistation et droit à congés en cas d'arrêt de travail |  | CM | Jalon |  | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 244 | * | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | Accords d'entreprise | Droit à la déconnexion |  | CM | Jalon |  | 2025-03-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 244 | * | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | Accords d'entreprise | Astreinte |  | CM | Jalon |  |  |  |  | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | Accords d'entreprise | Règlement intérieur : habillage/déshabillage |  | CM | Jalon |  |  |  |  | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | IRP - Commissions | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | IRP - Commissions | Commission santé prévoyance 1S |  | CM | Objectif |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | IRP - Commissions | Commission santé prévoyance 2S |  | CM | Objectif |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | IRP - Commissions | Commission suivi fonds MAN |  | CM | Objectif |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | IRP - Commissions | Commission Transport Logement |  | CM | Objectif |  |  |  |  | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | CSE | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | CSE | Budget |  | CM | Objectif |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | *
3. PILOTAGE RH | 3.1 Relations sociales | CSE | Refacturation |  | CM | Objectif |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 1 | *
3. PILOTAGE RH | 3.2 Juridique | Juridique
3. PILOTAGE RH | 3.2 Juridique | Juridique | Salarié ITI et site de rattachement |  | CM |  | En cours de traitement
3. PILOTAGE RH | 3.2 Juridique | Juridique | CP supplémentaires Salarié > 21 ans avec enfants à charge |  | CM |  | En cours de traitement
3. PILOTAGE RH | 3.2 Juridique | Juridique | Hsupp la veille d'un jour férié |  | CM |  | En cours de traitement
| 3.2 Juridique | Juridique | Les risques à ne pas rattacher des salariés à un établissement secondaire |  | CM |  | En cours de traitement
[11 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.5 Reporting | Indicateurs | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.5 Reporting | Heures écrêtées |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.5 Reporting | Tps jour > 10 jours |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.5 Reporting | Heures à déduire |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.5 Reporting | Absences sans motifs / Retards |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.5 Reporting | Oublis de pointages |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.5 Reporting | Erreurs pointage Mission |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.3 Qualité des processus | Qualité des processus | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.3 Qualité des processus | Directives Groupe | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.3 Qualité des processus | Compliance | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.3 Qualité des processus | Qualité - Audit | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.3 Qualité des processus | CNIL-RGPD |  |  | CM | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.6 Digitalisation | Digitalisation | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.6 Digitalisation | Digitalisation des Tickets restaurants |  |  | MM |  | A traiter | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 121 | *
3. PILOTAGE RH | 3.6 Digitalisation | [9 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Communication | [8 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Guide du manager (CU Live) | [8 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Portail RH (CU Live) | Refonte | [7 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunions | [8 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Janv |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Fév |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Mars |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Avr |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Mai |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Juin |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Juill |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Août |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Sept |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Oct |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Nov |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunion mensuelle managers de proximité Déc |  |  | Equipe Paie | Mensuel |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunions hebdo CM / Equipe Paie | [8 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunions hebdo CM / Laëtitia | [8 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.1. Communication RH | Réunions hebdo Equipe Paie / Laëtitia | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Rémunération | [8 empty] | 0 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Participation aux bénéfices | Calcul |  | CM | Objectif |  | 2024-12-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 62 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Participation aux bénéfices | Saisie et Déclaration |  | CM | Objectif |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Variables management levels | Calcul |  | RG | Objectif |  | 2025-04-08 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 39 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Variables management levels | Saisie |  | CM | Objectif |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 1 | * | [41 empty] | 2
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Prime 13è mois / 13è mensualité | 1er semestre |  | CM | Objectif |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Prime 13è mois / 13è mensualité | 2è semestre |  | CM | Objectif |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 1 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Salary Review | Négo |  | RG | Jalon |  | 2025-04-08 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 46 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Salary Review | Fichier de base + Saisie AG/AI NAO |  | CM | Jalon |  | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 25 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Salary Review | Courriers |  | JFD | Jalon |  | 2025-06-26 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 9 | *
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Prime 1/48è |  |  | JCL | Objectif |  | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 1 | * | [13 empty] | 2
4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | Grille minima |  |  | RG | Objectif |  | 2025-02-15 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 105 | * | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures des Paies | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 01/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 02/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 03/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 04/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 05/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 06/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 07/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 08/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 09/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 10/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 11/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Clôtures Paie 12/N |  |  |  | Mensuel |  |  |  |  | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclarations | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | DSN : Fiabiliser DSN URSSAF | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | DSN : Fiabiliser DSN Retraite | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | DSN : Temps partiel thérapeutique | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | DSN : Fin de contrat | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | DSN : Audit | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 01/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 02/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 03/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 04/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 05/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 06/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 07/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 08/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 09/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 10/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 11/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DSN 12/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 01/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 02/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 03/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 04/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 05/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 06/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 07/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 08/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 09/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 10/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 11/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration URSSAF 12/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 01/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 02/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 03/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 04/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 05/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 06/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 07/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 08/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 09/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 10/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 11/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Retraite 12/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 01/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 02/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 03/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 04/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 05/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 06/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 07/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 08/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 09/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 10/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 11/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PAS 12/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Santé | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Santé | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Santé | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Santé | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Prévoyance 1T/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Prévoyance 2T/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Prévoyance 3T/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Prévoyance 4T/N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Pôle Emploi | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Pénibilité | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration DOETH | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration PEEC | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Apprentissage | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Formation | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Calcul et déclaration : Médecine du travail (GIST-CMIE) | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration IFC | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration Frais généraux 10 meilleures rému | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration CCN (UI44-GIM) | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Déclaration CIR | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Contrôles | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | URSSAF | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Fiscal | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | Audit | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.8 Déclarations et contrôles | ICS | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Vie du contrat Règles, Formalités, Procédures, Formulaires, Tableaux de suivi | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Fichier de suivi des embauches/avenants | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Embauche | Dossier d'accueil | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Embauche | Dossier remis à l'embauche | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Contrats-Avenants | MàJ Trames et Publipostages | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Contrats-Avenants | Projet EF : Contrat Famille
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Période d'essai | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Salariés étrangers | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Mobilités | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Prêts | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Suspensions contrat | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Disciplinaire | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Attestations employeur salarié | MàJ Publipostages | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Attestations employeur salarié | Attestation Impot sur les Revenus : Déplacements à l'étranger | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Attestations employeur salarié | Attestation Impot sur les Revenus : Jours travaillés | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Départs |  |  | ARR | Objectif | A traiter | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1 | * | [27 empty] | 2
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Départs | Formulaire Reçu pour SDTC | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Simulateurs | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.1 Vie du contrat | Modifications contractuelles | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.2 Protection sociale complémentaire | Protection sociale complémentaire | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.2 Protection sociale complémentaire | Retraite | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.2 Protection sociale complémentaire | Prévoyance | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.2 Protection sociale complémentaire | Santé | Cotisation E/S | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.2 Protection sociale complémentaire | Santé | Justificatifs dispense | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.2 Protection sociale complémentaire | Action sociale | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.3 Déplacements professionnels | Déplacements professionnel | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.3 Déplacements professionnels | Règles et Procédures | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.3 Déplacements professionnels | ODM Itinérants | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.3 Déplacements professionnels | ODM hors Itinérants | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.3 Déplacements professionnels | Missions > 5 jours | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.3 Déplacements professionnels | Rémunération nette fiscale et Déplacements à l'étranger | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Temps de travail | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Procédures | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les horaires de travail |  |  |  | Objectif | A traiter | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les horaires de travail | Les horaires atypiques : Courrier d'info aux salariés |  |  | Objectif | A traiter |  |  |  | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | La durée du travail | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les heures supplémentaires | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les heures supplémentaires | Veille d'un jour férié
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les heures supplémentaires | Equipe Paie
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les heures écrêtées | Suivi | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les heures écrêtées | Info aux managers |  | Equipe Paie | Objectif | A traiter | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les organisations particulières de travail | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Le forfait jours | Contingent décompte | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Le forfait jours | Formulaire monétisation JDRF (dont Absents) | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Le forfait jours | Fichier suivi 1T + Info aux managers | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Le forfait jours | Fichier suivi 2T + Info aux managers | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Le forfait jours | Fichier suivi 3T + Info aux managers | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Le télétravail | Saisie N+1 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Le télétravail | Contrôle | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les heures de délégation | Ouverture du contingent | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Le Temps partiel | Saisie Flag RTT/JCES/JDRF/JDRS N+1 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Les pointages | Relevé mensuel pour CSE | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Analyses-Contrôles temps de travail | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Retards | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Absences sans motifs | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Heures à déduire | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Anomales bloquantes | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Fiches pratique : RCR, COR, CRN | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.4 Temps de travail | Dérogations : Hsupp, Chgt RPR, Repas décalé, Mission… | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés et absences | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Procédures | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Ouverture des compteurs du 01/06 au 31/05 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | CP pris par anticipation - Compensation sans paiement | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Contrôle acquisition au 01/06/N | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | 10è CP | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Rappel des règles Prise CP | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Rappel des règles Prise CP | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Etat soldes compteurs CP aux managers | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Etat soldes compteurs CP aux managers | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Acquisition Temps partiels | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Dérogations et fractionnement | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Acquisition et prise an cas d'arrêt de travail | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés payés | Acquisition sur l'année civile | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés d'ancienneté | Ouverture des compteurs du 01/06 au 31/05 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés d'ancienneté | Contrôle acquisition au 01/06/N | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congé mère de famille | Ouverture des compteurs du 01/01 au 31/12 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congé de fractionnement | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congé exceptionnel | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | RTT / JDRF / JDRS / JCES | Ouverture des contingents | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | RTT / JDRF / JDRS / JCES | MàJ acquisition Temps partiels N-1 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | RTT | Formulaire monétisation JRTT (dont Absents) | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Crédit-Débit | Contrôle prise N-1 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Journée de solidarité | Saisie N | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Journée de solidarité | Contrôle N-1 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | CET | Note prise | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | CET | Bascule 31/05/N | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | CET | Bascule 31/12/N | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | RCR : Contrôle acquisition et Traitement du solde | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | COR : Contrôle acquisition et Traitement du solde | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | CRN : Contrôle acquisition et Traitement du solde | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Fermetures entreprise | Saisie JRTT/JDRF/JCES N | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Fermetures entreprise | Contrôle JRTT/JDRF/JCES N-1 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Événements familiaux | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés divers | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Congés formation | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Grèves | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Intervention école | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.5 Congés et Absences | Don de jours | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.6 Arrêts de travail | Arrêts de travail | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.6 Arrêts de travail | Règles et Procédures | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.6 Arrêts de travail | Rdv de liaison | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.6 Arrêts de travail | Arrêts de travail MALA, AJ | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.6 Arrêts de travail | Arrêts de travail AT, MP | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.6 Arrêts de travail | Arrêts de travail liés à la parentalité | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.6 Arrêts de travail | Temps partiel thérapeutique | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.6 Arrêts de travail | Déclarations Prévoyance | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paies | Préparation des Paies | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Le bulletin de paie | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Procédures | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Simulateurs (Paie, IJSS, Départs…) | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Actualités paie | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | MàJ SAPTRAVEL | Tables SAPTRAVEL (IJ) | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | MàJ SAPHR | Loi de finance N+1, évolutions légales et impacts | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | MàJ SAPHR | Tables SAPHR (Taux de charges, Barème PAS, JO 13èM) | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | MàJ SAPHR | Tables SAPHR (RMH, SMIC, PSS, Taux, Primes…) | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | MàJ SAPHR | Tables SAPHR RMH NAO | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | MàJ SAPHR | Barèmes RMH, primes et indem. | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | MàJ SAPHR | Barèmes RMH, primes et indem. NAO | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Médailles du travail | Constitution et dépôt dossiers Médailles 1ère promo | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Médailles du travail | Constitution et dépôt dossiers Médailles 2ème promo | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Médailles du travail | Calcul et saisie 1ère promo | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Médailles du travail | Calcul et saisie 2ème promo | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Renouveler les acomptes permanents sur paie | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | NAP négatifs N : Envoi courrier pour rbt par chèque | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Etablir planning prévisionnel Clôtures de Paie N+1 | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | MàJ Fichiers Paies N+1 : Etats de contrôle + Charges soc. | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Avantages en nature : Régul avantage en nature Essence VF | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Avantages en espèces : Taxes Logement | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Saisie des éléments variables | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Allocations temporaires dégressives | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Titres restaurant | Suivi mensuel | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Titres restaurant | Gestion du stock au 31/12/N-1 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Saisies sur salaire | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Modifications contractuelles | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Changements de statut | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Suivi des véhicules de fonction | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Naissances | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Monétisation Jours de repos non pris (JDRF, JRTT) | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Acomptes | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Prêts de personnel | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Taux PAS : Intégration fichier | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Frais professionnels : Intégration fichiers | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Nets à payer négatifs | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Effectif à payer | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Etat des rubriques - Journal de paie | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paie | Fichier des virements | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.7 Paies | Finance et Paie | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Imputations analytiques
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Facturation et Ctre de coûts
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Provision Budget OS/BF CSE N+1 | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Budget OS/BF CSE N | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Provision DOETH N+1 | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Provision CP au 31/05 | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Provision CP au 30/09 | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Masse salariale pour Participation | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Taux de charges sociales et fiscales | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Facturation des formations des membres CSE | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Calcul : Crédit Impôt Recherches | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Evaluations actuarielles IFC | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | Finance et Paie | Audit Finance - Paie | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket Maintenance | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket en cours | Points hebdo - Suivi MAN ES | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket en cours | Transfert CET | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket en cours | DSN 2025 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket en cours | Acquisition JRTT JCES | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket en cours | Acquisition CP et Arrêt de travail | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket en cours | DSN Anomalies | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket en cours | Net social au 01/01/2024 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket en cours | Valorisation absence maladie KO | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket clôturé | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | MAN - Cotisation frais de santé au prorata calendaire | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Déclarer et dater les cotisations frais de santé et prévoyance en bloc « Autre élément de revenu brut – S21.G00.54 » (norme DSN P25V01) | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | DSN SADV | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Temps partiel thérapeutique | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | CP/CA sur l'année civile | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Evolutions du bulletin de paie clarifié | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Contingent Décompte Forfait Jours | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Création Domaine Marseille ? | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Changement de nom : Everllence | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | /126 et /123 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Allègements de charges : apprentis embauchés ou chgt de statut en cours d'année : remise à 0 | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Provision 13è mois temps partiel | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | IT64 - Code M à déclencher par défaut | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | Absence Pompier : Intervention, Formation initiale, Formation continue | [7 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR - Ticket à venir | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SIRH | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | Badgeuses | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | Badgeuses | Suppression du badgeage "Mission"
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | Portail ESS/MSS | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP HR | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | Maintenance SAP HR | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | Commission USF | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP P3A | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP Concur | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | SAP S4/HANA | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | Valid'DSN | [8 empty] | 0 | *
5. GESTION DU PERSONNEL | 5.9 SIRH | Directskills | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
7. PROJETS - BUSINESS | 7.3 Attestations | Projets Buisness | [8 empty] | 0 | *
7. PROJETS - BUSINESS | 7.3 Attestations | Attestation de vigilance URSSAF | [8 empty] | 0 | *
7. PROJETS - BUSINESS | 7.3 Attestations | Attestattion emploi travailleurs étrangers | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
8. QVCT - RSE | 8.3 Politique handicap | Politique handicap | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
8. QVCT - RSE | 8.4 Services au salarié | Services aux salariés | [8 empty] | 0 | *
8. QVCT - RSE | 8.4 Services au salarié | Action Logement | Réunions de communication en interne | [7 empty] | 0 | *
8. QVCT - RSE | 8.4 Services au salarié | Leasing VDL | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | SAP CONCUR |  |  | MM / CM | Jalon | A traiter | 2025-02-11 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 98 | * | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | SAP CONCUR | Onboarding & Kick-Off |  | MM / CM | Jalon | A traiter | 2025-02-11 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 98 | * | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | SAP CONCUR | Analysis & Design |  | MM / CM | Jalon | A traiter | 2025-02-11 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 98 | * | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | SAP CONCUR | Configuration |  | MM / CM | Jalon | A traiter | 2025-02-11 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 98 | * | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | SAP CONCUR | Testing, Validation |  | MM / CM | Jalon | A traiter | 2025-02-11 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 98 | * | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | SAP CONCUR | Go Live & Hypercare |  | MM / CM | Jalon | A traiter | 2025-02-11 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 98 | * | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence |  |  | Equipe RH | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence | Bulletin de paie |  | Equipe Paie | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence | SAP HR |  | Equipe Paie | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence | Badges |  | Equipe Paie | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence | Organismes |  | Equipe RH | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence | Fournisseurs |  | Equipe RH | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence | Formulaires |  | Equipe RH | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence | Modèles |  | Equipe RH | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence | Procédures |  | Equipe RH | Jalon | A traiter | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Rebranding Everllence
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Projets en cours | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Power BI | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Migration SAPHR - H4S4 | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | SuccesFactors | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Processus RH | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Recensement processus | [8 empty] | 0 | *
3. PILOTAGE RH | 3.7 Projets en cours | Harmonisation processus | [8 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | Etablissement Marseille | [8 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | Annonce Gestionnaire Paie en support |  |  | Equipe Paie | Jalon | A traiter |  |  |  | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
DIVERS | DIVERS | [9 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
[11 empty] | 0 | *
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci. | [10 empty] | 0 | *

## Légende
Catégorie | Avancement |  | Début | Fin | Échéance | Jours
Objectif | A traiter
Jalon | En cours de traitement
Mensuel | Clôturé
Catégorie | Avancement | Couleur | Début | Fin | Échéance | Jours
Objectif | A traiter
Objectif | En cours de traitement
Objectif | Clôturé
Jalon | A traiter
Jalon | En cours de traitement
Jalon | Clôturé
Mensuel | A traiter
Mensuel | En cours de traitement
Mensuel | Clôturé

## Arborescence RH (hidden)
Responsable(s) du dossier | Thématique | Dossier | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | Exemples Fichiers | Dossier | Thématique
Aline-Rémy | 1. SERVICE RH | [6 empty] | 1.1 Arborescence RH | 1. SERVICE RH
|  | 1.1 Arborescence RH | [5 empty] | 1.2 Organigramme | 1. SERVICE RH
|  | 1.2 Organigramme | [5 empty] | 1.3 Administratif du service | 1. SERVICE RH
|  | 1.3 Administratif du service | [5 empty] | 1.4 Organisation RH Groupe | 1. SERVICE RH
|  |  | 1.3.1 Réunions |  |  |  |  | 1.5 Budget | 1. SERVICE RH
|  |  | 1.3.2 Fournitures |  |  |  |  | 1.6 Fonctionnement | 1. SERVICE RH
|  |  | 1.3.3 Planning |  |  |  |  | 1.7 Sécurité | 1. SERVICE RH
|  | 1.4 Organisation RH Groupe | [5 empty] | 2.1 CHRONO COURRIER | 2. CHRONO COURRIER
|  | 1.5 Budget | [5 empty] | 3.1 Relations sociales | 3. PILOTAGE RH
|  | 1.6 Fonctionnement | [5 empty] | 3.2 Juridique | 3. PILOTAGE RH
|  |  | 1.6.1 Délégation de pouvoir |  |  |  |  | 3.3 Qualité des processus | 3. PILOTAGE RH
|  |  | 1.6.2 Stiba équipe RH |  |  |  |  | 3.4 Gestion de l'organisation (OM) | 3. PILOTAGE RH
|  | 1.7 Sécurité | [5 empty] | 3.5 Reporting | 3. PILOTAGE RH
|  |  | 1.7.1 SST |  |  |  |  | 3.6 Digitalisation | 3. PILOTAGE RH
Aline | 2. CHRONO COURRIER | [6 empty] | 3.7 Projets en cours | 3. PILOTAGE RH
Jean-François-Rémy | 3. PILOTAGE RH | [6 empty] | 3.8 Projets terminés | 3. PILOTAGE RH
|  | 3.1 Relations sociales | [5 empty] | 4.1. Communication RH | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
|  |  | 3.1.1 Calendrier social |  |  |  |  | 4.2 Recrutement | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
|  |  | 3.1.2 IRP-CSE | A. Elections |  |  |  | 4.3 Classification | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
|  |  |  | B. Réunions CSE |  |  |  | 4.4 Rémunération & Avantages sociaux | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
|  |  |  | C. CSSCT |  |  |  | 4.5 Gestion de carrière et de la performance | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
|  |  |  | D. Budget |  |  |  | 4.6 Formation | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
|  |  |  | E. Refacturation |  |  |  | 4.7 Leadership et culture d'entreprise | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
[5 empty] | 2023 |  |  | 4.8 Coaching | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
[8 empty] | 4.9 Enquête de satisfaction | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
[5 empty] | 2023 |  |  | 5.1 Vie du contrat | 5. GESTION DU PERSONNEL
|  |  | 3.1.3 IRP-Commissions |  |  |  |  | 5.2 Protection sociale complémentaire | 5. GESTION DU PERSONNEL
|  |  |  | Commission formation |  |  |  | 5.3 Déplacements professionnels | 5. GESTION DU PERSONNEL
|  |  |  | Commission GEPP |  |  |  | 5.4 Temps de travail | 5. GESTION DU PERSONNEL
|  |  |  | Commission santé prévoyance |  |  |  | 5.5 Congés et Absences | 5. GESTION DU PERSONNEL
|  |  |  | Commission suivi fonds MAN |  |  |  | 5.6 Arrêts de travail | 5. GESTION DU PERSONNEL
|  |  |  | Commission Transport Logement |  |  |  | 5.7 Paie | 5. GESTION DU PERSONNEL
|  |  | 3.1.4 IRP-Organisations Syndicales |  |  |  |  | 5.8 Déclarations et contrôles | 5. GESTION DU PERSONNEL
|  |  |  | Tracts |  |  |  | 5.9 SIRH | 5. GESTION DU PERSONNEL
[5 empty] | 2023 |  |  | 6.1 Actifs | 6. DOSSIERS DU PERSONNEL
|  |  |  | CFDT |  |  |  | 6.2 Inactifs | 6. DOSSIERS DU PERSONNEL
|  |  |  | CFE CGC |  |  |  | 6.3 Pas de dossier | 6. DOSSIERS DU PERSONNEL
|  |  |  | CGT |  |  |  | 6.4 Liste du personnel transféré Chantiers de l'Atlantique | 6. DOSSIERS DU PERSONNEL
|  |  |  | Désignations syndicales |  |  |  | 7.1 Enjeux cruciaux | 7. PROJETS - BUSINESS
|  |  |  | Suivi de carrière des mandatés |  |  |  | 7.2 Enquête clients | 7. PROJETS - BUSINESS
|  |  |  | Mandats |  |  |  | 7.3 Attestations | 7. PROJETS - BUSINESS
|  |  | 3.1.5 Négociations |  |  |  |  | 7.4 Actualité Business | 7. PROJETS - BUSINESS
|  |  | 3.1.6 BDESE |  |  |  |  | 8.1 Risques professionnels | 7. PROJETS - BUSINESS
|  |  | 3.1.7 Rapports | Bilan Politique Salariale |  |  |  | 8.2 Santé | 8. QVCT - RSE
|  |  |  | Bilan Social |  |  |  | 8.3 Politique handicap | 8. QVCT - RSE
|  |  |  | CSSCT |  |  |  | 8.4 Services au salarié | 8. QVCT - RSE
|  |  |  | Index Egalité HF |  |  |  | 8.5 RSE | 8. QVCT - RSE
|  |  |  | Pénébilité |  |  |  | Archives | Autres
3.1.8 Archives
3.2 Juridique
3.2.1 Convention collective
3.2.2 Accords
3.2.3 Notes de service
3.2.4 GIM-UIMM
Actualités juridiques
3.2.5 Inspection du travail
3.2.6 Contentieux en cours
CDE
Amiante
3.3 Qualité des processus
3.3.1 VW monitor
3.3.2 Directives Groupe
3.3.3 Compliance
3.3.4 Qualité - Audit
3.3.5 CNIL-RGPD
Durée de conservation
3.4 Gestion de l'organisation (OM)
3.4.1 SAP OM
|  |  | 3.4.2 Organigrammes |  |  |  | Règles…
3.4.3 Modification d'organisation en cours
3.4.4 Cartographie des emplois
3,4,5 Mandataires sociaux
3.5 Reporting
3.5.1 Headcounts
3.5.2 Heures
3.5.3 Supports
3.5.4 Enquêtes
3.6 Digitalisation
3.6.1 SAP
3.6.2 Pas à Pas
3.6.3 CU Live
Espace managers
3.6.4 Direct skills
3.6.5 Click & Decide
3.6.6 Success Factor
3.6.7 Registre unique du personnel (RUP)
3.7 Projets en cours
3.7.1 Nouvelle convention collective
3.8 Projets terminés
|  |  | 3.8.1 Plan performances 2023 | Plan de sauvegarde de l'emploi 2021
Céline-Jean-François | 4. DEVELOPPEMENT - INGÉNIERIE RH
4.1. Communication RH
4.1.1 Marque employeur
4.1.2 Relations écoles
4.2 Recrutement
4,2,0 Process recrutement
4.2.1 Suivi du recrutement
A. Autorisations-Staffing requests
|  |  | 4.2.2 CDD-CDI |  |  |  | Tableau de suivi des recrutements
2023
Poste - emploi
Lien vers SR
Annonce
Contrat individuel cabinet
Dossiers candidats
4.2.3 Intérim
4.2.4 Groupement d'employeur
4.2.5 Alternance
Règles, procédures...
2022
4.2.6 Stages
4.2.7 Cabinets
Mac Anders
De Graët Consulting
4.2.8 Intégration
Journées d'intégration
4.2.9 Marché du travail
4.3 Classification
4.4 Rémunération & Avantages sociaux
4.4.1 Éléments de rémunération
|  |  |  | Barèmes Minimas | 2022
|  |  |  | Primes | 2022
|  |  |  | Frais professionnels | ACOSS | 2022
[5 empty] | Etranger | 2022
France-DROM
IG15
4.4.2 NAO
4.4.3 Etat mensuel des rémunérations
4.4.4 Management Level
4.4.5 Nuage de points
4.4.6 Épargne salariale
|  |  | 4.4.7 Prime d'ancienneté | Valeur point
4.4.8 Budget - Costs
4.5 Gestion de carrière et de la performance
4.5.1 Trames et guides
4.5.2 Fichier de suivi des entretiens
4.5.3 Comparative review
2023
4.5.4 Gestion des talents et plan de succession
4.5.5 Bilan de compétences
4.6 Formation
4.6.1 France
A. Procédures
B. Plan de développement des compétences
2023
Janvier
Organismes
C. Catalogue de formation
D. CPF
4.6.2 Groupe
4.6.3 Matrice de compétences
4.6.4 Coorp Academy
4.6.5 Tableau de suivi des langues
4.7 Leadership et culture d'entreprise
4.7.1 Valeurs et culture de l'entreprise
4.7.2 Role model
4.7.3 Communauté des managers
4.7.4 Principes de leadership
4.7.5 Gestion du changement
4.8 Coaching
4.9 Enquête de satisfaction
4.9.1 STIBA
Corinne-Anne-Renée | 5. GESTION DU PERSONNEL
5.1 Vie du contrat
|  |  | 5.1.1 Embauche | A. Promesses d'embauche
|  |  |  | B. Formalités |  |  | Fiche de suivi, mail type embauche
5.1.2 Contrats-Avenants
|  |  |  | A.Règles |  |  | Reprise ancienneté ; …
|  |  |  | B.Procédures |  |  | Procédure SAP ; …
C.Modèles
1.CDD
2.CDI
[5 empty] | 3.Avenants |  | Temps partiel ; Automaticité ; Management Level ; Passage Cadre ; Passage 4bis ; Changement d'horaire ; Changement d'emploi ; Changement de rémunération ; ...
[5 empty] | 4.Clauses |  | Véhicule ; Logement ; …
D.Tableau de suivi
5.1.3 Période d'essai
A.Règles
B.Procédures
C.Formulaires
D.Tableau de suivi
|  |  | 5.1.4 Salariés étrangers |  |  |  | Tableau de suivi des Titres de séjour ; Attestation ; …
5.1.5 Mobilités
A.Expatrié
1.Règles
2.Procédures
3.Formulaires
4.Tableau de suivi
B.Impatrié
1.Règles
2.Procédures
3.Formulaires
4.Tableau de suivi
C.Détaché
1.Règles
2.Procédures
3.Formulaires
4.Tableau de suivi
D.Interne
1.Règles
2.Procédures
3.Formulaires
4.Tableau de suivi
E.Mutation intra groupe
F.Instructions de gestion
5.1.6 Prêts
A.Prêt interne
1.Règles
2.Procédures
3.Formulaires
4.Tableau de suivi
B.Prêt externe
1.Règles
2.Procédures
3.Formulaires
4.Tableau de suivi
5.1.7 Suspensions contrat
A.Règles
B.Procédures
|  |  |  | C.Modèles |  |  | Congé parental ; Congé sabbatique ; …
D.Tableau de suivi
5.1.8 Disciplinaire
|  |  |  | A.Règles |  |  | L'échelle des sanctions
B.Procédures
|  |  |  | C.Modèles |  |  | Recadrage ; Rappel à l'ordre ; Avertissement ; Mise à pied ; ...
D.Tableau de suivi
|  |  | 5.1.9 Attestations employeur salarié |  |  |  | Modèles Attestation d'emploi ; Attestation de salaire ; Attestation jours travaillés ; …
5.1.10 Départs
|  |  |  | A.Règles |  |  | Préavis ; Indemnités de départ ; Régime social et fiscal ; …
B.Outils
[5 empty] | 1.Simulateurs |  | Calcul définitif à conserver dans dossier du salarié
2023
2.Guide remplissage AED
C.Procédures et modèles
[5 empty] | 1.Démission |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 2.Licenciement |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 3.Licenciement pour inaptitude |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 4.Rupture conventionnelle |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 5.Départ-Mise en retraite |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 6.Démission amiante |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 7.Fin CDD |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 8.Autres cause de rupture |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 9.Conciliation Prud'homale |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
[5 empty] | 10.Transaction |  | Règles ; Procédures ; Modèles ; …
D.Formalités
[5 empty] | 1.Processus |  | Compta ; Informatique ; Matériel ; Suppression profils ; Destruction RGPD ; …
[5 empty] | 2.Documents SDTC |  | Reçu SDTC ; Certificat de travail ; …
[5 empty] | 3.Lettres de recommandation |  | Modèles ; Tableau de suivi ; …
5.2 Protection sociale complémentaire
5.2.1 Retraite
5.2.2 Santé
5.2.3 Prévoyance
5.2.4 Action sociale
5.3 Déplacements professionnels
|  |  | 5.3.1 Règles |  |  |  | IG15 ; Mémo HSE ; Mobilité_Grand déplacement ; Indemnisation ; …
|  |  | 5.3.2 Processus |  |  |  | Avec modification CT ; Sans modification CT
5.3.3 Procédures
|  |  |  | A.Avec modification Contrat de travail |  |  | Cf H: GT/Missions/Procédures SAP
|  |  |  | B.Sans modification Contrat de travail |  |  | Cf H: GT/Missions/Procédures SAP
|  |  | 5.3.4 Outils |  |  |  | Forfait Hsupp Mission
5.3.5 ODM Itinérants
A. Modèles
|  |  |  | B. Préparation ODM |  |  | Print Ecran
2023
|  |  |  | C. Avenants individuels |  |  | Version signée à mettre dans le dossier individuel
2023
5.3.6 ODM Hors Itinérants
A. Modèles
|  |  |  | B. Avenants individuels |  |  | Version signée à mettre dans le dossier individuel
2023
|  | 5.4 Temps de travail | 5.4.1 Les horaires de travail
5.4.2 La durée du travail
A.Le temps de travail effectif
B.Le temps d'habillage et de déshabillage
C.Les durées maximales
D.Repos quotidien
E.Sans référence horaire
5.4.3 Les heures supplémentaires
A.Les heures complémentaires
B.Les heures supplémentaires conjoncturelles
C.Les heures supplémentaires structurelles
D.Les repos compensateurs
5.4.4 Le forfait jours
A.Le Forfait 218 jours
B. Suivi Forfait 218 jours
5.4.5 Les organisations particulières de travail
A.Le travail en équipe
B.Le travail de nuit
C.Le temps d'astreinte
D.Le travail un dimanche
E.Les jours fériés
F.La journée de solidarité
G.Le travail à temps partiel
H.L'activité partielle
5.4.6 Le télétravail
A.Les conditions d'exercice du télétravailleur
B.Le télétravail régulier
C.Le télétravail occasionnel
5.4.7 Les heures de délégation
5.4.8 Les pointages
5.4.9 Le droit à la déconnexion
5.4.10 Analyses-Etudes temps de travail
5.4.11 Contrôles
A. Anomalies bloquantes
B. Crédi/débit
5.5 Congés et Absences
|  |  | 5.5.1 Règles |  |  |  | Calcul des retenues pour absences ; Délai pose ; …
5.5.2 Congés payés
5.5.3 Congés d'ancienneté
5.5.4 Congé exceptionnel
5.5.5 RTT
5.5.6 Crédit-Débit
5.5.7 CET
5.5.8 Repos Compensateur
5.5.9 Événements familiaux
|  |  | 5.5.10 Congés divers |  |  |  | Examen, Handicap, Mère de famille…
|  |  | 5.5.11 Congés formation |  |  |  | CSE , …
5.5.12 Abs autorisées payées
|  |  | 5.5.13 Abs autorisées non payées |  |  |  | Congé sans solde…
5.5.14 Abs non autorisées non payées
5.5.15 Grève
|  |  | 5.5.16 Intervention école |  |  |  | Note ; …
5.5.17 Don de jours
5.6 Arrêts de travail
|  |  | 5.6.1 Règles |  |  |  | Délai de prévenance ; L'indemnisation des arrêts de travail ; Le droit à congés payés
|  |  | 5.6.2 Rdv liaison |  |  |  | Règles ; Modèles ; Tableau de suivi ; ...
|  |  | 5.6.3 Outils |  |  |  | Simulateur IJSS
5.6.4 Arrêts maladie
A.Maladie
B.Maladie Professionnelle
5.6.5 Arrêts accident
A.Accident de trajet
B.Accident de travail
5.6.6 TP thérapeutique
5.6.7 Arrêts parentalité
A.Maternité
B.Paternité
C.Adoption
5.6.8 Arrêts COVID
5.6.9 Déclarations Prévoyance
5.7 Paie
5.7.1 Le bulletin de paie
|  |  |  | A.Bulletin de paie simplifié |  |  | Alternant, Hsupp, Stagiaires…
|  |  |  | B.Modèles |  |  | Par statut, avec règles : Cadre, Non Cadre, A4bis, Cadre dirigeant, Mandataires, ML, Alternants, Stagiaires…
C.Coffre-fort numérique
5.7.2 Simulateurs
A.Bulletin de paie
B.Net à payer
|  |  | 5.7.3 Actualités Paie |  |  |  | Par thème
5.7.4 2023
Itinérants
Impatriés
Tickets restaurant
Allocation temporaire dégressive
Activité partielle
Prêt de personnel
Avantages en nature
Saisies sur salaire
Acomptes Permanents
Attestations fiscales
2023.01
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.02
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.03
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.04
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.05
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.06
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.07
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.08
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.09
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.10
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.11
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
2023.12
1.Taux PAS
2.Frais professionnels
3.Eléments variables
[6 empty] | EVP PROD | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP PSV | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP BE | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[6 empty] | EVP FS | Astreinte, Acomptes, Heures supp…
[5 empty] | 4.Contrôles |  | Etats de contrôle
5.Clôture
Etats Comptabilité
Etats Protection Sociale
Virements
Médailles du travail
13è mois
Dépassement 218J
48è Ouvriers
Prime annuelle
5.7.5 2024
5.7.6 Procédures
5.7.7 Réunions Paie
5.8 Déclarations et contrôles
5.8.1 Déclarations sociales
A.Requêtes
2023
STN
PTX
B.DSN
2023
STN
PTX
C.URSSAF
2023
STN
PTX
D.Retraite
2023
STN
PTX
|  |  |  | E.Pôle Emploi |  |  | Assurance Perte d'emploi Mandataires sociaux
2023
F.Santé
2023
G.Prévoyance
2023
STN
PTX
H.CFE
I.Pénibilité
2023
J.DOETH
2023
5.8.2 Déclarations fiscales
A.PAS
B.PEEC
C.Apprentissage
D.Formation
5.8.3 Déclarations diverses
|  |  |  | A.Assurance ACE |  |  | Assurance pour personnel sur site
B.CMIE
C.GIST
D.IFC
E.Frais généraux
F.UI44
G.GIM
H.CIR
5.8.4 Contrôles
A.URSSAF
B.Fiscal
C.Audits
5.9 SIRH
5.9.1 Badgeuse
5.9.2 Portail ESS MSS
5.9.3 SAP HR
A.Procédures
Données utilisateurs
DSN
IT3_Statut de paie
IT218_Affiliation radiation OC
B.Tables
C.Transactions
D.Programmes
E.LSMW
|  |  |  | F.Pas à Pas | Factures
[5 empty] | Paramétrages | DSN
Réintégration soc fisc
G.Commissions USF
5.9.4 SAP P3A
Mathilde/Jean-Christophe | 6. DOSSIERS DU PERSONNEL | Actifs
|  |  | 1_NOM Prénom_Matricule | 1. Documents d'embauche
2. Contrats de travail, Avenants, Rémunération
3. Données personnelles
4. Formations professionnelles
5. Suivi de carrière
6. Disciplinaire
7. Echanges RH
8. Documents médicaux
9. Arrêts de travail
10. Divers
11. Solde de tout compte
Inactifs
Pas de dossier
Liste du personnel transféré Chantiers de l'Atlantique
Gaëlle | 7. PROJETS - BUSINESS
7.1 Enjeux cruciaux
7.2 Enquête clients
7.3 Attestations
7.4 Actualité Business
SMASH
MMI
Jean-Christophe-Aline | 8. QVCT - RSE
8.1 Risques professionnels
8.1.1 Addiction
8.1.2 AT- MP
8.1.3 Harcèlement
8.1.4 Pénibilité
8.1.5 TMS
8.1.6 RPS
8.2 Santé
8.2.1 Service médical
8.2.2 Maintien dans l'emploi
8.2.3 Inaptitude et invalidité
8.2.4 Psychologue
8.2.5 OSBET
8.3 Politique handicap
8.4 Services au salarié
8.4.1 SSIO - Assistante sociale
8.4.2 Crèche
8.4.3 Action logement
8.4.4 Leasing VDL
8.5 RSE
| HISTORIQUE arborescence RH | Archives
Projet_Arborescence RH
Service du personnel (anciens dossiers)