## FACT
FACTURE N° | 12633/FP/20 | Marseille, le | 2021-01-09
AREA
SITUATION N°2 |  | 29, Bd Charles Nédélec
13003 MARSEILLE
Chantier : | CONSTRUCTION D'UN GYMNASE AU LYCEE REMPART - MARSEILLE
LOT N° : | 5 - Cloisons, faux plafonds, sol, carrelage, menuiserie, peinture
MARCHE N° : | 95FB/06/P
DESIGNATION |  | TOTAL CUMULES | SITUATIONS PRECEDENTES | TOTAL HT DU MOIS
DETAIL MARCHE HT :
MONTANT HT BASE : | 145667.5
AVENANT N°1 | 32890
AVENANT N°2 | 4550
AVENANT N°3 | 16800
TOTAL MARCHE HT | 199907.5
AVANCEMENT DES TRAVAUX HT |  | 18212.5 | 10212.5 | 8000
AVANCEMENT DES TRAVAUX AVENANT N°1 HT |  | 32890 | 28550 | 4340
AVANCEMENT DES TRAVAUX AVENANT N°2 HT |  | 1365 | 900 | 465
AVANCEMENT DES TRAVAUX AVENANT N°3 HT |  | 3360 | 2400 | 960
TOTAL HT |  | 55827.5 | 42062.5 | 13765
TOTAL HT |  | 55827.5 | 42062.5 | 13765
TVA 20% |  | 11165.5 | 8412.5 | 2753
TOTAL DES TRAVAUX TTC 20% |  | 66993 | 50475 | 16518
Retenue de garantie 5 % TTC |  | 1092.75 | 612.75 | 480
NET A PAYER T.T.C |  |  |  | 16038
Arrêter ma présente facture à la somme de :
Soixante-cinq mille neuf cents euros vingt-cinq cents

## DPGF
N° Art | Désignation des articles | U | Quantités M. Œuvre | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT | % | AVANC HT
1 | GENERALITES ET CONTENU DES PRIX UNITAIRES
2 | CLOISON
2.1 | CLOISONS PLAQUES DE GYPSE SUR OSSATURE METALLIQUE
2.1.1 | TYPE 98/48 | m² | 106 | 90 | 9540 | 50 | 4770
2.1.2 | PLUS-VALUE PAREMENT HYDROFUGE | m² | 151 | 15 | 2265 | 50 | 1132.5
2.2 | CLOISONS ET PORTES PREFABRIQUEES EN PANNEAUX COMPACT
| Cloisons | ml | 10.5 | 620 | 6510 | 0 | 0
| Portes | u | 10 | compris
3 | GAINES TECHNIQUES | m² | 40 | 65 | 2600 | 0 | 0
4 | DOUBLAGES
4.1 | PLAQUES STANDARD | m² | 352 | 65 | 22880 | 50 | 11440
4.2 | PLUS-VALUE POUR PAREMENT HYDROFUGE | m² | 116 | 15 | 1740 | 50 | 870
4.3 | PLAQUES PERFOREES | m² | 32 | 80 | 2560 | 0 | 0
5 | FAUX-PLAFOND
5.1 | DALLES MINERALES ACOUSTIQUES STANDARD | m² | 25 | 32 | 800 | 0 | 0
5.2 | DALLES MINERALES RESISTANTES HUMIDITE | m² | 23 | 38 | 874 | 0 | 0
5.3 | DALLES METALLIQUES NON DEMONTABLE | m² | 43 | 51 | 2193 | 0 | 0
5.4 | PANNEAUX AVEC LATTIS BOIS | m² | 30 | 64 | 1920 | 0 | 0
5.5 | PANNEAUX COMPLEXE LAINE DE BOIS ET LAINE DE ROCHE | m² | 90 | 28 | 2520 | 0 | 0
6 | REVETEMENT DE SOL SPORTIF
6.1 | CHAPES AUTO-LISSANTES | m² | 278 | 25 | 6950 | 0 | 0
6.2 | REVETEMENT CAOUTCHOUC | m² | 265 | 70 | 18550 | 0 | 0
6.3 | PLINTHES PVC | m² | 71 | 8 | 568 | 0 | 0
6.4 | JOINTS DE RUPTURE ET COUVRE-JOINTS ENTRE MATERIAUX | ml | 2.5 | 35 | 87.5 | 0 | 0
7 | CARRELAGE DE SOL
7.1 | CARRELAGE COLLÉ SUR CHAPE FLOTTANTE ACOUSTIQUE
7.1.1 | GRES CERAME PLEINE MASSE STANDARD COLLÉ
| Carrelage de sol 30x30 | m² | 5 | 42 | 210 | 0 | 0
| Carrelage de sol 30x60 | m² | 50 | 55 | 2750 | 0 | 0
| Plinthes | ml | 43 | 14 | 602 | 0 | 0
7.1.2 | GRES CERAME PLEINE MASSE ANTI-DERAPANT COLLÉ
| Carrelage de sol 30x30 | m² | 72 | 45 | 3240 | 0 | 0
| Plinthes | ml | 9 | 12 | 108 | 0 | 0
| Siphon de sol (pose seule) | u | 6 | 80 | 480 | 0 | 0
8 | REVETEMENTS DURS MURAUX
8.1 | SPEC | m² | 223 | 11 | 2453 | 0 | 0
8.2 | GRES MURAL
| Dimensions : 20cm x 20cm | m² | 124 | 40 | 4960 | 0 | 0
| Dimensions : 30cm x 30cm | m² | 99 | 42 | 4158 | 0 | 0
9 | PORTES BOIS
9.1 | PORTES INTERIEURES
| MI01 : Porte 1 vtl (2,04m ht x 0,93m) | u | 5 | 650 | 3250 | 0 | 0
| MI02 : Porte 2 vtx (2,04m ht x 1,40m) | u | 1 | 1100 | 1100 | 0 | 0
| MI03 : Porte 1 vtl (2,04m ht x 0,93m) | u | 3 | 650 | 1950 | 0 | 0
| MI05 : Porte 2 vtx (2,04m ht x 1,60m) | u | 1 | 950 | 950 | 0 | 0
10 | EQUIPEMENTS
10.1 | RIDEAU DE SEPARATION DE SAE | ml | 18 | 295 | 5310 | 0 | 0
10.2 | MIROIR INTERIEUR
| Hauteur 2m : | ml | 13.5 | 145 | 1957.5 | 0 | 0
10.3 | BARRE DE DANSE | ml | 13.5 | 85 | 1147.5 | 0 | 0
10.4 | BANCS
| Longueur : 1,10m | u | 1 | 240 | 240 | 0 | 0
| Longueur : 1,20m | u | 1 | 250 | 250 | 0 | 0
| Longueur : 1,30m | u | 2 | 250 | 500 | 0 | 0
| Longueur : 1,80m | u | 1 | 310 | 310 | 0 | 0
| Longueur : 2,80m | u | 1 | 430 | 430 | 0 | 0
| Longueur : 3,00m | u | 1 | 450 | 450 | 0 | 0
10.5 | PORTEMANTEAUX
| Longueur : 1,10m | u | 1 | 95 | 95 | 0 | 0
| Longueur : 1,20m | u | 1 | 105 | 105 | 0 | 0
| Longueur : 1,30m | u | 2 | 205 | 410 | 0 | 0
| Longueur : 1,80m | u | 1 | 150 | 150 | 0 | 0
| Longueur : 2,80m | u | 1 | 220 | 220 | 0 | 0
| Longueur : 3,00m | u | 1 | 240 | 240 | 0 | 0
10.6 | TATAMIS | m² | 128 | 55 | 7040 | 0 | 0
10.7 | RACKS MATERIEL | u | 3 | 500 | 1500 | 0 | 0
10.8 | CASIERS
| Largeur : 0,90m | u | 2 | 380 | 760 | 0 | 0
10.9 | PANNEAUX CONSIGNES DE SECURITE | u | 2 | 250 | 500 | 0 | 0
10.10 | PANNEAU D'AFFICHAGE INTERIEUR | u | 1 | 250 | 250 | 0 | 0
11 | PEINTURE DE SOLS
11.1 | PEINTURE DE SOL ANTI-POUSSIERE | m² | 13 | 22 | 286 | 0 | 0
11.2 | PEINTURE EN PAROIS | m² | 440 | 12 | 5280 | 0 | 0
11.3 | PEINTURE EN PLAFONDS | m² | 19 | 12 | 228 | 0 | 0
11.4 | PEINTURE SUR SUPPORT BOIS | m² | 10 | 24 | 240 | 0 | 0
11.5 | PEINTURE SUR SUPPORT PLASTIQUE | ft | 1 | 200 | 200 | 0 | 0
12 | NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
| Avant les OPR | ft | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0
| Après levée des réserves OPR | ft | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0
| La veille de la livraison | ft | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0
/ ! \ | Complément à la DPGF selon CCTP
| Trappe de visite 50x50 | u | 4 | 160 | 640 | 0 | 0
| Ragréage U4P4 pour peinture de sol | m² | 13 | 16 | 208 | 0 | 0
| Chape en forme de pente sous carrelage collé Antidérapant | m² | 72 | 36 | 2592 | 0 | 0
| Chape sous carrelage collé | m² | 55 | 32 | 1760 | 0 | 0
5200
/ ! \ | Pour le sol sportif soudé --> Obligatoirement en PVC / pas de produit en caoutchouc
Le présent bordereau quantitatif est fourni à l'entreprise à titre indicatif et n'engage ni la Maîtrise d'Oeuvre, ni la Maîtrise d'Ouvrage. Il appartient à l'entreprise d'établir par ailleurs son propre quantitatif. En se servant du quantitatif de la Maîtrise d'Oeuvre sans y apporter des corrections, l'entreprise entérine, de fait, les chiffres proposés et les accepte. Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra être revendiquée (marché global et forfaitaire).
|  |  |  | TOTAL H.T. | 145667.5 |  | 18212.5
AVENANT N°1
1) | Peinture de sol
| PEINTURE DE SOL ANTI-POUSSIERE | m² | 1495 | 22 | 32890 | 100 | 32890
| TOTAL HT AVENANT N°1 |  |  |  | 32890 |  | 32890
AVENANT N°2
1) | PORTES INTERIEURES
| MI01 : Porte 1 vtl (2,04m ht x 0,93m) | u | 7 | 650 | 4550 | 30 | 1365
| TOTAL HT AVENANT N°2 |  |  |  | 4550 |  | 1365
AVENANT N°3
1) | GRES CERAME PLEINE MASSE STANDARD COLLÉ
| Carrelage de sol 30x30 | m² | 400 | 42 | 16800 | 20 | 3360
| TOTAL HT AVENANT N°3 |  |  |  | 16800 |  | 3360
TOTAUX HT |  |  |  |  | 199907.5 |  | 55827.5
TOTAL CLOISONS, DOUBLAGES, FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  | 56402 |  | 18212.5
TOTAL SOL SPORTIF |  |  |  |  | 26155.5 |  | 0
TOTAL REVETEMENTS DURS |  |  |  |  | 40961 |  | 3360
TOTAL MENUISERIES |  |  |  |  | 11800 |  | 1365
TOTAL EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 21115 |  | 0
TOTAL SIGNALETIQUE | TOTAL SIGNALETIQUE |  |  |  | 750 |  | 0
TOTAL PEINTURE, NETTOYAGE |  |  |  |  | 42724 |  | 32890