## Feuil1
><<

## PROCÉDURE
MISE A JOUR DES DONNÉES PAR POSTE
VARIABLE PAR POSTE MODIFIABLE SOUS L'ONGLET "POSTE" :
| * | Date de départ des Forecast
| * | Moyenne Kg/heure
| * | Nombre d'employés / poste
| * | Nombre d'heures / jour ouvrable
AJOUT D'UN NOUVEAU POSTE DE TRAVAIL
| * | Faire la demande a la comptabilité
MISE A JOUR DES DONNÉES DES PROJETS
AJOUT D'UN PROJET
Inscrire les données du projet sous l'onglet "DATA" (Colonne C a Z)
| * | Si il y a une quantité NULLE, inscrire un ZÉRO
| * | S'assurer d'inscrire le projet sur une ligne dont les cellules sont en couleur.
Ceci indique qu'il y a des formules dans les zones grises et que les formules
vont tenir compte de l'ajout
RETIRER UN PROJET EXISTANT DE LA PLANIFICATION TEMPORAIREMENT
| * | Inscrire NON sous la colonne "H" de l'onglet "DATA"
Ceci permet de conserver les données dans le fichier ET de les
exclures de la palnification en terme de Qté et de date
DEPLACER UN PROJET DANS L'ORDRE DES PRIORITÉS
| * | Sélectionner la ligne du projet désiré (Au complet)
| * | Couper
| * | Insérer la ligne a l'endroit désiré (Coller)
Important : Après avoir fait des changements sous l'onglet DATA, il faut mettre
a jour le TCD pour que la modification se reflete dans le tableau.
AJOUTER DES CONGÉS FÉRIÉES
| * | Incrire la date sous l'onglet CONGÉ dans la zone BLEU
TABLEAU SOMMAIRE
ONGLET SOMMAIRE
| * | Tableau sommaire qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la planification
avec la date de fin de tous les projets par poste
ONGLET DETAIL TOUT
| * | Présente la date de fin des travaux pour chaque job planifié pour
chaque étape de production planifiée.
Si la date de fin de livrison est plus grandes que la date de réquisition du client
la cellule de la date de livraison sera rouge
S'il n'y a pas de date de requisition pour la job, la date de requisition sera rouge
Il est possible d'utiliser les filtres pour cibler un poste ou une job en particulier
DIAGRAMME DE GANT
GANTT PAR JOB
| * | Selectionner LA JOB désirée dans le menu déroulant
(Cellule B2 de l'onglet GANTT JOB)

## POSTE
| # POSTE | DESCRIPTION | DEBUT | KG/HEURE | # HOMMES | HRE/JOUR | CAP/JOUR | CAP/SEM
| RADIAL (WF + C) | RADIAL (WF + C) | 2025-03-31 | 500 | 2 | 16 | 8000 | 40000 | 40000 |  | 1
| LS | PERC. C/N (LS OU LC) 9/16" ≥ et plus | 2025-03-31 | 600 | 1.5 | 12 | 7200 | 36000 | 36000 |  | 1.5
| LC | PROFEL LC 1/2" ≤ d´épais et moins | 2025-03-31 | 400 | 2 | 16 | 6400 | 32000 | 32000 |  | 3
| LB | FORMAT BARRE LB | 2025-03-31 | 300 | 2 | 16 | 4800 | 24000 | 24000 |  | 3
| LC + LB |  | 2025-03-31 | [5 empty] | 0
| PL+ | RADIAL (PL ET FLAT) 9/16" ≥ et plus | 2025-03-31 | 200 | 1 | 8 | 1600 | 8000 | 8000 |  | 1
| PL- | POINÇ. (PL ET FLAT) 1/2" ≤ d´épais et moins | 2025-03-31 | 121 | 2 | 16 | 1936 | 9680 | 9680 |  | 1
| 6a15 | WF (6@15)et (6@8.5) (8@13) | 2025-03-31 | 750 | 1 | 8 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 1
| DIVERS | DIVERS | 2025-03-31 | 250 | 1 | 8 | 2000 | 10000 | 10000 |  | 1
| SOUDURE | Soudure Mks / Pièces | 2025-03-31 | 1 | 6 | 48 | 48 | 240 | 0 |  | 6
| MONTAGE | Nombre d'heure | 2025-03-31 | 1 | 1 | 8 | 8 | 40 |  |  | 1
[9 empty] | 179680 | 754656 | 8624640
[9 empty] | weekly | monthly | Annualy
[5 empty] | 2 |  |  |  | CNP | CNP
Soudeur 1 | Pierre Hamel | Jour |  |  | 4 |  |  |  | CNP | CNP
Soudeur 2 | Yanick Dufresne | Jour |  |  | 4
Soudeur 3 | Marco Ayotte | Jour |  |  | 4
Soudeur 4 | Francis Desharnais | Jour
Soudeur 5 | Serge Villemure | Soir |  |  | 2
Soudeur 6 | John Fredy | Soir |  |  | 2
Soudeur 7 | Rabia | Soir |  |  | 2
1
6
1

## CONGÉ
2024
Jour de l'an | 2024-01-01
Dimanche Pâques | 2024-04-01
Lundi de paques | 2024-04-02
Fetes des patriotes | 2024-05-20
Fete nationale | 2024-06-24
Fete du canada | 2024-07-01
Vacances | 2024-07-22
Vacances | 2024-07-23
Vacances | 2024-07-24
Vacances | 2024-07-25
Vacances | 2024-07-26
Vacances | 2024-07-29
Vacances | 2024-07-30
Vacances | 2024-07-31
Vacances | 2024-08-01
Vacances | 2024-08-02
Vacances | 2024-08-05
Vacances | 2024-08-06
Vacances | 2024-08-07
Vacances | 2024-08-08
Vacances | 2024-08-09
fete du travail | 2024-09-02
Action graces | 2024-10-14
Noel | 2024-12-23
Noel | 2024-12-24
Noel | 2024-12-25
Noel | 2024-12-26
Noel | 2024-12-27
Noel | 2024-12-28
Noel | 2024-12-29
Noel | 2024-12-30
Noel | 2024-12-31
Noel | 2025-01-01
Noel | 2025-01-02
Noel | 2025-01-03
2025
Jour de l'an | 2025-01-01
Dimanche Pâques | 2024-03-31
Lundi de paques | 2024-04-01
Fetes des patriotes | 2024-05-20
Fete nationale | 2025-06-24
Fete du canada | 2025-07-01
Vacances | 2025-07-21
Vacances | 2025-07-22
Vacances | 2025-07-23
Vacances | 2025-07-24
Vacances | 2025-07-25
Vacances | 2025-07-28
Vacances | 2025-07-29
Vacances | 2025-07-30
Vacances | 2025-07-31
Vacances | 2025-08-01
Vacances | 2025-08-04
Vacances | 2025-08-05
Vacances | 2025-08-06
Vacances | 2025-08-07
Vacances | 2025-08-08
fete du travail | 2025-09-02
Action graces | 2025-10-13
Noel | 2025-12-23
Noel | 2025-12-24
Noel | 2025-12-25
Noel | 2025-12-26
Noel | 2025-12-27
Noel | 2025-12-28
Noel | 2025-12-29
Noel | 2025-12-30
Noel | 2025-12-31
Noel | 2026-01-01
Noel | 2026-01-02
Noel | 2026-01-03
$C$2@$C$80 pour les dates de congé

## CUM
PRIORITÉ | JOB | CLIENT | REQUISITION | PLANIFIÉ | RADIAL (WF + C)-MARQ | LS-MARQ | LC-MARQ | LB-MARQ | PL+-MARQ | PL--MARQ | 6a15-MARQ | DIVERS-MARQ | SOUDURE-MARQ | TTL MARKS | RADIAL (WF + C)-POIDS | LS-POIDS | LC-POIDS | LB-POIDS | PL+-POIDS | PL--POIDS | 6a15-POIDS | DIVERS-POIDS | SOUDURE-POIDS | TTL KG | RADIAL (WF + C)-CUM | LS-CUM | LC-CUM | LB-CUM | PL+-CUM | PL--CUM | 6a15-CUM | DIVERS-CUM | SOUDURE-CUM | RADIAL (WF + C) | LS | LC | LB | PL+ | PL- | 6a15 | DIVERS | SOUDURE | RADIAL (WF + C) | LS | LC + LB | PL+ | PL- | 6a15 | DIVERS | SOUDURE | LC | LB | DATE MIN | DATE MAX | MONTAGE-HRE | MONTAGE-CUM | MONTAGE | MONTAGE | FIN EMBALLAGE | LC + LB | CONTRÔLE | CONTRÔLE | CONTRÔLE | CONTRÔLE
| 0 | [32 empty] | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN |  |  |  |  | DATE DEB | DATE FIN |  | CUM | DEBUT | DUREE | FIN | ECART
Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
Mise en prod | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0
1 | Travail 1 | Client 1 | 2025-07-17 | OUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-03-31 | [7 empty] | 2025-03-31 | [5 empty] | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 40 | 40 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 0 | 2025-03-31 | 0 | 2025-03-31 | #VALUE!
2 | Traail 2 | Client 2 | 2025-07-05 | OUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 120 | [8 empty] | 2025-03-31 | [7 empty] | 2025-04-02 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 0 | 40 |  |  | 2025-05-02 | 0 | 2025-03-31 | 0 | 2025-03-31 | #VALUE!
3 | Traail 3 | Client 3 | 2025-08-29 | OUI | 0 | 11 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 60 | 0 | 18233 | 2999 | 0 | 43 | 16 | 0 | 0 | 50 | 21341 | 0 | 18233 | 2999 | 0 | 43 | 543 | 0 | 0 | 170 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-02 |  | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-03 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0 | 40 |  |  | 2025-05-03 | 2999 | 2025-03-31 | 0.2343 | 2025-03-31 | 0
4 | Traail 4 | Client 4 | 2025-08-29 | OUI | 0 | 10 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 34332 | 9558 | 21 | 394 | 10 | 0 | 0 | 150 | 44465 | 0 | 52565 | 12557 | 21 | 437 | 553 | 0 | 0 | 320 |  | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-03 |  | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 0 | 40 |  |  | 2025-05-09 | 12578 | 2025-03-31 | 0.9832 | 2025-03-31 | 0
5 | Traail 5 | Client 5 | 2025-06-06 | OUI | 0 | 10 | 138 | 107 | 109 | 151 | 0 | 0 | 56 | 571 | 0 | 29486 | 25117 | 2407 | 14719 | 3456 | 0 | 0 | 28 | 75213 | 0 | 82051 | 37674 | 2428 | 15156 | 4009 | 0 | 0 | 348 |  | 2025-04-09 | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-08 |  | 2025-04-15 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-02 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 220 | 260 | 2025-04-15 | 2025-05-22 | 2025-06-22 | 40102 | 2025-03-31 | 3.1962 | 2025-04-03 | 0
6 | Traail 6 | Client 6 | 2025-07-17 | OUI | 1 | 18 | 146 | 206 | 28 | 136 | 0 | 21 | 23 | 579 | 402 | 30336 | 45185 | 17577 | 3174 | 12246 | 0 | 12160 | 236 | 121316 | 402 | 112387 | 82859 | 20005 | 18330 | 16255 | 0 | 12160 | 584 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-02 |  | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 2025-04-10 |  | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-04 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 0 | 260 |  |  | 2025-05-21 | 102864 | 2025-03-31 | 8.5572 | 2025-04-10 | 0
7 | Traail 7 | Client 7 | 2025-05-05 | OUI | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 46958 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 51014 | 47360 | 116059 | 82859 | 20005 | 18330 | 16255 | 0 | 12160 | 968 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-16 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | [5 empty] | 2025-04-28 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 0 | 260 |  |  | 2025-05-28 | 102864 | 2025-03-31 | 8.5572 | 2025-04-10 | #VALUE!
8 | Traail 8 | Client 8 | 2025-04-30 | OUI | 4 | 14 | 155 | 289 | 11 | 90 | 0 | 3 | 35 | 601 | 97 | 4882 | 21702 | 8818 | 695 | 2116 | 0 | 20 | 19 | 38349 | 47457 | 120941 | 104561 | 28823 | 19025 | 18371 | 0 | 12180 | 987 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-16 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-04-10 |  | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-11 |  | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2025-04-08 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 140 | 400 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 133384 | 2025-03-31 | 11.1712 | 2025-04-15 | 0
9 | Traail 9 | Client 9 | 2025-04-30 | OUI | 8 | 47 | 204 | 206 | 25 | 177 | 0 | 2 | 56 | 725 | 911 | 9367 | 21847 | 4144 | 1365 | 2529 | 0 | 29 | 37 | 40229 | 48368 | 130308 | 126408 | 32967 | 20390 | 20900 | 0 | 12209 | 1024 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-11 |  | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-14 |  | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 2025-04-29 | 134.6667 | 534.6667 | 2025-06-16 | 2025-07-10 | 2025-08-10 | 159375 | 2025-03-31 | 13.3097 | 2025-04-17 | 0
10 | Traail 10 | Client 10 | 2025-04-30 | OUI | 6 | 27 | 102 | 76 | 14 | 75 | 0 | 0 | 15 | 315 | 77 | 25939 | 40115 | 3466 | 2223 | 4177 | 0 | 0 | 23 | 76020 | 48445 | 156247 | 166523 | 36433 | 22613 | 25077 | 0 | 12209 | 1047 | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 2025-04-14 |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-16 |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 80 | 614.6667 | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 2025-09-14 | 202956 | 2025-03-31 | 16.8047 | 2025-04-22 | 0
11 | Traail 11 | Client 11 | 2025-05-16 | OUI | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1054 | 130 | 0 | 3305 | 0 | 0 | 899 | 2 | 5390 | 48445 | 157301 | 166653 | 36433 | 25918 | 25077 | 0 | 13108 | 1049 |  | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | 2025-04-18 |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-29 |  | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |  | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 0 | 614.6667 |  |  | 2025-05-29 | 203086 | 2025-03-31 | 16.8149 | 2025-04-22 | 0
12 | Traail 12 | Client 12 | 2025-06-06 | OUI | 0 | 13 | 33 | 14 | 26 | 9 | 0 | 2 | 16 | 113 | 0 | 59176 | 19337 | 1734 | 12980 | 607 | 0 | 1505 | 440 | 95779 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 |  | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 2025-04-16 |  | 2025-04-08 | 2025-04-29 |  | 2025-05-12 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-04-17 |  | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-05-13 | 0 | 614.6667 |  |  | 2025-06-13 | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | [21 empty] | 0 | 614.6667 |  |  |  | 224157 | 2025-03-31 | 18.5062 | 2025-04-24 | #VALUE!
100 |  |  |  |  | 26 | 153 | 830 | 899 | 225 | 647 | 0 | 29 | 254 | 3063 | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | 569763
[25 empty] | 48445 | 216477 | 185990 | 38167 | 38898 | 25684 | 0 | 14613 | 1489 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 2025-04-08 | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
[34 empty] | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-04-09 | 2025-04-22 | 2025-04-16 | 0 | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 2025-04-08 | 2025-05-12 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 2025-05-09 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-05-13 | [6 empty] | 2025-03-31 |  | 2025-04-24
Formulas:
DATE DEB = +IF(BD5>0,+MAX((BG4:[DATE FIN, row above]),BC5),"")
DATE FIN = +IF(BD5>0,+MAX((BG4:[DATE FIN, row above]),+WORKDAY.INTL([DATE DEB],+BD5/8,,CONGÉ!$C2:C73)),"")
FIN = +WORKDAY.INTL([DEBUT],[DUREE],,CONGÉ!C$4:C72)
ECART = +[DATE FIN]-[FIN]

## DATA
PRIORITE | client | JOB # | Desc. Job | LIVRAISON | FERM. SOUMISSION | RECEPT. COMMANDE | DELAI BT | DELAI ACHATS | DELAI RECEPT MP | MISE EN PROD | DEBUT PROD | PLANIFIÉ | RADIAL (WF + C) |  | LS |  | LC |  | LB |  | PL+ |  | PL- |  | 6a15 |  | DIVERS |  | SOUDURE |  | MONTAGE | TOTAL
|  |  |  | DATE | DATE | DATE | # JOURS | # JOURS | # JOURS | DATE OPTIMAL | DATE | OUI/NON | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | HEURE | HRE | MARQ | POIDS
Colonne | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Client 1 | Travail 1 | Produit A | 2025-07-17 | 2024-12-22 | 2025-01-03 | 15 | 15 | 30 | 2025-03-28 |  | OUI | [10 empty] | 5 | 527 | [6 empty] | 40 | 5 | 527
2 | Client 2 | Traail 2 | Produit B | 2025-07-05 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 14 | 14 | 60 | 2025-05-19 |  | OUI | [16 empty] | 3 | 120 |  | 0 | 0
3 | Client 3 | Traail 3 | Produit C | 2025-08-29 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 5 | 5 | 15 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | OUI | 0 | 0 | 11 | 18233 | 19 | 2999 | 0 | 0 | 3 | 43 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 |  | 36 | 21291
4 | Client 4 | Traail 4 | Produit D | 2025-08-29 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 10 | 10 | 30 | 2025-05-09 |  | OUI | 0 | 0 | 10 | 34332 | 32 | 9558 | 1 | 21 | 1 | 394 | 1 | 10 |  |  |  |  | 20 | 150 |  | 45 | 44315
5 | Client 5 | Traail 5 | Produit E | 2025-06-06 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 5 | 5 | 10 | 2025-04-11 |  | OUI |  |  | 10 | 29486 | 138 | 25117 | 107 | 2407 | 109 | 14719 | 151 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28 | 220 | 515 | 75185
6 | Client 6 | Traail 6 | Produit F | 2025-07-17 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 2 | 2 | 6 | 2025-03-28 |  | OUI | 1 | 402 | 18 | 30336 | 146 | 45185 | 206 | 17577 | 28 | 3174 | 136 | 12246 | 0 | 0 | 21 | 12160 | 23 | 236 |  | 556 | 121080
7 | Client 7 | Traail 7 | Produit G | 2025-05-05 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2 | 2 | 5 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | OUI | 7 | 46958 | 2 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 |  | 9 | 50630
8 | Client 8 | Traail 8 | Produit H | 2025-04-30 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 10 | 5 | 15 | 2025-03-28 |  | OUI | 4 | 97 | 14 | 4882 | 155 | 21702 | 289 | 8818 | 11 | 695 | 90 | 2116 | 0 | 0 | 3 | 20 | 35 | 19 | 140 | 566 | 38330
9 | Client 9 | Traail 9 | Produit I | 2025-04-30 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 8 | 8 | 12 | 2025-05-07 |  | OUI | 8 | 911 | 47 | 9367 | 204 | 21847 | 206 | 4144 | 25 | 1365 | 177 | 2529 |  |  | 2 | 29 | 56 | 37 | 134.6667 | 669 | 40192
10 | Client 10 | Traail 10 | Produit J | 2025-04-30 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 2 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | OUI | 6 | 77 | 27 | 25939 | 102 | 40115 | 76 | 3466 | 14 | 2223 | 75 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 80 | 300 | 75997
11 | Client 11 | Traail 11 | Produit K | 2025-05-16 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 30 | 30 | 90 | 2025-07-15 |  | OUI |  |  | 1 | 1054 | 1 | 130 |  |  | 8 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 899 | 1 | 2 |  | 11 | 5388
12 | Client 12 | Traail 12 | Produit L | 2025-06-06 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 15 | 15 | 45 | 2025-04-30 |  | OUI |  |  | 13 | 59176 | 33 | 19337 | 14 | 1734 | 26 | 12980 | 9 | 607 | 0 | 0 | 2 | 1505 | 16 | 440 |  | 97 | 95339
13 | [31 empty] | 0 | 0
14 | [31 empty] | 0 | 0
15 | [31 empty] | 0 | 0
16 | [31 empty] | 0 | 0
17 | [31 empty] | 0 | 0
18 | [31 empty] | 0 | 0
19 | [31 empty] | 0 | 0
20 | [31 empty] | 0 | 0
21 | [31 empty] | 0 | 0
22 | [31 empty] | 0 | 0
23 | [31 empty] | 0 | 0
24 | [31 empty] | 0 | 0
25 | [31 empty] | 0 | 0
26 | [31 empty] | 0 | 0
27 | [31 empty] | 0 | 0
28 | [31 empty] | 0 | 0
29 | [31 empty] | 0 | 0
30 | [31 empty] | 0 | 0
31 | [31 empty] | 0 | 0
32 | [31 empty] | 0 | 0
33 | [31 empty] | 0 | 0
34 | [31 empty] | 0 | 0
35 | [31 empty] | 0 | 0
36 | [31 empty] | 0 | 0
37 | [31 empty] | 0 | 0
38 | [31 empty] | 0 | 0
39 | [31 empty] | 0 | 0
40 | [31 empty] | 0 | 0
41 | [31 empty] | 0 | 0
42 | [31 empty] | 0 | 0
43 | [31 empty] | 0 | 0
44 | [31 empty] | 0 | 0
45 | [31 empty] | 0 | 0
46 | [31 empty] | 0 | 0
47 | [31 empty] | 0 | 0
48 | [31 empty] | 0 | 0
49 | [31 empty] | 0 | 0
50 | [31 empty] | 0 | 0
51 | [31 empty] | 0 | 0
52 | [31 empty] | 0 | 0
53 | [31 empty] | 0 | 0
54 | [31 empty] | 0 | 0
55 | [31 empty] | 0 | 0
56 | [31 empty] | 0 | 0
57 | [31 empty] | 0 | 0
58 | [31 empty] | 0 | 0
59 | [31 empty] | 0 | 0
60 | [31 empty] | 0 | 0
61 | [31 empty] | 0 | 0
62 | [31 empty] | 0 | 0
63 | [31 empty] | 0 | 0
64 | [31 empty] | 0 | 0
65 | [31 empty] | 0 | 0
66 | [31 empty] | 0 | 0
67 | [31 empty] | 0 | 0
68 | [31 empty] | 0 | 0
69 | [31 empty] | 0 | 0
70 | [31 empty] | 0 | 0
71 | [31 empty] | 0 | 0
72 | [31 empty] | 0 | 0
73 | [31 empty] | 0 | 0
74 | [31 empty] | 0 | 0
75 | [31 empty] | 0 | 0
76 | [31 empty] | 0 | 0
77 | [31 empty] | 0 | 0
78 | [31 empty] | 0 | 0
79 | [31 empty] | 0 | 0
80 | [31 empty] | 0 | 0
81 | [31 empty] | 0 | 0
82 | [31 empty] | 0 | 0
83 | [31 empty] | 0 | 0
84 | [31 empty] | 0 | 0
85 | [31 empty] | 0 | 0
86 | [31 empty] | 0 | 0
87 | [31 empty] | 0 | 0
88 | [31 empty] | 0 | 0
89 | [31 empty] | 0 | 0
90 | [31 empty] | 0 | 0
91 | [31 empty] | 0 | 0
92 | [31 empty] | 0 | 0
93 | [31 empty] | 0 | 0
94 | [31 empty] | 0 | 0
95 | [31 empty] | 0 | 0
96 | [31 empty] | 0 | 0
97 | [31 empty] | 0 | 0
98 | [31 empty] | 0 | 0
99 | [31 empty] | 0 | 0
100 | [31 empty] | 0 | 0
101 | [31 empty] | 0 | 0
102 | [31 empty] | 0 | 0
103 | [31 empty] | 0 | 0
104
105 | [31 empty] | 0 | 0
106 | [31 empty] | 0 | 0
107 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Formulas:
MISE EN PROD = +IF(+ISBLANK([RECEPT. COMMANDE])=TRUE," ",+WORKDAY.INTL([RECEPT. COMMANDE],+[DELAI BT]+[DELAI ACHATS]+[DELAI RECEPT MP],,CONGÉ!$C2:C80))
Note on Q18: Antoine Vaillancourt: 92 000 kg vendu noir brut

## LISTE (hidden)
STATUT JOB | PLANIE JOB
OUI
NON

## TCD DETAIL
FABRIMET |  | FORECAST DÉTAILLÉ DATE DE FIN DES PROJETS PAR POSTE PRODUCTION FABRIMET
2025-03-31 10:26
[5 empty] | Marque | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOT. MARQUE | TOT. KG | KG | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEURE |  | NBRE SEMAINE / AN | 48
PLANIFIÉ | OUI |  | 5946 | 2999236 | Nbre d'Homme / Poste | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  |  | PRODUCTION ANNUALISÉ | 8624640 | KG
[5 empty] | KG/HEURE | 500 | 600 | 400 | 300 |  | 200 | 121 | 750 | 250 | 1
[21 empty] | TEMPS | MORT
PRIO | CLIENT | TRAVAIL | TTL MARKS | TTL KG | LIVRAISON | FIN 0851 (WF + C) | FIN LS | FIN LC | FIN LB | FIN MOY LC-LB | FIN PL+ | FIN PL- | FIN 6a15 | FIN DIVERS | FIN SOUDURE | FIN PRODUCTION | DÉBUT MONTAGE | FIN MONTAGE | FIN EMB. / LIV. | Délais LIV. | FAB-LIV | MORT
1 | HQ | 830-02-M | 5 | 527 | 2025-07-17 | [6 empty] | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 76 | #VALUE!
2 | FABRIMET | 797-FAB | 3 | 120 | 2025-07-05 | [9 empty] | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | 2025-04-28 | 68 | #VALUE!
3 | HQ | 797-02-M ZERTECH | 60 | 21341 | 2025-08-29 |  | 2025-03-28 | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-30 | 121 | 35
4 | HQ | 797-04 | 65 | 44465 | 2025-08-29 |  | 2025-04-04 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  |  | 2025-05-04 | 117 | 39
5 | CNP | 975-01-M | 571 | 75213 | 2025-06-06 |  | 2025-04-10 | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-03-28 |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-19 | 2025-06-19 | -13 | 80
6 | HQ | 830-01-M ZERTECH | 579 | 121316 | 2025-07-17 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-07 |  | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-16 |  |  | 2025-05-16 | 62 | 39
7 | HQ | 797-00 | 14 | 51014 | 2025-05-05 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | [7 empty] | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  |  | 2025-05-23 | -18 | #VALUE!
8 | ONCOR | 898-01-M | 601 | 38349 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-08 |  | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | -72 | 92
9 | ONCOR | 898-03-M | 725 | 40229 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-09 |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | -99 | 115
10 | ONCOR | 898-04-M | 315 | 76020 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 2025-04-15 | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | -134 | 147
11 | HQ | 797-05 | 12 | 5390 | 2025-05-16 |  | 2025-04-24 | 2025-05-01 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  |  | 2025-05-24 | -8 | 37
12 | CNP | 975-00 | 113 | 95779 | 2025-06-06 |  | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-14 |  | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-06-08 | -2 | 48
13 | HQ | 830-00 | 83 | 747999 | 2025-07-17 | 2025-06-06 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-04-04 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | 2025-06-17 |  | 2025-06-13 | 2025-06-17 |  |  | 2025-07-17 | 0 | 86
14 | HQ | 830-03 | 316 | 501360 | 2025-07-17 | 2025-06-09 |  | 2025-07-03 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 2025-05-19 | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 2025-08-04 | -18 | 55 | #VALUE!
15 | CNP | 979-00 | 269 | 258599 | 2025-08-01 |  | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-05-21 | 2025-06-11 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 2025-08-07 | -6 | 41 | #VALUE!
16 | HQ | 987-2025 | 90 | 190568 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-05-29 | 2025-08-15 |  | 2025-06-27 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2025-04-04 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-11 | -27
17 | HQ | 987-2025 | 959 | 247306 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 2025-09-16 | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 2025-05-27 | 2025-06-27 |  | 2025-04-04 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  | 2025-09-14 | -30
19 | HQ | 987-2026 | 61 | 159115 | 2026-03-05 | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 2025-09-18 | 2025-06-16 | 2025-08-13 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2025-08-20 |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-20 | 166
20 | HQ | 987-2026 | 1105 | 324526 | 2026-03-05 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | 2025-10-29 | 2025-07-04 | 2025-09-11 | 2025-06-02 | 2025-07-09 | 2025-08-21 | 2025-04-04 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  |  | 2025-11-10 | 115

## TCD DETAIL CAPACITÉ TOT
FABRIMET |  | FORECAST DÉTAILLÉ DATE DE FIN DES PROJETS PAR POSTE PRODUCTION FABRIMET CAPACITÉ MAXIMAL
2025-03-31 10:26
[5 empty] | Marque | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOT. MARQUE | TOT. KG | KG | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEURE |  | NBRE SEMAINE / AN | 48
PLANIFIÉ | OUI |  | 5946 | 2999236 | Nbre d'Homme / Poste | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  |  | PRODUCTION ANNUALISÉ | 8624640 | KG
[5 empty] | KG/HEURE | 500 | 600 | 400 | 300 |  | 200 | 121 | 750 | 250 | 1
[21 empty] | TEMPS | MORT
PRIO | CLIENT | TRAVAIL | TTL MARKS | TTL KG | COMM. CLIENT | FIN 0851 (WF + C) | FIN LS | FIN LC | FIN LB | FIN MOY LC-LB | FIN PL+ | FIN PL- | FIN 6a15 | FIN DIVERS | FIN SOUDURE | FIN PRODUCTION | DÉBUT MONTAGE | FIN MONTAGE | FIN EMB. / LIV. | Délais LIV. | FAB-LIV | MORT
1 | HQ | 830-02-M | 5 | 527 | 2025-07-17 | [14 empty] | 45855 | #VALUE!
2 | FABRIMET | 797-FAB | 3 | 120 | 2025-07-05 | [14 empty] | 45843 | #VALUE!
3 | HQ | 797-02-M ZERTECH | 60 | 21341 | 2025-08-29 |  | 2025-03-28 | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-30 | 121 | 35
4 | HQ | 797-04 | 65 | 44465 | 2025-08-29 |  | 2025-04-04 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  |  | 2025-05-04 | 117 | 39
5 | CNP | 975-01-M | 571 | 75213 | 2025-06-06 |  | 2025-04-10 | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-03-28 |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-19 | 2025-06-19 | -13 | 80
6 | HQ | 830-01-M ZERTECH | 579 | 121316 | 2025-07-17 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-07 |  | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-16 |  |  | 2025-05-16 | 62 | 39
7 | HQ | 797-00 | 14 | 51014 | 2025-05-05 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | [12 empty] | 45782 | #VALUE!
8 | ONCOR | 898-01-M | 601 | 38349 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-08 |  | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | -72 | 92
9 | ONCOR | 898-03-M | 725 | 40229 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-09 |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | -99 | 115
10 | ONCOR | 898-04-M | 315 | 76020 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 2025-04-15 | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | -134 | 147
11 | HQ | 797-05 | 12 | 5390 | 2025-05-16 |  | 2025-04-24 | 2025-05-01 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  |  | 2025-05-24 | -8 | 37
12 | CNP | 975-00 | 113 | 95779 | 2025-06-06 |  | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-14 |  | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-06-08 | -2 | 48
13 | HQ | 830-00 | 83 | 747999 | 2025-07-17 | 2025-06-06 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-04-04 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | 2025-06-17 |  | 2025-06-13 | 2025-06-17 |  |  | 2025-07-17 | 0 | 86
14 | HQ | 830-03 | 316 | 501360 | 2025-07-17 | 2025-06-09 |  | 2025-07-03 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 2025-05-19 | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 2025-08-04 | -18 | 55 | #VALUE!
15 | CNP | 979-00 | 269 | 258599 | 2025-08-01 |  | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-05-21 | 2025-06-11 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 2025-08-07 | -6 | 41 | #VALUE!
16 | HQ | 987-2025 | 90 | 190568 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-05-29 | 2025-08-15 |  | 2025-06-27 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2025-04-04 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-11 | -27 | 76 | #VALUE!
17 | HQ | 987-2025 | 959 | 247306 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 2025-09-16 | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 2025-05-27 | 2025-06-27 |  | 2025-04-04 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  | 2025-09-14 | -30 | 79 | #VALUE!
19 | HQ | 987-2026 | 61 | 159115 | 2026-03-05 | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 2025-09-18 | 2025-06-16 | 2025-08-13 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2025-08-20 |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-20 | 166 | 39 | #VALUE!
20 | HQ | 987-2026 | 1105 | 324526 | 2026-03-05 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | 2025-10-29 | 2025-07-04 | 2025-09-11 | 2025-06-02 | 2025-07-09 | 2025-08-21 | 2025-04-04 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  |  | 2025-11-10 | 115 | 60
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0