## Feuil1
N° | Urgence | Arrêt production | Etat | Date | Description intervention | Emetteur | suvi par | Domaine | Type intervention | Intervenant | Date prévue | Atelier | Machine | MaJ Doc | Remarque | Date de fin de travaux | temps d'arrêt machine | consignation | Etat cuve ou machine | Imputation | Temps hh | PID | Année | Mois | Commentaire
202001001 | 3 | N | T | 2020-01-02 |  | ENT | SE | F | Cu | DPI | 2020-01-01 | Usine 1 | eau de forage |  | Préventif N°001 - 6 Mois | 2020-01-03 | [6 empty] | 2020 |  | -
202001002 | 3 | N | T | 2020-01-02 |  | IM | IM | B | Am | RENTOKIL | 2020-01-30 | MG GMP2 | Ex-atelier mix |  | Préventif N°002 - 12 Mois | 2020-02-14 | [6 empty] | 2020 |  | -
202001003 | 3 | N | An | 2020-01-02 |  | IM | IM | B | Cu | CARLIER | 2020-01-30 | Raff. 2 | batiment |  | Préventif N°001 - 6 Mois | 2020-02-03 | [6 empty] | 2020 |  | -
Formulas:
Commentaire = IF([Mois]="","-",IF([Mois]="1",IF(EOMONTH([Date de fin de travaux],0)-EOMONTH([Date prévue],0)>1,"NOK","OK"),IF(EOMONTH([Date de fin de travaux],0)-EOMONTH([Date prévue],1)>1,"NOK","OK")))
Note on B1: 1 - A faire tout de suite - Pannes avec arrêt ou gêne (production, qualité ou sécurité) 2 - Dans la semaine - Pannes sans arrêt ou gêne 3 - Dans le mois - Préventif, amélioration… Si plusieurs pannes avec arrêt apparaissent en même temps, il faut consulter le responsable de production pour décider des priorités à donner.Ejsmont, Stephane:
Note on C1: MWillefert: A arrêt production G gène production N pas d'incidence
Note on D1: MWillefert: 0 non commencé ec en cours de réalisation T terminé Vergneaux, Alexandre:
Note on I1: MWillefert:AI automate/instrumentation E électrique D divers H hydraulique M mécanique C condensat V vapeur P produit L lubrification S sécurité B batiment F fluides Willefert, Marc: N Environnement Hamamouche, Imad (Contractor):
Note on J1: MWillefert: Pr Préventif Cu Curatif Ex Exceptionnel Pp Produit/Process Sp Sécurité/propreté Am Ameliorations/Petits travaux TN Travaux neufs Ree remise en étatEjsmont, Stephane: Jakijmiw, Jean-François (Contractor):

## Programme
Date de fin de travaux
001 | ETN | DFR | F | Pr | DPI | 2022-06-30 | Usine 2 | Air comprimé | n | Préventif N°001 - 6 Mois |  | 6 |  | 2022-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | #REF! | 2011-09-01 | 22 | O | O
002 | ETN | PL | M | Pr | HERIPRET | 2022-04-30 | Raff Spéciale | Matériel de levage | n | Préventif N°002 - 12 Mois | rplt cables, guides et fdc surcharge | 12 |  | 2022-03-01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | 2011-09-01 | 9 | O | N