## Suivi de projet
DATE | POLE | THEME | TÂCHE | PRIORITÉ | PILOTE | Etape 1 | Check 1 | Etape 2 | Check 2 | Etape 3 | Check 3 | STATUT | ÉCHÉANCE | TEMPS ESTIME (h) | DATE VALIDATION | % TERMINÉ | PRIORITÉ
| Magasinage | Amelioration Continue | Procedure remplissage du CMR | [8 empty] | Terminée |  |  |  | 100% | Faible
| Magasinage | Amelioration Continue | Passage des produits en strategie de stockage z01 en z06 afin qu'ils soient entrés dans un emplacement palettiers plutôt que dans un roll | [8 empty] | Terminée |  |  |  | 100% | Élevée
| Transverse | Amelioration Continue | Ajouter un tableau dans la zone de prepa afin de communiquer les infos du jour, charges et pdca | [8 empty] | Terminée |  |  |  | 100% | Moyenne
| Transverse | Amelioration Continue | Benne exterieure carton | Moyenne | Houcem | Trouver un moyer de tasser les bennes | 2 |  |  |  |  | En cours |  | 3 |  | 50% | Faible
| Conditionnement | Amelioration Continue | Corriger le code vba du fichier bord de ligne | Faible | Houcem | Ajouter les photos de tout les cartons | 2 |  |  |  |  | En cours |  |  |  | 50% | Faible
| Autre | Amelioration Continue | To-do list Fabrice | Élevée | Fabrice | Generer des tableaux de tdl jusqu'en 2050 | 1 | Presentation du projet + attribution du role | 1 |  |  | En attente d'attribution du rôle |  | 3.5 |  | 0%
| Transverse | Amelioration Continue | Zone 0107 | Élevée | Reception / Fabrice | Valider les emplacements et les imprimer | 3 | Nettoyer la zone et la mettre en état | 2 | Communiquer les roles | 2 | En attente d'attribution du rôle |  | 3.5 |  | 66.67%
| Preparation de commande | Amelioration Continue | Suppression cerclage | Faible | Manu | Valider ou invalider la suppression des cerclages | 3 |  |  |  |  | En attente d'approbation | 2021-12-31 |  |  | 100%
| Magasinage | Amelioration Continue | Procedure association douchette avec tablette android | Moyenne | [7 empty] | En attente d'attribution du rôle |  |  | 2021-06-15 | #DIV/0!
| Magasinage | Amelioration Continue | Tableau des controles de chariots élévateurs | Élevée | [7 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
| Preparation de commande | Amelioration Continue | Réadapter les chariots de préparation commande | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
| Transverse | Amelioration Continue | Identifier tableau électrique lumières (cf Cécile) | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
| Transverse | Amelioration Continue | Cde languette éclairage pour zone sombre rack pont | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Prendre dimension fourches chariot pour faire souder "guides" sur benne métallique mais avant faire le point sur besoins en bennes déchets du dépôt | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Film palette: comparer (1-temps passé a récolter film, mettre en ballot et évacuer) par (faire évacuer les film par Guesneau le matin, louer une benne dédiée "loc. benne 113 euros/mois + 115,40 la rotation) | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
| Preparation de commande | Amelioration Continue | Besoin de renouveler certains portable Tkreff pour remplacer des anciens ou car il n'y en a plus assez ? | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Lecture code barre produits Recoll difficile à lire | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | OF en cours que Guillemette ne voit pas tant que pas confirmer | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Fichier extraction pour facturation Recoll | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Etagere sous escalier ou endroit/contenant pour notices, outils dédiés, pièces détachées , 5S/tri/rangement/affichage, Revoir connexion/rangement tableau elec | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Fiche MER absente dans les commandes recoll | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Carriste: appareil qui donne un mauvais emplacement lors du rangement d'une palette (place trop petite), voir si formule qui caclcule en fonction de la taille de la palette l'endroit le plus approprié pour la ranger (mesurer tout les racks et les espaces entre les lisses) | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Electricité statique chariot Jordan | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | diminuer le son du buzzer de recul des chariots élévateurs car il est trop fort | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Ressort du scotch sur la ligne de conditionnement cassé, appeler chaplain | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Voir pour rajouter Rack en zone de reception : Entre filmeuse et PC Au dessus de la zone de tri des dechets A coté du tunnel | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Préparation multi colis | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Edition de plusieurs étiquettes de prépa pour prélèvements d'un seul article sur même emplacement | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Traçage 5S | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Boite à outils | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Rangement mezzanine coté vestiaire | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Support etiquette Guillemette | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Traitement des reclamations : Céline ? | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Fontaine à eau | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Film palette en hauteur: à partir de quelle hauteur | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Ventilateur(s) | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Cadenas portail | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Procedure d'inventaire | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Assigner a un cariste la tache d'eteindre les lumieres dés que la visibilité est suffisante | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Tableau des indicateurs | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Fiche "d'audit" du chariot elevateur avec ajout des consignes de securité | [8 empty] | Non commencée |  |  |  | #DIV/0!
|  | Amelioration Continue | Refaire la boite à clés | [12 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## BDD
STATUT CLÉ | PRIORITÉ CLÉ | POLE | THEME | check2
Non commencée | Élevée | Magasinage | Amelioration Continue | 3
En attente d'approbation | Moyenne | Conditionnement | 5S | 2
En attente d'attribution du rôle | Faible | Preparation de commande | Recodif emplac | 1
En cours |  | Transverse | Class ABC
Terminée |  | Autre | Recoll
En retard |  |  | Stratégie
Fiab stock
Indic
Proced
Réorga poles
Atelier