## Général
[23 empty] | Fin du format commun | Début des colonnes propres à chaque contrat / OP
[23 empty] | Fin du format commun | Début des colonnes propres à chaque contrat / OP
Délai de réception | 30
Délai de paiement | 45
T00
Prochain numéro | [5 empty] | TC1
DR : | [5 empty] | TC2
BC : | [5 empty] | TC3
PVCA :
PVC :
OS :
AG :
|  | Code | Valeur | TIGRAMME
|  | ? | ? | ?
[5 empty] | TF | Poste | Plafond | TC1 | Poste | Plafond | TC2 | Poste | Plafond | TC3 | Poste | Plafond | TC4 | Poste | Plafond | TC5 | Poste | Plafond
Note on F28: IRB ATM

## BC
2022-05-04 | [5 empty] | Prochain n° de BC : | 2 |  |  | 0 | Acte(s) en attente de DPV |  | dont | 1 | en retard |  |  | Tranches € HT | TF | TOP1 | TOP2 | TOP3 | [16 empty] | NB PVC en cours : | 0 |  |  | Réception bientôt en retard : | 0 | K | [21 empty] | DEMANDES | [24 empty] | RECEPTIONS | [25 empty] | VÉRIFICATION | [18 empty] | AVANCEMENT FACTURATION |  |  |  |  | DONNÉES POUR STAT
[10 empty] | 0 | Acte(s) en attente d'EJ | [6 empty] | Plafond | [17 empty] | PVC : |  |  | NB DR en cours : | 0 |  |  | Réception en retard : | 0 | L
Acte(s) chez GC | 0 | [8 empty] | K | Date limite Notif DR < 14 jours | [6 empty] | Conso € HT (Suivi ERC) | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | DR : |  |  | NB DLR en cours : | 0
Acte(s) chez RC | 0 | [8 empty] | L | Date limite Notif DR dépassée | [6 empty] | Suivi conso | [17 empty] | PVCDA : |  |  | NB DRP en cours : | 0
Acte(s) chez IRB | 0 | [16 empty] | Reste à conso. | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | NB DAJ en cours : | 0
Acte(s) chez RO | 0 | [34 empty] | Délai réception : | [30 empty] | GC | RC | [15 empty] | Notifié
Acte(s) chez SDFC/PA | 0 |  |  |  | Objet | [10 empty] | Contractualisation | [12 empty] | Avance |  |  | POV |  |  |  | DR / PVCDA | [14 empty] | FIN | [6 empty] | Données pour publipostage | [8 empty] | GC | RC (vérif BC) | GC | Demande Accord | GC (Accord reçu) | Demande EJ | Date EJ | RC (EJ reçu) | RC (envoi RO) | R.O. | GC/RC (visé RO) | DEC/DACN | RC (retour DEC) | P.A. | C/SDFC | DOMA-1 | Attente A/R | DOMA-2 | Attente DPV | [6 empty] | GC (DPV) | SMQ/IRB | GC (PVC) | Date PVC | RC (vérif DR) | Demande Accord | GC (Accord reçu) | R.O. | GC/RC (visé RO) | D.E.C. | RC (retour DEC) | P.A. | GC (retour PA) | DOMA-1 | Attente A/R | DOMA-2 | Facture | [28 empty] | LIQUID | ACSIA | CLOS |  | ERREUR
Acte(s) chez DOMA | 0 | [16 empty] | En € HT |  |  | En € TTC |  |  |  | Date | [6 empty] | Date |  |  | Date | Date | N° | Date |  | N° | Date |  | En € HT |  |  |  |  | En € TTC |  |  | Date | n° | Date |  |  |  | En € TTC |  | En € HT | En €TTC |  | n° |  | Référence | Date |  | Dans ERO | [10 empty] | Hors ERO | [10 empty] | Délai de traitement |  |  | Dans ERO | [8 empty] | Hors ERO | [8 empty] | Délai de traitement | [7 empty] | En € HT | [12 empty] | En € HT | En € TTC | En € HT | En € TTC | En € HT | En € TTC
Commentaires | Colonne libre | n° GED du BC | Etat | Avancement | Tranche / Période | Poste | N° du BC | Libellé du Bon de Commande | Référence lot de liquidation | N° à suivre | Formation | Période | Arrêt | Type de travaux | ATM : F Hors ATM : G | Type paiement | Société | Montant BAREME | Montant DEVIS | Montant total (calculé) | Montant BAREME | Montant DEVIS | Montant total (calculé) | Date limite de notification | Notif. | DFT ou DFM | Contractuelle de POV | N° avis rectificatif | CE | Date réalisée avance | Montant avance | Actualisée de POV | Réception DPV | Référence du DPV | Transmission PVC au SMQ | Prévi. de DR (calculé) | PVC | Validation du PVC par IRB | Type de l'acte | Acte | Envoi par DOMA | Date réalisée de l'acte | Part Barème réfactée | Part Devis réfactée | Part Barème réservée | Part Devis réservée | Pénalités tech. | Prévisionnel (calculé) | Commentaires / Obs. | Pénalité de retard (estimé) | EJ | EJ | Réalisée de la facturation | Prév. de paiement ACCT (calculé) | Réalisée paiement RDP | Réalisée paiement ACCT | Montant payé | Code Batiment | Montant prévisionnel (DR ou PVCDA) | Montant prévisionnel BAREME | Montant prévisionnel DEVIS | GED L.N. DR/DLR/DAJ | INDEX / OT | Offre de prix | Offre de prix | Nombre jour de retard (calculé) | Fex visée par IRB | Envoi Fex au RC | Fex visée RC | Demande Accord Titulaire | Accord du Titulaire | Demande d'EJ | Date de l'EJ | Envoi EJ à l'ERC | BC visé RC | BC mis au visa RO | BC visé RO | Envoi à DEC/DACN | Retour DEC/DACN | BC mis au visa PA | BC mis au visa SDFC | BC signé SDFC ou PA | DOMA envoi au titulaire | Notif. du BC | Envoi à la liquidation | OFFRES | INDEX / OT | Nb de PRESTATION | délai d'attribution du n°EJ | Délai de traitement dossier dans ERO | Délai de traitement du BC | Réception DPV dans l'ERO | Envoi PVC vers SMQ/IRB | Retour PVC signé | Date du PVC signé par IRB | Envoi DR au RC | Demande Accord Titulaire8 | Accord du Titulaire9 | DR mis au visa RO | DR visée RO | Envoi à DEC | Retour DEC | DR mis au visa PA | Visa PA | Envoi à DOMA | DOMA envoi au titulaire | Notif. de la DR | Envoi à la liquidation | N°GED DR | Durée d'obtention du PVC signé | Délai de traitement dans l''ERO | durée entre réception du DPV et Notif de la DR | RETARD DPV SUR DFT | n°BC | Max | Date DPV + 45j | Date DFT + 45j | Part Barème | Part Devis | Total | Pénalités tech. | Montant Réfacté BAREME | Montant réfacté DEVIS | Montant réfacté TOTAL | Montant Réservé BAREME | Montant réservé DEVIS | Montant réservé TOTAL | Montant ajourné BAREME | Montant ajourné DEVIS | Montant ajourné TOTAL | Montant réceptionné BAREME |  | Montant réceptionné DEVIS |  | Montant réceptionné TOTAL |  | Facturation | Paiement RDP | Paiement ACCT | Etat de l'acte | Si facturé sans avoir traité de DR | n°BC | Etat de l'acte | NB de jour pour réceptionner | N° DR | Retard DPV = 1 | DFT des BC non réceptionnés | Retard ou non
|  |  |  | Facture |  |  | 1 | [10 empty] | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | [14 empty] | 2022-04-20 | [9 empty] | 300 | [10 empty] | 300 | 100 | 200 | [30 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 120 | 200 | 240 | 300 | 360 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Formulas:
Validation du PVC par IRB = IF([Retour PVC signé]="","",[Retour PVC signé])
NB de jour pour réceptionner = IFERROR(IF([Date réalisée de l'acte]<>"","",IF([Max]="","",[Max]-TODAY())),"")
DR
Dates Demandes
MENU
MENU
DPV
Dates Récept.
MENU
Vérifications
MENU
MENU

## Achat en masse
2022-05-04 | [5 empty] | Prochain n° d'OS AM : | 3 |  |  | 1 | Acte(s) en attente de DPV |  | dont | 2 | en retard | [34 empty] | DEMANDES | [16 empty] | RECEPTIONS | [24 empty] | VÉRIFICATION | [19 empty] | Achat en masse (Prix unitaire en € HT)
[10 empty] | K | Date limite Notif DR < 14 jours | [49 empty] | On ouvre le USF, on rentre les données (dates, ou ci-dessous les valeurs souhaitées) et on clique modifier -> oui | [49 empty] | Quantités allouées
Acte(s) chez GC | 0 | [8 empty] | L | Date limite Notif DR dépassée | [16 empty] | Prochain numéro | [32 empty] | Exemple | [49 empty] | Quantitiés notifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acte(s) chez RC | 0 | [27 empty] | DR : |  | 1 | [29 empty] | En BJ10 il faudrait que 2022-1457 vienne s'incrémenter depuis le USF "suivi AM" (Textbox12) | [49 empty] | Quantités restantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acte(s) chez IRB | 0 | [27 empty] | PVC : |  | 1 | [29 empty] | En BK il fautdrait que OT 756 vienne s'incrémenter depuis le USF "Suivi AM" (Texbox13)
Acte(s) chez RO | 0 | [26 empty] | Délai réception | 30 | [11 empty] | Délai paiement : | 45 jours | [7 empty] | GC | RC | [7 empty] | Notifié |  | En BK il faudrait que 4 vienne s'incrémenter depuis le USF "Suivi AM" (Texbox14)
Acte(s) chez DEC/PA | 0 |  |  |  | Objet | [10 empty] | Contractualisation | [7 empty] | POV |  |  |  | DR / PVCDA | [12 empty] | FIN |  |  |  |  | Données pour publipostage |  |  |  | GC | RC (vérif BC) | GC | Demande Accord | GC (Accord reçu) | R.O. | GC/RC (visé RO) | DOMA-1 | Attente A/R | DOMA-2 | Attente DPV | [6 empty] | GC (DPV) | SMQ/IRB | GC (PVC signé) | Date PVC | RC (vérif DR) | Demande Accord | GC (Accord reçu) | R.O. | GC/RC (visé RO) | D.E.C. | RC (retour DEC) | P.A. | GC (retour PA) | DOMA-1 | Attente A/R | DOMA-2 | Facture | [18 empty] | LIQUID | ACSIA | CLOS |  | ERREUR
Acte(s) chez DOMA | 0 | [16 empty] | En € HT | En € TTC | Date |  |  |  | Date |  |  | Date | Date | N° | Date |  | N° | Date |  | En € HT |  |  | En € TTC |  |  | Date |  |  |  | En € TTC |  | En € HT | n° |  | Dans ERO | [7 empty] | Hors ERO | [5 empty] | DELAIS DE TRAITEMENT |  |  | Dans ERO | [8 empty] | Hors ERO | [8 empty] | Délai de traitement | [6 empty] | En € HT |  |  |  |  | En € HT | En € TTC |  |  | En € HT
Commentaires | Colonne libre | n° GED de l'OS AM | Etat | Avancement | Tranche / Période | Poste | N° OS | Libellé de l'OS | Référence lot de liquidation | N° à suivre | Bâtiment | Période | Arrêt | Type de travaux | ATM : F Hors ATM : G | Type paiement | Société | Montant Total | Montant Total (calculé) | Notif. | DFT ou DFM | Contractuelle de POV | Finalité des fiches | Actualisée de POV | Réception DPV | Référence du DPV | Transmission PVC au SMQ | Prévi. de DR (calculé) | PVC | Validation du PVC par IRB | Type de l'acte | Acte | Envoi par DOMA | Date réalisée de l'acte | Montant réfacté | Montant réservé | Pénalités tech. | Prévisionnel (calculé) | Commentaires / Obs. | Pénalité de retard (estimé) | Réalisée de la facturation | Prév. de paiement ACCT (calculé) | Réalisée paiement RDP | Réalisée paiement ACCT | Montant payé | Code Batiment | Montant prévisionnel (DR ou PVCDA) | GED L.N. DR/DLR/DAJ | Nombre jour de retard (calculé) | date de la demande d'OS | Date de mise au controle RC | Accord RC | Demande Accord Titulaire | Accord du Titulaire | Date d'envoi au RO | Date signature RO | Date envoi à DOMA | Date envoi de la DR au titulaire | Notif. de l'OS | Date d'envoi à la liquidation | OFFRES | INDEX / OT | Nb de PRESTATION | Délai de traitement dossier dans ERO | Délai de notification qd sortie de l'ERO | Temps de traitement de l'OS AM | Réception DPV dans l'ERO | Envoi PVC vers SMQ/IRB | Retour PVC signé | Date du PVC signé par IRB | Envoi DR au RC | Demande Accord Titulaire | Accord du Titulaire | DR mis au visa RO | DR visée RO | Envoi à DEC | Retour DEC | DR mis au visa PA | Visa PA | Envoi à DOMA | DOMA envoi au titulaire | Notif. de la DR | Envoi à la liquidation | N°GED DR | Durée d'obtention du PVC signé | Délai de traitement dans l''ERO | durée entre réception du DPV et Notif de la DR | RETARD DPV SUR DFT | Max | Date DPV + 45j | Date DFT + 45j | OS AM notifié ou valeur de la réserve à lever | Montant Réfacté TOTAL | Montant Réservé TOTAL | Montant Ajourné TOTAL | Pénalités tech. | Montant réceptionné |  | % réserve réfaction pénalité | Estimation Nombre de jours de retard | Estimation Pénalité de retard sans tenir compte du seuil CAC | Facturation | Paiement RDP | Paiement ACCT | Etat de l'acte | Si facturé sans avoir traité de DR | N° OS | ETAT | NB JOURS DE RETARD | Retard DPV = 1 |  | TN/AM/01a | TN/AM/01b | PHA/AM/01a | PHA/AM/01b | PHA/AM/01c | PHA/AM/01d | PHA/AM/01e | PHA/AM/01f | PHA/AM/01g | TN/AM/02a | PHA/AM/02a | PHA/AM/02b | PHA/AM/02c | PHA/AM/02d | PHA/AM/02e | TN/AM/03a | PHA/AM/03a | PHA/AM/03b | PHA/AM/03c | PHA/AM/03d | PHA/AM/03e | TN/AM/04a | PHA/AM/04a | PHA/AM/04b | PHA/AM/04c | PHA/AM/04d | TN/AM/05a | TN/AM/05b | TN/AM/06a | TN/AM/06b | TN/AM/06c | TN/AM/07a | TN/AM/08a | TN/AM/08b | TN/AM/08c | TN/AM/09a | PHA/AM/09b | TN/AM/11b | TN/AM/12a | PHA/AM/12a | BCR/AM/12a | TN/AM/13a | TN/AM/13b | TN/AM/13c | TN/AM/13d | TN/AM/13e | TN/AM/13f | TN/AM/13g | TN/AM/14a | TN/AM/14b | PHA/AM/14a | PHA/AM/14b | PHA/AM/14c | PHA/AM/15a | PHA/AM/16a | PHA/AM/16b | BCR/AM/19a | BCR/AM/19b | PHA/AM/20a | PHA/AM/21a | PHA/AM/21b | PHA/AM/21c1 | PHA/AM/21c2 | PHA/AM/21d | PHA/AM/21e | PHA/AM/21f | PHA/AM/21g | PHA/AM/21h | PHA/AM/21i | PHA/AM/21k1 | PHA/AM/21k2 | PHA/AM/21k3 | PHA/AM/21l1 | PHA/AM/21l2 | PHA/AM/21l3 | PHA/AM/21M | PHA/AM/21N | PHA/AM/21O | PHA/AM/21P | PHA/AM/21Q | PHA/AM/22a | PHA/AM/22b
|  |  |  | Attente DPV | TF | 6 | 1 | achat 1 | T00P006L001- |  | A | Hors AT |  | Corr. |  |  | X | 200 | 240 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1900-01-29 | [9 empty] | 240 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | 200 |  | 0 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  |  |  | 3 | 0 | 3 | [24 empty] | 1900-02-13 | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 240 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 2 | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  |  | 1
Formulas:
Notif. = [Notif. de la DR]
Contractuelle de POV = IF(ISBLANK([Notif.]),"",[DFT ou DFM])
Prévi. de DR (calculé) = IF(ISBLANK([Réception DPV]),IF(ISBLANK([Actualisée de POV]),IF([Contractuelle de POV]="","",[Contractuelle de POV]+AD6),[Actualisée de POV]+AD6),[Réception DPV]+AD6)
Date DFT + 45j = IF([Contractuelle de POV]="","",DATE(YEAR([Contractuelle de POV]),MONTH([Contractuelle de POV]),DAY([Contractuelle de POV])+45))
NB JOURS DE RETARD = IF([Date réalisée de l'acte]<>"","",IF([Max]="","",[Max]-TODAY()))
DPV
DR
Dates Demandes
Dates Récept.
Achats Masse
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
Vérifications
MENU
Note on K9: Vient compléter la référence contrat colonne J
Note on M9: Position
Note on CP9: TANGUY Benedicte IEF MINDEF: inscrit dans la DR
Note on CT9: TANGUY Benedicte IEF MINDEF: inscrit dans la DR
Note on CX9: TANGUY Benedicte IEF MINDEF: V*R/1000 pour les OS cf article 5.4.6 du CCAP avec un seuil du CA ARMEMENT à 1000€