## Suivi de projets
|  | Tableau de bord Projets | [9 empty] | Projet en cours
[11 empty] | 2022-03-25 |  |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  |  | 2022-04-08 |  |  |  |  | 2022-04-15 |  |  |  |  | 2022-04-22 |  |  |  |  | 2022-04-29
|  | Date |  |  | 2022-03-23 |  | Aller à la semaine # |  | 1
|  | Projets | Tâches | Vente | Autre information | Début | Fin | Durée | Priorité | % Effectué | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29
[11 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Client A 10 10 | Client A | Qui? |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-01 | 21 jours
Client A 10 11 | EXPERTS | Bernard |  |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
Client A 10 12 | CONSEIL | Julia |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 7 jours | Haute | 20%
Client A 10 13 | AUTRE | Corinne |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-25 | 9 jours | Moyenne | 100%
Client A 10 14 | CREA | Christine |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-01 | 12 jours | Moyenne | 0%
Client A 10 15 | [8 empty] | Réalisation | 42.5%
Client A 16 16 | Client A | Qui? |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-03-06 | 44 jours
Client A 16 17 | AUTRE | Corinne |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
Client A 16 18 | CONSEIL | Julia |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
Client A 16 19 | CREA | Christine |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
Client A 16 20 | EXPERTS | Bernard |  |  |  | 2022-01-06 | 2022-03-06 | 42 jours | Basse | 10%
Client A 16 21 | [8 empty] | Réalisation | 32.5%
Client A 22 22 | Client A | Qui? |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-03-06 | 44 jours
Client A 22 23 | AUTRE | Corinne |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
Client A 22 24 | CONSEIL | Julia |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
Client A 22 25 | CREA | Christine |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
Client A 22 26 | EXPERTS | Bernard |  |  |  | 2022-01-06 | 2022-03-06 | 42 jours | Basse | 10%
Client A 22 27 | [8 empty] | Réalisation | 32.5%
Client A 28 28 | Client A | Qui? |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-05 | 24 jours
Client A 28 29 | EXPERTS | Bernard |  |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
Client A 28 30 | AUTRE | Corinne |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
Client A 28 31 | CONSEIL | Julia |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
Client A 28 32 | CREA | Christine |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
Client A 28 33 | [8 empty] | Réalisation | 42.5%
Client A 34 34 | Client A | Qui? |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-05 | 24 jours
Client A 34 35 | EXPERTS | Bernard |  |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
Client A 34 36 | AUTRE | Corinne |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
Client A 34 37 | CONSEIL | Julia |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
Client A 34 38 | CREA | Christine |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
Client A 34 39 | [8 empty] | Réalisation | 42.5%
Client A 40 40 | Client A | Qui? |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-05 | 24 jours
Client A 40 41 | EXPERTS | Bernard |  |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
Client A 40 42 | AUTRE | Corinne |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
Client A 40 43 | CONSEIL | Julia |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
Client A 40 44 | CREA | Christine |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
Client A 40 45 | [8 empty] | Réalisation | 42.5%
Client A 46 46 | Client A | Qui? |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-05 | 24 jours
Client A 46 47 | EXPERTS | Bernard |  |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
Client A 46 48 | AUTRE | Corinne |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
Client A 46 49 | CONSEIL | Julia |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
Client A 46 50 | CREA | Christine |  |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
Client A 46 51 | [8 empty] | Réalisation | 42.5%
TRI par dates de fin
Retrouver l'ordre originel
Marquage de l'ordre originel en colonne A