## Planning
F |  |  | DESIGNATION | CODE PRODUIT | QUANTITE |  |  |  | DELAIS |  |  |  |  | TEMPS |  |  |  |  | APPROS | [5 empty] | STOCK | EN COURS | PRIX
N°AF | OF | Proposition Commercial AOF / Devis | DESIGNATION | CODE PRODUIT | Qté Initi. | Qté Rest. | Qté En cours | Qté Livrées | Delai commande rendu chez le Client | Délai négocié AR / REC | Délai revu | Date de livraison | Ecart de LIVRAISON | Nb Mn/u | Nb Heure/t | % Fait | Temps restant | N° et date CDE | Délai Appro Imposé | Délai Appro Accusé | Délai Accusé CMS | Délai Accusé TRAD | ACHATS EN COURS | EN ATTENTE RECEPTION | PREP. COMPLETE | Remarques / Précisions | P.U | EN COURS
7653 | 014E | HA/Rev | Etude Carte BMS BB25909 et Carte BMS Tension cellule | ETUDE | 1 | 1 | 1 |  | 26/03 | 26/03 | 26/03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Cde 708 du 15/03/2021 | 25/03 | 25/03 |  |  |  | X |  | Livré | 3250 | 3250

## STOCK
7440 | 01PM |  | RATP | Carte Visu-son BGO | RATP0006 | 2 | 2 |  |  | 24/07 | 24/07 | 31/07 |  |  | 35 | 1.1667 |  | 1.1667 | CVdu 12/06/2020 | 06/07 | 15/07 | X |  | Appro. REC/EXCA | 0 | 0 | Complet hors traco et afficheur | Complet hors traco et afficheur
6984 | 007L | Sans | RENAULT LARDY TECHNO FLINS | Boitier Vidange Reservoir V1 | RLA-0001 | 50 | 31 | 31 | 19 | 28/03 | 28/03 | Att Délai Clt |  |  | 60 | 31 | 100 | 0 | Cde Verbale du 16/01/19 | 13/02 | 13/02 |  | 25/02 | EN STOCK |  | 0
7234 | 031X | 19/7101/0 | RENAULT TECHNO | ALIM | ALI_0013 | 2 | 2 | 2 |  | 27/09 | 27/09 | 08/10 |  |  |  | 0 |  | 0 | Cde Verbale du 16/09/19 | 27/09 | 24/09 |  | 03/10 | A Livrer | 125 | 250 |  | AR Annulé faute de Budget
6877 | 03NS | Sans | RENAULT LARDY | Boitier Reprog de Base | RLA-004 | 20 | 17 | 17 | 3 | 31/10 | 31/10 | Att Délai Clt |  |  | 240 | 68 | 80 | 13.6 | Cde Verbale du 20/09/18 | 20/10 |  | X |  | Attente matériels client D? |  | 0
7509 |  |  | RENAULT Cleon | Boitier de Prog Microchip ICP2 | PROG0001 | 33 | 1 |  |  | 08/10 | 08/10 | 08/10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4203588061 du 01/10/2020 | 08/10 | 15/10 |  | 15/10 | EN STOCK |  | 0 | REC | REC
7508 | 02GP |  | RENAULT Cleon | Cable de Prog ICP2/RJ11 | RCL_0096 | 33 | 1 | 0 | 32 | 21/10 | 30/10 | 29/10 | 29/10 | 0 | 10 | 0.16667 | 100 | 0 | 4203588061 du 01/10/2019 | 05/10 | 05/10 |  | 05/10 | EN STOCK | 20.2 | 20.2 | envoi de l'ensemble vu avec le client le 29/10
7508 | 02GQ |  | RENAULT Cleon | Cable de Prog ICP2/SPOX | RCL_0095 | 33 | 1 | 0 | 32 | 21/10 | 30/10 | 29/10 | 29/10 | 0 | 10 | 0.16667 | 100 | 0 | 4203588061 du 01/10/2019 | 05/10 | 05/10 |  | 05/10 | EN STOCK | 19.8 | 19.8 | envoi de l'ensemble vu avec le client le 29/10
7508 | 02GO |  | RENAULT Cleon | Faisceau Optique Droit IO V2,x | RCL_0097 | 33 | 1 | 0 | 32 | 21/10 | 30/10 | 29/10 | 29/10 | 0 | 15 | 0.25 | 100 | 0 | 4203588061 du 01/10/2019 | 05/10 | 05/10 |  | 05/10 | EN STOCK | 32.5 | 32.5 | envoi de l'ensemble vu avec le client le 29/10

## Données
Appro. REC/EXCA
A Lancer
En cours
Attente matériels client D?
Att Dossier REC-ENG
REC ENG A Facturer
A Livrer
Livré
EN STOCK
A Intégrer
CREATION BOM
A facturer

## Revue de Cloture
F |  |  | CLIENT | DESIGNATION | CODE PRODUIT | QUANTITE |  |  |  | DELAIS |  |  |  |  | TEMPS |  |  |  |  | APPROS |  |  |  | STOCK | EN COURS | PRIX
N°AF | Ind | Proposition Commercial AOF / Devis | CLIENT | DESIGNATION | CODE PRODUIT | Qté Initi. | Qté Rest. | Qté En cours | Qté Livrées | Delai commande rendu chez le Client | Délai négocié AR / REC | Délai revu | Date de livraison | Ecart de LIVRAISON | Nb Mn/u | Nb Heure/t | % Fait | Temps restant | N° et date CDE | Délai Appro Imposé | Délai Appro Accusé | ACHATS EN COURS | EN ATTENTE RECEPTION | PREP. COMPLETE | Remarques / Précisions | P.U | EN COURS |  |  | Cloture
7397 |  |  | THALES | Carte de monitoring des alims de MIRET | THA_002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01/07 | 01/07 | 13/07 | 16/07 | 3 |  | 0 |  | 0 | 4500124038 31/03/200 | [5 empty] | Livré | 525 | 0
7448 | 01TY |  | ACTIA | Boitier 105015/C | ACT_010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20/07 | 17/08 | 28/08 | 28/08 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 7132115 du 29/06/2020 | 05/08 | 12/08 |  |  | 26/08 | En cours | 333 | 0 | SM
7448 | 01TX |  | ACTIA | Carte 104831-2 | ACT_009 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20/07 | 17/08 | 28/08 | 28/08 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 7132115 du 29/06/2020 | 05/08 | 28/08 |  |  | 26/08 | Livré
7424 | 01H3 |  | THALES | Carte Chien de garde CDG-N0-EXPORT - J | THA_2012 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24/08 | 24/08 | 28/08 | 28/08 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 4500130159 du 26/05/2020 | 06/07 | 06/07 |  |  | 02/07 | En cours | 565 | 0 | AR A tester | AR A tester

## A Facturer
AF |  |  | CLIENT | DESIGNATION | CODE PRODUIT | QUANTITE |  |  |  | DELAIS |  |  |  |  | TEMPS |  |  |  |  | APPROS |  |  |  | STOCK | EN COURS | PRIX
N°AF | Ind | Proposition Commercial AOF / Devis | CLIENT | DESIGNATION | CODE PRODUIT | Qté Initi. | Qté Rest. | Qté En cours | Qté Livrées | Delai commande rendu chez le Client | Délai négocié AR / REC | Délai revu | Date de livraison | Ecart de LIVRAISON | Nb Mn/u | Nb Heure/t | % Fait | Temps restant | N° et date CDE | Délai Appro Imposé | Délai Appro Accusé | ACHATS EN COURS | EN ATTENTE RECEPTION | PREP. COMPLETE | Remarques / Précisions | P.U | EN COURS
6765 |  | 18/6592/0 | ALSTOM | ETUDE Carte Adaptateur ATI-SubD50PTS |  | 1 |  |  | 1 | 31/05 | 31/05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4100168222 du 04/05/18 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 550 | 0
6840 |  | 17/6426/0 | ALSTOM | Modification Cuivre RUN2 (régul) |  | 1 |  |  | 1 | 31/08 | 31/08 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4100196604 du 14/08/18 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 290 | 0
6854 |  | 18/6786/0 | ALSTOM | ETUDE COFFRET COBALT Type 1 |  | 1 |  |  | 1 | 05/09 | D? |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4100201022 du 3/09/18 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 1700 | 0
6927 |  |  | ALSTOM | ETUDE de 3 Cartes |  | 1 |  |  | 1 | 29/10 | 29/10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4100218859 du 31/10/18 |  |  |  |  | 29/10 | REC ENG A facturer | 5300 | 0
6832 |  |  | APLUS | Reparation Carte Mere ATX | SANS | 2 |  |  | 2 | 30/08 | 30/08 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | CSA-592 du 30/07/18 |  |  |  |  | X | Livré A Facturé | 50 | 0
6850 |  |  | APLUS | 9 ETIQUETTES BRADY | CF_711 | 60 |  |  | 60 | 29/08 | [5 empty] | 0 |  | 0 | CF-711 - du 28/08/18 | 28/08 | F |  |  | X | Livré A Facturer | 1 | 0
6703 |  |  | CARDIAWAVE | ETUDE Carte AUTO STARD |  | 1 |  |  | 1 | 18/04 | 18/04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | REC201804111 du 12/04/18 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 700 | 0 | Fac à controler
6704 |  |  | CARDIAWAVE | ETUDE Carte CURRENT DISTRIBUTOR |  | 1 |  |  | 1 | 18/04 | 18/04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | REC201804111 du 12/04/18 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 700 | 0
6851 |  | 18/6797/0 | CARDIAWAVE | Détachement sur site CARDIAWAVE |  | 1 |  |  | 1 | 04/08 |  | 04/09 | 04/09 | 0 | 480 | 0 | 100 | 0 | PO REC201808291 du 29/08/18 |  |  |  |  | X | Déplacement fait le 04/09/18 PAR GB A Facturer | 610 | 0 |  |  | VOIR SI FACTURER
|  |  |  | Frais de Port |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | PO REC201810301 du 30/10:18 | [6 empty] | 45 | 0
6705 |  | 18/6662/1 | CNRS IAS | ETUDE ENSEMBLE DE CARTES |  | 1 |  |  | 1 | 14/05 | 16/05 | 13/06 | 30/08 | 78 |  | 0 |  | 0 | 1316L048763 du 09/04/18 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 8500 | 0 |  |  | VOIR SI FACTURER
6618 |  | 17/6438/6 | CSTB | PLACEMENT ROUTAGE CARTE MERE |  | 1 |  |  | 1 | D? | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25799/08.12.2017 du 08/12/2017 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 1800 | 0 | VOIR SI FACTURER | DG | VOIR SI FACTURER | DG
|  |  |  | ETUDE Carte REGULATION |  | 1 |  |  | 1 | D? | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25799/08.12.2017 du 08/12/2017 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 26000 | 0 | VOIR SI FACTURER | DG | VOIR SI FACTURER | DG
6671 |  |  | CSTB | outillage Programmateur |  | 1 |  |  | 1 | 25/04 | D? |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25877/22,03,2018 du 22/03/18 | [5 empty] | VOIR SI FACTURER | 140 | 0 | VOIR SI FACTURER | DG | VOIR SI FACTURER | DG
|  |  |  | Analyse pour la programmation |  | 1 |  |  | 1 | 25/04 | D? |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25877/22,03,2018 du 22/03/18 | [5 empty] | VOIR SI FACTURER | 690 | 0 | VOIR SI FACTURER | DG | VOIR SI FACTURER | DG
6540 |  | 17/6543/0 | FORSEE Power | Reprise Schéma de la carte BMS |  | 1 |  |  | 1 | 22/12 | 30/05 | 15/06 | 15/06 |  |  | 0 |  | 0 | ACH17-001590 du 01/12/17 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 3450 | 0
6540 |  | 17/6543/0 | FORSEE Power | Reprise Schéma de la carte PDU |  | 1 |  |  | 1 | 22/12 | 30/05 | 15/06 | 15/06 | 0 |  | 0 |  | 0 | ACH17-001590 du 01/12/17 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 2950 | 0
6813 |  |  | IXXI | ETUDE CARTE LIAISON VISU VELCA00701 |  | 1 |  |  | 1 | 20/07 | 20/07 | 20/07 | 20/07 | 0 |  | 0 |  | 0 | CF18000594 du 05/07/18 |  |  |  |  | X | REC ENG A facturer | 790 | 0 |  |  | VOIR SI FACTURER
6836 |  |  | RATP | PROLONGATEUR SOUPLE FC31-247 | RAT_0001 | 11 |  |  | 11 | 10/10 | 13/11 | [6 empty] | 0 | 20431457 du 07/08/18 | 01/10 | 08/10 |  |  | X | Livré le 13/11 A Facturé | 89 | 0
6788 |  | 18/6734/0 | RENAULT Cleon | MODULE RPM3B-869-17-3V |  | 7 |  |  | 7 | 13/07 | D? | [7 empty] | 4203125563 du 13/06/18 | 12/07 | 21/07 |  |  | X | Voir M C Pour livraison | 72.8 | 0 |  |  | Voir MC pour Livraison | JD
6884 |  | Sans | RENAULT Cleon | Achat Voyant LED Jaune | LED_0036 | 5 |  |  | 5 | 26/09 | 26/09 | 08/10 | 08/10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4203143927 du 10/07/18 | 25/09 | 26/09 |  |  | X | Reçu le 26/09 Livre A Facurer | 5.3 | 0 |  |  | A Facturer
[16 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | Reçu le 26/09 Livre A Facurer |  | 0 |  |  | A Facturer
|  |  |  | Achat Resistance Trad 10K 2W | RES_2431 | 24 |  |  | 24 | 26/09 | 26/09 | 08/10 | 08/10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4203143927 du 10/07/18 | 25/09 | 26/09 |  |  | X | Reçu le 26/09 Livre A Facurer | 1.05 | 0 |  |  | A Facturer
6888 |  | Sans | SAFRAN ELECRICAL AND POWER | Achat LM325B7476KM-PR | COD_2173 | 32 |  |  | 32 | 02/10 | 02/10 | 08/10 | 08/10 | 0 |  | 0 |  | 0 | CF185372 du 26/09/18 | 28/09 | 28/09 |  |  | X | Livre A Facturer | 7.82 | 0 |  |  | A Facturer
6896 |  | 18/6828/0 | SEFI | ETUDE Carte ADAPTATEUR NI |  | 1 |  |  | 1 | 30/10 | 08/10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CF449965 du 03/10/18 |  |  |  |  | X | REC -ENG A Facturer | 600 | 0 |  |  | VOIR SI FACTURER
6955 |  | 18/881/0 | RENAULT Cleon | Article PROTO AGV NEO | RCL_0036 | 1 |  |  | 1 | 05/12 | 05/12 | 13/12 | 13/12 | 0 |  |  |  |  | A Venir le 30/11/18 | 05/12 | 06/12 |  |  | 06/12 | Livre le 13/12 A Facturer | 1082 | 0
6857 |  | 18/6755/0 | CEA DAM à Bruyere le Chatel | Etude BOITIER OBTUROT |  | 1 |  |  | 1 | 03/10 | 03/10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4600330955-P6H33 du 28/08/18 |  |  |  |  | 03/10 | REC ENG A facturer | 1100
6944 |  | Sans | SMARTWARE | Cuivre MPH1-14,25 X 10,8P V10 | PCB_0207 | 10 |  |  | 10 | 04/12 | 04/12 | 04/12 | 04/12 | 0 |  | 0 |  | 0 | CF1811247 du 20/11/18 | 04/12 | 03/12 |  |  |  | Appro Récu le 03/12 Livré A Facturer | 52 | 0
7055 |  | 19/6951/0 | SEFI | ETUDE Carte ELFP V2 |  | 1 |  |  | 1 | 07/03 | 07/03 | [7 empty] | CF450052 du 22/02/19 | [5 empty] | REC ENG Etude Soldée A Facturer | 500 | 0
7031 |  | Sans | RENAULT Cleon | ETUDE Carte CPU Board V5 |  | 1 | 1 |  |  | 12/02 | 12/02 | [7 empty] | 4203274858 du 18/2/19 | [5 empty] | REC ENG Soldée A Facturer | 4800 | 4800
7022 |  | Sans | REC-ENG (CEA DAM BIII) | Raidiseur Anode | Sans OF | 100 | 100 |  |  | S14 | S14 | [7 empty] | 19/03 du 19/03/19 | 03/04 | 04/04 |  |  | 04/04 | A FACTURER | 12.95 | 1295
7022 |  | Sans | RENAULT SOFRASTOCK | Potentiometre Etanche | Sans OF | 25 | 25 |  |  | 26/04 | 26/04 | 26/04 | 25/04 | -1 |  |  |  |  | 4203320899 du 19/04/19 | 25/04 | 23/04 |  |  | 25/04 | A FACTURER | 27.5 | 687.5
7022 |  | Sans | RENAULT SOFRASTOCK | Transistor de Puissance | Sans OF | 50 | 50 |  |  | 26/04 | 26/04 | 26/04 | 25/04 | -1 |  |  |  |  | 4203320899 du 19/04/19 | 25/04 | 23/04 |  |  | 25/04 | A FACTURER | 2.2 | 110
7090 |  | 19/6994/1 | APLUS | ETUDE Carte AP-CONVER-PC2/LP V0 |  | 1 | 1 |  |  | 16/04 | 16/04 | [7 empty] | CF1850 16/04/19 | [5 empty] | A FACTURER | 400 | 400
7066 |  | 19/6943/0 | IXXI | Etude Carte Bornier PEA02-502 V2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CF19000085 du 27/03/19 | [5 empty] | A FACTURER | 900 | 900
7123 |  | 19/7014/0 | ETICONCEPT | ETUDE Carte ETI 3200 |  | 1 | 1 |  |  | 03/06 | 03/06 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | PH190507-01 du 17/05/19 | [5 empty] | REC ENG Soldée le 03/06 | 2600 | 2600
7127 |  |  | RENAULT Cleon | ETUDE Carte Electric ARM Interface Board V1 |  | 1 |  |  | 1 | 06/06 | 06/06 | [6 empty] | 0 | A Venir du 13/06/19 | [5 empty] | REC ENG A Facturer | 1800 | 0
6937 |  |  | ALSTOM | ETUDE Carte pour Coffret UBC Tools |  | 1 |  |  | 1 | 16/11 | 16/11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4100222262 du 13/11/18 |  |  |  |  | 16/11 | REC ENG A Facturer | 1900 | 0
6967 |  | Sans | AMBIANCE Lumière | PCB DIO-060/20 DF FR4 Blanc 300x25mm (FCL_0026) | PCB_0044 | 500 |  |  | 500 | 02/01 | 02/01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | CAC1812AL2012 du 06/12/18 | 02/01 | 02/01 |  |  | 02/01 | Garder en Stock Facturé | 2.6 | 0
7146 |  | Sans | RENAULT SOFRASTOCK | MC7812CT MOTOROLA | Sans OF | 50 | 50 |  | 50 | 09/07 | 30/07 | [7 empty] | 4203362958 du 27/06/19 | 04/07 | 08/07 |  |  | 08/07 | Livre A Facturer | 1.15 | 57.5
|  | Sans | RENAULT SOFRASTOCK | SN 7407N T.I | Sans OF | 25 | 25 |  | 25 | 09/07 | 30/07 | [7 empty] | 4203362958 du 27/06/19 | 04/07 | 08/07 |  |  | 08/07 | Livre A Facturer | 2.05 | 51.25
|  | Sans | RENAULT Cleon | Antenne TANGO 11A | Sans OF | 10 | 10 |  | 10 | 09/07 | 30/07 | [7 empty] | 4203366822 du 05/07/19 | 04/07 | 08/07 |  |  | 08/07 | Livre A Facturer | 23.2 | 232
|  | Sans | RENAULT Cleon | Antenne PUKDB AGV | Sans OF | 10 | 10 |  | 10 | 09/07 | 30/07 | [7 empty] | 4203366822 du 05/07/19 | 04/07 | 08/07 |  |  | 08/07 | Livre A Facturer | 29.5 | 295
7181 |  |  | SESSY | ETUDE Carte CEDC-F |  | 1 | 1 |  |  | 11/07 | 11/07 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2019-0236 du 21/06/19 | [5 empty] | REC ENG ETUDE SOLDEE LE 11/07 A FACTURER | 800 | 800
|  |  |  | ETUDE Carte BREG-F |  | 1 | 1 |  |  | 11/07 | 11/07 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2019-0236 du 21/06/19 | [5 empty] | REC ENG ETUDE SOLDEE LE 11/07 A FACTURER | 800 | 800
7182 |  | 19/7072/0 | ETICONCEPT | ETUDE Carte ETI3200 V2 |  | 1 | 1 |  |  | 12/07 | D? |  |  |  |  | 0 |  | 0 | A Venir du 08/07/19 | [5 empty] | REC ENG A Facturer | 800 | 800