## EXERCICE 3 P68
HOUART FLORIAN | [22 empty] | PLANNING DE L'OPERATION
GESTION DU PROJET
[10 empty] | J | U | I | L | L | E | T |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [21 empty] | A | O | Û | T |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [19 empty] | S | E | P | T | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [17 empty] | O | C | T | O | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [19 empty] | N | O | V | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [17 empty] | D | É | C | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [18 empty] | J | A | N | V | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [19 empty] | F | É | V | R | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [18 empty] | M | A | R | S |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [21 empty] | A | V | R | I | L |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [21 empty] | M | A | I |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [23 empty] | J | U | I | N |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [19 empty] | J | U | I | L | L | E | T |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [21 empty] | A | O | Û | T |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [19 empty] | S | E | P | T | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [17 empty] | O | C | T | O | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [19 empty] | N | O | V | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [17 empty] | D | É | C | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [18 empty] | J | A | N | V | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [19 empty] | F | É | V | R | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [18 empty] | M | A | R | S |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [21 empty] | A | V | R | I | L |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [21 empty] | M | A | I |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [23 empty] | J | U | I | N |  | 2 | 0 | 2 | 3
[9 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | E: 36; E: 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26
| Date de début du planning : | 2021-07-05 |  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
Projet | Tâche | Date début | Date fin | Durée (J) | Couleur | time axis 2021-07-05 to 2023-07-05
MACONNNERIE PLÂTRERIE |  | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 33 | Bleu
| 1 - Percement baie | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 3 | Bleu
| 2 - Tranchée | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | Bleu
| 3 - Canalisations | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | Bleu
| 4 - Raccordement sur existant | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2 | Bleu
| 5 - Conduit | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | Bleu
| 6 - Raccordement sur existant | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2 | Bleu
| 7 - Plafonds-rampants isolation | 2021-08-17 | 2021-08-26 | 8 | Bleu
| 8 - Ebrasement châssis "velux" | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 1 | Bleu
| 9 - Cloison de redressement | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 3 | Bleu
| 10 - Doublage de murs | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | Bleu
| 11 - Cloison de distribution | 2021-09-03 | 2021-09-07 | 3 | Bleu
| 12 - Traitement joint placoplâtre | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 4 | Bleu
COUVERTURE |  |  |  | 29 | Vert
| 13 - Découverture | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 4 | Vert
| 14 - Redressement des rampants | 2021-07-09 | 2021-07-15 | 4 | Vert
| 15 - Gouttière | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 1 | Vert
| 16 - Sous-couverture | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 3 | Vert
| 17 - Couverture mise hors d'eau | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 7 | Vert
| 18 - Couverture lucarnes | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 3 | Vert
| 19 - Pénétrations lucarnes | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2 | Vert
| 20 - Faîtage | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2 | Vert
| 21 - Raccord divers | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2 | Vert
| 22 - Tuyau de descente | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1 | Vert
CHARPENTE MENUISERIE |  |  |  | 37 | Orange
| 23 - Prises de côtes | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1 | Orange
| 24 - Fabrication en atelier | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 3 | Orange
| 25 - Solivaux haut RDC | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 5 | Orange
| 26 - Panneau de sol haut RDC | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 4 | Orange
| 27 - Ossature plafond | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2 | Orange
| 28 - Modification de fermes | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 5 | Orange
| 29 - Déplacement de pannes | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2 | Orange
| 30 - Fabrication de lucarnes | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 5 | Orange
| 31 - Pose des lucarnes | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | Orange
| 32 - Croisées extérieures | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | Orange
| 33 - Fabrication des portes | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | Orange
| 34 - Pose porte côte existant | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 1 | Orange
| 35 - Blocs portes en cloison | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 1 | Orange
| 36 - Habillages | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Orange
PLOMBERIE |  |  |  | 8 | Violet
| 37 - Alimentation générale | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | Violet
| 38 - Alimentation pièces d'eau | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2 | Violet
| 39 - Vidange pièces d'eau | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Violet
| 40 - Vidanges et chutes | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1 | Violet
| 41 - Appareils | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | Violet
| 42 - Finitions diverses | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | Violet
ELECTRICITE |  |  |  | 21 | Bleu
| 43 - Raccordement existant | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1 | Bleu
| 44 - Préparation tableau | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | Bleu
| 45 - Pose du tableau préfabriqué | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | Bleu
| 46 - Filerie en plafond, rampant | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 3 | Bleu
| 47 - Filerie cloison | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | Bleu
| 48 - Filerie cloison distribution | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2 | Bleu
| 49 - Appareillage | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 1 | Bleu
| 50 - Convecteurs | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 1 | Bleu
| 51 - Raccords après percement | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | Bleu
| 52 - Réception maître d'œuvre | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | Bleu
| 53 - Levée des réserves | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 5 | Bleu
| 54 - Réception clients | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | Bleu

## PLANNING DE GANTT
HOUART FLORIAN | [24 empty] | PLANNING DE L'OPERATION
[8 empty] | Date de début du planning : | [8 empty] | 2021-07-05
GESTION DU PROJET
[12 empty] | J | U | I | L | L | E | T |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [21 empty] | A | O | Û | T |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [19 empty] | S | E | P | T | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [17 empty] | O | C | T | O | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [19 empty] | N | O | V | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [17 empty] | D | É | C | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 1 | [18 empty] | J | A | N | V | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [19 empty] | F | É | V | R | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [18 empty] | M | A | R | S |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [21 empty] | A | V | R | I | L |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [21 empty] | M | A | I |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [23 empty] | J | U | I | N |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [19 empty] | J | U | I | L | L | E | T |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [21 empty] | A | O | Û | T |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [19 empty] | S | E | P | T | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [17 empty] | O | C | T | O | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [19 empty] | N | O | V | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [17 empty] | D | É | C | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 2 | [18 empty] | J | A | N | V | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [19 empty] | F | É | V | R | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [18 empty] | M | A | R | S |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [21 empty] | A | V | R | I | L |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [21 empty] | M | A | I |  | 2 | 0 | 2 | 3 | [23 empty] | J | U | I | N |  | 2 | 0 | 2 | 3
[11 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | E: 36; E: 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26
Projet | Tâche | Date début | Date fin | Durée (J) | Couleur Vert | Couleur Orange | Couleur Violet | time axis 2021-07-05 to 2023-07-05

## JOURS FERIES
Année | Pâques | Jours fériés
2021 |  | 2021-01-01 | Année
2021-05-01
2021-05-08
2021-07-14
2021-08-15
2021-11-01
2021-11-11
2021-12-25
2021-04-04
2021-04-05
2021-05-13
2021-05-24
|  | 2023-01-01 | Année + 1
2022-05-01
2022-05-08
2022-07-14
2022-08-15
2022-11-01
2022-11-11
2022-12-25
2022-04-17
2022-04-18
2022-05-26
2022-06-06
|  | 2023-01-01 | Année + 2
2023-05-01
2023-05-08
2023-07-14
2023-08-15
2023-11-01
2023-11-11
2023-12-25
2023-04-09
2023-04-10
2023-05-18
2023-05-29
Formulas:
Jours fériés = [Jours fériés, row above]+1