## HSE
Une 1- High Priority est ouverte elle doit être terminée pour : 02/09/2019 Une 1- High Priority est ouverte elle doit être terminée pour : 02/09/2019 Au total il y a : 2 points d 'ouvert Action de la NC1- High Priority n'a pas étais verifier | [10 empty] | Crée le/ Done on: | 2021-03-28
Revu le/Review on::
|  |  | KPI | Item/ Key point |  |  | Cause profonde par les 5P /Root Cause by 5why | Action / Action | Qui/who? | Quand/When? | Date Fermeture/End date | Observations/Remarks
Types d'audit | Processus |  |  | Libellé du Constat | Citation | Standard Existant ( Procédures) | [5 empty] | Le point est il fermé? | ITEM | Section | action est elle efficace?
HSE |  | 1- High Priority | [8 empty] | 2019-09-02 | non |  | Health and Safety | non
HSE |  | 1- High Priority |  |  | Labour Code, art. R4142-1 | [5 empty] | 2019-09-02 | non |  | Health and Safety | oui
Les NC ouverte et action non vérifiées

## IF-130.0 IATF
[10 empty] | PLAN D'ACTIONS / ACTION PLAN |  |  |  |  | Crée le/ Done on: | 2021-02-23
Revu le/Review on::
|  |  |  | Objectif / Goal: |  |  |  | Élimination des Non-Conformités et points sensibles détéctés |  |  | Pilot / Pilot: | J.Eloko Bato
|  |  |  | Origine / Input : |  |  |  | Pré-Audit Externe |  |  | Équipe/Team: | V. Durandeau / A. Dias / E. Bomtemps / P. Cabay / F.Mangion / D. Pires
|  |  | KPI | Item/ Key point |  |  |  | Cause profonde par les 5P /Root Cause by 5why | Action / Action |  |  |  | Qui/who? | Quand/When? | Date Fermeture/End date | Observations/Remarks
Types d'audit | Processus |  |  | Libellé du Constat | Q 9001 V2015 | AUTO IATF 16949 V2016 | Standard Existant ( Procédures)
IATF | GLOBAL | Risque | 1 | la typologie des processus ("processus stratégiques" / "processus de contrôle et support" / "processus de produit" est peu compréhensible - elle le serait plus si "processus de produit" signifiant par exemple processus de réalisation du produit - le processus "satisfaction des clients" qui fait partie des processus du produit ne devrait alors pas en faire partie - par contre le processus "C&I" ne devrait pas faire partie des processus de contrôle et support mais des processus de produit - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1 |  |  | Echnager avec Paula sur le sens de famille de processus
IATF | GLOBAL | Risque | 2 | les KPIs de pilotage des processus sont parfois non documentés - le consensus sur l'intérêt de certains indicateurs n'apparaît pas toujours (cf réclamations logistiques - nombre ? Récurence ?) Les indicateurs sont censés mesurer les thèmes sur lesquels il est nécessaire de progresser - d'où la nécessité de formaliser vite la politique qualité 2021 (feuiile de route) - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1 |  | Les indicateurs ne sont pas en fonction de la stratégie ni de la politique la revue de direction n'est pas precedé d'une revue de proceccus et d'une analyse des indicateurs Les données d'entreées et de sortie de la revue de direction ne sont pas tous compris dans la revue Non prise en compte de toutes les exigences des données d'entrées | Effectuer la revue de direction en vérifiant les données d'entrées et de sorties suivant l' IATF Orienter la revue de direction avec comme finalité le choix du processus en fonction de stratégie du site |  |  |  | J.E.B | Lors du point de préparation / Poin entrevue avec Paula | 2021-04-02
IATF | GLOBAL | Non OK | 1 | la description des processus est carentielle - l'information "objectifs du processus" (signifiant la finalité de ces processus") n'indique que des actions ou des moyens - De ce fait, il n'est pas possibel d'analyser le lien entre les KPIs définis pour chaque processus et leur finalité - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1 |  | 1) Le format des fiches ne permet pas d'associer directment la notion KPI, processus et finalité | Dans les fiches de Processus changer l'items mesures et analyses |  |  |  | J.E. / Tous les pilotes de Processus | Point hebdomadaires avec les pilotes de processus | 2021-04-02
| PET2 GESTION STRATEGIQUE | Note | 1 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO (Check / Act / Plan / Do) - revue des KPIs (Key Processus Indicators) - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1 |  |  | 1) voir avec les achats Groupe le suivi des fournisseurs.
IATF | PET2 GESTION STRATEGIQUE | Non OK | 2 | L’analyse des risques et opportunités n’ a pas été présentée – ni les actions planifiées issues de cette analyse - un plan d'amélioration qualité 2021 a été présenté - quel est le lien entre la politique qualité et ce plan d’amélioration qualité 2021 ? | 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités | 6.1.1 |  | 1) Analyse des risques existants mais n'ayant pas pu être demontré 2) Les documents n'avient pas été preparé pour la revue 3) Manque d'animation du SMQ et donc de preparation d'audit | 1. Améliorer l'approche processus : veiller à ce que les pilotes comprennent les exigences, leurs responsaibilités 3) Preparer un document de preparation d'audit avec les grands items de l'IATF |  |  |  | J.EB / tous les pilotes | Point hebdomadaires avec les pilotes de processus | 2021-04-09
IATF | PET2 GESTION STRATEGIQUE | Non OK | 3 | La politique qualité 2021 n’a pas été présentée – quel lien avec les indicateurs 2021 du tableau de bord ? | 5.2 Politique | 5.2.1 |  | 1) La politique qualité n'a pas encore été mise à jour 2) La revue de direction n'a pas été faite 3) Retard au niveau du SMQ 4) Manque de qualiticien sur le site, support Portugal Qualité est audité en Mars | 1) Préparation et la réalisation de la revue de direction en respectant les données d'entrées et de sorties 2) Mise en place de la politique qualité en fonction de la stratégie |  |  |  | A.D / J.E | Lors des points de preparation de la revue de direction | 2021-04-02
IATF | PET2 GESTION STRATEGIQUE | Non OK | 4 | Il n’a pas été présenté de revue de direction - | 9.3 Revue de direction | 9.3.2.1 Éléments d’entrée de la revue de direction – Supplément |  | 1) La politique qualité n'a pas encore été mise à jour 2) La revue de direction n'a pas été faite 3) Retard au niveau du SMQ 4) Manque de qualiticien sur le site, support Portugal Qualité est audité en Mars | 1) La politique qualité n'a pas encore été mise à jour 2) La revue de direction n'a pas été faite 3) Retard au niveau du SMQ 4) Manque de qualiticien sur le site, support Portugal Qualité est audité en Mars |  |  |  | A.D / J.E | Lors des points de preparation de la revue de direction | 2021-04-02
| PET1 GESTION COMMERCIALE | Note | 2 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO - revue des KPIs - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1
exemple E4Y ref MSP0929 - thermal pad -
exemple également du E4V ref Y209030012 en date du 11/11/2020 -
IATF | PET1 GESTION COMMERCIALE | Non OK | 5 | les ingénieurs commerciaux n'ont pas accès à la base de données des CSR, surveillée et mise à jour par le Portugal - Ainsi, les offres n'intègrent pas clairement l'analyse de ces CSRs en vigueur, ni n'y font référence - | 5.1.2 Orientation client | 5.1.2 |  | 1. Exigences partiellement prise en compte par les commerciaux 2. Les pilotes de processus n'ont pas été accompagné pour mettre en place les actions apprises après la formation IATF 3. Manque d'un qualiticien pour animer les plans d'action et le gap analysis sur le site | Revue de la connaissance et revue des exigences IATF partie commercial ains qu'avec tous les pilotes Réunion avec tous les commeciaux pour communiquer l'exigence Inclure l'analyse des exigences clients, revoir la procédures du processus et la procédure Analyse de risques sur les contrats établis recemment |  |  |  | F.M / J.EB | Lors des points hebdomadaires avec le commercial | 2021-04-09
| PCA2 C&I | Note | 3 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO - revue des KPIs - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1
Vu démarche APQP en 5 phases de STOKVIS TAPES -
exemple Eurostyle Chateauroux - ref 5213-851304 -
Vu enregistrement des sorties de phases - exemple Faurecia 876005 -
IATF | PCA2 C&I | Non OK | 6 | la signification des symboles de caractéristiques spéciales d'Eurostyle n' pas été explicitée par la fonction conception - |  | 8.3.3 |  | Voir avec Dina Pires
IATF | PCA2 C&I | Non OK | 7 | Faurecia 876005 (actuellement en vie série) - si les enregistrements de sortie de phases ont été présentés (fichier excel), le contenu des check-lists permettant de valider ces sorties de phase n'a pas été documenté - Par ailleurs, l'audit de validation sur le site de Gisors de la conception / développement ne fait pas partie de cette checklist en phase 4 - Enfin le R&R du comparateur PRO/M1 présenté date de 2017 - ce qui n'est pas cohérent avec la présentation du PPAP qui a eu lieu en 2019 - |  | 8.3.5.1 Éléments de sortie de la conception et du développement – Supplément |  | Voir avec Dina Pires
| PET4 AMELIORATION CONTINUE | Note | 4 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO - revue des KPIs - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1
IATF | PET4 AMELIORATION CONTINUE | Risque | 3 | pourquoi le pilotage de ce processus est-il défini comme fait par la conception ? |  | 5.1.1.3 Propriétaires de processus |  | Erreur car le processus amélioration fait bien partie du process
Les achats représentent la part la plus importante des savings, mais la production suit en met en œuvre les actions d'amélioration au quotidien -
| PET3 ACHATS | Note | 5 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO - revue des KPIs - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1
IATF | PET3 ACHATS | Risque | 4 | le déclanchement des audits 2nde partie et du dévloppement fournisseurs n' pas été clairement montré - Ce constat est laissé à l'état de risque car les règles semblent exister, selon les affirmations données - |  | 8.4.2.4.1 Audits seconde partie | voir les procédures | 1. Les procédures sont établis au niveau du groupe 2. La gestion de la qualité était jusque là faite par le Portugal Root Cause : Manque de transition entre les deux systèmes | 1) Réunion avec les achats Groupe le suivi des fournisseurs ( Qualité - Achats) 2) Formation pilote de processus 3) Embauche Qualité ( assimilation des procédures groupes, des exigences afin de définir une règle sur les auditeurs seconde partie) |  |  |  | E.B, J.EB / A.D | S11 / S12/S13 | S13 | Besoin du support groupe
IATF | PET3 ACHATS | Non OK | 8 | le monitoring des fournisseurs permet de les classer en 3 familles : A B & C - les règles définies pour ce qui concerne les fournisseurs B (exigence systématique d'un plan d'actions) & C ne sont pas respectées - |  | 8.4.2.1 Type et étendue de la maîtrise – Supplément | PQF- 7- 02 | 1. Les procédures sont établis au niveau du groupe 2. La gestion de la qualité était jusque là faite par le Portugal 3. Manque de revision document, des procédures Root cause : Manque de frequence de révision de documents | 1) Modifier la procédure PQF - 7 - 02 / IF - 51.0 2) Revoir les documents achats 3) Définir la fréquence des revues documents sitees |  |  |  | E.B / J.EB | S11 / S12/S13
IATF | PET3 ACHATS | Non OK | 9 | le suivi de la certification fournisseurs ne concerne qu'environ une trentaine de fournisseurs (?) considérés comme stratégiques de par les volumes achetés - Ce conceptt n'est pas conforme aux exigences de l' IATF et le suivi des certifications doit se faire sur l'ensemble du panel des founisseurs - |  | 8.4.2.3 Développement du système de management de la qualité des prestataires externes |  | 1. Le contexte des fournisseurs de matières et les fournisseurs prestaires n'a pas été comprise 2. La norme IATF sur le 8.4.2.3 n'etant pas claire, le responsable acaht n'a pas su qu'il existe une SI interpretation de la norme 3. Manque d'un référent de la norme pour explqiuer et orienté les pilotes | 1) Revoir les exigences et les interpretations de la norme - arrivée qualiticien sur le site 2) Distinguer les fournisseurs de matières et les autres fournisseurs 3) Analyser les fournisseurs s'il existent des fournisseurs non IATF |  |  |  | E.B / J.EB | S11 / S12/S13
IATF | PET3 ACHATS | Non OK | 10 | sur environ 70 fournisseurs actifs, environ 50 sont sélectionnés en dehors de Gisors - la partie "évaluation & sélection des fournisseurs" doit donc faire l"objet d'une certification différenciée - c'est la cas puis que le certificat ISO 9001 NL a été présenté - mais ce certificat ISO 9001 devrait en toute rigueur être complété d'un certificat de conformité aux exigences IATF 16949 achats car des exigences automobile dans ce domaine vont au delà des exigences ISO 9001 - |  | 8.4.1.2 Sélection des prestataires externes |  | 1. Le contexte des fournisseurs de matières et les fournisseurs prestaires n'a pas été comprise 2. La norme IATF sur le 8.4.2.3 n'etant pas claire, le responsable acaht n'a pas su qu'il existe une SI interpretation de la norme 3. Manque d'un référent de la norme pour explqiuer et orienté les pilotes | [6 empty] | Voir avec Emilie de quel fournisseur, il s'agissait
| PCA3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Note | 6 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO - revue des KPIs - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1
IATF | PCA3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Non OK | 11 | La définition de fonction du responsable qualité n' a pas été montrée - notamment en ce qui concerne les compétences requises - | 7.2 Compétences | 7.2 |  | 1. Manque de matrix de compétences sur les fonctions du site 2. Exigences non comprises par le RH 3. La formation IATF n'était pas axée sur les diffrents processus mais plûtot générale | Arrivée du Responsbale Qualité le 16 Mars 2021 1) Revoir les exigences de la norme sur le processus RH 2) Mettre en place une matrice des competences du site |  |  |  | P.C / J.EB | 2021-04-09
IATF | PCA3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Non OK | 12 | le plan de formation 2020 n' a pas été présenté, ni l'évaluation de son efficacité - le plan d'actions 2021 n'a pas été non plus présenté - | 7.2 Compétences | 7.2 |  | 1. Le plan de formation n' a pas encore été effectué 2) Les entretiens professionnels preparant le plan de formation ne sont pas achevés 3) respect au niveau des actions RH 4) Manque d'animation et de suivi des plans d'action SMQ | 1. Suivi des plans d'actions centralisées par la qualité dans un même fichier 2. Finir les entretiens professionnels 3. Effectuer le plan de formation 2021 |  |  |  | P.C / J.EB | 2021-04-09
IATF | PCA3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Non OK | 13 | les preuves de qualification des auditeurs internes (système / processus de production / produit) n'ont pas été présentées - |  | 7.2.4 Compétence des auditeurs seconde partie |  | 1) Les preuves sont existantes, elles n'ont pas être démontrées 2) Les documents n'avient pas été preparé pour la revue 3) Manque d'animation du SMQ et donc de preparation d'audit | 1. Améliorer l'approche processus : veiller à ce que les pilotes comprennent les exigences, leurs responsaibilités 3) Preparer un document de preparation d'audit avec les grands items de l'IATF
| PPT1 OPERATIONS | Note | 7 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO - revue des KPIs - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1
vu maintenance -
Vu machine 7 - Ident - Mme Buizon - ref 4968 - Autoliv -
vu contrôle réception matière première 4968 1372 mm 50 m - lot 101255-10 - réception 4443078 -
Vu suivi comparateur PRO-M1vérif. 10/2020 - vu R&R - Ile de France qualité -
vu machine 20 - PTM - Mr Jérémy Cheveux - ref 2091999 - Faurecia -
vu suiviv comparateur PRO-M4 férif. 10/2020 -Vu R&R - Ile de France qualité -
IATF | PPT1 OPERATIONS | Non OK | 14 | Pas de démarche TPM (Total Productive Maintenance) présentée - |  | 8.5.1.5 Système TPM (Maintenance Productive Totale) | PQF- 06 - 02 | 1. Manque de coherence KPI Maintenance et exigence IATF 2. Non prise en compte de l'exigence 3. Le respect des exigences n'est pas contrôlé par le système qualité ( Attention : Dispo / Pareto / Mesure ) | Revoir la procédure PDF - 06 - 02, Mesurer la disponibilité Machine ( MTBF) et par la suite decider de la mise en place d'un Pareto ( attention aux équipements peripheriques de la production ex : compresseurs ) Revoir le KPI en revue de direction ( rajouter l'indicateur disponibilité dans les indicateurs maintenance ) Batir la méthode d'analyse de risques sur les équipemnts ( Pieu - machines les plus critiques seront traités en priorité preventive et les pièces rechange ) Batir les plan de réaction et les tests Plan d'urgence ( faire un lien avec la méthode Pieu à jour ) |  |  |  | V.D / J.EB | Lors des réunion hebdomadaires ( Qualité / Production ) | S14 ( 07 Avril)
| PCA1 SMQ | Note | 8 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO - revue des KPIs - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1
IATF | PCA1 SMQ | Non OK | 15 | les audits processus de fabrication et produit planifiés sur 2020 n'ont pas été réalisés - il n' y a pas d'analyse de risques présentée permettant de hiérarchiser ces risques et de faire les audits sur les sujets les plus critiques - |  | 9.2.2.1 Programme d’audits internes |  | Besoin Support Paula | Besoin Support Paula
IATF | PCA1 SMQ | Non OK | 16 | la COVID 19 ne fait pas partie du plan d'urgence présenté - par ailleurs aucun test d'efficacité n' a été présenté - |  | 6.1.2.3 Plans d’urgence |  | Besoin Support Paula | Besoin Support Paula
| PPT2 SATISFACTION DES CLIENTS | Note | 9 | vu description du processus - approche processus - déploiement CAPDO - revue des KPIs - | 4.4 Système de management de la qualité et ses processus | 4.4.1
IATF | PPT2 SATISFACTION DES CLIENTS | Non OK | 17 | le suivi du taux de service doit être différentié entre l'activité automobile et le hors automobile - Par ailleurs, l'objectif de Stokvis Tapes sur 2020 pour le taux de service mesuré globalement est de 95% alors que certains clients automobiles ont une exigence de 99% (cf Eurostyle) - |  | 9.1.2.1 Satisfaction du client – Supplément |  | 1. Le taux de service automobile n'a pas pu être démontré 2. Le taux de service demontré est un taux de servic global 3. Pas d'accès direct au portail client | Demander les accès de portail client ( voir avec Paula) |  |  |  | V.D / J.EB

## Folha1
5 WHY: Deeper root cause analysis of general causes identified with Ishikawa or IS/IS NOT
Non Detection D4 | No detection 1 | Check |  | Check |  | Check |  | Check
No detection 2
No detection 3
No detection 4
No detection 5
| 1st WHY? |  | 2nd WHY ? |  | 3rd WHY ? |  | 4th WHY ? |  | 5th WHY ?
Occurrence D5 | occurrence 1 | Check |  | Check |  | Check |  | Check
occurrence 2
occurrence 3
occurrence 4
occurrence 5