## Avancement
[23 empty] | 2019 | [46 empty] | 2020
[7 empty] | Période d'avancements du |  |  |  | 2019-10-28 | au | 2020-01-20
[12 empty] | 0 | [10 empty] | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 | [20 empty] | 2019-12-01 | [21 empty] | 2020-01-01 | [22 empty] | 2020-02-01
|  |  | BUDGET |  |  |  |  | AVANCEMENT |  |  |  | DÉPENSES |  |  |  | ÉCART |  | RESTE À FAIRE |  |  | FIN AFFAIRE |  | 2019-10-28 |  |  |  |  | 2019-11-04 |  |  |  |  | 2019-11-11 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  |  |  |  | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-02 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  |  |  | 2019-12-16 |  |  |  |  | 2019-12-23 |  |  |  |  | 2019-12-30 |  |  |  |  | 2020-01-06 |  |  |  |  | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2020-01-20 |  |  |  |  | 2020-01-27 |  |  |  |  | 2020-02-03 |  |  |  |  | 2020-02-10
Désignation | Quantité | Unité | Initial | TS | Transfert | Actuel | Rendement | % cumulé | Heures cumulées | % période | Heures période | Heures cumulées | Rendement cumulé | Heures période | Rendement période | Cumulé | Période | Budget | Calculé | Estimé | Heures | Écart | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 | time axis 2019-10-28 to 2020-02-14
[23 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7
N0 |  |  | 1300 |  |  | 1300 | [5 empty] | 647.5 |  | 647.5 |  | -647.5 | -647.5 | 1300 | 1300 | 45 | 1300 | 0 | bar: 2019-11-11; 2019-12-25; 2020-01-01
Poutres | 100 | ml | 700 |  |  | 700 | 7 | 0 | 0 |  |  | 403.5 | 4.035 | 403.5 | 4.035 | -403.5 | -403.5 | 700 | 0 | 45 | 0 | 700 | 2019-11-18: 5; 2019-11-19: 5; 2019-11-22: 3; 2019-12-02: 10; 2019-12-03: 5; 2019-12-04: 8; 2019-12-10: 10; 2019-12-11: 8; 2020-01-29: 2; 2020-01-30: 4
Dalles | 200 | m2 | 600 |  |  | 600 | 3 | 1 | 6 |  |  | 244 | 1.22 | 244 | 1.22 | -238 | -244 | 594 | 0 | 0 | 244 | 356 | 2019-12-05: 6; 2019-12-12: 6; 2019-12-18: 7; 2019-12-19: 7; 2019-12-20: 7