## Tâches
Tâches GPO
Tâches | Attribution | Date de début | Durée estimée | Date de fin prévue | Durée écoulée | Status | Date de fin réelle | Retard | Avancement
CCTP Contrôle technique | AMO | 2023-11-22 | 6 | 2023-11-30 | 7 | Terminé | 2023-11-30 |  | 100%
CCTP Géotechnicien | AMO | 2023-11-27 | 5 | 2023-12-04 | 6 | Terminé | 2023-12-04 |  | 100%
Restitution étude environnementale | AMO | 2023-08-31 | 80 | 2023-12-21 | 91 | En cours | 2023-12-31 | 10 | 100%
Rendu intermédiaire Pré-programme | AMO | 2023-08-31 | 80 | 2023-12-21 | 91 | En cours |  | 10 | 100%
CCTP Géomètre | AMO | 2024-01-10 | 5 | 2024-01-17 |  | Planifié |  |  | 0%
CCTP Diag "Parasitaire Amiante" | AMO | 2024-01-25 | 5 | 2024-02-01 |  | Planifié |  |  | 0%
CCTP PEMD | AMO | 2024-01-25 | 5 | 2024-02-01 |  | Planifié |  |  | 0%
CCTP CSPS | AMO | 2024-02-15 | 5 | 2024-02-22 |  | Planifié |  |  | 0%
Pré-programme | AMO | 2023-08-31 | 151 | 2024-03-29 | 91 | En cours |  |  | 60.26%
CCTP CT Mission ATEX | AMO | 2024-08-01 | 5 | 2024-08-08 |  | Planifié |  |  | 0%
CCTP OPC | AMO | 2024-10-18 | 5 | 2024-10-25 |  | Planifié |  |  | 0%
Programme | AMO | 2024-03-14 | 71 | 2024-06-21 |  | Planifié |  |  | 0%
CCTP Contôle d'étanchéité | AMO | 2024-12-11 | 5 | 2024-12-18 |  | Planifié |  |  | 0%
3.416%
2.57%
Formulas:
Date de fin prévue = WORKDAY.INTL(TableauTaches[[#This Row],[Date de début]], TableauTaches[[#This Row],[Durée estimée]], 1)
Tâches
Accueil
Réunions
COTECH
COPIL
CODIR
Contacts