## PARAMETRES
Collab. | Image
Frédéric
Amandine
Océane
Julien
Phase projet | Etape
PREPARATION | PREPARATION
CHOIX DU PRESTATAIRE | REDACTION APPEL D'OFFRES
CHOIX DU PRESTATAIRE | CHOIX DU PRESTATAIRE
CHOIX DU PRESTATAIRE | CONTRACTUALISATION
MISE EN ŒUVRE | CADRAGE
MISE EN ŒUVRE | CONCEPTION
MISE EN ŒUVRE | DEVELOPPEMENT
MISE EN ŒUVRE | RECETTE
MISE EN ŒUVRE | BASCULE
MISE EN ŒUVRE | STABILISATION
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT | DOCUMENTATION
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT | FORMATION
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT | COMMUNICATION
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT | SUPPORT
Année
2025
2026
2027
Mois | Num
janvier | 1
Février | 2
mars | 3
avril | 4
mai | 5
juin | 6
juillet | 7
août | 8
septembre | 9
octobre | 10
novembre | 11
décembre | 12

## Jours fériés
Jours fériés
2030-01-01 | nom | debut | fin
2030-04-22 | Frédéric | 2025-08-01 | 2025-08-31
2030-05-01 | Océane | 2025-01-01 | 2025-12-31
2030-05-08 | Frédéric | 2025-02-01 | 2025-02-05
2030-05-30 | Frédéric | 2025-03-08 | 2025-03-15
2030-06-10 | Frédéric | 2025-01-05 | 2025-01-10
2030-07-14 | Frédéric | 2025-01-20 | 2025-01-25
2030-08-15
2030-11-01
2030-11-11 |  |  |  | 2025-08-15
2030-12-25 |  |  |  | 1
2029-01-01
2029-04-02
2029-05-01
2029-05-08
2029-05-10
2029-05-21
2029-07-14
2029-08-15
2029-11-01
2029-11-11
2029-12-25
2028-01-01
2028-04-17
2028-05-01
2028-05-08
2028-05-25
2028-06-05
2028-07-14
2028-08-15
2028-11-01
2028-11-11
2028-12-25
2027-01-01
2027-03-29
2027-05-01
2027-05-06
2027-05-08
2027-05-17
2027-07-14
2027-08-15
2027-11-01
2027-11-11
2027-12-25
2026-01-01
2026-04-06
2026-05-01
2026-05-08
2026-05-14
2026-05-25
2026-07-14
2026-08-15
2026-11-01
2026-11-11
2026-12-25
2025-01-01
2025-04-21
2025-05-01
2025-05-08
2025-05-29
2025-06-09
2025-07-14
2025-08-15
2025-11-01
2025-11-11
2025-12-25
2024-01-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-05-08
2024-05-09
2024-05-20
2024-07-14
2024-08-15
2024-11-01
2024-11-11
2024-12-25
2023-01-01
2023-04-10
2023-05-01
2023-05-08
2023-05-18
2023-05-29
2023-07-14
2023-08-15
2023-11-01
2023-11-11
2023-12-25
2022-01-01
2022-04-18
2022-05-01
2022-05-08
2022-05-26
2022-06-06
2022-07-14
2022-08-15
2022-11-01
2022-11-11
2022-12-25
2021-01-01
2021-04-05
2021-05-01
2021-05-08
2021-05-13
2021-05-24
2021-07-14
2021-08-15
2021-11-01
2021-11-11
2021-12-25
2020-01-01
2020-04-13
2020-05-01
2020-05-08
2020-05-21
2020-06-01
2020-07-14
2020-08-15
2020-11-01
2020-11-11
2020-12-25
2019-01-01
2019-04-22
2019-05-01
2019-05-08
2019-05-30
2019-06-10
2019-07-14
2019-08-15
2019-11-01
2019-11-11
2019-12-25
2018-01-01
2018-04-02
2018-05-01
2018-05-08
2018-05-10
2018-05-21
2018-07-14
2018-08-15
2018-11-01
2018-11-11
2018-12-25
2017-01-01
2017-04-17
2017-05-01
2017-05-08
2017-05-25
2017-06-05
2017-07-14
2017-08-15
2017-11-01
2017-11-11
2017-12-25
2016-01-01
2016-03-28
2016-05-01
2016-05-05
2016-05-08
2016-05-16
2016-07-14
2016-08-15
2016-11-01
2016-11-11
2016-12-25
2015-01-01
2015-04-06
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-14
2015-05-25
2015-07-14
2015-08-15
2015-11-01
2015-11-11
2015-12-25
2014-01-01
2014-04-21
2014-05-01
2014-05-08
2014-05-29
2014-06-09
2014-07-14
2014-08-15
2014-11-01
2014-11-11
2014-12-25
2013-01-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-05-08
2013-05-09
2013-05-20
2013-07-14
2013-08-15
2013-11-01
2013-11-11
2013-12-25
2012-01-01
2012-04-09
2012-05-01
2012-05-08
2012-05-17
2012-05-28
2012-07-14
2012-08-15
2012-11-01
2012-11-11
2012-12-25
2011-01-01
2011-04-25
2011-05-01
2011-05-08
2011-06-02
2011-06-13
2011-07-14
2011-08-15
2011-11-01
2011-11-11
2011-12-25
2010-01-01
2010-04-05
2010-05-01
2010-05-08
2010-05-13
2010-05-24
2010-07-14
2010-08-15
2010-11-01
2010-11-11
2010-12-25
2009-01-01
2009-04-13
2009-05-01
2009-05-08
2009-05-21
2009-06-01
2009-07-14
2009-08-15
2009-11-01
2009-11-11
2009-12-25
2008-01-01
2008-03-24
2008-05-01
2008-05-08
2008-05-12
2008-07-14
2008-08-15
2008-11-01
2008-11-11
2008-12-25
2007-01-01
2007-04-09
2007-05-01
2007-05-08
2007-05-17
2007-05-28
2007-07-14
2007-08-15
2007-11-01
2007-11-11
2007-12-25
2006-01-01
2006-04-17
2006-05-01
2006-05-08
2006-05-25
2006-06-05
2006-07-14
2006-08-15
2006-11-01
2006-11-11
2006-12-25
2005-01-01
2005-03-28
2005-05-01
2005-05-05
2005-05-08
2005-05-16
2005-07-14
2005-08-15
2005-11-01
2005-11-11
2005-12-25

## GANTT
[11 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | [27 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | [24 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | [27 empty] | 2 | 0 | 2 | 5
[11 empty] | J | a | n | v | i | e | r | [24 empty] | F | é | v | r | i | e | r | [21 empty] | M | a | r | s | [27 empty] | A | v | r | i | l
Projet | Phase | Etape | Collaborateur |  | Début | Fin | Durée | Progression | Statut | time axis 2025-01-01 to 2025-04-10
 | time axis 2025-01-01 to 2025-04-10
Projet | Phase | Etape | Img | Collab. | Début | Fin | Jrs | Progression | Etat | Statut
Paie | CADRAGE | Cadrage | 0 | Frédéric | 2025-03-12 | 2025-04-16 | 26 | ● ● ● ● ● | TRUE | Terminé | 2025-03-12: 3; 2025-03-13: 3; 2025-03-14: 3; 2025-03-15: 3; 2025-03-16: 3; 2025-03-17: 3; 2025-03-18: 3; 2025-03-19: 3; 2025-03-20: 3; 2025-03-21: 3; 2025-03-22: 3; 2025-03-23: 3; 2025-03-24: 3; 2025-03-25: 3; 2025-03-26: 3; 2025-03-27: 3; 2025-03-28: 3; 2025-03-29: 3; 2025-03-30: 3; 2025-03-31: 3; 2025-04-01: 3; 2025-04-02: 3; 2025-04-03: 3; 2025-04-04: 3; 2025-04-05: 3; 2025-04-06: 3; 2025-04-07: 3; 2025-04-08: 3; 2025-04-09: 3; 2025-04-10: 3
Paie | CONCEPTION | Conception | 0 | Frédéric | 2025-06-11 | 2025-07-21 | 28 | ● ● ● ● ● | TRUE | Terminé
Paie | DEVELOPPEMENT | Paramétrage | 0 | Frédéric | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4 | ● ● ● ● ● | FALSE | En retard
Paie | DEVELOPPEMENT | Reprise données et contrats | 0 | Océane | 2025-07-29 | 2025-10-03 | 48 | ● ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | En cours
Paie | RECETTE | Salariés et contrats | 0 | Frédéric | 2025-10-03 | 2026-01-14 | 71 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Paie | BASCULE | Mise en production | 0 | Frédéric | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Paie | FORMATION | Formations | 0 | Frédéric | 2025-09-16 | 2026-03-10 | 123 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Paie | STABILISATION | PV VSR | 0 | Frédéric | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Portail SIJ | CADRAGE | Cadrage | 0 | Frédéric | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 18 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Portail SIJ | DEVELOPPEMENT | Paramétrage | 0 | Frédéric | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 7 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Portail SIJ | FORMATION | Formations | 0 | Frédéric | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Portail SIJ | RECETTE | Tests | 0 | Frédéric | 2026-03-31 | 2026-05-06 | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Portail SIJ | BASCULE | Mise en production | 0 | Frédéric | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Budget/First/Next | BASCULE | Mise en production et formations | 0 | Frédéric | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 22 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Portail salarié manager | CADRAGE | Cadrage | 0 | Frédéric | 2026-03-02 | 2026-04-15 | 32 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Portail salarié manager | DEVELOPPEMENT | paramétrage | 0 | Frédéric | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 14 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Portail salarié manager | FORMATION | Formations | 0 | Frédéric | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 17 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
GEPP(form,ent,comp) | CADRAGE | Projet non planifié | 0 | Frédéric | 2026-06-01 | 2027-12-31 | 405 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
BDESE Via PYRAMID | RECETTE | Mise en production | 0 | Frédéric | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 251 | ● ● ● ◌ ◌ | FALSE | En cours | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Decisionnel PYRAMID | STABILISATION | Transfert alfagrh/Next | 0 | Frédéric | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 102 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Interface Paie | RECETTE | Recettage Interface | 0 | Frédéric | 2025-11-01 | 2026-02-15 | 72 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | FALSE | A commencer
Formulas:
Jrs = NETWORKDAYS.INTL(Tableau1[[#This Row],[Début]],Tableau1[[#This Row],[Fin]],"0000011",Jours_feries[Jours fériés])
Statut = IFS(Tableau1[[#This Row],[Etat]]=TRUE,"Terminé", Tableau1[[#This Row],[Début]]>TODAY(),"A commencer", Tableau1[[#This Row],[Fin]]<TODAY(),"En retard", TRUE,"En cours")
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
GESTION DE PROJET SIRH |
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.