## PAGE_GARDE
Action réalisée
PLAN D'ACTION CONVERGENT - Adaes44 |  | Action en cours
2025/2027 |  | Action non réalisée
Non concerné
Mise à jour : | 2025-10-13
Un plan d'action convergent est une approche stratégique qui vise à aligner et coordonner différentes actions d'une organisation autour d'objectifs communs. L'idée est de faire en sorte que toutes les initiatives menées par l'organisation convergent vers une vision globale et partagée, en évitant les silos et en maximisant la synergie entre les différentes parties prenantes.
Gouvernance Associative et Positionnement
Gestion Financière
Ressources-Humaines
Qualité et Gestion des risques
Démarche Prospective
Suivi du plan d'action complet

## GOUV ASSO
GOUVERNANCE ET POSITIONNEMENT ASSOCIATIF
Etat d’avancement de l’action
[9 empty] |  | Action réalisée
[9 empty] |  | Action en cours/ mise à jour nécessaire
[9 empty] |  | Action non réalisé – A prévoir
Non concerné
OBJECTIFS |  | ACTIONS/MOYENS | ECHEANCES | PRECISIONS | PILOTE/REFERENT | ACTEURS | COMMUNICATION | ETAT DE REALISATION
[8 empty] | Direction Générale | MECS La Jaunaie | MECS Les Amarres | MECS Le Point-Virgule | SEAD | SIE | SPSJ
GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
Renforcer le Conseil d'Administration en nombre et en diversité de compétences | Rechercher des nouveaux administrateurs | [11 empty] | Action réalisée | Action réalisée | 0.085714
| Mettre en place des binômes Ancien/nouvel administrateur pour faciliter la transition | [10 empty] | Action réalisée |  | Action en cours
Proposer aux administrateurs des actions concrètes à réaliser
Redéfinir les rôles du Bureau, du CA, et du Codir pour éviter les chevauchements et les confusions. | [9 empty] | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée | 0.71429
[10 empty] | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée
Réactiver et renforcer les commissions Associatives | [11 empty] | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée | 0.5
[11 empty] | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée
POSITIONNEMENT ASSOCIATIF
Réaffirmer les valeurs associatives | Ecriture du projet associatif | [13 empty] | 0.071429
| Développer des espaces de partages d'expériences et de réflexions | Soirées des adhérents
|  | Journées Associatives | [10 empty] | Action réalisée | Action réalisée
Renforcer la présence de l'Adaes44 sur le département du 44 | [14 empty] | 0.071429
Action réalisée
Renforcer les liens avec les instances et fédérations régionales et nationales | [14 empty] | 0
Renforcer l’alignement stratégique et opérationnel de l’organisation avec ses missions fondamentales | Revoir l'organigramme de l'encadrement des MECS | [13 empty] | 0
9%
50%
0%
0%
0%
0%
0%

## GESTION FI
Gestion financière
Etat d’avancement de l’action
 | [8 empty] |  | Action réalisée
 | [8 empty] |  | Action en cours/ mise à jour nécessaire
 | [8 empty] |  | Action non réalisé – A prévoir
Non concerné
OBJECTIFS |  | ACTIONS/MOYENS | ECHEANCES | PRECISIONS | PILOTE/REFERENT | ACTEURS | COMMUNICATION | ETAT DE REALISATION
[8 empty] | Direction Générale | MECS La Jaunaie | MECS Les Amarres | MECS Le Point-Virgule | SEAD | SIE | SPSJ
GESTION FINANCIERE
Optimiser la gestion financière | Identifier des fournisseurs plus compétitifs en terme de coût | [6 empty] | Action réalisée | [5 empty] | Action réalisée | 0.10714
| Placer les fonds sur des comptes rémunérateurs | [9 empty] | Action réalisée
Diversifier les sources de financement | Campagne de mécénat | [10 empty] | Action réalisée |  |  | 0.071429
| Assurer le suivi des subventions | [9 empty] | Action réalisée
Suivi de l'exécution des budgets | [10 empty] | Action réalisée | Action réalisée |  | Action réalisée | 0.19048
Action réalisée
Suivi de l'exécution des budgets | [10 empty] | Action en cours | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée | 0.28571
[12 empty] | Action réalisée |  | Action réalisée
Action réalisée
11%
7%
19%
10%

## RH
Gestion des Ressources-Humaines
Etat d’avancement de l’action
[8 empty] |  | Action réalisée
[8 empty] |  | Action en cours/ mise à jour nécessaire
[8 empty] |  | Action non réalisé – A prévoir
Non concerné
OBJECTIFS |  | ACTIONS/MOYENS | ECHEANCES | PRECISIONS | PILOTE/REFERENT | ACTEURS | COMMUNICATION | ETAT DE REALISATION
[8 empty] | Direction Générale | MECS La Jaunaie | MECS Les Amarres | MECS Le Point-Virgule | SEAD | SIE | SPSJ
RESSOURCES HUMAINES
Etre plus visible sur le marche de l'emploi et moderniser nos processus de recrutement | Mettre à jour les trames d'offres d'emploi : plus dynamique | [12 empty] | Action réalisée | 0.035714
Arrêter de faire un doublon offre interne/offre externe
Développer les canaux de diffusion des offres d'emploi (LinkedIn par exemple)
Mettre en place des jobdatings et renforcer le partenariat avec France Travail
Développer la marque employeur | [7 empty] | Action réalisée | [6 empty] | 0.21429
[10 empty] | Action réalisée | Action réalisée
Renforcer le processus d'intégration et favoriser l'évolution professionnelle et l'amélioration des conditions de travail | Création d'un parcours d'intégration à l'arrivée du salarié | [13 empty] | 0.012987
Création d'un système de parrainage pour les nouveaux salariés
Création d'un livret d'accueil salarié
Création d'une fiche contact
| Création d'un intranet Adaes44 avec toutes les informations utiles et accès aux outils professionnels (Logiciel gestion des temps, logiciel de l'usager, etc.) | [12 empty] | Action réalisée
Définir une politique de mobilité interne
| Contribuer à la réduction de la précarité | favoriser l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel subi, favoriser l'embauche en CDI, soutenir l'apprentissage et les parcours Transition Pro
Mettre en place une démarche QVCT (Qualité Vie et Conditions de Travail)
Création de mini formations internes sur des thématiques précises sous forme de vidéos disponibles sur une plateforme que les salariés peuvent regarder à tout moment
Définir une politique RH sur l'emploi des jeunes et le maintien dans l'emploi des séniors
Définir une politique RH en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Clarifier les processus et le cadre d'emploi | Réaliser une cartographie des métiers au sein de l'Adaes44 | [12 empty] | Action réalisée | 0.047619
Revoir/créer des fiches de postes
Réaliser la pyramide des âges afin d'anticiper les futurs départs en retraite et les besoins en recrutement
Définir les orientations stratégiques du plan de formation, en lien avec les besoins futurs de compétences
Développer les partenariats avec les acteurs de l'emploi (centres de formation, France Travail, OPCO Santé)
| Mettre en place des entretiens annuels | [12 empty] | Action réalisée
Définir une politique de rémunération et harmoniser | Application stricte ou souple de la CCN66 ? | [13 empty] | 0.035714
| Définir des critères objectifs pour l'application de l'article 39 de la CCN66 | [12 empty] | Action réalisée
Définir des critères objectifs dans l'attribution des points de responsabilité pour les cadres de l'Adaes44
Créer une annexe astreinte aux contrats de travail et vérifier si l'indemnité astreinte versée est conforme à ce qui est préconisé (comparaison accord de branche et CCN66)
Sécuriser et mettre en conformité les pratiques dans le cadre du dialogue social | Dénonciation de l'accord cadre existant | [13 empty] | 0.012987
| Négocier un accord sur la durée et l'organisation du temps de travail : | [12 empty] | Action réalisée
Négocier un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Transformer la charte télétravail en accord d'entreprise
Négocier un accord RSE (mobilité douce, etc.)
Négocier un accord sur le travail de nuit
Négocier un accord sur la contribution au dialogue social et au droit syndical
Négocier un accord d'adaptation des négociations annuelles obligatoires
Négocier un accord sur le droit d'expression
Mettre à jour et en conformité le règlement intérieur de l'Adaes44 (lanceur d'alerte, règlement intérieur actuel non adapté aux problématiques entre salariés)
Négocier les NAO
Sécuriser et mettre en conformité les pratiques | Effectuer un état des lieux des pratiques et usages au sein de chaque établissement et service de l'association sur différentes thématiques RH afin de procéder à une harmonisation | [13 empty] | 0
Index égalité hommes/femmes
BDESE
Bilan social
Traitement des heures supplémentaires
Délégations de pouvoirs | Réactualiser le DUD | [13 empty] | 0
Rédiger des délégations de pouvoirs à différents niveaux pour fluidifier l'exercice des missions de l'association et clarifier le "qui fait quoi"
RGPD | Finaliser l'ensemble des outils RGPD en lien avec le DPO | [13 empty] | 0
Sensibilisation et communication de l'ensemble des outils auprès des professionnels
MAJ Document droit à l'image
Assurer la MAJ des documents d'affichage obligatoire | S'assurer que l'affichage soit respecté et actualisé | [13 empty] | 0
Moderniser et sécuriser les process de paie | Mettre en place un outil de gestion des temps et des activités | [13 empty] | 0
Définir un nouveau calendrier de remontée des éléments variables de paie
Remonter les éléments sous format numérique : tableau à remplir par les établissements/services (secrétaire ou CDS) à remonter au service RH-paie le 15 du mois suivant
Professionnaliser le service RH-paie | Monter en compétences des deux gestionnaires RH-paie | [13 empty] | 0
Redéfinir les missions de chacun pour plus de transversalité dans les fonctions
Mettre en place des protocoles sécurisants pour les salariés | Créer des fiches d'analyse des accidents du travail | [13 empty] | 0
Protocole sur les registres obligatoires (rédaction, validation et communication)
Logigramme - protocole ERP - norme incendie et accessibilité
protocole sur trousse à pharmacie + référent pharmacie
Revisiter / Formaliser les protocoles/guides des astreintes
Mise en conformité avec le droit du travail | Mettre à jour le DUERP pour les nouvelles antennes, nouveaux établissements de l'Association | [13 empty] | 0
Compléter la partie prévention pour chacun des établissements et services
Cartographie des risques chimiques
Définir des orientations pour le PAPRIPACT
Respecter nos obligations en matière de visite médicale | Etablir un nouvel outil de suivi des visites médicales et identifier un process plus adapté | [13 empty] | 0
Définir une politique de prévention des RPS | MAJ annuelle de la note RPS | [13 empty] | 0
Travailler la prévention des RPS en lien avec la CSSCT et la médecine du travail
Revoir la mise à jour des organigrammes et des notes d'information/procédures | Revoir les notes d'information : système de numérotation afin d'avoir un suivi | [13 empty] | 0
MAJ des organigrammes et diffusion
Renforcer la visibilité de l'Association à l'externe | Communiquer de manière plus régulière sur le site internet et sur le LinkedIn de l'association | [13 empty] | 0
Adapter le plan de formation aux besoins des établissements et services | [14 empty] | 0
S'assurer de la qualification des professionnels | [14 empty] | 0
Recueil des besoins en formation | [14 empty] | 0
4%
21%
1%
5%
4%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## QUALITE_RISQUES
Qualité et gestion des risques
Etat d’avancement de l’action
[8 empty] |  | Action réalisée
[8 empty] |  | Action en cours/ mise à jour nécessaire
[8 empty] |  | Action non réalisé – A prévoir
Non concerné
OBJECTIFS |  | ACTIONS/MOYENS | ECHEANCES | PRECISIONS | PILOTE/REFERENT | ACTEURS | COMMUNICATION | ETAT DE REALISATION
[8 empty] | Direction Générale | MECS La Jaunaie | MECS Les Amarres | MECS Le Point-Virgule | SEAD | SIE | SPSJ
AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE ET GESTION DES RISQUES
DEFINIR LA POLITIQUE DE LA DEMARCHE QUALITE | Définir les enjeux et la méthodologie de la démarche qualité | a Echanges réguliers en CODIR et lors de l'intervention du CREAI | 2024/2025 | CR CODIR |  |  |  | Action réalisée | Action réalisée | [5 empty] | 33.33%
| Formaliser un document de présentation | a Document présentant la démarche | Décembre 2025 | Document "La Démarche Qualité à l'Adaes44" | [5 empty] | Action réalisée
| Définir/formaliser un outils de suivi de la démarche | aMise en œuvre d'un plan d'action sous excel afin de suivrre la mise en œuvre de la démarche | Fin 2024 | Document Excel de suivi de la démarche |  |  | Présentatation au CSE à définir |  | Action réalisée | Action réalisée | Action réalisée |  | Action réalisée
PREPARER LA DEMARCHE D'EVALUATION HAS | Sensibiliser/former l'ensemble du CODIR à la démarche d'évaluation | a5 mars 2024 - toute la jouirnée : formation du CODIR par le CREAI | Fin 2024 | Feuille émargement Support CREAI | [10 empty] | 0%
| Sensibiliser/former l'ensemble de l'encadrement (chefs de service) à la démarche d'évaluation | a 12 mars 2025 (matin) et le 26 mars 2025 (après-midi) : formation du comité d'encadrement (chefs de service + CODIR) | Juin 2025 | Feuille émargement Support CREAI
| Définir la méthodologie de la démarche d'évaluation | a 18 juin 2025 : Echange et validation de la démarche retenue en réunion d'encadrement |  | Document "La Démarche Qualité à l'Adaes44" |  |  | Rédiger un dcuement de présentant à diffuser à l'ensemble des salariés
| Senseibilier/infirmer l'ensemble des professionnels | a Information lors des réunions d'équipes a Document de présentation | 1er trimestre 2026
| Réaliser une auto-évaluation pour chaque établissement/service | a Organiser les auto-évaluation a Intervention d'une responsable qualité du réseau en CODIR pour une mise en situation (Les Cèdres Bleus) | 1er trimestre 2026
| Choisir le.s cabinet.s d'évaluation | a Préparer / valider le cahier des charges | 1er trimestre 2026
|  | aContacter puis adresser le cahier des charges à 4 / 5 prestataires | 2ème trimestre 2026 | Constituer une commission (DG, CT, Dir, Admi)
|  | aSélectionner le.s cabinet.s d'évaluation | Septembre 2026
| Préparer les équipes à l'évaluation | a Intervention d'une responsable qualité du réseau en CODIR pour une mise en situation (Les Cèdres Bleus) | Début 2026
| Communiquer, préparer les équipes/familles/jeunes à la démarche d'évaluation | a Intervention d'une responsable qualité du réseau en CODIR pour une mise en situation (Les Cèdres Bleus) | 2026/2027
REALISER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OUTILS DE LA LOI 2002 | Mettre à jour les projets d'établissements/services | a Définir la méthode en fonction de l'établissement/ service. a Mettre en œuvre la réactualisation ou la formalisation des projets | SEAD : fin 2025 (réactualisation) MECS La Jaunaie : fin 2025 (réactualisation) MECS Le Point-Virgule : fin 2026 (1ère formalisation) MECS Les Amarres : SIE : fin 2026 SPSJ : fin 2026 | [11 empty] | 0%
| Mettre à jour les livrets d'accueil/dossier d'accueil | a Définir une trame commune a Mettre en œuvre la réactualisation ou la formalisation des livrets | SEAD : fin 2025 MECS La Jaunaie : fin 2025 MECS Le Point-Virgule : fin 2025 MECS Les Amarres : SIE : fin 2026 SPSJ : fin 2026
| Mettre à jour les trames des DIPC | a Définir une trame commune a Mettre en œuvre la réactualisation ou la formalisation des DIPC | SEAD : fin 2025 MECS La Jaunaie : fin 2025 MECS Le Point-Virgule : fin 2025 MECS Les Amarres : SIE : fin 2026 SPSJ : fin 2026
| Mettre à jour les trames des projets personnalisés | a Définir une trame commune a Mettre en œuvre la réactualisation ou la formalisation des DIPC | SEAD : fin 2025 (réactualisation) MECS La Jaunaie : fin 2025 (réactualisation) MECS Le Point-Virgule : fin 2026 (1ère formalisation) MECS Les Amarres : SIE : fin 2026 SPSJ : fin 2026
AMELIORER L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION DES ENFANTS/JEUNES/FAMILLES | Développer, améliorer la participation des enfants.jeunes/familles | a Développer/proposer des questionnaires de satisfaction | [12 empty] | 0%
a Définir des espaces de participation/reccueil de la parole des personnes accueillies/accompagnées
METTRE A JOUR L'AFFICHAGE OBLIGATOIRE | Réaliser une mise à jour des documents obligatoires et s'assurer de la communication pour l'affichage dans les lieux définis | a Mise à jour des doc + diffuser les doc pour affichage | Début 2025 et régulièrement en fonction des évolutions réglementaires | [11 empty] | 0%
DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE RGPD | Nommer un DPO | a Réaliser les démarches administratives de déclaration auprès de la CNIL : changement du DPO | Dernier trimestre 2024 | [11 empty] | 0%
| Mettre en place un plan d'action /outil de suivi relatif à la RGPD | a Définir un plan d'action sous excel | Juin 2025
| Formaliser les différents documents / procédures | a Accompagnement par notre DPO externe (Ressourcial) a Assurer la mise à jour | Fin 2024 ?
| Assurer la mise à jour des documents | a Assurer la mise à jour | Annuellement | Pour 2025 ; fin d'année
| Communiquer/sensibiliser l'ensemble des professionnels | aSensibiliser et présenter les outils/procédures au CODIR du 10 octobre 2025 a Sensibiliser et présenter les outils/procédures aux chefs de service à la réunion d'encadrement du XX décembre 2025 a Sensibiliser et présenter les outils/procédures aux professionnels de la direction générale le 14 Octobre 2025 et le XX décembre 2025.
| Mise à jour du droit à l'image | a Définir la durée de validité du droit à l'image a Insérer l'information sur le DUI (SILAO) aFaire un document à destination des mineurs et majeurs | Juin 2025 |  |  |  | Diffusion aux secrétariats
ETABLIR UN PLAN DE GESTION DE CRISE ET CONTINUITE DE L'ACTIVITE | Cartographier / définir l'ensemble des risques selon les thématiques | [13 empty] | 0%
| Rédiger / valider le plan de gestion et le suivre | a Rédiger la trame et l'outil de suivi
| Communiquer le plan de gestion | Présenter la démarche + document
METTRE EN PLACE LA GESTION DES PLAINTES ET RECLAMATIONS | Élaborer la procédure et la fiche de recueil des plaintes et réclamations | aGroupe de travail QUALITE / CODIR spécifique aux plaintes et réclamations du 20 novembre 2025 a Groupe de travail avec les chefs de service | 1er semestre 2026 | [11 empty] | 0%
| Informer les enfants / jeunes et les familles | a Insérer une information sur la procédure des plaintes et des réclamations notamment en actulaisant les livrets d'accueil destination des familles et des enfants/jeunes a Affichage dans les différents lieux d'accueil (espace d'attente notamment) | 1er semestre 2026
| Informer/Communiquer à l'ensemble des salariés | Informer les équipes lors des réunions d'équipes/institutionnelles | 1er semestre 2026
| Améliorer l'analyse des plaintes et des réclamations | Définir une procédure par établissements et services puis inter-établissements/services | 2026
DEFINIR ET DEPLOYER UNE STRATEGIE PREVENTION DES RISQUES DE MALTRAITANCE ET DE VIOLENCE | Formaliser un document de référence | a Proposer un doc au CODIR + Comité d'encadrement | 1er trimestre 2026 | [11 empty] | 0%
| Mettre en place un plan de prévention des risques de maltraitance et de violence | aDévelopper un outil de suivi | 1er trimestre 2026
| Former et sensibilier les professionnels | a Recenser les besoins | pluri-annuel/ rencensement des besoins / axe de formation en fonction des priorités
FORMALISER LE RECUEIL ET LE TRAITEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES | Formaliser les procédures de référence en lien avec les attentes du Département | aFormaliser les procédures répondant aux exigences réglementaires a Groupe de travail QUALITE / CODIR spécifique aux EIG du 20 novembre 2025 a Groupe de travail avec les chefs de service | 1er trimestre 2026 | [11 empty] | 0%
| Communiquer sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes et les sensibiliser | a Informer les équipes lors des réunions d'équipes/institutionnelles
| Définir la méthode d'analyse collective des évènements indésirables | a Définir une procédure par établissements et services puis inter-établissements/services
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## PROSPECTIVE
Démarche prospective
Etat d’avancement de l’action
[8 empty] |  | Action réalisée
[8 empty] |  | Action en cours/ mise à jour nécessaire
[8 empty] |  | Action non réalisé – A prévoir
Non concerné
OBJECTIFS |  | ACTIONS/MOYENS | ECHEANCES | PRECISIONS | PILOTE/REFERENT | ACTEURS | COMMUNICATION | ETAT DE REALISATION
[8 empty] | Direction Générale | MECS La Jaunaie | MECS Les Amarres | MECS Le Point-Virgule | SEAD | SIE | SPSJ
DEMARCHE PROSPECTIVE DES ACTIVITES
0
0%

## PLAN ACTION
| PREVOIR UN TABLEAU RECAP |  |  | Etat d’avancement de l’action
|  |  |  |  | Action réalisée
|  |  |  |  | Action en cours/ mise à jour nécessaire
|  |  |  |  | Action non réalisé – A prévoir
Non concerné
OBJECTIFS |  | ECHEANCES | PILOTE/REFERENT | ETAT DE REALISATION
|  |  |  | Direction Générale | MECS La Jaunaie | MECS Les Amarres | MECS Le Point-Virgule | SEAD | SIE | SPSJ

## Paramètre
Professionnels concernés
DG
Directeur Etb/Serv
Chef.s de service
CT
RRH
DAF
DAF adjoint
CODIR
Comité encadrement
Commission/groupe de travail
CA
Pilote
Professionnels/Equipe
DPO
Secrétariat DG
Présidence