## Interventions
Historique
Equipement | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Date d'intervention | Intervenant | Symptomes/Causes | Commentaires/Remèdes | Fait le | TPS passés
Nouvelle demande d'intervention
Validée l'intervention

## Histo
Intervention
Equipement | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Date d'intervention | Intervenant | Symptomes/Causes | Commentaires/Remèdes | Fait le | TPS passés (min)
Coussin d'air | Jean-Louis | 1 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Alexis | La machine de fait plus de bulles d'air. | Mauvais remontage des opérateurs lors du changement des rouleaux de filme. Remontage avec les opérateurs pour leurs expliquer qu'un rouleau passe par le dessus et le deuxième par le dessous | 2021-06-24 | 20
DMU 125 | Jean-Louis | 1 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Alexis et Jean-Louis | Le message d'erreur : A3 11 KF3 est réapparu, quelque temps après le nettoyage des capteurs (trappe d'ouverture magasin outil) | Essaie de re nettoyage des capteurs, message d'erreur toujours présent. Relais de sécurité en défaut, ne gêne pas la prod. Contact DMG MORI devis pour remplacement des capteurs, et relais de sécurité | 2021-06-24 | 60
You-JI | Jean-Louis | 1 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | Jean-Marie | La gaine d'aspiration de vapeur a été sectionné | Racourcir la gaine pour que l'aspiration fonctionne correctement | 2021-06-25 | 60
DMU 125 | Jean-Louis | 1 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Jean-Louis | Message d'erreur : A3 11 KF3 dû à un problème de fermeture de la porte du magasin à outils | Vérification des capteurs, changement d'état OK, A11KF1 correspond au relais de sécurité dans l'armoire électrique/ Détection de mauvaise fermeture de la porte cabine, demande de nettoyage par l'opérateur, | 2021-06-21 | 60
DeltaMab | Jean-Louis | 1 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Jean-Marie | Arrêt brusque déplacement en X en cours de prod | Changement des ventilateurs sur les variateurs X/Y/Z | 2021-06-21 | 240
Rechercher

## Feuil1
Demandeur | intervenant | Equipement
Franck | Jean-Louis | CLX 450
Fabrice | Jean-Marie | CTX 310
Jean-Louis | Joël | DMC 1150V
Jérémy | Alexis | DMU 50
Joan | Alexis et Jean-Louis | Form P350
| Alexis et Jean-Marie | Unimab 500
| Alexis et Joël | Cazeneuve
| Jean-Louis et Jean-Marie | PV6
| Jean-Louis et Joël | Leadwell
| Jean-Marie et Joël | Samsung
DMU 90
DMU 125
Maximab
You-JI
Huron
MecaJet
MecaPlus
Coussin d'air