## ACTIONS PRINCIPALES PROJET
[5 empty] | Resp. | [6 empty] | Date | 2021-07-02
| Projet | SUIVI ACTIONS PRINCIPALES
|  |  |  | Tâches terminées | 1
|  |  |  | Tâches non démarrées | 1
|  |  |  | Tâches en cours | 1
|  |  |  | Tâches en retard | 0
|  |  |  | Total des tâches | 3
N° | Type | Sous type | Demandeur | Projet | Resp | Début | Durée | Fin | Avance. Théorique | Avance. Réel | Statut | En retard de | Commentaire | Date de fin réele | Jours de retard
3 | Achat | Fournisseurs | Direction achats | Référentiel fournisseurs | Gregory | 2021-06-26 | 24 | 2021-07-30 | 100% | 100% | Terminé |  |  | 2021-07-02 | 0
2 | Achat | Process | Commerce export | Process Achat / Commerce export | Alexandra | 2021-07-06 | 62 | 2021-09-30 | 0% | 0% | / |  |  |  | 0
1 | Achat | Process | OMP Solutions | Process Achat / Equipe CEM | Alexandra | 2021-06-30 | 107 | 2021-11-30 | 2.804% | 1% | En cours |  |  |  | 0
Formulas:
Durée = NETWORKDAYS([Début],[Fin],'Jours fériés'!$A2:A20)
Avance. Théorique = IF([Avance. Réel]=1,100%,IF(AND([Début]=[Fin],[Début] <> 0,TODAY()>[Début]),100%,IF(TODAY()<[Début],0,IF(TODAY()>[Fin],100%,NETWORKDAYS([Début],TODAY(),'Jours fériés'!$A2:A20)/[Durée]))))
Statut = IF([Début]=0,"",IF(AND([Début]=[Fin],[Avance. Réel]<1,TODAY()>[Fin]),"En retard",IF([Avance. Réel]>[Avance. Théorique],"En avance",IF([Avance. Théorique]=0,"/",IF([Avance. Réel]=1,"Terminé",IF(TODAY()>[Fin],"En retard","En cours"))))))
En retard de = IF(AND([Statut]="En retard",(NETWORKDAYS([Fin],TODAY(),'Jours fériés'!$A2:A20))>0),NETWORKDAYS([Fin],TODAY(),'Jours fériés'!$A2:A20),"")
Jours de retard = IF((NETWORKDAYS([Fin],[Date de fin réele],'Jours fériés'!$A2:A20)-1)<0, 0,NETWORKDAYS([Fin],[Date de fin réele],'Jours fériés'!$A2:A20)-1)
Nouvelle action

## ACTIONS SECONDAIRES PAR PROJET
|  | Resp. | [6 empty] | Date | 2021-07-02
| Tâches terminées | 3 | [5 empty] | Projet |  | TBD
| Tâches non démarrées | 1
| Tâches en cours | 0
| Tâches en retard | 1
| Total des tâches | 5
1 | Process Achat / Equipe CEM | Resp | Début | Durée | Fin | Avance. Théorique | Avance. Réel | Statut | En retard de | Commentaire | Date de fin réele | Jours de retard
| Rencontre Richard D | Alexandra | 2021-06-30 | 1 | 2021-06-30 | 100% | 100% | Terminé |  |  | 2021-06-30 | 0
| Process version Excel à récupérer | Alexandra | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 100% | 100% | Terminé |  |  | 2021-07-01 | 0
| Rédaction draft V1 | Alexandra | 2021-07-05 | 14 | 2021-07-23 | 0% | 0% | / |  |  |  | 0
| Proposition finale | Alexandra | 2021-08-30 | 65 | 2021-11-30 | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
2 | Process Achat / Commerce export | Resp | Début | Durée | Fin | Avance. Théorique | Avance. Réel | Statut | En retard de | Commentaire | Date de fin réele | Jours de retard
| Echange Nicolas B | Alexandra | 2021-06-23 | 1 | 2021-06-23 | 100% | 100% | Terminé |  |  | 2021-06-23 | 0
| Réunion Nicolas + Laurent + David | Alexandra | 2021-07-06 | 1 | 2021-07-06 | 0% | 50% | En avance |  |  |  | 0
| Définition stratégie commerciale draft V1 | Alexandra | 2021-07-06 |  | 2021-07-30 | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
3 | Référentiel fournisseurs | Resp | Début | Durée | Fin | Avance. Théorique | Avance. Réel | Statut | En retard de | Commentaire | Date de fin réele | Jours de retard
| Contruction fichier BDD | Grégory | 2021-06-26 | 0 | 2021-06-26 | 100% | 90% | En retard | 5 |  | 2021-05-02 | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 100% | 0% |  |  |  |  | 0
Formulas:
Durée = NETWORKDAYS([Début],[Fin],'Jours fériés'!$A2:A20)
Avance. Théorique = IF([Avance. Réel]=1,100%,IF(AND([Début]=[Fin],[Début] <> 0,TODAY()>[Début]),100%,IF(TODAY()<[Début],0,IF(TODAY()>[Fin],100%,NETWORKDAYS([Début],TODAY(),'Jours fériés'!$A2:A20)/[Durée]))))
Statut = IF([Début]=0,"",IF(AND([Début]=[Fin],[Avance. Réel]<1,TODAY()>[Fin]),"En retard",IF([Avance. Réel]>[Avance. Théorique],"En avance",IF([Avance. Théorique]=0,"/",IF([Avance. Réel]=1,"Terminé",IF(TODAY()>[Fin],"En retard","En cours"))))))
En retard de = IF(AND([Statut]="En retard",(NETWORKDAYS([Fin],TODAY(),'Jours fériés'!$A2:A20))>0),NETWORKDAYS([Fin],TODAY(),'Jours fériés'!$A2:A20),"")
Jours de retard = IF((NETWORKDAYS([Fin],[Date de fin réele],'Jours fériés'!$A2:A20)-1)<0, 0,NETWORKDAYS([Fin],[Date de fin réele],'Jours fériés'!$A2:A20)-1)

## Burndown Chart
|  | Début | Tâches restantes | Fin | Tâches terminées | Total tâches | Nombre de semaines
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Dates | Tâches restantes | Idéal | Planifiées
| Début | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Semaine 1 | #REF! | 26 | #REF! | #REF!
2 | Semaine 2 | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | Semaine 3 | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 | Semaine 4 | #REF! |  | #REF! | #REF!
5 | Semaine 5 | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | Semaine 6 | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | Semaine 7 | #REF! |  | #REF! | #REF!
8 | Semaine 8 | #REF! |  | #REF! | #REF!
9 | Semaine 9 | #REF! |  | #REF! | #REF!
10 | Semaine 10 | #REF! |  | #REF! | #REF!
11 | Semaine 11 | #REF! |  | #REF! | #REF!
12 | Semaine 12 | #REF! |  | #REF! | #REF!
13 | Semaine 13 | #REF! |  | #REF! | #REF!
14 | Semaine 14 | #REF! |  | #REF! | #REF!
15 | Semaine 15 | #REF! |  | #REF! | #REF!
16 | Semaine 16 | #REF! |  | #REF! | #REF!
17 | Semaine 17 | #REF! |  | #REF! | #REF!
18 | Semaine 18 | #REF! |  | #REF! | #REF!
19 | Semaine 19 | #REF! |  | #REF! | #REF!
20 | Semaine 20 | #REF! |  | #REF! | #REF!
21 | Semaine 21 | #REF! |  | #REF! | #REF!
22 | Semaine 22 | #REF! |  | #REF! | #REF!
23 | Semaine 23 | #REF! |  | #REF! | #REF!
24 | Semaine 24 | #REF! |  | #REF! | #REF!
25 | Semaine 25 | #REF! |  | #REF! | #REF!
26 | Semaine 26 | #REF! |  | #REF! | #REF!
27 | Semaine 27 | #REF! |  | #REF! | #REF!
28 | Semaine 28 | #REF! |  | #REF! | #REF!
29 | Semaine 29 | #REF! |  | #REF! | #REF!
30 | Semaine 30 | #REF! |  | #REF! | #REF!
31 | Semaine 31 | #REF! |  | #REF! | #REF!
32 | Semaine 32 | #REF! |  | #REF! | #REF!
33 | Semaine 33 | #REF! |  | #REF! | #REF!
34 | Semaine 34 | #REF! |  | #REF! | #REF!
35 | Semaine 35 | #REF! |  | #REF! | #REF!
36 | Semaine 36 | #REF! |  | #REF! | #REF!
37 | Semaine 37 | #REF! |  | #REF! | #REF!
38 | Semaine 38 | #REF! |  | #REF! | #REF!
39 | Semaine 39 | #REF! |  | #REF! | #REF!
40 | Semaine 40 | #REF! |  | #REF! | #REF!
41 | Semaine 41 | #REF! |  | #REF! | #REF!
42 | Semaine 42 | #REF! |  | #REF! | #REF!
Formulas:
Nombre de semaines = (YEAR([Fin])-YEAR([Début]))*52+ISOWEEKNUM([Fin])-ISOWEEKNUM([Début])

## Jours fériés
Jours fériés
2021-07-14
2021-08-15
2021-11-01
2021-11-11
2021-12-25
2021-12-31
2022-01-01
2022-04-16
2022-04-17
2022-05-01
2022-05-08
2022-05-25
2022-06-04
2022-06-05
2022-07-14
2022-08-15
2022-11-01
2022-11-11
2022-12-25
2022-12-31
2023-01-01