## Version history
V 1.1.0 | Planned future development
Part "PN request" - Set up a form for filling in/modifying data | Development of part "Rejected deliveries"
Part "PN request" - Open the form using a button
Part "PN request" - Searches integrated into the form
Part "PN request" - Automatic insertion of new data on the first line of the sheet
Part "PN request" - Automatic creation of the detailed sheet with the right name, template and colour
Part "PN request" - Automatic creation of links
V 1.0.0
First version of the file, please let me know if you have any comments (gaps, changes, design, ideas for development, etc.).

## Drop list
Designer | PM | Priority | Status PN request | Status deliveries | Contractor
Designer 1 | PM 1 | Low | Requested | Accepted | Contractor 1
Designer 2 | PM 2 | Middle | In progress | Rejected | Contractor 2
Designer 3 | PM 3 | High | Completed |  | Contractor 3
Designer 4 | PM 4 |  | Std By |  | Contractor 4
Designer 5 | PM 5 |  |  |  | Contractor 5
Designer 6 | PM 6
Designer 7 | PM 7
Designer 8 | PM 8
PM 9
PM 10
PM 11
PM 12
PM 13
PM 14
PM 15
PM 16
PM 17
PM 18
PM 19

## PN request overview
Date IN | Priority | Title in 2-3 words | Description | Requested by | For PM | Designer in charge of | PN | Status | Date "In progress" | Date "Completed" | Extra comments (Date + Name + comments)
15/05/2024 | High | Extra breakout LIE1013 | Alle passieve DWDM verbindingen komen toe in LIE1013 RACK_C4_AGGR. Om te koppelen op MPLS moeten er 2 BO kabels gebruikt worden tot LIE1013 RACK_D8_MPLS. Om dit te vermijden zou een rechtstreekse BO naar de MPLS handig zijn | Designer 1 |  | Designer 1 |  | In progress | 2024-05-15 |  | 15-05-2024 - Designer 1 - Mail gestuurd naar Designer 3 15-05-2024 - Designer 4 - Jira project opgestart op 15-04-2024
2024-01-19 | Low | Troonplein-Boomkwekerijstraat | Er is momenteel geen verbinding tussen HH 32.021077 en HH 32.546546. Windowcut op kabel K94534 kan niet uitgevoerd worden omdat deze niet door de HH loopt. Wel zijn er nog verschillende lege buizen te zien op de foto's. Deze testen en eventueel ducts en kabel laten inblazen zodat er een connectie tussen deze 2 handholes is? | Designer 2 |  |  |  | Requested
Click here to insert, search for or modify an entry. Double-click on the ‘Date IN’ of an entry to edit it directly.

## Rejected deliveries overview
Rejected deliveries
Date IN | PN | Contractor | Description | Status | Designer | Accepted
2024-05-17 | 374951.001 | Contractor 1 | Foto's van ODF niet correct --> Foto's van het PN 372763,001 voor CHA1175 | Rejected | Designer 1
2024-05-17 | 376075.001 | Contractor 1 | Foto's van ODF niet correct --> Foto's van het PN 372763,001 voor CHA1175 | Rejected | Designer 1
2024-05-15 | 328797.003 | Contractor 2 | geen asbuilt van het laatste stuk naar de site | Rejected | Designer 2
2024-05-08 | 375119.001 en .003 | Contractor 1 | Geen foto van de kast of van de nieuw budi bij de klant | Accepted | Designer 1 | 2024-05-13
2024-05-08 | 359715.001 | Contractor 1 | - Foto's van klant niet correct --> dat is foto's van de Pop - Foto i1 en i2 van 32.022421 zijn niet van dezelfde HH | Accepted | Designer 1 | 2024-05-17
2024-04-29 | 360687.001 | Contractor 3 | Afgekeurd. Geen foto's van nieuwe HH zonder GCO, Geen Sisu in Klantgebouw; Geen bandmaten of haspelnummer van kabel; geen ODF foto; geen vergunning | Accepted | Designer 1 | 2024-05-08
2024-04-29 | 372564.001 | Contractor 1 | Binnen GCO in cocon maar geen info gevonden | Rejected | Designer 1
2024-04-15 | 375248.001 | Contractor 4 | Afgekeurd. Geen foto's van bestaande lasdoos DIEG0007_SB1 aangeleverd waar nieuwe kabel wordt ingelast | Rejected | Designer 3
2024-04-11 | 374630.001 | Contractor 4 | Afgekeurd omwille van geen en slechte foto's Geen foto's van HH32s.003121 Onduidelijke foto's van HH 32s.002737 | Rejected | Designer 3
2024-04-11 | 373775 | Contractor 4 | DB2 ligt niet correct in cocon. Als deze binnenkomt in een garage ( zie sisu ) moet het gebouw groter getekend worden zodat de DB2 het gebouw raakt daar waar deze binnenkomt. Jullie weten beter als ik hoe groot dit moet ingetekend worden. Gelieve aan te passen. En waarom is er geen eind dop geplaatst op de SD waar jullie de nieuwe kabel hebben ingeblazen. Kan hier nog een EZA plug opgezet worden? Bij verdere vragen kan je me altijd contacteren. | Rejected | Designer 2
2024-04-08 | 372841 | Contractor 1 | Volgens Asbuilt ligt de HH 32.022101 iets verder dan GNK1090. Maar volgens de foto's zou de HH vlak voor de VPK liggen. Klopt de asbuilt niet of kloppen de foto's niet? Buizen liggen niet juist in cocon liggen dubbel en moeten dus correct gelegd worden. De DB2 komt eerst toe in de HH volgens de foto's maar is ook geen DB2 maar een DB7 dat binnen gebracht is in het gebouw. niets komt overeen tussen asbuilt en foto's gelieve na te kijken en alles recht te zetten. Project terug open gezet in cocon. | Rejected | Designer 2
2024-04-08 | 377224 | Contractor 1 | Geen nieuwe foto's van de ODF in cocon. Geen nieuwe foto's van Budi, geen nieuwe foto's van de nieuwe buis koppeling. project niet afgesloten in cocon. Kan dit zo niet goedkeuren. | Rejected | Designer 2
Here's a first version of the file. Please insert the most recent data between lines 2 and 3 of the file, so that the most recent entries are always at the top of the list. - Right-click on line 3 --> Insert Currently the sheet and the link to the sheet containing the data must be done manually: 1/ Create a sheet with the same name as the PN. 2/ Right-click on the title --> link --> place in this document --> select sheet. You can send me your comments or requests to improve the file.

## Template rejected deliveries
Overview
Issue | Pictures

## Extra breakout LIE1013
Overview
Extra Info | Pictures

## Troonplein-Boomkwekerijstraat
Overview
Extra Info | Pictures

## Template PN request (hidden)
Overview
Extra Info | Pictures

## 374951.001
Overview
Issue | Pictures

## 376075.001
Overview
Issue | Pictures

## 375119.001 en ,003
Overview
Issue | Pictures

## 359715.001
Overview
Issue | Pictures
Foto's van klant niet correct --> dat is foto's van de Pop
Foto i1 en i2 van 32.022421 zijn niet van dezelfde HH

## 372564.001
Overview
Issue | Pictures

## 360687.001
Overview
Issue | Pictures
Accepted 08/05/24

## 375248.001
Overview
Issue | Pictures

## 374630.001
Overview
Issue | Pictures

## 373775
Overview
Issue | Pictures

## 377224
Overview
Issue | Pictures

## 372841
Overview
Issue | Pictures