## Sheet1
B1001A | Offnet Klantaansluiting nieuw (enkel engineering)
B1001A1 | Offnet Klantaansluiting bijkomende Engineering
B1001B | Onnet + aansluiting ( enkel engineering)
B1001C | Onnet aansluiting ( enkel engineering)
B1001D | Site Survey
B1001E | Eenmalige opstartkosten voor reconstructies, upgrades
B1001F | Toeslag Brussels Hoofdstedelijk Gewest (enkel igv geen gebruik advex)
B1001G | Interne verhuizing Engineering

## Sheet2
B1001A | De prijs is gebaseerd op standaard voorkomende engineering werkzaamheden. Deze cluster dient te worden opgevoerd wanneer er sprake is van een nieuwe aansluiting. - Engineering. - Site survey (B10001d) wordt uitgevoerd en uitgewerkt tot een door beide (gebouweigenaar / klant) geaccordeerde (mail of handtekening) site survey rapport (ISP +OSP). Hierbij wordt uitgegaan dat de klant het site survey document binnen 2 weken heeft goedgekeurd. Indien deze doorlooptijd wordt overschreden dient er een issue verzoek te worden aangemaakt en te worden geëscaleerd bij de order eigenaar van Eurofiber. - De aannemer vraagt uit naam van Eurofiber de vergunningen aan bij de vergunningverlenende instanties op basis van een machtiging door Eurofiber conform proces - Overleg met de vergunningverlenende instanties. - Monitoren van de vergunningsaanvragen. - Het leveren van de benodigde vergunningen. - Aanvraag KLIP/KLIM vóór het starten van het vergunningsproces - Aan(in)vulling Cocon. - Het voor uitvoering aan- en afmelden van werkzaamheden de daarvoor door de desbetreffende instantie voorgeschreven werkwijze. - Inventarisatie vervuilde grond wordt uitgevoerd middel daarvoor ingerichte tooling. - Begroting wordt opgesteld en ingediend bij Eurofiber. - Opleverdatum (RFO-datum) wordt vastgesteld en ingediend bij Eurofiber inclusief onderbouwing van de planning en afhankelijkheden. - Registratie datum in aannemerskaart. Maken en aanbieden van een finale meetstaat
B1001A1
B1001B
B1001C
B1001D
B1001E
B1001F