## 0. Généralité
0. Généralité
CAN
Type | Sous-objet | n° | Date | 111 Trav. Régie | 132 Carottage/Sciage | 151 Const. Réseaux | 161 Epuisements Eaux | 162 Enceinte fouilles | 172 Etanch. Ouv enterrés | 173 Amél. des sols | 211 Fouilles/terras | 221 Couches de fond. | 237 Canal./Evac. | 241 Const. Béton coulé | 244 App d'appui/JD | Montant Brut | TVA 7,7% | Montant TTC | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total | Montants previsionel | Coût probable | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total
Contrat |  |  |  | 239449 |  | 3433 |  |  | 34341 | [6 empty] | 277223 |  | 298569.171
OC | 0.1 | 1
| 0.1 | 2 |  |  |  | 4445 | [9 empty] | 4445 |  | 4787.265
| 0.1 | 3 |  |  |  | 3322 | [9 empty] | 3322 |  | 3577.794
Total |  |  |  | 239449 |  | 11200 |  |  | 34341 | [6 empty] | 284990 |  | 306934.23
MET | 0.1 | 1 | 2021-06-21
MET OC | 0.1 | 1 | [12 empty] | 34533 | 34533 |  | 37192.041
MET | 0.1 | 2 | 2022-07-24 |  | 345 | [10 empty] | 345 |  | 371.565
MET | 0.1 | 3 | [10 empty] | 4533 |  |  | 4533 |  | 4882.041
MET | 0.1 | 4 | [5 empty] | 777 | [7 empty] | 777 |  | 836.829
MET | 0.1 | 5 |  |  |  |  | 99 | [8 empty] | 99 |  | 106.623
MET | 0.1 | 7
MET | 0.1 | 8
MET | 0.1 | 9
MET | 0.1 | 10
MET | 0.1 | 11
MET | 0.1 | 12
MET | 0.1 | 13
Total | 0.1 |  |  |  | 345 |  | 99 | 777 |  |  |  |  | 4533 |  | 34533 | 40287 |  | 43389.099
MET | 0.2 | 1 | 2021-06-21 | 45665 | [11 empty] | 45665 |  | 49181.205
MET | 0.2 | 2 | 2022-07-24
MET | 0.2 | 3 |  |  |  |  | 33433 | [8 empty] | 33433 |  | 36007.341
MET | 0.2 | 4
MET | 0.2 | 5 | [8 empty] | 3343 |  |  |  |  | 3343 |  | 3600.411
MET | 0.2 | 6
MET | 0.2 | 7 | [9 empty] | 32222 |  |  |  | 32222 |  | 34703.094
MET | 0.2 | 8 | [11 empty] | 433333 |  | 433333 |  | 466699.641
MET | 0.2 | 9
MET | 0.2 | 10
Total | 0.2 |  |  | 45665 |  |  | 33433 |  |  |  | 3343 | 32222 |  | 433333 |  | 547996 |  | 590191.692

## 1. BV
01. BV
CAN
Type | Sous-objet | n° | Date | 111 Trav. Régie | 112 Essai | 113 Inst. Chant | 117 Démol/Démt | 121 Rep. SO | 131 Rép/Prot | 132 Carottage/Sciage | 151 Const. Réseaux | 161 Epuisements Eaux | 162 Enceinte fouilles | 164 Tirants ancrages | 171 Pieux | 172 Etanch. Ouv enterrés | 173 Amél. des sols | 211 Fouilles/terras | 221 Couches de fond. | 222 Bord./Pav./Dal./Esc. | 223 Chauss./Revet. | 225 Voies ferrées | 237 Canal./Evac. | 241 Const. Béton coulé | 244 App d'appui/JD | 246 S. Précontrainte F/19 | 263 Avanc. Machine en | 264 Avanc. Machine en | 266 Soutènement/Const | 267 Mes. Stabilisation | 268 Epuisements Eaux | 271 Etanch. (const sout) | 273 Revêt (const sout) | 276 Invest./Surv. | 286 Marquages | 315 Const. Préfa | 321 Const Métal | 361 Toiture inclinée | 365 Vitrage Préfa | Montant Brut | TVA 7,7% | Montant TTC | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total | Montants previsionel | Coût probable | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total
Contrat
OC
Total
MET | 1.1 | 1 | 2021-06-21 | [10 empty] | 434 | [5 empty] | 555533 | [19 empty] | 555967 |  | 598776.459
MET | 1.1 | 2 | 2022-07-24 | [8 empty] | 234 | [9 empty] | 434553 | [17 empty] | 434787 |  | 468265.599
MET | 1.1 | 3 | [9 empty] | 343 | [27 empty] | 343 |  | 369.411
MET | 1.1 | 4
MET | 1.1 | 5
MET | 1.1 | 7
MET | 1.1 | 8
MET | 1.1 | 9
MET | 1.1 | 10
Total | 1.1 | [10 empty] | 577 |  | 434 | [5 empty] | 555533 |  | 434553 | [17 empty] | 991097 |  | 1067411.469
MET | 1.2 | 1
MET | 1.2 | 2
MET | 1.2 | 3
MET | 1.2 | 4
MET | 1.2 | 5
MET | 1.2 | 6
MET | 1.2 | 7
MET | 1.2 | 8
MET | 1.2 | 9
MET | 1.2 | 10
Total | 1.2

## 2. Marquise
02. Marquise
CAN
Type | Sous-objet | n° | Date | 111 Trav. Régie | 112 Essai | 113 Inst. Chant | 117 Démol/Démt | 121 Rep. SO | 131 Rép/Prot | 132 Carottage/Sciage | 151 Const. Réseaux | 161 Epuisements Eaux | 162 Enceinte fouilles | 164 Tirants ancrages | 171 Pieux | 172 Etanch. Ouv enterrés | 173 Amél. des sols | 211 Fouilles/terras | 221 Couches de fond. | 222 Bord./Pav./Dal./Esc. | 223 Chauss./Revet. | 225 Voies ferrées | 237 Canal./Evac. | 241 Const. Béton coulé | 244 App d'appui/JD | 246 S. Précontrainte F/19 | 263 Avanc. Machine en | 264 Avanc. Machine en | 266 Soutènement/Const | 267 Mes. Stabilisation | 268 Epuisements Eaux | 271 Etanch. (const sout) | 273 Revêt (const sout) | 276 Invest./Surv. | 286 Marquages | 315 Const. Préfa | 321 Const Métal | 361 Toiture inclinée | 365 Vitrage Préfa | Montant Brut | TVA 7,7% | Montant TTC | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total | Montants previsionel | Coût probable | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total
Contrat
OC
Total
MET | 2.1 | 1
MET | 2.1 | 2
MET | 2.1 | 3
MET | 2.1 | 4
MET | 2.1 | 5
MET | 2.1 | 7
MET | 2.1 | 8
MET | 2.1 | 9
MET | 2.1 | 10
Total | 2.1
MET | 2.2 | 1
MET | 2.2 | 2
MET | 2.2 | 3
MET | 2.2 | 4
MET | 2.2 | 5
MET | 2.2 | 6
MET | 2.2 | 7
MET | 2.2 | 8
MET | 2.2 | 9
MET | 2.2 | 10
Total | 2.2

## 3.
03.
CAN
Type | Sous-objet | n° | Date | 111 Trav. Régie | 112 Essai | 113 Inst. Chant | 117 Démol/Démt | 121 Rep. SO | 131 Rép/Prot | 132 Carottage/Sciage | 151 Const. Réseaux | 161 Epuisements Eaux | 162 Enceinte fouilles | 164 Tirants ancrages | 171 Pieux | 172 Etanch. Ouv enterrés | 173 Amél. des sols | 211 Fouilles/terras | 221 Couches de fond. | 222 Bord./Pav./Dal./Esc. | 223 Chauss./Revet. | 225 Voies ferrées | 237 Canal./Evac. | 241 Const. Béton coulé | 244 App d'appui/JD | 246 S. Précontrainte F/19 | 263 Avanc. Machine en | 264 Avanc. Machine en | 266 Soutènement/Const | 267 Mes. Stabilisation | 268 Epuisements Eaux | 271 Etanch. (const sout) | 273 Revêt (const sout) | 276 Invest./Surv. | 286 Marquages | 315 Const. Préfa | 321 Const Métal | 361 Toiture inclinée | 365 Vitrage Préfa | Montant Brut | TVA 7,7% | Montant TTC | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total | Montants previsionel | Coût probable | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total
Contrat
OC
Total
MET | 3.1 | 1
MET | 3.1 | 2
MET | 3.1 | 3
MET | 3.1 | 4
MET | 3.1 | 5
MET | 3.1 | 7
MET | 3.1 | 8
MET | 3.1 | 9
MET | 3.1 | 10
Total | 3.1
MET | 3.2 | 1
MET | 3.2 | 2
MET | 3.2 | 3
MET | 3.2 | 4
MET | 3.2 | 5
MET | 3.2 | 6
MET | 3.2 | 7
MET | 3.2 | 8
MET | 3.2 | 9
MET | 3.2 | 10
Total | 3.2

## 4.
04.
CAN
Type | Sous-objet | n° | Date | 111 Trav. Régie | 112 Essai | 113 Inst. Chant | 117 Démol/Démt | 121 Rep. SO | 131 Rép/Prot | 132 Carottage/Sciage | 151 Const. Réseaux | 161 Epuisements Eaux | 162 Enceinte fouilles | 164 Tirants ancrages | 171 Pieux | 172 Etanch. Ouv enterrés | 173 Amél. des sols | 211 Fouilles/terras | 221 Couches de fond. | 222 Bord./Pav./Dal./Esc. | 223 Chauss./Revet. | 225 Voies ferrées | 237 Canal./Evac. | 241 Const. Béton coulé | 244 App d'appui/JD | 246 S. Précontrainte F/19 | 263 Avanc. Machine en | 264 Avanc. Machine en | 266 Soutènement/Const | 267 Mes. Stabilisation | 268 Epuisements Eaux | 271 Etanch. (const sout) | 273 Revêt (const sout) | 276 Invest./Surv. | 286 Marquages | 315 Const. Préfa | 321 Const Métal | 361 Toiture inclinée | 365 Vitrage Préfa | Montant Brut | TVA 7,7% | Montant TTC | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total | Montants previsionel | Coût probable | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total
Contrat
OC
Total | 4.1
MET | 4.1 | 1
MET | 4.1 | 2
MET | 4.1 | 3
MET | 4.1 | 4
MET | 4.1 | 5
MET | 4.1 | 7
MET | 4.1 | 8
MET | 4.1 | 9
MET | 4.1 | 10
Total | 4.1
MET | 4.2 | 1
MET | 4.2 | 2
MET | 4.2 | 3
MET | 4.2 | 4
MET | 4.2 | 5
MET | 4.2 | 6
MET | 4.2 | 7
MET | 4.2 | 8
MET | 4.2 | 9
MET | 4.2 | 10
Total | 4.2

## 5.
05.
CAN
Type | Sous-objet | n° | Date | 111 Trav. Régie | 112 Essai | 113 Inst. Chant | 117 Démol/Démt | 121 Rep. SO | 131 Rép/Prot | 132 Carottage/Sciage | 151 Const. Réseaux | 161 Epuisements Eaux | 162 Enceinte fouilles | 164 Tirants ancrages | 171 Pieux | 172 Etanch. Ouv enterrés | 173 Amél. des sols | 211 Fouilles/terras | 221 Couches de fond. | 222 Bord./Pav./Dal./Esc. | 223 Chauss./Revet. | 225 Voies ferrées | 237 Canal./Evac. | 241 Const. Béton coulé | 244 App d'appui/JD | 246 S. Précontrainte F/19 | 263 Avanc. Machine en | 264 Avanc. Machine en | 266 Soutènement/Const | 267 Mes. Stabilisation | 268 Epuisements Eaux | 271 Etanch. (const sout) | 273 Revêt (const sout) | 276 Invest./Surv. | 286 Marquages | 315 Const. Préfa | 321 Const Métal | 361 Toiture inclinée | 365 Vitrage Préfa | Montant Brut | TVA 7,7% | Montant TTC | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total | Montants previsionel | Coût probable | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total
Contrat
OC
Total | 5.1
MET | 5.1 | 1
MET | 5.1 | 2
MET | 5.1 | 3
MET | 5.1 | 4
MET | 5.1 | 5
MET | 5.1 | 7
MET | 5.1 | 8
MET | 5.1 | 9
MET | 5.1 | 10
Total | 5.1
MET | 5.2 | 1
MET | 5.2 | 2
MET | 5.2 | 3
MET | 5.2 | 4
MET | 5.2 | 5
MET | 5.2 | 6
MET | 5.2 | 7
MET | 5.2 | 8
MET | 5.2 | 9
MET | 5.2 | 10
Total | 5.2

## 6.
06.
CAN
Type | Sous-objet | n° | Date | 111 Trav. Régie | 112 Essai | 113 Inst. Chant | 117 Démol/Démt | 121 Rep. SO | 131 Rép/Prot | 132 Carottage/Sciage | 151 Const. Réseaux | 161 Epuisements Eaux | 162 Enceinte fouilles | 164 Tirants ancrages | 171 Pieux | 172 Etanch. Ouv enterrés | 173 Amél. des sols | 211 Fouilles/terras | 221 Couches de fond. | 222 Bord./Pav./Dal./Esc. | 223 Chauss./Revet. | 225 Voies ferrées | 237 Canal./Evac. | 241 Const. Béton coulé | 244 App d'appui/JD | 246 S. Précontrainte F/19 | 263 Avanc. Machine en | 264 Avanc. Machine en | 266 Soutènement/Const | 267 Mes. Stabilisation | 268 Epuisements Eaux | 271 Etanch. (const sout) | 273 Revêt (const sout) | 276 Invest./Surv. | 286 Marquages | 315 Const. Préfa | 321 Const Métal | 361 Toiture inclinée | 365 Vitrage Préfa | Montant Brut | TVA 7,7% | Montant TTC | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total | Montants previsionel | Coût probable | % par rapport au contrat de base | % par rapport au total
Contrat
OC
TOTAL
MET | 6.1 | 1
MET | 6.1 | 2
MET | 6.1 | 3
MET | 6.1 | 4
MET | 6.1 | 5
MET | 6.1 | 7
MET | 6.1 | 8
MET | 6.1 | 9
MET | 6.1 | 10
Total | 6.1
MET | 6.2 | 1
MET | 6.2 | 2
MET | 6.2 | 3
MET | 6.2 | 4
MET | 6.2 | 5
MET | 6.2 | 6
MET | 6.2 | 7
MET | 6.2 | 8
MET | 6.2 | 9
MET | 6.2 | 10
Total | 6.2