## BASE
Date de saisie de commande | N° CDA | Acheteurs | N°AO | Montant HT Initial/Engagé | Montant Avenant | Montant HT Final /Engagé | PRM | Date début | Date fin théorique | FOURNISSEURS | Désignation | Commentaires | Numéro contrat | FACTURE ERP | RELIQUAT | AVANCEMENT FACTURE | Date reclamation facture
2021-01-01 | 1 | A | XA | 5000 | 500 | 5500 | GIRAFE | 2021-02-01 | 2021-02-16 | L | CHARGEMENT |  | CTR00000001 | 3000 | 2500 | 54.55% | 2021-03-18
2021-01-02 | 2 | B | YB | 6000 | 500 | 6500 | MOUTON | 2021-03-18 | 2021-04-02 | M | SURCOUT |  | CTR00000002 | 2500 | 4000 | 38.46% | 2021-05-02
2021-01-03 | 3 | C | CA | 7000 | 500 | 7500 | BOB | 2021-04-10 | 2021-04-25 | N | CALFEUTRAGE |  | CTR00000003 | 5000 | 2500 | 66.67% | 2021-05-25
2021-01-04 |  | D | DY | 8000 | 500 | 8500 | CHARLES | 2021-04-06 | 2021-04-21 | O | FORMATION |  | CTR00000004 | 2800 | 5700 | 32.94% | 2021-05-21
2021-01-05 | 5 | E | IJ | 9000 | 500 | 9500 | THEODORE | 2021-01-12 | 2021-01-27 | P | REPARATION |  | CTR00000005 | 3000 | 6500 | 31.58% | 2021-02-26
2021-01-06 | 6 | F | BJ | 10000 | 500 | 10500 | JULES | 2021-07-17 | 2021-08-01 | Q | GARDIENNAGE |  | CTR00000006 | 1500 | 9000 | 14.29% | 2021-08-31
2021-01-07 | 7 | G | CM | 11000 | 500 | 11500 | BEATRICE | 2021-06-19 | 2021-07-04 | R | TAXI |  | CTR00000007 | 8500 | 3000 | 73.91% | 2021-08-03
2021-01-08 | 8 | H | PL | 12000 | 500 | 12500 | CHARLENE | 2021-01-31 | 2021-02-15 | S | HEBERGEMENT |  | CTR00000008 |  | 12500 | 0% | 2021-03-17
2021-01-09 | 9 | I | GH | 13000 | 500 | 13500 | CHRISTIAN | 2021-12-20 | 2022-01-04 | T | TRAVAUX |  | CTR00000009 |  | 13500 | 0% | 2022-02-03
2021-01-10 | 10 | J | AZ | 14000 | 500 | 14500 | GEORGES | 2021-03-26 | 2021-04-10 | U | TRAITEMENT DECHET |  | CTR00000010 |  | 14500 | 0% | 2021-05-10
2021-01-11 | 11 | K | KM | 15000 | 500 | 15500 | VINCENT | 2021-05-18 | 2021-06-02 | V | ETUDES |  | CTR00000011 | 10000 | 5500 | 64.52% | 2021-07-02
Formulas:
Date fin théorique = +[Date début]+15
Date reclamation facture = [Date fin théorique]+30