## Récapitulatif
N° | Fournisseur | Date | Personne | Domaine | Priorité | Production | Désignation | Commentaires | Resp action | Échéance | Réserve/GPA/Amélioration | Prise | Etude | Mise | Valid | Avancement | Status | Date fin action | Date fin action figée | Validation client
Bouton 1
Note on G3: Xavier MAQUIN: Impératif de mise en production ou format concerné
Note on J3: Xavier MAQUIN: Désigne le responsable de l'action
Note on K3: Xavier MAQUIN: Date prévisionnelle fournie par le fournisseur
Note on M3: Xavier MAQUIN: Action prise en compte par le fournisseur
Note on N3: Xavier MAQUIN: Solution du fournisseur validée par le client
Note on O3: Xavier MAQUIN: L'action a été mise en œuvre par le fournisseur (contrôle CICAL à faire)
Note on P3: Xavier MAQUIN: Le client valide la cloture de l'action
Note on S3: Xavier MAQUIN: Date du passage en "A VALIDER"
Note on U3: Xavier MAQUIN: Date de validation du client

## Champs
[8 empty] | Domaine | Resp action | Fournisseur | Personne | Réserve/GPA/Amélioration
|  | 2021-10-08 | [5 empty] | MAINTENANCE | CDP LOT | ACTEMIUM | M BOGAARTS | RESERVE
[8 empty] | TRAVAUX NEUFS | CICAL-XX | DUGUIT | X MAQUIN | GPA
[8 empty] | ERGONOMIE | CICAL-XX | FEGE | V DESANLIS | AMELIORATION
[6 empty] | 1 |  | PRODUCTION | CICAL-XX | HEUFT
|  |  |  | Production |  | 2 |  | DOCUMENTAIRE | MHCS-PROD | LBM INDUSTRIES
|  |  |  | oui |  | 3 |  | QUALITE | MHCS-MTN | MARCEAU
|  |  |  | non |  |  |  | INFO-INDUS | MHCS-QUAL | MSK
|  |  |  | étui |  |  |  | SECURITE | MHCS-SECU | PE LABELLERS
|  |  |  | 75cl |  |  |  | ELECTRICITE | MHCS-ELEC | PERRIER
|  |  |  | 150cl |  |  |  | CSSCT | MHCS-INFO | SEDAM
|  |  |  | 37,5cl |  |  |  | CONTRAT | MHCS-TN | SIDEL
Avancement punch-list | [5 empty] | verif cloturé / terminé |  |  | ORGANISME CONTRÔLE | SIDEL ENCAIS
T | 5 | 27.78% | Terminée |  |  | vérif priorité / total lignes |  |  |  | TECMA ARIES
EC | 6 | 33.33% | En cours
ND | 3 | 16.67% | Non Débutée
AV | 4 | 22.22% | A valider
Total ligne | 18 | 100%
Priorités
1 | 5 | 27.78% | 1 : bloquant à court terme
2 | 7 | 38.89% | 2 : bloquant à moyen terme
3 | 6 | 33.33% | 3 : non bloquant
Total ligne | 18 | 100%
|  |  |  | P | E | M | V
Fournisseur
SIDEL | 14 | 70%
FEGE | 6 | 30%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%
Total ligne | 20 | 100%

## L10-SIDEL
TABLEAU DE SUIVI DES RESERVES & ACTIONS
N° | Fournisseur | Date | Personne | Domaine | Priorité | Production | Désignation | Commentaires | Resp action | Échéance | Réserve/GPA/Amélioration | Prise | Etude | Mise | Valid | Avancement | Status | Date fin action | Date fin action figée | Validation client
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | Plan d'ensemble TQC
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | Schemas électriques format source
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | listes des pièces détachées
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | notice technique
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | conformité armoire électrique
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | conformité repérage
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | fonctionnement a cadence
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | sources,programmes et paramètres
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | Déclaration de conformité
LOT 10-STD | SIDEL CONV |  |  | CONTRAT | 2 |  | sistéma
LOT 10-001 | SIDEL CONV | 2021-06-28 | M BOGAARTS | MAINTENANCE | 1 | 75cl |  | S23 | CDP LOT |  | RESERVE | P | E | M | V | 100% | T | 2021-10-08 | 2021-09-15 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | T | Prise | Etude | Mise | Valid
LOT 10-002 | SIDEL CONV | 2021-04-15 | X MAQUIN | CONTRAT | 2 | 150cl |  |  | CICAL-XX | 2021-09-10 | RESERVE | P | E | M | V | 100% | T | 2021-10-08 | 2021-09-15 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | T | P | E | M | V
LOT 10-003 | SIDEL CONV | 2021-05-15 | V DESANLIS | DOCUMENTAIRE | 3 | étui |  |  | CICAL-XX | 2021-09-15 | AMELIORATION | P | E |  | V | 75% | AV | 2021-10-08 | 2021-09-15 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.75 | AV
LOT 10-004 | SIDEL CONV |  |  | INFO-INDUS | 1 | étui |  |  | MHCS-MTN |  | GPA | P |  |  |  | 25% | EC |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | EC
LOT 10-005 | SIDEL CONV |  |  | SECURITE | 2 | oui |  |  | MHCS-SECU | 2021-11-25 |  | P | E | M |  | 75% | AV |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1.75 | AV
LOT 10-006 | SIDEL CONV |  |  | DOCUMENTAIRE | 3 | non |  |  | CDP LOT |  |  | P |  |  | V | 50% | EC | 2021-10-08 | 2021-09-15 |  |  | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | EC
LOT 10-007 | SIDEL CONV |  |  | ERGONOMIE | 2 | 75cl |  |  | MHCS-ELEC |  |  | P | E |  |  | 50% | EC |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | EC
LOT 10-008 | SIDEL CONV |  |  | PRODUCTION | 2 | 75cl |  |  | MHCS-TN |  |  | P | E | M | V | 100% | T | 2021-10-08 | 2021-09-15 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | T | Actions |  |  |  |  | Priorités
LOT 10-009 | SIDEL CONV |  |  | ERGONOMIE | 2 | 150cl |  |  | ORGANISME CONTRÔLE |  |  | P | E |  |  | 50% | EC |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | EC | T | 3 | 21.43% |  |  | 1 | 3 | 21.43%
LOT 10-010 | SIDEL CONV |  |  | PRODUCTION | 2 | 75cl |  |  | MHCS-SECU |  |  | P | E | M |  | 75% | AV |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1.75 | AV | EC | 5 | 35.71% |  | HORS RESERVES STD | 2 | 6 | 42.86%
LOT 10-011 | SIDEL CONV |  |  | PRODUCTION | 3 | 75cl |  |  | MHCS-INFO |  |  | P | E |  |  | 50% | EC |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | EC | ND | 3 | 21.43% |  |  | 3 | 5 | 35.71%
LOT 10-012 | SIDEL CONV |  |  | MAINTENANCE | 3 | 150cl |  |  | MHCS-ELEC | [6 empty] | 0% | ND |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ND | AV | 3 | 21.43% |  |  | Total ligne | 14 | 100%
LOT 10-013 | SIDEL CONV |  |  | ELECTRICITE | 3 | 37,5cl |  |  | MHCS-QUAL | [6 empty] | 0% | ND |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ND | Total | 14 | 100%
LOT 10-014 | SIDEL CONV |  |  | TRAVAUX NEUFS | 1 | 37,5cl | [9 empty] | 0% | ND |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ND
LOT 10-015 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-016 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-017 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-018 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-019 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-020 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-021 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-022 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-023 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-024 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-025 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-026 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-027 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-028 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-029 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RESERVE/GPA/AMELIORATION
LOT 10-030 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RESERVE | 2 | 50%
LOT 10-031 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GPA | 1 | 25%
LOT 10-032 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AMELIORATION | 1 | 25%
LOT 10-033 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total | 4 | 100%
LOT 10-034 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-035 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-036 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-037 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-038 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-039 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-040 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-041 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-042 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-043 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-044 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-045 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-046 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-047 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-048 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-049 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-050 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-051 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-052 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-053 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-054 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-055 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-056 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-057 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-058 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-059 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-060 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-061 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-062 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-063 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-064 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-065 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-066 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-067 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-068 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-069 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-070 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-071 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-072 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-073 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-074 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-075 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-076 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-077 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-078 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-079 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-080 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-081 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-082 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-083 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-084 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-085 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-086 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-087 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-088 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-089 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-090 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-091 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-092 | [15 empty] | 0%
LOT 10-093 | [15 empty] | 0%
LOT 10-094 | [15 empty] | 0%
LOT 10-095 | [15 empty] | 0%
LOT 10-096 | [15 empty] | 0%
LOT 10-097 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-098 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-099 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 10-100 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRER LES LIGNES AU DESSUS | [20 empty] | INTEGRER LES LIGNES AU DESSUS
Formulas:
Date fin action = IF(ISBLANK([Valid])=TRUE,"",TODAY())
Cliquer quand colonne P validée
Note on G7: Xavier MAQUIN: Impératif de mise en production ou format concerné
Note on J7: Xavier MAQUIN: Désigne le responsable de l'action
Note on K7: Xavier MAQUIN: Date prévisionnelle fournie par le fournisseur
Note on M7: Xavier MAQUIN: Action prise en compte par le fournisseur
Note on N7: Xavier MAQUIN: Solution du fournisseur validée par le client
Note on O7: Xavier MAQUIN: L'action a été mise en œuvre par le fournisseur (contrôle CICAL à faire)
Note on P7: Xavier MAQUIN: Le client valide la cloture de l'action
Note on S7: Xavier MAQUIN: Date du passage en "A VALIDER"
Note on U7: Xavier MAQUIN: Date de validation du client

## L20-FEGE
TABLEAU DE SUIVI DES RESERVES & ACTIONS
N° | Fournisseur | Date | Personne | Domaine | Priorité | Production | Désignation | Commentaires | Resp action | Échéance | Réserve/GPA/Amélioration | Prise | Etude | Mise | Valid | Avancement | Status | Date fin action | Date fin action figée | Validation client
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | Plan d'ensemble TQC
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | Schemas électriques format source
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | listes des pièces détachées
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | notice technique
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | conformité armoire électrique
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | conformité repérage
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | fonctionnement a cadence
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | sources,programmes et paramètres
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | Déclaration de conformité
LOT 20-STD | FEGE |  |  | CONTRAT | 2 |  | sistéma
LOT 20-001 | FEGE | 2021-06-28 | M BOGAARTS | MAINTENANCE | 1 | 75cl |  | S23 | CDP LOT |  | GPA | P | E | M | V | 100% | T | 2021-10-08 | 2021-09-15 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | T | Prise | Etude | Mise | Valid
LOT 20-002 | FEGE | 2021-04-15 | X MAQUIN | CONTRAT | 1 | 150cl |  |  | CICAL-XX | 2021-09-10 | RESERVE | P | E | M | V | 100% | T | 2021-10-08 | 2021-09-15 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | T | P | E | M | V
LOT 20-003 | FEGE | 2021-05-15 | V DESANLIS | DOCUMENTAIRE | 2 | étui |  |  | CICAL-XX | 2021-09-15 | AMELIORATION | P | E |  | V | 75% | AV | 2021-10-08 | 2021-09-15 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.75 | AV
LOT 20-004 | FEGE | 2021-09-16 | M BOGAARTS | INFO-INDUS | 3 |  | test |  | MHCS-PROD | 2022-02-12 | AMELIORATION | P |  |  |  | 25% | EC |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | EC
LOT 20-005 | FEGE | 2021-09-16 | X MAQUIN | TRAVAUX NEUFS | 1 |  | test 2 |  | CICAL-XX | 2021-09-17 | RESERVE | p |  |  |  | 25% | [5 empty] | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | EC
LOT 20-006 | FEGE | 2021-09-16 | V DESANLIS | SECURITE | 1 |  | test 3 |  | CDP LOT | 2021-09-17 | RESERVE | P |  |  |  | 25% | [5 empty] | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.25 | EC
LOT 20-007 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-008 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actions |  |  |  |  | Priorités
LOT 20-009 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | T | 2 | 50% |  |  | 1 | 4 | 66.67%
LOT 20-010 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EC | 1 | 25% |  | HORS RESERVES STD | 2 | 1 | 16.67%
LOT 20-011 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ND | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 16.67%
LOT 20-012 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AV | 1 | 25% |  |  | Total ligne | 6 | 100%
LOT 20-013 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total | 4 | 100%
LOT 20-014 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-015 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-016 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-017 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-018 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-019 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-020 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-021 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-022 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-023 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-024 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-025 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-026 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-027 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-028 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-029 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RESERVE/GPA/AMELIORATION
LOT 20-030 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RESERVE | 3 | 50%
LOT 20-031 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GPA | 1 | 16.67%
LOT 20-032 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AMELIORATION | 2 | 33.33%
LOT 20-033 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total | 6 | 100%
LOT 20-034 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-035 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-036 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-037 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-038 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-039 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-040 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-041 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-042 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-043 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-044 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-045 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-046 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-047 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-048 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-049 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-050 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-051 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-052 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-053 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-054 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-055 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-056 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-057 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-058 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-059 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-060 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-061 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-062 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-063 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-064 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-065 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-066 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-067 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-068 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-069 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-070 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-071 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-072 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-073 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-074 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-075 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-076 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-077 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-078 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-079 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-080 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-081 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-082 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-083 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-084 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-085 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-086 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-087 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-088 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-089 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-090 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-091 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-092 | [15 empty] | 0%
LOT 20-093 | [15 empty] | 0%
LOT 20-094 | [15 empty] | 0%
LOT 20-095 | [15 empty] | 0%
LOT 20-096 | [15 empty] | 0%
LOT 20-097 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-098 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-099 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 20-100 | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTEGRER LES LIGNES AU DESSUS | [20 empty] | INTEGRER LES LIGNES AU DESSUS
Formulas:
Date fin action = IF(ISBLANK([Valid])=TRUE,"",TODAY())
Cliquer quand colonne P validée
Note on G7: Xavier MAQUIN: Impératif de mise en production ou format concerné
Note on J7: Xavier MAQUIN: Désigne le responsable de l'action
Note on K7: Xavier MAQUIN: Date prévisionnelle fournie par le fournisseur
Note on M7: Xavier MAQUIN: Action prise en compte par le fournisseur
Note on N7: Xavier MAQUIN: Solution du fournisseur validée par le client
Note on O7: Xavier MAQUIN: L'action a été mise en œuvre par le fournisseur (contrôle CICAL à faire)
Note on P7: Xavier MAQUIN: Le client valide la cloture de l'action
Note on S7: Xavier MAQUIN: Date du passage en "A VALIDER"
Note on U7: Xavier MAQUIN: Date de validation du client