## S6
Programme ESV 702 - 2024
Caractéristiques Engin :
Automoteur: 25 m, 63 t, équipé d'une cabine de conduite à chaque extrémité. Catégorie A. Conduite assurée par CREQ de l'InfralogNat Code compo : ME100 - Parcours de travail et acheminement à VL 80 N° véhicule : 99 87 9162 028-4 | [7 empty] | Creq |  | Lu Ma + Sa : BATTISTELLA Sébastien 06 83 52 41 43 ; Me Je Ve : GERARD Frederic 07 84 41 95 68 ; Di : TASSIN Thierry 06 20 05 47 14
[8 empty] | PILOTE = P |  | Lu : EAST M. HENRIQUES ; Ma Me : restitué ; Je : \ ; Ve Sa Di : EAST M. COUSSY | [6 empty] | Version finale du 17/11 + pré-topo le 21/12 + Topo le 31/01
[8 empty] | AICR = A (V pour agent ILOG Nat) |  | Ma Me : BELAID Noël 06 18 76 64 09
[8 empty] | Chef de machine |  | Lu Ma Me : POIRIER Jean-luc 06 26 75 87 62 ; Je Ve : RIOS PEREIRA Esteban 06 01 20 40 20 ; Sa Di : PASQUALI Jean-Luc 06 40 21 60 23 | [6 empty] | Besoin PILOTAGE envoyé le 01/12
[8 empty] | Pointeur |  | Lu : BELAID Noël 06 18 76 64 09 ; Ma Me : RIOS PEREIRA Esteban 06 01 20 40 20 ; Je Ve : PASQUALI Jean-Luc 06 40 21 60 23 ; Sa Di : MANSART Philippe 06 26 47 78 87
[8 empty] | Adaptateur (Service en cours) |  | ro.adaptation-esv@reseau.sncf.fr
[8 empty] | Opérationnel (J-2) |  | ro.infralognat-op@sncf.fr
SEMAINE | Date | N° Loc | Nom de la tournée | ADC | PILOTE | AATSV | Plages Tx : Surveillance/Corrective Générique/Déformation | REF GESICO | Sillon | H. départ | H. arrivée | Parcours Nationaux ou Programmations Infrapôles | ACH / T / GRUIC / CAT | REBROUSSEMENTS (RB) | PK départ | Voie | Pk arrivée | Ligne | Distances en km | Infrapôle | GARAGE | Mesure Geov catenaire | Nb de passages programmés dans l'année | jours maintenaces max
6 | 2024-02-05 |  | S36 | [17 empty] | SAINTES DEPOT V17 VOIE 38/40 Laplace non traité Ddé le 20/12 à liste BD, pas de personnel. Dde faite à Jean Fabrice ANNETTE et Yannick DE LAZZER le 21/12 pour dépôt. OK le 26/12
6 | 2024-02-05 |  | S36 |  | I |  |  | 266E87 S | 101016[1] | 14H12 | 15H25 | SAINTES - ST-JEAN-D'ANGELY (VE) - NIORT | 7à9 | R | 487.407 | UNIQUE | 415.456 | 500000 | 71.951 | PC
6 | 2024-02-05 |  | S36 |  | I |  |  | 266E9F | 101019[1] | 15H52 | 17H00 | NIORT - BEAUVOIR (voie évit) - ST JEAN D'ANGELY (voie évit) - SAINTES | 7à9 | R | 415.456 | UNIQUE | 487.407 | 500000 | 71.951 | PC
6 | 2024-02-05 |  | S36
6 | 2024-02-05 |  | S36 | [15 empty] | 143.902
6 | 2024-02-06 |  | S37
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | V |  | 264KUM | 101031[1] | 11H30 |  | SAINTES - LIMITE INFRAPOLE | 7à9 |  | 491.957 | V1 | 566.5 | 500000 | 74.543 | PC
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | V | [5 empty] | LIMITE INFRAPOLE - LA GRAVE D'AMBARES | 7à9 |  | 566.5 | V1 | 598.189 | 500000 | 31.689 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | V | [5 empty] | LA GRAVE D'AMBARES - STE EULALIE | 2à6 |  | 598.189 | V1 | 602.692 | 500000 | 4.503 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | V | [5 empty] | STE EULALIE - CENON | 2à6 |  | 602.692 | V1 | 608.51 | 500000 | 5.818 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | V | [5 empty] | CENON - BORDEAUX ST JEAN | 2à6 |  | 608.51 | V1 | 610.498 | 500000 | 1.988 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | [6 empty] | BORDEAUX ST JEAN - BORDEAUX ST JEAN | 2à6 |  | 581.852 | 1S | 583.316 | 570000 | 1.464 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | [6 empty] | BORDEAUX ST JEAN - BORDEAUX ST JEAN | 2à6 |  | 583.316 | 17 | 583.844 | 570000 | 0.528 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | [6 empty] | BORDEAUX ST JEAN - BORDEAUX ST JEAN P3 | 2à6 |  | 0 | 1 | 1.503 | 640000 | 1.503 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | [5 empty] | 13H26 | BORDEAUX ST JEAN P3 - BORDEAUX ST JEAN P3 TIROIR 7 | 2à6 | R | 1.503 | 1 | 1.684 | 640000 | 0.181 | AQ | BORDEAUX Point V Voie F Ddé le 21/12 à liste BD Validé LAPLACE Garage/dégarage par Régis GABARROU 06 99 91 24 16 | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I |  |  |  | EVO | 14H15 | 14H32 | BORDEAUX ST JEAN T7 - BORDEAUX ST JEAN RA | ACH |  | 1.684 |  | 0.9 | 640000 | 0.784 | AQ
6 | 2024-02-06 |  | S37 |  | I | [6 empty] | PLEIN GASOIL
6 | 2024-02-06 |  | S37 | [15 empty] | 123.001
6 | 2024-02-07 |  | S38
6 | 2024-02-07 |  | S38 |  | I |  |  | 264KXK | 101024[2] | 08H50 |  | BORDEAUX ST JEAN BV - COUTRAS | ACH | [6 empty] | AQ
6 | 2024-02-07 |  | S38 |  | I | V |  |  |  |  | 10H39 | COUTRAS - PERIGUEUX | 7à9 | R | 0.277 | V2 | 75.07 | 621000 | 74.793 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-07 | [8 empty] | 1049 | 1124 | PAUSE
6 | 2024-02-07 |  | S38 |  | I | V | 4C_GVB-BX_010 4F_COU-LI_017 4C_GVB-BX_012 4F_LIGVB_017 4F_COU-PX_011 | 264KXP | 101025[1] | 11H29 | 1231 | PERIGUEUX - COUTRAS | 7à9 | R | 75.07 | V1 | 0.277 | 621000 | 74.793 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-07 |  | S38 |  | I | V |  | 264KXU | 101026[1] | 1241 |  | COUTRAS - PERIGUEUX | ACH | R | 0.277 | V2 | 75.07 | 621000 | 74.793 | AQ
6 | 2024-02-07 |  | S38 |  | I | [6 empty] | PERIGUEUX - LIMITE INFRAPOLE | 7à9 |  | 499.246 | UNIQUE | 440.81 | 611000 | 58.436 | AQ |  | AQ
6 | 2024-02-07 |  | S38 |  | I | [6 empty] | LIMITE INFRAPOLE - NEXON | 2à6 |  | 440.81 | UNIQUE | 421.337 | 611000 | 19.473 | LM
6 | 2024-02-07 |  | S38 |  | I | [6 empty] | NEXON - BIF DE PERIGUEUX | 2à6 |  | 421.337 | V2 | 402.789 | 611000 | 18.548 | LM | LIMOGES VOIE 8 par contrat envoyé à N TREILLARD le 21/12. Accordé. Contact : Chef d’Escale 05 55 11 11 03
6 | 2024-02-07 |  | S38 |  | I | [5 empty] | 16H13 | BIF DE PERIGUEUX - LIMOGES | ACH |  | 402.789 | V2 | 401.612 | 590000 | 1.177 | LM
6 | 2024-02-07 |  | S38
6 | 2024-02-07 |  | S38 | [15 empty] | 322.013
6 | 2024-02-08 |  | S39
6 | 2024-02-08 |  | S39 |  | I |  |  | 264YCK | 101106[1] | 11H06 |  | LIMOGES - CHÂTEAUROUX | 2à6 |  | 400.71 | V2 | 264.064 | 590000 | 136.646 | LM |  | LM
6 | 2024-02-08 |  | S39 |  | I |  | 4F_VFO-CX_014 |  |  |  |  | CHÂTEAUROUX - LIMITE INFRAPOLE | 2à6 |  | 264.064 | V2 | 216.6 | 590000 | 47.464 | LM |  | LM
6 | 2024-02-08 |  | S39 |  | I | [5 empty] | 13H56 | LIMITE INFRAPOLE - VIERZON | 2à6 | R | 216.6 | V2 | 201.621 | 590000 | 14.979 | CE
6 | 2024-02-08 |  | S39 |  | I |  | 4F_CX-SSL_001 | 264YD9 | 101017[1] | 14H10 |  | VIERZON - LIMITE INFRAPOLE | 2à6 |  | 201.651 | V1 | 216.6 | 590000 | 14.949 | CE
6 | 2024-02-08 |  | S39 |  | I | [6 empty] | LIMITE INFRAPOLE - CHATEAUROUX | 2à6 |  | 216.6 | V1 | 264.064 | 590000 | 47.464 | LM |  | LM
6 | 2024-02-08 |  | S39 |  | I | [5 empty] | 16H57 | CHATEAUROUX - LIMOGES | 2à6 |  | 264.064 | V1 | 400.645 | 590000 | 136.581 | LM |  | LM
6 | 2024-02-08 |  | S39 |  | I | [5 empty] | 1757 | PLEIN GASOIL
6 | 2024-02-08 |  | S39 | [15 empty] | 398.083
6 | 2024-02-09 |  | S40
6 | 2024-02-09 |  | S40 |  | I |  |  | 264YHT | 101027[1] | 10H35 |  | LIMOGES - Bif de PERIGUEUX | ACH |  | 401.15 | V1 | 402.789 | 590000 | 1.639 | LM
6 | 2024-02-09 |  | S40 |  | I | [5 empty] | 11H18 | Bif de PERIGUEUX - NEXON | 2à6 | R | 402.789 | V1 | 421.207 | 611000 | 18.418 | LM
6 | 2024-02-09 |  | S40 |  | I |  |  | 264YHX | 101032/33[1] | 11H28 |  | NEXON - Bif de PERIGUEUX | ACH |  | 420.947 | V2 | 402.789 | 611000 | 18.158 | LM
6 | 2024-02-09 |  | S40 |  | I | [6 empty] | Bif de PERIGUEUX - LIMOGES | ACH | R | 402.789 | V2 | 401.612 | 590000 | 1.177 | LM
6 | 2024-02-09 |  | S40 |  | I |  | 4F_LS_NN_011 |  |  |  |  | LIMOGES - BRIVE LA GAILLARDE | 2à6 |  | 401.721 | V1 | 499.47 | 590000 | 97.749 | LM |  | LM
6 | 2024-02-09 |  | S40 |  | I | V |  |  |  |  | 13H57 | BRIVE LA GAILLARDE - AUBAZINES (VE) - TULLE | 7à9 | R | 147.98 | UNIQUE | 172.76 | 621000 | 24.78 | LM
6 | 2024-02-09 |  | S40 |  | I | V |  | 264YJ3 | 101034[1] | 14H14 |  | TULLE - MEYMAC (VE) | 7à9 |  | 596.935 | UNIQUE | 651.122 | 716000 | 54.187 | LM | USSEL VOIES 3 A 11 OU 6 A 40 Ddé le 21/12 à liste LM Garage par Sébastien LAFON 06.21.91.15.67 Dégarage par EIC (mail Elodie Pouvreau du 21/12) Sans branchements
6 | 2024-02-09 |  | S40 |  | I | V |  |  |  |  | 17H04 | MEYMAC (VE) - USSEL | 7à9 |  | 483.17 | UNIQUE | 496.07 | 713000 | 12.9 | LM
6 | 2024-02-09 |  | S40
6 | 2024-02-09 |  | S40 | [15 empty] | 229.008
6 | 2024-02-10 |  | S41
6 | 2024-02-10 |  | S41 |  | I | V |  | 264YL9 | 101029[1] | 11H22 |  | USSEL - MEYMAC | ACH |  | 496.07 | UNIQUE | 484 | 713000 | 12.07 | LM
6 | 2024-02-10 |  | S41 |  | I | V | [5 empty] | MEYMAC - LE PALAIS | 7à9 |  | 484 | UNIQUE | 392.81 | 713000 | 91.19 | LM
6 | 2024-02-10 |  | S41 |  | I | [6 empty] | LE PALAIS - LIMOGES | ACH |  | 392.886 | V1 | 401.15 | 590000 | 8.264 | LM
6 | 2024-02-10 |  | S41 |  | I | [5 empty] | 15H28 | LIMOGES - BRIVE LA GAILLARDE | ACH | R | 401.15 | V1 | 499.47 | 590000 | 98.32 | LM
6 | 2024-02-10 |  | S41 |  | I |  |  | 264YLD | 101078[1] | 16H15 | 17H43 | BRIVE LA GAILLARDE - LIMOGES | 2à6 |  | 499.207 | V2 | 401.15 | 590000 | 98.057 | LM | LIMOGES VOIE 8 par contrat envoyé à N TREILLARD le 21/12. Accordé Contact : Chef d’Escale 05 55 11 11 03 | LM
6 | 2024-02-10 |  | S41
6 | 2024-02-10 |  | S41 | [15 empty] | 307.901
6 | 2024-02-11 |  | S42
6 | 2024-02-11 |  | S42 |  | I |  |  | 264YMJ | 101036[1] | 08H40 |  | LIMOGES - LE DORAT | 7à9 |  | 474.115 | UNIQUE | 419.675 | 606000 | 54.44 | LM
6 | 2024-02-11 |  | S42 |  | I | [6 empty] | LE DORAT - LIMITE INFRAPOLE | 7à9 |  | 419.675 | UNIQUE | 408.48 | 604000 | 11.195 | LM
6 | 2024-02-11 |  | S42 |  | I | [6 empty] | LIMITE INFRAPOLE - MONTMORILLON | 7à9 |  | 408.48 | UNIQUE | 389.898 | 604000 | 18.582 | PC
6 | 2024-02-11 |  | S42 |  | I | [6 empty] | MONTMORILLON - MIGNALOUX | 7à9 |  | 389.898 | UNIQUE | 347.415 | 604000 | 42.483 | PC
6 | 2024-02-11 |  | S42 |  | I | [6 empty] | MIGNALOUX - ST BENOIT | 7à9 |  | 347.415 | UNIQUE | 341.14 | 601000 | 6.275 | PC | TOURS POSTE O V35/37 ddé à JM Renelier le 21/12
6 | 2024-02-11 |  | S42 |  | I | [6 empty] | ST BENOIT - POITIERS - ST PIERRE DES CORPS | ACH |  | 341.14 | V2 |  | 570000 | 341.14 | PC/CE
6 | 2024-02-11 |  | S42 |  | I | [5 empty] | 1255 | ST-PIERRE DES CORPS - TOURS
6 | 2024-02-11 |  | S42 | [15 empty] | 474.115
Note on F19: AMC: pilote restitué le 31/01
Note on M35: AMC: mail de J. Cadix du 08/12. Réception prévue voie 1P à Coutras : "Ceci implique donc un passage par la communication 101a/101b, ce que nous souhaitons car cette communication ne peut être faite qu’en venant de Périgueux. Je vigilerai cette arrivée, merci de ne pas modifier."
Note on I59: 8703152Y: VL50 ENTRE TULLES ET USSEL
Note on J64: DV: Sillon tracé à VL60 sur tout le parcours pour palier aux difficultés de traction dans les rampes.