## Tableau de bord
2022-02-01
TABLEAU DE BORD
CREATION DES AFFAIRES
- Accès au tableau des affaires
- Accès au tableau des affaires (ajout d'affaires + intervenants)
SUIVI DES AFFAIRES
- Accès au tableau de suivi des affaires
SUIVI DES ENVOIS
- Accès au tableau de suivi des envois
ARCHIVE
- Accès au tableau des archives

## Tableau_affaires
AFFAIRE | [5 empty] | INTERVENANTS
DATE CREATION | AGENCE | CODE | REF CHANTIER | MAITRISE D'OUVRAGE | MAITRISE D'ŒUVRE | DATE PASSATION | DATE INTERVENTION | CONDUCTEUR | CHEF DE CHANTIER | SOUS-TRAITANT | NBR OUVRIER | DATE FIN DE CHANTIER
- SELECT -
05/01/2022 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | AFHI | CHEVILLY LARUE | John DO | Steve NASH | 06/01/2022 | 10/03/2022 | Kevin COCHON | Nicolas Baulande | PHENIX FENETRES FRANCE | 3 | 2022-08-08
10/01/2022 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | NGM | BNP- HABITAT | John LEGEND | Hamir BENTALA | 10/01/2022 | 10/03/2022 | Simon LAMBERT | Nicolas Baulande | PHENIX FENETRES FRANCE | 4 | 2022-07-19
17/01/2022 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | AEVM | BAGNEUX HABITAT | Stephane lefrancois | Bertrand Blier | 17/01/2022 | 15/02/2022 | Stéphane NICOLINO | Nicolas Baulande | AUGUSTO ET FRERES | 3 | 22/06/2022
+ AFFAIRE
+ INTERVENANTS
SUPPRIMER
ARCHIVER

## Tableau_envoi
CODE | DT |  | DOE |  | SOUS-TRAITANT 1 |  |  |  |  | SOUS-TRAITANT 2 |  |  |  |  | PPSPS |  | CERTIFICAT DE CAPACITE |  | PV RECEPTION |  | QUALIBAT
[8 empty] | PAIEMENT |  |  |  |  | PAIEMENT
REF CHANTIER | Date de la demande | Date d'envoi | Date de la demande2 | Date d'envoi3 | Date de la demande4 | Date d'envoi5 | Date de retour | Direct | LDE | Date de la demande6 | Date d'envoi7 | Date de retour8 | Direct9 | LDE10 | Date de la demande11 | Date d'envoi12 | Date de la demande13 | Date d'envoi14 | Date de la demande15 | Date d'envoi16 | Date de la demande17 | Date d'envoi18
DT
DOE

## Suivi_affaires
FICHE DE SUIVI DE CHANTIER
2022-02-01
Code chantier : | AFHI |  |  | Date d'ouverture : | 05/01/2022
Ref chantier : | CHEVILLY LARUE |  |  | Date de passation : | 06/01/2022
Conducteur de travaux : | Kevin COCHON |  |  | Date de d'intervention : | 10/03/2022
Chef de chantier : | Nicolas Baulande |  |  | Date de fin de chantier : | 2022-08-08
Sous-traitant : | PHENIX FENETRES FRANCE |  |  | Nombre d'ouvrier sur site : | 3
DT - DOE
| Date de la demande |  | Date d'envoi
Dossier technique :
Dossier d'ouvrages exécutés :
SOUS-TRAITANT
| Date de la demande |  | Date d'envoi |  | Date de retour
Sous-traitant 1 : |  |  |  | Alerte 1 mois avant date inter |  | 1 semaine après date d'envoi
Envoi au client : | OUI NON
Alerte 1 mois après la date d'envoi
| Direct |  | LDE
Paiement :
| Date de la demande |  | Date d'envoi |  | Date de retour client
Sous-traitant 2 : |  |  |  | Alerte 1 mois avant date inter |  | 1 semaine après date d'envoi
Envoi au client : | OUI NON
Alerte 1 mois après la date d'envoi
| Direct |  | LDE
Paiement :
PPSPS
| Date de la demande |  | Date d'envoi
PPSPS :
Alerte 1 mois avant inter
CLÔTURE DE CHANTIER
| Date de la demande |  | Date d'envoi
Certificat de capacité |  |  |  | Alerte date de fin de chantier
PV de réception |  |  |  | Alerte fin de chantier
Qualibat |  |  |  | Alerte fin de chantier

## Archives
DATE CREATION | AGENCE | CODE | REF CHANTIER | MAITRISE D'OUVRAGE | MAITRISE D'ŒUVRE | DATE PASSATION | DATE INTERVENTION | CONDUCTEUR | CHEF DE CHANTIER | SOUS-TRAITANT | NBR OUVRIER | DATE FIN DE CHANTIER
17/01/2022 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | AEYP | BLOIS HABITAT | Bernard Novak | Jean-Pierre Balai | 17/01/2022 | 07/04/2022 | Benoit LORENC | Nicolas Baulande | ART TEC BATIMENT | 2 | 2022-09-09

## Data (hidden)
code | agence | ctx | SOUS-TRAITANTS | AGENCES | Chefs de chantier
0 | - SELECTION - | - SELECTION - | - SELECTION - | - SELECTION - | - SELECTION -
1 | AUVERGNE - RHONE ALPES | Allison CAILLET | A.D.E | AUVERGNE - RHONE ALPES | Nicolas Baulande
2 | AUVERGNE - RHONE ALPES | Flavien HEYRAUD | ABP | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | etc
3 | AUVERGNE - RHONE ALPES | Luc BRAVO | AIR ET FEU SOLUTIONS | HAUT DE FRANCE | etc
4 | AUVERGNE - RHONE ALPES | Marc FERRAUD | ARROKA BTP NORD | NOUVELLE AQUITAINE
5 | AUVERGNE - RHONE ALPES | Nicolas SCHULTZE | ART TEC BATIMENT | OCCITANIE
6 | AUVERGNE - RHONE ALPES | Victor BRUYER | AUGUSTO ET FRERES | PACA
7 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Aurore PFLIEGER | BARBOS & FILS | BRETAGNE
8 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Benoit LORENC | BAT IVAN
9 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Christian HUET | BAZE
10 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Christophe CHALANGE | C.M. COSTRUZIONI SRL
11 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Jean-Christian MAITRIER | C.M. COSTRUZIONI SRL
12 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Jérémy CABARET | CAMPOS JEAN-PAUL
13 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Joseph ALPY | CANLI METEHAN
14 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Kevin COCHON | CONCEPT MENUISERIES
15 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Laurent ROBERT | DACHEUX PVC ALU
16 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Marius MUNIAK | DECAP 91
17 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Olivier DESGRANGES | DRG BATIMENT
18 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Simon LAMBERT | E.F.P.B.
19 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Stéphane NICOLINO | E-ATTESTATIONS.COM
20 | IDF - CENTRE VAL DE LOIRE | Xavier DURAND | ETABLISSEMENT LORILLARD
21 | HAUT DE FRANCE | Alexandre PLOUCHART | FRANCE MENUISERIE SHOWROOM
22 | HAUT DE FRANCE | Damien LEROY | GDR COMPANY
23 | HAUT DE FRANCE | Jacques PICQUET | GREGOIRE 12
24 | HAUT DE FRANCE | Julien BEROUDIAUX | ISOLEA
25 | HAUT DE FRANCE | Loic FLAMENT | JARNIAS TRAVAUX SPECIAUX
26 | HAUT DE FRANCE | Thierry CENSE | MARCUS
27 | NOUVELLE AQUITAINE | Anna LACAPERE | MENUISERIE BATIMENT CONSTRUCTION
28 | NOUVELLE AQUITAINE | Antoine ROUMEGOUS | MHL
29 | NOUVELLE AQUITAINE | Artur CORRIA | PHENIX FENETRES FRANCE
30 | NOUVELLE AQUITAINE | Reda TAZI | POSE MENUISERIE GENERALE P.M.G.
31 | NOUVELLE AQUITAINE | Vivien BOMONT | REMOVE
32 | OCCITANIE | Igor CHAUVELOT | RENOVA-POSE 24
33 | OCCITANIE | Marco DANTE | RO.IMEC
34 | OCCITANIE | Olivier BALLET | S.F.T.P.
35 | OCCITANIE | Samuel THOREAU | SARL LEVOTUBE PRESTATIONS
36 | OCCITANIE | Sarah DALIN | SOCIETE ISOLATION TECHNIQUES MODERNES APPLIQUEES A LA MENUISERIE
37 | PACA | Arnaud MALTETE | SOPREMA ENTREPRISES
38 | PACA | Arnaud MERISIER | THEODORE RENOVATIONS
39 | PACA | Olivier CANOLLE | VALANDE CHRISTOPHE
40 | PACA | Olivier ROUARD | VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER INGENIERIE
41 | PACA | Stéphane ARVIEU
42 | PACA | Thomas FLAVIGNY
43 | BRETAGNE