## Intelligence marché
SUIVI DES PROJETS MARCOM
Intelligence marché
PROJET | SOUS-PROJET | DESCRIPTION / OJECTIFS | CHEF DE PROJET | GATE |  | DESCRIPTION GATE | GATE EN COURS (X) | DATE DEBUT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN EFFECTIVE | DATE FIN PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | PARTIES PRENANTES | KPI | RESSOURCES
Intelligence marché | Connaissance marché blabla | Connaitre potentiel au département et selon produit | REMS | 1 | Etude et besoin client | Blablabla 1 |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-15 |  | blablabla 1 et blablabla 2 | peu de données dispo | TRUC2 CHOZ4 | CA Marge | lien
Intelligence marché | Connaissance marché blabla | Connaitre potentiel au département et selon produit | REMS | 2 | Caractéristiques et spécifications | Blablabla 2 |  | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
Intelligence marché | Connaissance marché blabla | Connaitre potentiel au département et selon produit | REMS | 3 | Design implementation | Blablabla 3 |  | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2022-05-01
Intelligence marché | Connaissance marché blabla | Connaitre potentiel au département et selon produit | REMS | 4 | Validation du design | Blablabla 4 |  | 2022-06-01 | 2022-07-01
Intelligence marché | Connaissance marché blabla | Connaitre potentiel au département et selon produit | REMS | 5 | Préproduction | Blablabla 5 |  | 2022-07-01 | 2022-11-01
Intelligence marché | Connaissance marché blabla | Connaitre potentiel au département et selon produit | REMS | 6 | Lancement | Blablabla 6 |  | 2022-11-01 | 2022-12-01
Intelligence marché | Connaissance marché blabla | Connaitre potentiel au département et selon produit | REMS | 7 | Retours / ROI | Blablabla 7 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
Intelligence marché | Etude blabla | Proposer du blabla | TRUC2 | 1 | Etude et besoin client | Blablabla 1 |  | 2021-12-02 | 2022-01-02 | 2022-02-15
Intelligence marché | Etude blabla | Proposer du blabla | TRUC2 | 2 | Caractéristiques et spécifications | Blablabla 2 |  | 2022-01-02 | 2022-01-30 | 2022-04-01
Intelligence marché | Etude blabla | Proposer du blabla | TRUC2 | 3 | Design implementation | Blablabla 3 |  | 2022-01-30 | 2022-05-02 | 2022-05-01
Intelligence marché | Etude blabla | Proposer du blabla | TRUC2 | 4 | Validation du design | Blablabla 4 |  | 2022-05-02 | 2022-06-01
Intelligence marché | Etude blabla | Proposer du blabla | TRUC2 | 5 | Préproduction | Blablabla 5 |  | 2022-06-01 | 2022-10-02
Intelligence marché | Etude blabla | Proposer du blabla | TRUC2 | 6 | Lancement | Blablabla 6 |  | 2022-10-02 | 2022-11-01
Intelligence marché | Etude blabla | Proposer du blabla | TRUC2 | 7 | Retours / ROI | Blablabla 7 |  | 2022-11-01 | 2022-12-01
Intelligence marché | Concurrent blabla | Analyser blabla | CHOZ4 | 1 | Etude et besoin client | Blablabla 8 |  | 2021-11-02 | 2021-12-03 | 2022-02-15
Intelligence marché | Concurrent blabla | Analyser blabla | CHOZ4 | 2 | Caractéristiques et spécifications | Blablabla 9 |  | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 2022-04-01
Intelligence marché | Concurrent blabla | Analyser blabla | CHOZ4 | 3 | Design implementation | Blablabla 10 |  | 2021-12-31 | 2022-04-02 | 2022-05-01
Intelligence marché | Concurrent blabla | Analyser blabla | CHOZ4 | 4 | Validation du design | Blablabla 11 |  | 2022-04-02 | 2022-05-02
Intelligence marché | Concurrent blabla | Analyser blabla | CHOZ4 | 5 | Préproduction | Blablabla 12 |  | 2022-05-02 | 2022-09-02
Intelligence marché | Concurrent blabla | Analyser blabla | CHOZ4 | 6 | Lancement | Blablabla 13 |  | 2022-09-02 | 2022-10-02
Intelligence marché | Concurrent blabla | Analyser blabla | CHOZ4 | 7 | Retours / ROI | Blablabla 14 |  | 2022-10-02 | 2022-11-01
Formulas:
DATE DEBUT = [DATE FIN ESTIMEE, row above]
NOUVEAU SOUS-PROJET

## Trame (hidden)
0 | 1 | Validation du besoin | Analyse du marché / Présentation de la problématique ou du besoin client
0 | 2 | Validation du concept | Analyse de la faisabilité du projet / Présentation des grandes lignes du projet / Rédaction du cahier des charges / Planification
0 | 3 | Validation de la conception | Validation de la solution proposée / Validation de la méthodologie / Validation du budget
0 | 4 | Lancement de l'industrialisation / Préproduction | Présentation des délivrables
0 | 5 | Lancement produit / Production | Contrôle qualité / Suivi des performances
0 | 6 | Clôture du projet | Analyse des performances / Bilan / Reco pour futurs projets

## Nouveau projet (hidden)
SUIVI DES PROJETS MARCOM
Nouveau projet
PROJET | SOUS-PROJET | DESCRIPTION / OJECTIFS | CHEF DE PROJET | GATE |  | DESCRIPTION GATE | GATE EN COURS (X) | DATE DEBUT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN EFFECTIVE | DATE FIN PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | PARTIES PRENANTES | KPI | RESSOURCES
Nouveau projet |  |  |  | 1 | Validation du besoin | Analyse du marché / Présentation de la problématique ou du besoin client
Nouveau projet |  |  |  | 2 | Validation du concept | Analyse de la faisabilité du projet / Présentation des grandes lignes du projet / Rédaction du cahier des charges / Planification
Nouveau projet |  |  |  | 3 | Validation de la conception | Validation de la solution proposée / Validation de la méthodologie / Validation du budget
Nouveau projet |  |  |  | 4 | Lancement de l'industrialisation / Préproduction | Présentation des délivrables
Nouveau projet |  |  |  | 5 | Lancement produit / Production | Contrôle qualité / Suivi des performances
Nouveau projet |  |  |  | 6 | Clôture du projet | Analyse des performances / Bilan / Reco pour futurs projets
NOUVEAU SOUS-PROJET

## Synthèse par projet
SUIVI DES PROJETS MARCOM
2022-05-02
PROJET | SOUS-PROJET | DESCRIPTION / OJECTIFS | CHEF DE PROJET | GATE EN COURS | DATE DEBUT | DATE DE FIN ESTIMEE | DATE DE FIN PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | RESSOURCES | ACCES ONGLET

## Synthèse par étape
SUIVI DES PROJETS MARCOM
2022-05-02
1 - Validation du besoin | [7 empty] | 2 - Validation du concept | [17 empty] | 5 - Lancement produit / Production | [5 empty] | 6 - Clôture du projet
PROJET | SOUS-PROJET | CHEF PJT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN DE PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | RESSOURCES | PROJET | SOUS-PROJET | CHEF PJT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN DE PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | RESSOURCES | PROJET | SOUS-PROJET | CHEF PJT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN DE PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | RESSOURCES | PROJET | SOUS-PROJET | CHEF PJT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN DE PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | RESSOURCES | PROJET | SOUS-PROJET | CHEF PJT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN DE PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | RESSOURCES | PROJET | SOUS-PROJET | CHEF PJT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN DE PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | RESSOURCES
3 - Validation de la conception
4 - Lancement de l'industrialisation / Préproduction

## Procédure
SUIVI DES PROJETS
PROCEDURE :
1. Mettre à jour les projets dans chaque onglet
2. Si besoin, créer un nouveau projet (= nouvel onglet) en lançant la macro :
2. Lancer la macro pour mettre à jour l'onglet synthèse :
3. Renseigner la date de mise à jour du fichier : | 2022-05-02
Mettre à jour
Nouveau projet

## Compilation
VIDE | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE |  | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE | VIDE
PROJET | SOUS-PROJET | DESCRIPTION / OJECTIFS | CHEF DE PROJET | GATE |  | DESCRIPTION GATE | GATE EN COURS (X) | DATE DEBUT | DATE FIN ESTIMEE | DATE FIN EFFECTIVE | DATE FIN PROJET | DETAIL | POINTS DE VIGILEANCE | PARTIES PRENANTES | KPI | RESSOURCES
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché
Intelligence marché