## Planning
[8 empty] | Date de début du planning : | [8 empty] | 2025-10-01
[7 empty] | Mois et année --> | [8 empty] | O | C | T | O | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 5 | [19 empty] | N | O | V | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 5 | [17 empty] | D | É | C | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 5 | [18 empty] | J | A | N | V | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [19 empty] | F | É | V | R | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [18 empty] | M | A | R | S |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [21 empty] | A | V | R | I | L |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [21 empty] | M | A | I |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [23 empty] | J | U | I | N |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [19 empty] | J | U | I | L | L | E | T |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [21 empty] | A | O | Û | T |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [19 empty] | S | E | P | T | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [17 empty] | O | C | T | O | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [19 empty] | N | O | V | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [17 empty] | D | É | C | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 6 | [18 empty] | J | A | N | V | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 7 | [19 empty] | F | É | V | R | I | E | R |  | 2 | 0 | 2 | 7 | [18 empty] | M | A | R | S |  | 2 | 0 | 2 | 7 | [21 empty] | A | V | R | I | L |  | 2 | 0 | 2 | 7 | [21 empty] | M | A | I |  | 2 | 0 | 2 | 7 | [23 empty] | J | U | I | N |  | 2 | 0 | 2 | 7 | [19 empty] | J | U | I | L | L | E | T |  | 2 | 0 | 2 | 7 | [21 empty] | A | O | Û | T |  | 2 | 0 | 2 | 7 | [19 empty] | S | E | P | T | E | M | B | R | E |  | 2 | 0 | 2 | 7
[7 empty] | Numéro de semaine ISO --> |  | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 |  |  |  |  | P: 37 | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39
Projet | Tâche | Date début | Date fin | TOTAL | Avancement | Remarques | VERT | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 2027-04-25 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2027-05-01 | 2027-05-02 | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-05-09 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-05-16 | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-05-23 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 2027-06-13 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 2027-06-20 | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 2027-06-27 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 2027-07-04 | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 2027-07-11 | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 2027-07-18 | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 2027-07-25 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2027-08-01 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 2027-08-08 | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-08-11 | 2027-08-12 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 2027-08-15 | 2027-08-16 | 2027-08-17 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 2027-08-20 | 2027-08-21 | 2027-08-22 | 2027-08-23 | 2027-08-24 | 2027-08-25 | 2027-08-26 | 2027-08-27 | 2027-08-28 | 2027-08-29 | 2027-08-30 | 2027-08-31 | 2027-09-01 | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2027-09-04 | 2027-09-05 | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 2027-09-15 | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2027-09-18 | 2027-09-19 | 2027-09-20 | 2027-09-21 | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-24 | 2027-09-25 | 2027-09-26 | 2027-09-27 | 2027-09-28 | 2027-09-29 | 2027-09-30 | 2027-10-01
Projet P64 ICE MHEV PHEV BEV DaD | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\CDPO\P64 Europe - 1PPD\Tracking file P64 RHD.xlsm | 2025-10-01 | 2026-03-01
Mise à disposition de DE
Phase de préparation (sommaire + création et référencement LT)
Création des Généralités
Saisie des Généralités
| Creation des Prototypes (Principe) | 2025-10-13 | 2025-12-01 | 129 | 100 | 77.52% | NOK | [19 empty] | 4 | 3 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 |  |  | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |  |  | 7 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 11
| Connectivités SDP | 2025-10-16 | 2025-12-05 | 129 | 100 | 77.52% | NOK | [19 empty] | 4 | 3 |  | 2 |  |  |  | 4 | 9 | 2 | 2 | 10 |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 |  |  | 7 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 11
| Génération Wiring | 2025-10-16 | 2025-12-05 | 129 | 100 | 77.52% | NOK | [19 empty] | 4 | 3 |  | 2 |  |  |  | 4 | 9 | 2 | 2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 1 | 15 |  |  | 7 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 5 | 6
| Mise en page SDP | 2025-10-20 | 2025-12-10 | 129 | 100 | 77.52% | NOK | [19 empty] | 4 | 3 |  | 2 |  |  |  | 4 | 9 | 2 | 2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 1 | 15 |  |  | 7 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 5 | 6
| FTQ SDP |  | 2025-12-12 | 129 | 74 | 57.36% | NOK | [27 empty] | 3 | 4 |  |  |  |  | 3 | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 6 |  | 9 | 6 |  |  |  | 7 |  | 10 | 9 | 9
| FTQ WIRING | 2025-10-22 | 2025-12-12 | 129 | 68 | 52.71% | NOK | [27 empty] | 2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 5 |  | 9 | 6 |  |  |  | 7 |  | 6 | 8 | 9
| FTR SDP |  |  | 129 | 52 | 40.31% | NOK | [49 empty] | 19 | 25 |  |  |  | 8
| FTR WIRING |  |  | 129 | 50 | 38.76% | NOK | [49 empty] | 19 | 25 |  |  |  | 6
Création Build List
Création d'un PDF
| Référencement des SDP et Wiring |  |  | 129 | 35 | 27.13% | NOK | [50 empty] | 14 | 21
| Création des Prototypes (Component) |  |  | 11 | 11 | 100% | OK | [28 empty] | 11
| Connectivités Component |  |  | 11 | 11 | 100% | OK | [28 empty] | 11
| Référencement des components |  |  | 11 | 11 | 100% | OK | [37 empty] | 11
| Réalisation des vues d'implantation |  |  | 5 | 5 | 100% | OK | [35 empty] | 2 | 3
| FTQ IMPLANTATION |  |  | 5 | 0 | 0% | NOK | [42 empty] | 5
| FTR IMPLANTATION |  |  | 5 | 0 | 0% | NOK
| Référencement des IMPLANTATIONS |  |  | 5 | 0 | 0% | NOK
Mise en ligne Sedre Web
Validation WEB
Création d'un PDF
Remarques
Projet XX
Mise à disposition de DE
Phase de préparation (sommaire + création et référencement LT)
Création des Généralités
Saisie des Généralités
| Creation des Prototypes (Principe) | [5 empty] | ok
| Connectivités SDP | [5 empty] | ok
| Génération Wiring | [5 empty] | ok
| Mise en page SDP | [5 empty] | ok
| FTQ SDP | [5 empty] | ok
| FTQ WIRING | [5 empty] | ok
| FTR SDP | [5 empty] | ok
| FTR WIRING | [5 empty] | ok
Création Build List
Création d'un PDF
| Référencement des SDP et Wiring | [5 empty] | ok
| Création des Prototypes (Component) | [5 empty] | ok
| Connectivités Component | [5 empty] | ok
| Référencement des components | [5 empty] | ok
| Réalisation des vues d'implantation | [5 empty] | ok
| FTQ IMPLANTATION | [5 empty] | ok
| FTR IMPLANTATION | [5 empty] | ok
| Référencement des IMPLANTATIONS | [5 empty] | ok
Mise en ligne Sedre Web
Validation WEB
Création d'un PDF
Remarques
Gestion de projets
Mettre à jour
Note on H6: Entrez n'importe quel caractère dans cette colonne.

## Synthèse prod hebdomadaire
Date de début | 2025-11-01
date de fin | 2025-11-07
Creation des Prototypes (Principe) | 40
Connectivités SDP | 40
Génération Wiring | 37
Création des Prototypes (Component) | 0
Connectivités Component | 0
Réalisation des vues d'implantation | 13
Bouton 1

## Chantier 1
| Du | Au
Dates du chantier : | 2025-12-03 | 2025-12-19
Types | Date de début | Date de fin | Total | Avancement | Pourcentage | Date 50 % | 03/12/2025 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 06/12/2025 | 07/12/2025 | 08/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 13/12/2025 | 14/12/2025 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025 | 22/12/2025
Création | 2025-12-03 | 2025-12-15 | 150 | 75 | 50% | 15/12/2025 | 5 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
Connectivité | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 129 | 77 | 59.69% | 18/12/2025 |  | 12 | [8 empty] | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mise en page | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 129 | 70 | 54.26% | 14/12/2025 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5

## Chantier 2
| Du | Au
Dates du chantier : | 2026-02-02 | 2026-02-19
Types | Date de début | Date de fin | Total | Avancement | Pourcentage | Date 50 % | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 15/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21/02/2026
Création | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 129 | 70 | 54.26% | 14/02/2026 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10
Connectivité | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 129 | 65 | 50.39% | 18/02/2026 | [10 empty] | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mise en page | 2026-02-06 | 2026-02-14 | 129 | 70 | 54.26% | 13/02/2026 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5

## Chantier 3
| Du | Au
Dates du chantier : | 2026-02-03 | 2026-02-17
Types | Date de début | Date de fin | Total | Avancement | Pourcentage | Date 50 % | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 15/02/2026 | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21/02/2026 | 22/02/2026
Création | 2026-02-04 | 2026-02-15 | 60 | 105 | 175% | 07/02/2026 |  | 5 | 20 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10
Connectivité | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 30 | 25 | 83.33% | 14/02/2026 | [10 empty] | 10 | 5 | 10
Mise en page | 2026-02-07 | 2026-02-15 | 20 | 70 | 350% | 07/02/2026 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5

## Chantier 4
| Du | Au
Dates du chantier : | 2027-01-01 | 2027-01-18
Types | Date de début | Date de fin | Total | Avancement | Pourcentage | Date 50 % | 01/01/2027 | 02/01/2027 | 03/01/2027 | 04/01/2027 | 05/01/2027 | 06/01/2027 | 07/01/2027 | 08/01/2027 | 09/01/2027 | 10/01/2027 | 11/01/2027 | 12/01/2027 | 13/01/2027 | 14/01/2027 | 15/01/2027 | 16/01/2027 | 17/01/2027 | 18/01/2027 | 19/01/2027 | 20/01/2027
Création | 2027-01-02 | 2027-01-13 | 80 | 105 | 131.2% | 06/01/2027 |  | 5 | 20 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10
Connectivité | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 50 | 25 | 50% | 13/01/2027 | [10 empty] | 10 | 5 | 10
Mise en page | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 40 | 70 | 175% | 06/01/2027 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5