## Essai
| Semaine | Lieu | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16
Tâches |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24
Coffrage dalle structurelle Q2 |  | SGA | bar: 2022-03-21 to 2022-03-24
PA Ferraillage Q2 |  | SGA | bar: 2022-03-30
Coulage dalle structurelle Q2 |  | SGA | bar: 2022-03-31
Coffrage dalle structurelle Q1 |  | SGA | bar: 2022-03-24 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-03-29
Terrassement boites MANT |  | SGA+GSD | bar: 2022-04-01; 2022-04-04
Coffrage dernière marche Q2 |  | SGA | bar: 2022-04-05 to 2022-04-06
PA Ferraillage Q1 |  | SGA | bar: 2022-04-06
Coulage dalle structurelle Q1 |  | SGA | bar: 2022-04-07
Coffrage dernière marche Q1 |  | SGA | bar: 2022-04-08
Coulage dernière marche Q1 Q2 |  | SGA | bar: 2022-04-11
Decoffrage+nettoyage |  | SGA | bar: 2022-04-12 to 2022-04-13
PERCEMENT DES RAILS |  | SGA+GSD | bar: 2022-04-08
Finitions Aléas |  | SGA | bar: 2022-04-14 to 2022-04-15
Boucle 353 |  | SGA | bar: 2022-04-18 to 2022-04-22
Coffrage dalle structurelle Q2 |  | GSD | bar: 2022-03-21 to 2022-03-24
PA Ferraillage Q2 |  | GSD | bar: 2022-03-24
Coulage dalle structurelle Q2 |  | GSD | bar: 2022-03-25
Coffrage dernière marche Q1 Q2 |  | GSD | bar: 2022-03-28 to 2022-03-29
Ferraillage dernière marche Q1 Q2 |  | GSD | bar: 2022-03-28 to 2022-03-29
Coulage dernière marche Q1 Q2 |  | GSD | bar: 2022-03-30
Decoffrage+nettoyage |  | GSD | bar: 2022-03-31 to 2022-04-01
Finitions Aléas |  | GSD | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
MANT GSD // COM CROISEE |  | GSD | bar: 2022-04-04 to 2022-04-08; 2022-04-11 to 2022-04-15; 2022-04-18 to 2022-04-22
TRAVERSEE FOURREAUX GSD terminer pour le 8/4 |  | GSD | bar: 2022-04-04 to 2022-04-08
Sondages |  | Toutes stations | bar: 2022-03-21 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-04-01
Réseau MANT SGA |  | SGA | bar: 2022-04-11 to 2022-04-15; 2022-04-18 to 2022-04-22
Intervention Géomètre GSD |  | GSD | bar: 2022-03-28
Marquage piquetage GSD |  | GSD
Intervention Géomètre SGA |  | SGA | bar: 2022-03-23; 2022-03-28; 2022-04-07
Fin de la MANT GSD (22/04/22) |  | GSD
Implantation boucles SGA |  | GSD | bar: 2022-04-04
Ferraillage dalle structurelle Q2 |  | GSD | bar: 2022-03-21 to 2022-03-24
PA Ferraillage |  | GSD | bar: 2022-03-24
Ferraillage dalle structurelle Q2 |  | SGA | bar: 2022-03-24 to 2022-03-25; 2022-03-28 to 2022-03-30
PA Ferraillage |  | SGA | bar: 2022-03-30
Ferraillage dalle structurelle Q1 |  | SGA | bar: 2022-03-30 to 2022-04-01; 2022-04-04 to 2022-04-06
PA Ferraillage |  | SGA | bar: 2022-04-06
Nota: |  | Légende :
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe 6