## Feuil1
PLANNING DE POSE 2015
n° sem | type de pose | Pour qui | Date de Début de pose | Date de fin de pose prévue | nom du client + type travaux | Contact vendeur | durée en jour
44 | Normale | privé | 2014-10-27 | 2014-10-30
45 | Normale | Privé | 2014-11-03 | 2014-11-07 |  | moi | 1 Semaine
46 | Normale | Privé | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  | moi | 3 Jours
46 | SAV | SCHMIDT B | 2014-11-14 | 2014-11-14 |  | VANESSA | 1/2jours
47 | Normale | Privé | 2014-11-17 | 2014-11-21 |  | MOI | 1 Semaine
48 | Normale | privé | 2014-11-24 | 2014-11-28 |  | MOI | 2 Semaine
48 et 49 | Normale | Privé | 2014-12-01 | 2014-12-10 |  | MOI | 2 Semaines
50 à 52 | Normale | Privé | 2014-12-14 | 2014-12-20 |  | moi | 2 Semaines
1 |  |  | 2014-12-22 | 2015-01-02 |  |  | 2 semaine
2 | Normale | Privé | 2015-01-05 | 2015-01-16 |  | moi | 2 Semaines
4 | Normale | Privé | 2015-01-19 | 2015-01-23 |  | moi | 1 Semaine
5
6 à 8 | Normale | Cuisinella B | 2015-02-02 | 2015-02-27 |  | Marc et Elodie + moi | 3 Semaines
16 | Perso | Privé | 2015-04-17 | 2015-05-02 |  | MOI-MËME | 2 Semaines
Saisies Planning