## Tableau de bord
Fichier global d'ordonnancement des OF du Montage neuf
Date dernière MAJ USI
DATE : | 2022-04-07 |  | 2022-04-06 09:40
N°SEM : | 14
Dernière MAJ : | 2022-04-06 14:36
(Pensez à mettre à jour USI_Mnt_Neuf avant de lancer la macro)
file:///I:\070_IND\03_Fabrication\02_Montage%20neuf\03_Montage_ORDO_neuf\_USI\USI_Mnt_Neuf.xlsm
2 MAJ pour actualiser les données L'une entre 7h et 13h max et l'autre après 13h
Dernière MAJ Ruptures : | 2022-04-06 09:42
(Temps d'attente estimé ± 6 min)
Synthèse OF Montage
Mettre à jour les données de ruptures
Mettre à jour :
- USI
- Outil global
- Ruptures outil global

## Synthèse OF
Codes planif | OF | Statut | Rupture | Servi | Fabricant | Programme | Reference | Designation | Qte Initiale | Qte Livrée | Engagemt appro | S déb plan | Date début planifiée | S début OF | Date Début OF | Date fin OF | Date fin OF simulée | Date rattachement | Engagemt P° | Tâche | Descriptif tâche (t) | REF mqt 1 | Qté1 | Commentaires utilisateur
PXAA1 | 167980 | Actif | non | S | X | X | X | X | 2 | 0 | 2022-01-03 |  |  | 39 | 2020-09-22 | 2021-02-18 | 2022-04-06 |  |  | 900 | OPE SST FABRICATION
XAA2 | 163956 | Actif | non | S | X | X | X | X | 4 | 0 |  |  |  | 18 | 2020-04-28 | 2022-11-16 | 2022-04-21 | 2022-11-16 |  | 502 | MONT.NEUF BP ET PRESSU.
PXAA4 | M10171638 | Actif | non | S | X | X | X | X | 4 | 3 | 2022-01-03 |  |  | 49 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 2022-01-30 |  |  | 502 | MONT.NEUF BP ET PRESSU.
XAD2 | M10174845 | Actif | oui | I | X | X | X | X | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 2022-01-24 | 2023-03-20 | 2022-04-06 | 2023-05-31 |  | 500 | MONT.NEUF MACHINE TOURNANTE | 3451-0481 | 1
PXAE1 | M10179651 | Actif | non | I | X | X | X | X | 4 | 0 | 2021-12-17 | 16 | 2022-04-21 | 38 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 2022-04-07 | 2021-10-01 |  | 516 | MONT.NEUF VANNE HT
PXAA4 | M10181895 | Actif | oui | I | X | X | X | X | 4 | 1 | 2022-04-12 |  |  | 44 | 2021-11-03 | 2022-02-07 | 2022-04-09 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 502 | MONT.NEUF BP ET PRESSU. | 9409B020101 | 3
PXAA4 | M10181896 | Actif | non | S | X | X | X | X | 4 | 3 | 2022-01-31 | 16 | 2022-04-21 | 44 | 2021-11-03 | 2022-02-14 | 2022-04-09 | 2022-03-04 | 2022-04-08 | 502 | MONT.NEUF BP ET PRESSU.
PXAA1 | M10183218 | Créé | non |  | X | X | X | X | 10 | 0 |  |  |  | 23 | 2022-06-09 | 2022-08-12 | 2022-06-09 | 2022-09-02 |  | 104 | MGE MARQUAGE LASER : MFT0430
PXAA4 | M10183220 | Actif | oui | I | X | X | X | X | 2 | 0 |  |  |  | 50 | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2022-04-10 | 2022-01-24 |  | 502 | MONT.NEUF BP ET PRESSU. | 39219-002 | 2
PXAA4 | M10183226 | Lancé | non |  | X | X | X | X | 4 | 0 |  |  |  | 19 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 2022-04-15 | 2022-06-01 |  | 104 | MGE MARQUAGE LASER : MFT0430
XAD2 | M10172385 | Actif | non | S | X | X | X | X | 2 | 1 |  | 15 | 2022-04-17 | 9 | 2021-03-03 | 2022-02-17 | 2022-04-06 | 2022-03-02 |  | 506 | EQUILIBRAGE TOULOUSE
XAA4 | M10176494 | Actif | non | S | X | X | X | X | 4 | 3 | 2022-01-31 |  |  | 52 | 2021-12-27 | 2022-01-11 | 2022-04-10 | 2022-01-19 | 2022-04-01 | 502 | MONT.NEUF BP ET PRESSU.
XAA4 | M10176495 | Actif | non | S | X | X | X | X | 4 | 2 | 2022-01-05 |  |  | 48 | 2021-11-29 | 2021-12-10 | 2022-04-08 | 2022-01-19 | 2022-03-25 | 502 | MONT.NEUF BP ET PRESSU.
XAE1 | M10178667 | Actif | non | S | X | X | X | X | 10 | 10 | 2022-02-07 | 17 | 2022-04-26 | 36 | 2021-09-07 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-16 |  | MISE EN STOCK A FAIRE
PXAD2 | M10179248 | Actif | non | I | X | X | X | X | 4 | 3 |  |  |  | 36 | 2021-09-07 | 2021-09-16 |  |  | 2022-02-28 |  | MISE EN STOCK A FAIRE
PXAE2 | M10179432 | Lancé | non |  | X | X | X | X | 2 | 0 |  |  |  | 37 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-04-14 | 2022-11-30 |  | 104 | MGE MARQUAGE LASER : MFT0430
PXAA4 | M10180784 | Actif | non | S | X | X | X | X | 4 | 2 | 2022-03-15 | 17 | 2022-04-28 | 41 | 2021-10-13 | 2022-01-03 | 2022-04-19 | 2022-01-13 | 2022-04-06 | 502 | MONT.NEUF BP ET PRESSU.
Formulas:
S déb plan = IF([Date début planifiée]="","",WEEKNUM([Date début planifiée],21))
S début OF = IF([Date Début OF]="","",WEEKNUM([Date Début OF],21))

## Charge
Charge à venir
S+1 = | 15 | S+2 = | 16 | S+3 = | 17 | L'idée est d'avoir un onglet récapitulatif de la charge planifiée sous 3 échelles, j'aimerai filtrer la colonne M de "Synthèse OF" selon les cellules B2, puis D2, puis F2. Ensuite une fois que j'arrive a filtrer je ferai une macro qui vient copier coller au bon endroit la charge selon l'échelle. J'aimerai trouvé comment sur un filtre textuel on peut lui demander une cellule comme critère.