## Grands Projets EIC - PSE
Aujourd'hui | 2022-02-08
Début du planning | 2022-01-03
Semaine d'affichage | 1 | [10 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06 | [6 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27 | [6 empty] | 2022-07-04 | [6 empty] | 2022-07-11 | [6 empty] | 2022-07-18 | [6 empty] | 2022-07-25 | [6 empty] | 2022-08-01 | [6 empty] | 2022-08-08 | [6 empty] | 2022-08-15 | [6 empty] | 2022-08-22 | [6 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26
 | time axis 2022-01-03 to 2023-01-01
Projet | Tâche | Début | Fin | Jalons | Jalons | Jalons | Jalons | Jalons | Avancement |  | Ressources | time axis 2022-01-03 to 2023-01-01
[9 empty] | Pourcentage | Progression
Grand Villeneuve |  |  | 2024-12-01 | [5 empty] | 15% | 15%
Grand Villeneuve | PO - Organisation | [7 empty] | 40% | 40%
| Modification tâches AC Poste J et Poste K selon la responsabilité du TMV | [7 empty] | 35% | 35%
| Réévaluation équipe graissage | 2023-11-01 | 2023-12-31 | [6 empty] | 0%
| Calcul de réserve UO PVV | 2023-11-01 | 2023-12-31 | [6 empty] | 0%
| Organisation des Tx infrastructure en interface RFN/Hors RFN | [8 empty] | 0%
| Report de charge sur les postes encadrants | [8 empty] | 0%
| Report de charge sur les postes encadrants | [8 empty] | 0%
| Redéfinition d'interface avec COGC, INFP, ABE, ExF, Astreinte | [8 empty] | 0%
| Evaluation FOHS | [8 empty] | 0%
| Veille et contrôle | [8 empty] | 0%
| Formation | [8 empty] | 0%
| Accompagnement formations | 2022-04-01 | 2024-03-17 | [6 empty] | 0%
| Textes | [8 empty] | 0%
| Impact S9C et autres référentiels (VIP/PCD Poste B/Poste 4) | [8 empty] | 0%
| Rédaction des nouveaux documents d'organisation de l'UO PVV | [8 empty] | 0%
| Ergonomie salle | [8 empty] | 0%
| Positionnement des clés de secours | [8 empty] | 0%
| Outils | [8 empty] | 0%
| Nouvel interface PCD/VIP avec SAS Nord Est | [8 empty] | 0%
| RH | [8 empty] | 0%
| Entretiens exploratoires | 2021-12-01 | 2022-02-28 | [6 empty] | 0%
| Entretiens d'orientations | 2022-09-01 | 2022-11-01 | [6 empty] | 0%
| Accompagnement individuel | 2022-01-15 | 2022-06-30 | [6 empty] | 0%
| Début de réflexions avec RPx | [8 empty] | 0%
| Jalons - Deconnexion des postes J&K : Suppression des emplois AC App RH910 | [8 empty] | 0%
| Piste : Reclassement, affectation sur nouvel emploi, départ volontaire, départ retraite, CPA, utilsiation CPF pour projet externe… | [8 empty] | 0%
| Accompagnement collectifs et individuels | [8 empty] | 0%
| Modification des collectifs VTR Nord et Sud : Dpx, agents du Poste B, recomposition des équipes VTR Sud et réserves | [8 empty] | 0%
| Modification du cadre d'organisation | [8 empty] | 0%
| Modification de la réserve opérationelle | [8 empty] | 0%
| Modification des roulements, compétences et qualificationss sur UO PVV | [8 empty] | 0%
| Evaluations des risques psycho-sociaux avant et après suppressions des emplois | [8 empty] | 0%
| Communication | [8 empty] | 0%
| Instances | [8 empty] | 0%
| CSSCT et IRP | 2021-10-01 | 2021-12-15 | [6 empty] | 0%
Volet IRP : dates des instances
| CSSCT |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-17 | 2022-10-07 | 2022-12-09
| Réunion de proximité RPx |  |  | 2022-03-25 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 2022-11-25
| CSE |  |  | 2022-01-20 | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 2022-04-14
| MES | [8 empty] | 0%
| Jalon - MES SAS Nord-Est | 2023-11-03 | 2023-11-03 | [6 empty] | 0%
| Jalon - MES Poste C | 2023-11-02 | 2023-11-02 | [6 empty] | 0%
| MES Chantier matériel | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [6 empty] | 0%
| Vigilances - Alertes | [8 empty] | 0%
| Jalons - Réduction de capacité VS | [8 empty] | 0%
| Avancement des travaux d'infrastrucure : | [8 empty] | 0%
| Risque de repport de la déconnexion des postes | [8 empty] | 0%
| Evolution de la charge de travail : Risque de bore out | [8 empty] | 0%
| Respect du planning d'accompagnement | [8 empty] | 0%
| Ordonnancement Tx SIG Paris Villeneuve | [8 empty] | 0%
0%
0%
| Cycle RVA | [8 empty] | 0%
0%
| Jalons - Greenfield MGP (Tx SAS N, NO, S) | [8 empty] | 0%
| Jalons - Phase C | [8 empty] | 0%
| Jalons - Phase R1 ITC Voies | [8 empty] | 0%
| Jalons - Pose ADV 1047b | 2022-09-09 | 2022-09-09 | [6 empty] | 0%
| Jalons - Deconnexion poste J&K | 2023-11-01 | 2023-11-01 | [6 empty] | 0%
Poste 4 - CCU - VSG |  | 2021-12-01 | 2024-03-01 | [5 empty] | 24% | 24%
Poste 4 - CCU - VSG | PO - Organisation | [8 empty] | 0% | Olivier D. + Pascal Pe.
| Identification des éventuelles évolutions métiers et évolutions gestes métiers à traiter dans le cadre du projet |  | 2022-04-01 | [6 empty] | 0% | Olivier D. + CDP CCU transitoire Vigneux
| Découpage/pesage des postes, étude de charge |  | 2022-04-01 | [6 empty] | 0% | Nicolas L. avec Dpx, agents
| Réorganisation de l’UO (création des fiches unité de charges / affectations, process de la préparation des fichiers C MISTRAL à caler,…) |  | 2022-04-01 | [6 empty] | 0% | Mathieu L. (DGOP)
| Définition des OTS (qualifications, roulements de repos à refaire,… ) |  | 2022-12-31 | [6 empty] | 0%
| Evaluation de charge aiguilleur P3 | [8 empty] | 0%
| Calcul de réserve UO PVV | [8 empty] | 0%
| Evaluation FOHS | [8 empty] | 0%
| Veille et contrôle | [8 empty] | 0%
| Arrivée à Vigneux du P4 | [8 empty] | 0%
| Modification du cadre d'organisation | [8 empty] | 0%
| Modification de la réserve opérationnelle | [8 empty] | 0%
| Modification des roulements, compétences et qualifications sur UO PVV | [8 empty] | 0%
| Formation | [8 empty] | 0%
| Formation aux postes de travail |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 2023-09-06 |  |  | 0%
| Cahier des charges | 2022-04-01 | 2022-06-30 | [6 empty] | 0%
| Recrutement des formateurs, recrutements temporaires pour couverture des postes pendant les formations | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 0%
| Mise à disposition du simulateur SMILE |  |  | 2023-03-01 | [5 empty] | 0%
| Construction des scénarios | 2023-04-01 | 2023-05-01 | [6 empty] | 0%
| Formation des formateurs sur le simulateur | 2023-05-01 | 2023-06-01 | [6 empty] | 0%
| Formation des agents à leur poste de travail sur le simulateur |  |  | 2024-03-01 | [5 empty] | 0%
| Textes | [8 empty] | 0%
| Liste des documents à réadapter | 2022-01-01 | 2022-03-31 | [6 empty] | 0% | Pascal Pe.
| Recrutement des ressources temporaires | 2022-04-01 | 2022-06-30 | [6 empty] | 0%
| Organisation et distribution des rôles (rédacteurs, vérificateurs, approbateurs) | 2022-04-01 | 2022-06-30 | [6 empty] | 0%
| Écriture des référentiels | 2023-07-01 | 2022-09-30 | [6 empty] | 0%
| État des lieux et mise à jour des documents de base EIC | [8 empty] | 0%
| Mise à plat des procédures et transposition avec organisation et technologie CCR/U | [8 empty] | 0%
| Distribution des docuemnts projet et finis | [5 empty] | 2024-03-01 |  |  | 0%
| Consigne travaux pour formations SMILE | [8 empty] | 0%
| Modification des IS du P2 et P3 de VTR | 2022-03-01 | 2022-09-01 | [6 empty] | 0%
| 2 domaines ITC | [8 empty] | 0%
| Ergonomie salle | [8 empty] | 0% | Olivier D. + Pacsal Pe. + CDP CCU transitoire Vigneux
| Définition du schéma des postes opérateurs et de leurs équipements | [8 empty] | 0%
| (mobilier, matériel, écrans, prises, téléphonie,…) | [8 empty] | 0%
| Définition de l’aménagement et la config. des postes dans la salle d’exploitation | [8 empty] | 0%
| (ergonomie de la salle d’exploit dont circuits de comm. entre opérateurs) | [8 empty] | 0%
| Coordination sur le placement / organisation des postes PIVIF | [8 empty] | 0%
| Dimensionnement du parking | [8 empty] | 0%
| Outils | [8 empty] | 0%
| Formation MISTRAL NG | [8 empty] | 0%
| Cahier des charges MISTRAL NG | [7 empty] | 100% | 100% | Virginie Neel (DGEX)
| Réponse pédagogique |  | 2022-04-01 | [6 empty] | 0% | Michel Aleman (DG RH)
| Cahier des charges spécifique environnement de Vigneux |  | 2022-07-01 | [6 empty] | 0% | Erwan S.
| Définition de la cible de stagiaires |  | 2022-07-01 | [6 empty] | 0%
| Recrutement des formateurs, recrutement temporaires pour couverture des postes pendant les formations |  | 2022-07-01 | [6 empty] | 0%
| Formation des formateurs |  | 2022-10-01 | [6 empty] | 0%
| Formations des agents |  | 2023-07-01 | [6 empty] | 0%
| Livraison SMILE |  |  | 2023-03-01 | [5 empty] | 0%
| Nouvel interface P3VTR/CCU | [8 empty] | 0%
| Recette sur Mistral NG : février (REX sur Lyon et Douai à récupérer) | [8 empty] | 0%
| RH | [8 empty] | 0%
| Entretiens exploratoires | 2022-03-01 | 2022-04-01 | [6 empty] | 0%
| Entretiens d'orientations | 2022-11-01 | 2023-02-01 | [6 empty] | 0%
| Accompagnement individuel | 2022-01-15 | 2023-03-17 | [6 empty] | 0%
| Recrutement si besoin identifié | [8 empty] | 0%
| Accompagnement du changement pré et post mise en service | [8 empty] | 0%
| Fermeture du P4 | [8 empty] | 0%
| Piste : Reclassement, affectation sur nouvel emploi, départ volontaire, départ retraite, CPA, Utilisation CPF pour projet externe.. | [8 empty] | 0%
| Accompagnement collectifs et individuels | [8 empty] | 0%
| Suppression d'un 3x8 VSG | [8 empty] | 0%
| Communication | [8 empty] | 0%
| Prise de parole de l’établissement auprès des DUO / DPx / agents | [7 empty] | 100% | 100% | Direction EIC
| Revue trimestrielle avancement projets | [8 empty] | 0% | DUO PVV
| Instances | [8 empty] | 0%
| Volet IRP : présentation du projet en CSSCT et RPx | 2021-12-02 | 2021-12-03 | [5 empty] | 100% | 100% | Olivier Doos
| CSSCT |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-17 | 2022-10-07 | 2022-12-09 |  |  | 0%
| Reunion de proximité (RPx) |  |  | 2022-03-25 | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 2022-11-25 |  |  | 0% | Olivier Doos
| CSE |  |  | 2022-01-20 | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 2022-04-14 | 2022-05-19 |  | 0% | Olivier Doos
| MES - MEX | [8 empty] | 0%
| MES CCU VSG |  | 2024-03-01 | [6 empty] | 0%
| Week-end de MEX | [8 empty] | 0%
| Désignation d’un coordinateur EIC | [8 empty] | 0%
| Risques et plan de contingence DGII + EIC | [8 empty] | 0%
| Planning dynamique (relatif aux essais ?) | [8 empty] | 0%
| Documentation travaux pour les opérateurs (spécifiques pour les essais/ mises en service) | [8 empty] | 0%
| Plan B pour répondre aux scénarii de crise | [8 empty] | 0%
| Doc DRC (Plan schématique des contraintes mouvements) | [8 empty] | 0%
| Allègement plan de transport | [8 empty] | 0%
| Planning accompagnement des opérateurs (suivi par le personnel encadrant) | [8 empty] | 0%
| Personnel à prévoir pour la bascule du poste (arrêt P4, ouverture P22/23) : agents à la fois sur P4 et P22/23, personnel d’encadrement | [8 empty] | 0%
| REX | [8 empty] | 0%
| Plan de transport adapté pendant quelques semaines après la MEX – déjà calé dans le cadre préparation des JO | [8 empty] | 0%
| Suivi des anomalies / REX | [8 empty] | 0%
| Vigilances - Alertes | [8 empty] | 0%
| Demande de 20 LTV supplémentaires | 2022-02-01 | 2022-05-05 | [6 empty] | 0%
| MEX CCU VSG | [8 empty] | 0%
| Décalage SAS Nord Est | [8 empty] | 0%
| Pas de TER, IC, TN de Ve 22h au Di 8h30 | [8 empty] | 0%
| Pas de TGV en Sa/Di 0h30-6h30 | [8 empty] | 0%
| RVA Textes : Disponibilité des ressources | [8 empty] | 0%
| Formations opérateurs - encadrement - disponibilité simulateurs | [8 empty] | 0%
| Volume ressources disponibles | [8 empty] | 0%
| Volume essayeurs complexes | [8 empty] | 0%
| Mise en organisation UO PVV | [8 empty] | 0%
| Assemblage des capacités entre sillons plan de transport et travaux y compris post mise en service en 03/2024 | [8 empty] | 0%
| Ordonnancement Tx SIG Paris Villeneuve | [8 empty] | 0%
0%
COGC | [9 empty] | 0%
COGC | PO - Organisation | [8 empty] | 0%
| Formations | [8 empty] | 0%
| Textes | [8 empty] | 0%
| Ergonomie salle | [8 empty] | 0%
| Outils | [8 empty] | 0%
| RH | [8 empty] | 0%
| Communication | [8 empty] | 0%
| Instances | [8 empty] | 0%
| MES | [8 empty] | 0%
| Vigilances - Alertes | [8 empty] | 0%
Souterraine | [9 empty] | 0%
Souterraine | PO - Orgnaisation | [8 empty] | 0%
| Formations | [8 empty] | 0%
| Textes | [8 empty] | 0%
| Ergonomie salle | [8 empty] | 0%
| Outils | [8 empty] | 0%
| RH | [8 empty] | 0%
| Communication | [8 empty] | 0%
| Instances | [8 empty] | 0%
| MES | [8 empty] | 0%
| Vigilances - Alertes | [8 empty] | 0%
Monterreau | [9 empty] | 0%
Monterreau | PO - Orgnaisation | [8 empty] | 0%
| Formations | [8 empty] | 0%
| Textes | [8 empty] | 0%
| Ergonomie salle | [8 empty] | 0%
| Outils | [8 empty] | 0%
| RH | [8 empty] | 0%
| Communication | [8 empty] | 0%
0%
| Instances | [8 empty] | 0%
| MES | [8 empty] | 0%
| Vigilances - Alertes | [8 empty] | 0%
0%
0%
PAR LGV | [9 empty] | 0%
PAR LGV | RH | [8 empty] | 0%
| Entretiens exploratoires | [7 empty] | 10% | 10%
0%
0%
| Vigilances - Alertes | [8 empty] | 0%
0%
0%
Note on B3: ASSOUMANI IBNI (SNCF RESEAU): Chosir la date de debut du calendrier
Note on B4: Akram ASSOUMANI: Permet de defiler le calendrier à l'intérieur du diagramme de Gannt en fonction de la semaine choisie.
Note on B6: ASSOUMANI IBNI (SNCF RESEAU): On retrouvera ici l'ensemble des themes. Et sous chaque thème on aura les jalons important qui concerne la thématique.
Note on E6: ASSOUMANI IBNI (SNCF RESEAU): Insérer la date exacte du jalons.
Note on J6: Akram ASSOUMANI: Indiquez le niveau d'avacnement d'une tache dasn la colonne pourcentage et la barre de progression s'ajsutera automatiquement
Note on J7: Akram ASSOUMANI: La valeur du pourcentage doit être comprise entre 0 et 1.
Note on B101: ASSOUMANI IBNI (SNCF RESEAU): Échéances en cours de calage avec l’équipe projet agence CCU

## Détails des lots
Projets | Tâches | Ressources
Grand Villeneuve
Grand Villeneuve | PO - Organisation
Modification tâches AC Poste J et Poste K selon la responsabilité du TMV
Réévaluation équipe graissage
Calcul de réserve UO PVV
Organisation des Tx infrastructure en interface RFN/Hors RFN
Report de charge sur les postes encadrants
Report de charge sur les postes encadrants
Redéfinition d'interface avec COGC, INFP, ABE, ExF, Astreinte
Evaluation FOHS
Veille et contrôle
Formation
Accompagnement formations
Textes
Impact S9C et autres référentiels (VIP/PCD Poste B/Poste 4)
Rédaction des nouveaux documents d'organisation de l'UO PVV
Ergonomie salle
Positionnement des clés de secours
Outils
Nouvel interface PCD/VIP avec SAS Nord Est
RH
Entretiens exploratoires
Entretiens d'orientations
Accompagnement individuel
Début de réflexions avec RPx
Jalons - Deconnexion des postes J&K : Suppression des emplois AC App RH910
Piste : Reclassement, affectation sur nouvel emploi, départ volontaire, départ retraite, CPA, utilsiation CPF pour projet externe…
Accompagnement collectifs et individuels
Modification des collectifs VTR Nord et Sud : Dpx, agents du Poste B, recomposition des équipes VTR Sud et réserves
Modification du cadre d'organisation
Modification de la réserve opérationelle
Modification des roulements, compétences et qualificationss sur UO PVV
Evaluations des risques psycho-sociaux avant et après suppressions des emplois
Communication
Instances
CSSCT et IRP
Volet IRP : dates des instances
CSSCT
Réunion de proximité RPx
CSE
MES
Jalon - MES SAS Nord-Est
Jalon - MES Poste C
MES Chantier matériel
Vigilances - Alertes
Jalons - Réduction de capacité VS
Avancement des travaux d'infrastrucure :
Risque de repport de la déconnexion des postes
Evolution de la charge de travail : Risque de bore out
Respect du planning d'accompagnement
Ordonnancement Tx SIG Paris Villeneuve
Cycle RVA
Jalons - Greenfield MGP (Tx SAS N, NO, S)
Jalons - Phase C
Jalons - Phase R1 ITC Voies
Jalons - Pose ADV 1047b
Jalons - Deconnexion poste J&K
Poste 4 - CCU - VSG
Poste 4 - CCU - VSG | PO - Organisation
Identification des éventuelles évolutions métiers et évolutions gestes métiers à traiter dans le cadre du projet
Découpage/pesage des postes, étude de charge
Réorganisation de l’UO (création des fiches unité de charges / affectations, process de la préparation des fichiers C MISTRAL à caler,…)
Définition des OTS (qualifications, roulements de repos à refaire,… )
Evaluation de charge aiguilleur P3
Calcul de réserve UO PVV
Evaluation FOHS
Veille et contrôle
Arrivée à Vigneux du P4
Modification du cadre d'organisation
Modification de la réserve opérationnelle
Modification des roulements, compétences et qualifications sur UO PVV
Formation
Accompagnement formations
Formation environnement de travail
Cahier des charges MISTRAL NG
Réponse pédagogique
Cahier des charges spécifique environnement de Vigneux
Définition de la cible de stagiaires (aiguilleurs, agents circulations ?)
Recrutement des formateurs
Formation des formateurs
Réalisation des formations à partir d’un simulateur (SMILE)
Eventuellement formation d’agents pour tenir les postes pendant que les agents du P4 sont formés
Textes
Modification des IS du P2 et P3 de VTR
Textes UO et EIC
2 domaines ITC
Rédaction des nouveaux documents/référentiels (UO, EIC, Juvisy)
Liste des documents à réadapter
Recrutement des ressources temporaires
Etat de slieux et mise à jour des docuemnts de base EIC
Mise à plat des procédures et transposition avec organisation et technologie CCR/U
Organisation et distribution des rôles (rédacteurs, vérificateurs, approbateurs)
Distribution des docuemnts projet et finis
Consigne travaux pour formations SMILE
Ergonomie salle
Définition du schéma des postes opérateurs et de leurs équipements
(mobilier, matériel, écrans, prises, téléphonie,…)
Définition de l’aménagement et la config. des postes dans la salle d’exploitation
(ergonomie de la salle d’exploit dont circuits de comm. entre opérateurs)
Coordination sur le placement / organisation des postes PIVIF
Dimensionnement du parking
Outils
Livraison SMILE
Nouvel interface P3VTR/CCU
Recette sur Mistral NG : février (REX sur Lyon et Douai à récupérer)
RH
Recensement des agents concernés
Gestion des compétences agents
Entretiens exploratoires
Visites selon desiderata
Contact et Présentation ex-EME - EIM ?
Contact et Présentation acteurs TM PSE&IDF
Débrief explorations
Elargissement agents Villeneuve - UO PVV - EIC
Entretiens informels (via RPA)
Obtention TdB EIC mouvements RH-GA
Préparation orientation
Entretiens d'orientations
Débrief orientations
Préparation parcours de formation/reclassement
Utilisations CPF création d'entreprise
Utilisations CPF projet reclassement interne Groupe SNCF
Départ Volontaire (GRH00281)
Départ Retraite / CPA
Prévision recrutement sur postes libres/libérés avant MES-MEX
ATTOP/ATTTS
Embauches pour autres EIC
Appel à retraités (+ de 6 mois)
Appel à CDD : STEM, graissage
Préparation clauses spécifiques contrats de travail
Recrutement si besoin identifié publication des offres de postes, recherche de candidats, entretiens, procédures de recrutement
Formation des agents
Sur leur nouveau poste EIC (MNG Vigneux - autre UO ?)
En reclassement - CPF - autre poste sans évolution techno - autre activité
Accompagnement individuel
Accompagnement du changement pré et post mise en service : accompagnement du personnel (ex : visites du futur site, séances de questions/réponses,…), ex post mise en service : présence des encadrants, hotline,…
Appel à coaching
Appel à médiation
Développement cohésion des collectifs
Fermeture du P4
Piste : Reclassement, affectation sur nouvel emploi, départ volontaire, départ retraite, CPA, Utilisation CPF pour projet externe..
Accompagnement collectifs et individuels
Suppression d'un 3x8 VSG
Communication
Prise de parole de l’établissement auprès des DUO / DPx / agents
Revue trimestrielle avancement projets
Instances
Communication CSSCT et CSE
Volet IRP : présentation du projet en CSSCT
Reunion de proximité (RPx)
CSE
MES - MEX
MES CCU VSG
Week-end de MEX
Désignation d’un coordinateur EIC
Risques et plan de contingence DGII + EIC
Planning dynamique (relatif aux essais ?)
Documentation travaux pour les opérateurs (spécifiques pour les essais/ mises en service)
Plan B pour répondre aux scénarii de crise
Doc DRC (Plan schématique des contraintes mouvements)
Allègement plan de transport
Planning accompagnement des opérateurs (suivi par le personnel encadrant)
Personnel à prévoir pour la bascule du poste (arrêt P4, ouverture P22/23) : agents à la fois sur P4 et P22/23, personnel d’encadrement
REX
Plan de transport adapté pendant quelques semaines après la MEX – déjà calé dans le cadre préparation des JO
Suivi des anomalies / REX
Vigilances - Alertes
Demande de 20 LTV supplémentaires
MEX CCU VSG
Décalage SAS Nord Est
Pas de TER, IC, TN de Ve 22h au Di 8h30
Pas de TGV en Sa/Di 0h30-6h30
RVA Textes : Disponibilité des ressources
Formations opérateurs - encadrement - disponibilité simulateurs
Volume ressources disponibles
Volume essayeurs complexes
Mise en organisation UO PVV
Assemblage des capacités entre sillons plan de transport et travaux y compris post mise en service en 03/2024
Ordonnancement Tx SIG Paris Villeneuve
COGC
COGC | PO - Organisation
Formations
Textes
Ergonomie salle
Outils
RH
Communication
Instances
MES
Vigilances - Alertes
Souterraine
Souterraine | PO - Organisation
Formations
Textes
Ergonomie salle
Outils
RH
Communication
Instances
MES
Vigilances - Alertes
Monterreau
Monterreau | PO - Organisation
Formations
Textes
Ergonomie salle
Outils
RH
Communication
Instances
MES
Vigilances - Alertes
PAR LGV
PAR LGV | RH
Entretetiens exploratoires
Vigilances - Alertes
Note on B99: ASSOUMANI IBNI (SNCF RESEAU): Échéances en cours de calage avec l’équipe projet agence CCU

## Revue de projet
REVUE DE PROJET EIC PSE |  |  | Barre de défilement du calendrier
2022-02-01 | 2022-04-01 |  |  | 0
#VALUE!
TRUE
Projet | Taches | Thème | Ressources | Date de début | Date de fin | Durée | Jours complétés | Progression | time axis 2022-01-03 to 2022-03-03
Grand Villeneuve | Tache 16 | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-03 | 28-janv | 20 | 4 | 20%
| Tache 17 | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-04 | 13-févr | 29 | 11 | 37.93%
| Tache 18 | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-05 | 14-févr | 29 | 11 | 37.93%
| Tache 19 | Formation | Pascal Pe. | 2022-01-06 | 15-févr | 29 | 29 | 100%
| Tache 20 | Textes | Pascal Pe. | 2022-02-04 | 16-févr | 9 | 3 | 33.33%
| Tache 21 | Ergonomie salle | Pascal Pe. | 2022-01-08 | 17-févr | 29 | 8 | 27.59%
| Tache 22 | Outils | Erwan S. | 2022-01-09 | 18-févr | 30 | 3 | 10%
| Tache 23 | Outils | Erwan S. | 2022-01-10 | 19-févr | 30 | 10 | 33.33%
| Tache 24 | RH | Nicolas L. | 2022-01-11 | 20-févr | 29 | 29 | 100%
| Tache 25 | Communication | Nicolas L. | 2022-01-12 | 21-févr | 29 | 8 | 27.59%
| Tache 26 | Communication | Nicolas L. | 2022-01-13 | 22-févr | 29 | 7 | 24.14%
| Tache 27 | Instances | Olivier D. | 2022-01-14 | 23-févr | 29 | 6 | 20.69%
| Tache 28 | MES - MEX | Olivier D. | 2022-01-15 | 24-févr | 29 | 5 | 17.24%
| Tache 29 | Vigilances - Alertes | Akram A. | 2022-01-16 | 25-févr | 30 | 6 | 20%
| Tache 30 | Vigilances - Alertes | Akram A. | 2022-01-17 | 26-févr | 30 | 8 | 26.67%
PAR LGV | Tache 31 | RH | Nicolas L. | 2022-01-18 | 27-févr | 29 | 9 | 31.03%
| Tache 32 | RH | Nicolas L. | 2022-01-19 | 15-févr | 20 | 0 | 0%
| Tache 33 | RH | Olivier D. | 2022-01-20 | 16-févr | 20 | 5 | 25%
| Tache 34 | RH | Olivier D. | 2022-01-21 | 17-févr | 20 | 0 | 0%
| Tache 35 | RH | Olivier D. | 2022-01-22 | 18-févr | 20 | 6 | 30%
| Tache 36 | Vigilances - Alertes | Olivier D. | 2022-01-23 | 19-févr | 20 | 5 | 25%
| Tache 37 | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-24 | 20-févr | 20 | 20 | 100%
| Tache 38 | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-25 | 21-févr | 20 | 5 | 25%
| Tache 39 | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-26 | 22-févr | 20 | 5 | 25%
| Tache 40 | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-27 | 23-févr | 20 | 5 | 25%
Poste 4 | Tache 4 | Formation | Pascal Pe. | 2022-01-14 | 28-janv | 11 | 6 | 54.55%
| Identification des éventuelles évolutions métiers et évolutions gestes métiers à traiter dans le cadre du projet | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-03 | 01-avr | 65 | 4 | 6.154%
| Découpage/pesage des postes, étude de charge | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-01-04 | 01-avr | 64 | 28 | 43.75%
| Réorganisation de l’UO (création des fiches unité de charges / affectations, process de la préparation des fichiers C MISTRAL à caler,…) | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-03 | 01-avr | 65 | 9 | 13.85%
| Définition des OTS (qualifications, roulements de repos à refaire,… ) | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-02-01 | 30-avr | 64 | 2 | 3.125%
| Evaluation de charge aiguilleur P3 | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-02-02 | 01-avr | 43 | 8 | 18.6%
| Calcul de réserve UO PVV | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-02-03 | 02-avr | 42 | 8 | 19.05%
| Evaluation FOHS | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-02-04 | 03-avr | 41 | 8 | 19.51%
| Recrutement des ressources temporaires | Textes | Pascal Pe. | 2022-02-15 | 15-avr | 44 | 24 | 54.55%
| Liste des documents à réadapter | Textes | Pascal Pe. | 2022-01-05 | 29-janv | 18 | 9 | 50%
| Modification des IS du P2 et P3 de VTR | Textes | Pascal Pe. | 2022-03-01 | 01-avr | 24 | 12 | 50%
| Formation aux postes de travail | Formation | Olivier D. | 2022-01-03 | 27-janv | 19 | 19 | 100%
| Organisation et distribution des rôles (rédacteurs, vérificateurs, approbateurs) | Textes | Pascal Pe. | 2022-04-01 | 02-avr | 1 | 0 | 0%
| Définition du schéma des postes opérateurs et de leurs équipements | Ergonomie salle | Pascal Pe. | 2022-01-26 | 30-janv | 3 | 0 | 0%
| Définition de l’aménagement et la config. des postes dans la salle d’exploitation | Ergonomie salle | Olivier D. | 2022-02-02 | 01-mars | 20 | 0 | 0%
| Cahier des charges MISTRAL NG | Outils | Pascal Pe. | 2022-01-07 | 31-janv | 17 | 5 | 29.41%
| Réponse pédagogique | Outils | Erwan S. | 2022-02-01 | 01-avr | 44 | 44 | 100%
| Cahier des charges spécifique environnement de Vigneux | Outils | Erwan S. | 2022-02-15 | 02-avr | 34 | 5 | 14.71%
| Entretiens exploratoires | RH | Nicolas L. | 2022-01-18 | 01-févr | 11 | 3 | 27.27%
| Prise de parole de l’établissement auprès des DUO / DPx / agents | Communication | Nicolas L. | 2022-01-11 | 11-janv | 1 | 1 | 100%
| RPx | Instances | Olivier D. | 2022-03-25 | 25-mars | 1 | 0 | 0%
| CSE | Instances | Olivier D. | 2022-02-17 | 16-mars | 20 | 10 | 50%
| Demande de 20 LTV supplémentaires | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-24 | 17-févr | 19 | 0 | 0%
Total général | [7 empty] | 32.85%
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## BDD TCD
Projet | Taches | Thème | Ressources | Date de début | Durée | Date de fin | Jours complétés | Progression
Poste 4 | Identification des éventuelles évolutions métiers et évolutions gestes métiers à traiter dans le cadre du projet | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-03 | 65 | 2022-04-01 | 4 | 0.061538
Poste 4 | Découpage/pesage des postes, étude de charge | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-01-04 | 64 | 2022-04-01 | 28 | 0.4375
Poste 4 | Réorganisation de l’UO (création des fiches unité de charges / affectations, process de la préparation des fichiers C MISTRAL à caler,…) | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-03 | 65 | 2022-04-01 | 9 | 0.13846
Poste 4 | Définition des OTS (qualifications, roulements de repos à refaire,… ) | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-02-01 | 64 | 2022-04-30 | 2 | 0.03125
Poste 4 | Evaluation de charge aiguilleur P3 | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-02-02 | 43 | 2022-04-01 | 8 | 0.18605
Poste 4 | Calcul de réserve UO PVV | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-02-03 | 42 | 2022-04-02 | 8 | 0.19048
Poste 4 | Evaluation FOHS | PO - Organisation | Pascal Pe. | 2022-02-04 | 41 | 2022-04-03 | 8 | 0.19512
Poste 4 | Formation aux postes de travail | Formation | Olivier D. | 2022-01-03 | 19 | 2022-01-27 | 19 | 1
Poste 4 | Recrutement des ressources temporaires | Textes | Pascal Pe. | 2022-02-15 | 44 | 2022-04-15 | 24 | 0.54545
Poste 4 | Liste des documents à réadapter | Textes | Pascal Pe. | 2022-01-05 | 18 | 2022-01-29 | 9 | 0.5
Poste 4 | Modification des IS du P2 et P3 de VTR | Textes | Pascal Pe. | 2022-03-01 | 24 | 2022-04-01 | 12 | 0.5
Poste 4 | Organisation et distribution des rôles (rédacteurs, vérificateurs, approbateurs) | Textes | Pascal Pe. | 2022-04-01 | 1 | 2022-04-02 | 0 | 0
Poste 4 | Définition du schéma des postes opérateurs et de leurs équipements | Ergonomie salle | Pascal Pe. | 2022-01-26 | 3 | 2022-01-30 | 0 | 0
Poste 4 | Définition de l’aménagement et la config. des postes dans la salle d’exploitation | Ergonomie salle | Olivier D. | 2022-02-02 | 20 | 2022-03-01 | 0 | 0
Poste 4 | Cahier des charges MISTRAL NG | Outils | Pascal Pe. | 2022-01-07 | 17 | 2022-01-31 | 5 | 0.29412
Poste 4 | Réponse pédagogique | Outils | Erwan S. | 2022-02-01 | 44 | 2022-04-01 | 44 | 1
Poste 4 | Cahier des charges spécifique environnement de Vigneux | Outils | Erwan S. | 2022-02-15 | 34 | 2022-04-02 | 5 | 0.14706
Poste 4 | Entretiens exploratoires | RH | Nicolas L. | 2022-01-18 | 11 | 2022-02-01 | 3 | 0.27273
Poste 4 | Prise de parole de l’établissement auprès des DUO / DPx / agents | Communication | Nicolas L. | 2022-01-11 | 1 | 2022-01-11 | 1 | 1
Poste 4 | RPx | Instances | Olivier D. | 2022-03-25 | 1 | 2022-03-25 | 0 | 0
Poste 4 | CSE | Instances | Olivier D. | 2022-02-17 | 20 | 2022-03-16 | 10 | 0.5
Poste 4 | Demande de 20 LTV supplémentaires | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-24 | 19 | 2022-02-17 | 0 | 0
Grand Villeneuve | Tache 16 | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-03 | 20 | 2022-01-28 | 4 | 0.2
Grand Villeneuve | Tache 17 | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-04 | 29 | 2022-02-13 | 11 | 0.37931
Grand Villeneuve | Tache 18 | PO - Organisation | Olivier D. | 2022-01-05 | 29 | 2022-02-14 | 11 | 0.37931
Grand Villeneuve | Tache 19 | Formation | Pascal Pe. | 2022-01-06 | 29 | 2022-02-15 | 29 | 1
Grand Villeneuve | Tache 20 | Textes | Pascal Pe. | 2022-02-04 | 9 | 2022-02-16 | 3 | 0.33333
Grand Villeneuve | Tache 21 | Ergonomie salle | Pascal Pe. | 2022-01-08 | 29 | 2022-02-17 | 8 | 0.27586
Grand Villeneuve | Tache 22 | Outils | Erwan S. | 2022-01-09 | 30 | 2022-02-18 | 3 | 0.1
Grand Villeneuve | Tache 23 | Outils | Erwan S. | 2022-01-10 | 30 | 2022-02-19 | 10 | 0.33333
Grand Villeneuve | Tache 24 | RH | Nicolas L. | 2022-01-11 | 29 | 2022-02-20 | 29 | 1
Grand Villeneuve | Tache 25 | Communication | Nicolas L. | 2022-01-12 | 29 | 2022-02-21 | 8 | 0.27586
Grand Villeneuve | Tache 26 | Communication | Nicolas L. | 2022-01-13 | 29 | 2022-02-22 | 7 | 0.24138
Grand Villeneuve | Tache 27 | Instances | Olivier D. | 2022-01-14 | 29 | 2022-02-23 | 6 | 0.2069
Grand Villeneuve | Tache 28 | MES - MEX | Olivier D. | 2022-01-15 | 29 | 2022-02-24 | 5 | 0.17241
Grand Villeneuve | Tache 29 | Vigilances - Alertes | Akram A. | 2022-01-16 | 30 | 2022-02-25 | 6 | 0.2
Grand Villeneuve | Tache 30 | Vigilances - Alertes | Akram A. | 2022-01-17 | 30 | 2022-02-26 | 8 | 0.26667
PAR LGV | Entretiens exploratoires | RH | Nicolas L. | 2022-01-18 | 29 | 2022-02-27 | 9 | 0.31034
PAR LGV | Tache 32 | RH | Nicolas L. | 2022-01-19 | 20 | 2022-02-15 | 0 | 0
PAR LGV | Tache 36 | Vigilances - Alertes | Olivier D. | 2022-01-23 | 20 | 2022-02-19 | 5 | 0.25
PAR LGV | Tache 37 | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-24 | 20 | 2022-02-20 | 20 | 1
PAR LGV | Tache 38 | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-25 | 20 | 2022-02-21 | 5 | 0.25
PAR LGV | Tache 39 | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-26 | 20 | 2022-02-22 | 5 | 0.25
PAR LGV | Tache 40 | Vigilances - Alertes | Pascal Pe. | 2022-01-27 | 20 | 2022-02-23 | 5 | 0.25
Formulas:
Durée = NETWORKDAYS([Date de début],[Date de fin])

## Annexe
Pour avoir une vision sur le status de nos taches |  |  | Ressources | Thème
|  |  | Akram A. | PO - Organisation
|  |  | Erwan S. | Formation
|  |  | Nicolas L. | Textes
Pas commencé | 5 | si dans la plage c'est égale à zéro | Olivier D. | Ergonomie salle
En cours | 34 | si dans la plage c'est différent de zéro et différent de 1 | Pascal Pe. | Outils
Terminé | 6 | si dans la plage c'est égale à 1 |  | RH
Communication
Instances
MES - MEX
Vigilances - Alertes
Étiquettes de lignes | Moyenne de Progression
Grand Villeneuve | 35.76%
PAR LGV | 28.6%
Poste 4 | 32.81%
Total général | 0.32854