## mise en forme
Numéro de commande | Acheteur | Référence | Qté commandée | Qté receptionnée | Cofor | Datedelacommande | Datederecplannifiée | Datederecconfirmée | Dateréelledereception | Delta | Commentaire
EMB000001 | U046631 | EMBAND20 | 600 | 600 | 99256L01 | 2014-03-21 | 2014-04-14 |  | 2014-04-14 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS)
EMB000001 | U046631 | EMBPAL09 | 99 | 99 | 99256L01 | 2014-03-21 | 2014-04-14 |  | 2014-04-14 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS)
EMB000003 | P749654 | EMBBULLES | 4 | 4 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-15 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS)
EMB000003 | P749654 | EMBPCM44 | 3000 | 3050 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-23 | 50
EMB000003 | P749654 | EMBPCM44 | 3000 | 0 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-15 | -3000
EMB000003 | P749654 | EMBRLXCRAFT | 12 | 12 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-15 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS)
EMB000003 | P749654 | EMB2ETIQUETTES | 4 | 4 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-15 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS)
EMB000004 | P749654 | EMBPCM10 | 250 | 0 | 99256L01 | 2014-05-14 | 2014-05-27 |  |  | -250
EMB000004 | P749654 | EMBPAL10 | 99 | 0 | 99256L01 | 2014-05-14 | 2014-05-27 |  |  | -99
EMB000004 | P749654 | EMBANA25 | 240 | 0 | 99256L01 | 2014-05-14 | 2014-05-27 |  |  | -240
EMB000004 | P749654 | EMBADHESIF | 1 | 0 | 99256L01 | 2014-05-14 | 2014-05-27 |  |  | -1
EMB000005 | P749654 | EMBPCM03 | 10000 | 0 | 99256L01 | 2014-05-19 | 2014-05-27 |  |  | -10000
EXT000006 | U171603 | 9624447880 | 600 | 600 | 63095F01 | 2014-01-28 | 2014-01-31 |  | 2014-02-04 | 0
EXT000007 | U171603 | 9603317980 | 45 | 0 | 99263U01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  |  | -45 | annulée
EXT000008 | U171603 | 9658356980 | 288 | 288 | 18393S01 | 2014-01-28 | 2014-03-12 |  | 2014-05-05 | 0 | (reception faite sur la EXT_84)
EXT000009 | U171603 | 9672575080 | 1512 | 1512 | 18393S01 | 2014-01-28 | 2014-02-12 |  | 2014-02-21 | 0
EXT000010 | U171603 | ZY34028163 | 50 | 50 | 61591W01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0
EXT000011 | U171603 | ZY34028163 | 50 | 50 | 61591W01 | 2014-01-28 | 2014-02-11 |  | 2014-02-05 | 0
EXT000012 | U171603 | 9681825280 | 240 | 240 | 84401P07 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0
EXT000013 | U171603 | 9681825280 | 480 | 480 | 84401P07 | 2014-01-28 | 2014-02-07 |  | 2014-02-10 | 0
EXT000014 | C232732 | 9802275480 | 30 | 30 | 40885P01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-14 | 2014-03-07 | 0
EXT000015 | C232732 | 9684918380 | 500 | 500 | 78662B01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-10 | 0
EXT000016 | C232732 | OUT0000019 | 4 | 4 | 22161M01 | 2014-01-28 | 2014-02-12 |  | 2014-02-05 | 0
EXT000017 | C232732 | 9802275480 | 24 | 0 | 40885P01 | 2014-01-28 | 2014-02-28 | 2014-01-28 |  | -24 | AUTS en cours de réception et dédouanement
EXT000018 | C232732 | 9635682680 | 216 | 216 | 83076Z02 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-03-03 | 0
EXT000019 | U171603 | 9626788480 | 432 | 6 | 70540Y01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-07 | 2014-04-04 | -426 | Mauvaise reception de la part de GEFCO.
EXT000019 | U171603 | 9626788480 | 426 | 0 | 70540Y01 | 2014-01-28 | 2014-02-07 |  |  | -426 | (Attente rerour FNR 21/03/2014)
EXT000020 | U171603 | ZY34027705 | 81 | 81 | 71623A01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-04 | 2014-02-17 | 0
EXT000021 | C232732 | 9643478880 | 800 | 800 | 83790A01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-07 | 0
EXT000022 | C232732 | 9654230080 | 30 | 30 | 25813G01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-04-11 | 0
EXT000022 | C232732 | 9654230080 | 30 | 10 | 25813G01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-03-03 | -20
EXT000022 | C232732 | 9654230080 | 20 | 20 | 25813G01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-04-11 | 0
EXT000023 | C232732 | 9647265980 | 400 | 400 | 81067R01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-11 | 0
EXT000024 | C232732 | 9650688480 | 1200 | 1200 | 83790A01 | 2014-01-28 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | 2014-03-07 | 0
EXT000025 | C232732 | 9672880080 | 880 | 880 | 94676H01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-10 | 0
EXT000027 | C232732 | 7700100010 | 200 | 200 | 21800V04 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-17 | 0
EXT000028 | C232732 | ZY34026450 | 300 | 300 | 28546C01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-04-10 | 0 | (MI AVRIL)
EXT000029 | C232732 | 7700100010 | 300 | 300 | 21800V04 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-12 | 2014-03-10 | 0
EXT000030 | C232732 | 9658227880 | 180 | 180 | 25598Y01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-10 | 0
EXT000031 | C232732 | 9677899580 | 500 | 500 | 21800V04 | 2014-01-28 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | 2014-02-10 | 0
EXT000032 | U149082 | 9672038080 | 1008 | 1008 | 95967L01 | 2014-01-28 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-28 | 0
EXT000033 | C232732 | 9632126780 | 180 | 180 | 94676H02 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0
EXT000034 | C232732 | 9635080680 | 360 | 360 | 94676H02 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0
EXT000035 | C232732 | 9686778980 | 12 | 12 | 18833V11 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-03-05 | 0
EXT000036 | C232732 | 9651080580 | 20 | 20 | 98204T01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-27 | 0
EXT000037 | C232732 | 9628619580 | 1900 | 1900 | 25016R01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-24 | 0
EXT000038 | C232732 | 9628619580 | 500 | 500 | 25016R01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-03-26 | 0
EXT000040 | C232732 | 9636777180 | 450 | 450 | 52232Y01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-11 | 0
EXT000041 | C232732 | 9638950580 | 920 | 920 | 18742W01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0
EXT000042 | C232732 | 9638950580 | 368 | 368 | 18742W01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-13 | 0
EXT000045 | C232732 | 9673258680 | 440 | 440 | 94676H01 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-14 | 2014-02-06 | 0
EXT000048 | C232732 | 9643478880 | 400 | 400 | 83790A01 | 2014-02-10 | 2014-02-21 |  | 2014-02-26 | 0
EXT000049 | C232732 | 9634667980 | 750 | 750 | 83790A01 | 2014-02-10 | 2014-02-21 |  | 2014-02-26 | 0
EXT000051 | C232732 | 9662906680 | 1800 | 1800 | 83790A01 | 2014-02-10 | 2014-02-21 |  | 2014-02-26 | 0
EXT000052 | C232732 | 9650796380 | 3010 | 3010 | 187270000 | 2014-02-10 | 2014-03-12 |  | 2014-03-12 | 0
EXT000054 | U171603 | ZY34027704 | 10 | 10 | 71623A01 | 2014-02-10 | 2014-03-10 |  | 2014-03-14 | 0
EXT000056 | C232732 | 9651080580 | 20 | 20 | 98204T01 | 2014-02-10 | 2014-03-10 |  | 2014-03-12 | 0
EXT000059 | C232732 | 9663199280 | 96 | 96 | 98164Z01 | 2014-02-11 | 2014-02-17 |  | 2014-02-26 | 0
EXT000061 | U171603 | 9622209880 | 360 | 0 | 81145A01 | 2014-02-12 | 2014-03-12 |  |  | -360 | annulée
EXT000062 | U171603 | 7903301103 | 1200 | 1200 | 63629L12 | 2014-02-12 | 2014-03-12 |  | 2014-03-11 | 0
EXT000082 | U171603 | 8200337880 | 1920 | 1920 | 98047X01 | 2014-02-13 | 2014-04-10 |  | 2014-04-10 | 0 | (Date confirmée par le FNR le 02/04/2014)
EXT000084 | U171603 | 9658356980 | 576 | 576 | 18393S01 | 2014-02-13 | 2014-04-10 |  | 2014-05-05 | 0
EXT000084 | U171603 | 9658356980 | 576 | 288 | 18393S01 | 2014-02-13 | 2014-04-10 |  | 2014-03-13 | -288
EXT000084 | U171603 | 9658356980 | 288 | 288 | 18393S01 | 2014-02-13 | 2014-04-10 |  | 2014-05-05 | 0 | Le fournisseur n'avait pas pris en compte(novice) en d'un retour le 17/04/2014
EXT000087 | C232732 | 9647265980 | 400 | 400 | 81067R01 | 2014-02-13 | 2014-03-13 | 2014-03-05 | 2014-03-21 | 0
EXT000088 | C232732 | 9662906780 | 900 | 900 | 83790A01 | 2014-02-13 | 2014-03-13 |  | 2014-02-26 | 0
EXT000089 | C232732 | 9646067580 | 7280 | 7280 | 18742W01 | 2014-02-13 | 2014-02-21 |  | 2014-03-11 | 0
EXT000090 | C232732 | 9631846480 | 2250 | 2250 | 83076Z02 | 2014-02-13 | 2014-03-06 |  | 2014-03-10 | 0
EXT000093 | C232732 | ZY34026784 | 30 | 30 | 98204T01 | 2014-02-18 | 2014-02-28 | 2014-03-10 | 2014-03-12 | 0
EXT000097 | C232732 | 9677899580 | 500 | 500 | 21800V04 | 2014-02-21 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 0
EXT000098 | C232732 | 7934025506 | 50 | 50 | 75702J01 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | 2014-03-03 | 0
EXT000099 | C232732 | 8200290099 | 375 | 375 | 32269Z01 | 2014-02-21 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 0 | (30 avril confirmation par mail fnr)
EXT000100 | C232732 | 9629860480 | 1920 | 1920 | 18742W01 | 2014-02-21 | 2014-02-24 |  | 2014-02-26 | 0
EXT000100 | C232732 | 9629860480 | 960 | 960 | 18742W01 | 2014-02-21 | 2014-03-18 |  | 2014-02-26 | 0
EXT000101 | C232732 | 9636337880 | 240 | 240 | 94676H01 | 2014-02-21 | 2014-03-21 |  | 2014-03-12 | 0
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 173100 | 173100 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-05-14 | 0
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 173100 | 15600 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-03-19 | -157500
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 157500 | 19500 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-03-26 | -138000 | (35100 à partir du 25/03)
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 138000 | 35100 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-04-08 | -102900 | (35100 à partir du 25/03)
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 102900 | 35100 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-04-16 | -67800 | (35100 à partir du 25/03)
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 67800 | 35100 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-04-29 | -32700
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 32700 | 31200 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-05-14 | -1500
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 1500 | 1500 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-05-14 | 0
EXT000103 | C232732 | 9634667980 | 750 | 750 | 83790A01 | 2014-02-21 | 2014-03-21 |  | 2014-05-05 | 0 | reçu
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 300 | 300 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | 2014-02-27 | 0
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 1900 | 1910 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-05-12 | 10
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 1900 | 290 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-01 | -1610
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 1610 | 390 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-11 | -1220
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 1220 | 280 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-11 | -940
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 940 | 300 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-11 | -640
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 640 | 300 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-11 | -340
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 340 | 350 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-05-12 | 10
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-17 |  | 2014-04-22 | 0
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 10000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-17 |  | 2014-04-03 | -440000
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 10000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-17 |  | 2014-04-10 | -430000 | Reçu la totalité des pcs
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 430000 | 430000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-17 |  | 2014-04-22 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN)
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-26 |  | 2014-05-09 | 0
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 10000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-26 |  | 2014-04-22 | -440000
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 440000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-26 |  | 2014-05-09 | 0
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-31 |  | 2014-03-27 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN)
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-04-02 |  | 2014-03-19 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN)
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-04-14 |  | 2014-03-24 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN)
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 440000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-04-23 |  | 2014-04-03 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN)
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 440000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-04-28 |  | 2014-04-29 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN)
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 440000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-05-05 |  | 2014-04-10 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN)
EXT000111 | C232732 | ZY34028221 | 299 | 299 | 52232Y01 | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  | 2014-02-27 | 0
EXT000157 |  | OUT0000214 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000214 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000214 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000215 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000215 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000215 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000216 | 8 | 8 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000216 | 8 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -5 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000216 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000217 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000218 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000218 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000218 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000219 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000220 | 3 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000221 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000222 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000222 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000222 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000223 | 7 | 7 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000223 | 7 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -4 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000223 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000224 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000225 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000226 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000226 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000226 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000227 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000227 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000227 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000228 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000229 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000229 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000229 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000230 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000230 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000230 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000231 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000231 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000231 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000232 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000232 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000232 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000157 |  | OUT0000233 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000233 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING)
EXT000157 |  | OUT0000233 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0
EXT000160 | C232732 | 9643478880 | 800 | 800 | 83790A01 | 2014-02-28 | 2014-03-17 |  | 2014-04-01 | 0
EXT000161 | C232732 | 9651080580 | 20 | 20 | 98204T01 | 2014-02-28 | 2014-04-28 |  | 2014-04-23 | 0
EXT000162 | C232732 | 9662906680 | 300 | 300 | 83790A01 | 2014-02-28 | 2014-04-13 | 2014-04-13 | 2014-05-09 | 0 | relance le 29/04
EXT000164 | C232732 | 9650796380 | 3010 | 3010 | 187270000 | 2014-02-28 | 2014-04-14 |  | 2014-04-10 | 0
EXT000165 | C232732 | 9663199280 | 48 | 48 | 98164Z01 | 2014-02-28 | 2014-03-17 |  | 2014-04-02 | 0
EXT000166 | C232732 | 9636337880 | 600 | 600 | 94676H01 | 2014-02-28 | 2014-03-21 |  | 2014-03-19 | 0
EXT000167 | C232732 | 9646067580 | 1120 | 1120 | 18742W01 | 2014-02-28 | 2014-03-25 |  | 2014-04-14 | 0
EXT000168 | C232732 | 9684918380 | 500 | 500 | 78662B01 | 2014-02-28 | 2014-03-17 |  | 2014-05-07 | 0
EXT000169 | C232732 | 9654026980 | 60 | 60 | 43384F01 | 2014-02-28 | 2014-03-06 |  | 2014-04-07 | 0
EXT000170 | U171603 | 9635704380 | 288 | 288 | 28998U01 | 2014-02-28 | 2014-03-11 |  | 2014-03-31 | 0
EXT000171 | U171603 | 9802275480 | 24 | 0 | 40885P01 | 2014-02-28 | 2014-04-28 |  |  | -24
EXT000172 | C232732 | 7700100010 | 200 | 200 | 21800V04 | 2014-02-28 | 2014-03-25 |  | 2014-04-07 | 0
EXT000173 | C232732 | 9652570180 | 160 | 400 | 83790A01 | 2014-02-28 | 2014-04-09 |  | 2014-05-14 | 240
Mise à jour

## QRY HA1_260514_formaté
Numéro de commande | Acheteur | Référence | Qté commandée | Qté receptionnée | Cofor | Datedelacommande | Datederecplannifiée | Datederecconfirmée | Dateréelledereception | Delta | Commentaire
EMB000001 | U046631 | EMBAND20 | 600 | 600 | 99256L01 | 2014-03-21 | 2014-04-14 |  | 2014-04-14 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS) | EMBAND2060014/04/2014
EMB000001 | U046631 | EMBPAL09 | 99 | 99 | 99256L01 | 2014-03-21 | 2014-04-14 |  | 2014-04-14 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS) | EMBPAL099914/04/2014
EMB000003 | P749654 | EMBBULLES | 4 | 4 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-15 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS) | EMBBULLES427/03/2014
EMB000003 | P749654 | EMBPCM44 | 3000 | 3050 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-23 | 50 |  | EMBPCM44300027/03/2014
EMB000003 | P749654 | EMBPCM44 | 3000 | 0 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-15 | -3000 |  | EMBPCM44300027/03/2014
EMB000003 | P749654 | EMBRLXCRAFT | 12 | 12 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-15 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS) | EMBRLXCRAFT1227/03/2014
EMB000003 | P749654 | EMB2ETIQUETTES | 4 | 4 | 99256L01 | 2014-03-27 | 2014-03-27 |  | 2014-04-15 | 0 | (COMMANDE EMBALLAGE SURVILLIERS) | EMB2ETIQUETTES427/03/2014
EMB000004 | P749654 | EMBPCM10 | 250 | 0 | 99256L01 | 2014-05-14 | 2014-05-27 |  |  | -250 |  | EMBPCM1025027/05/2014
EMB000004 | P749654 | EMBPAL10 | 99 | 0 | 99256L01 | 2014-05-14 | 2014-05-27 |  |  | -99 |  | EMBPAL109927/05/2014
EMB000004 | P749654 | EMBANA25 | 240 | 0 | 99256L01 | 2014-05-14 | 2014-05-27 |  |  | -240 |  | EMBANA2524027/05/2014
EMB000004 | P749654 | EMBADHESIF | 1 | 0 | 99256L01 | 2014-05-14 | 2014-05-27 |  |  | -1 |  | EMBADHESIF127/05/2014
EMB000005 | P749654 | EMBPCM03 | 10000 | 0 | 99256L01 | 2014-05-19 | 2014-05-27 |  |  | -10000 |  | EMBPCM031000027/05/2014
EXT000006 | U171603 | 9624447880 | 600 | 600 | 63095F01 | 2014-01-28 | 2014-01-31 |  | 2014-02-04 | 0 |  | 962444788060031/01/2014
EXT000007 | U171603 | 9603317980 | 45 | 0 | 99263U01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  |  | -45 | annulée | 96033179804528/01/2014
EXT000008 | U171603 | 9658356980 | 288 | 288 | 18393S01 | 2014-01-28 | 2014-03-12 |  | 2014-05-05 | 0 | (reception faite sur la EXT_84) | 965835698028812/03/2014
EXT000009 | U171603 | 9672575080 | 1512 | 1512 | 18393S01 | 2014-01-28 | 2014-02-12 |  | 2014-02-21 | 0 |  | 9672575080151212/02/2014
EXT000010 | U171603 | ZY34028163 | 50 | 50 | 61591W01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0 |  | ZY340281635028/01/2014
EXT000011 | U171603 | ZY34028163 | 50 | 50 | 61591W01 | 2014-01-28 | 2014-02-11 |  | 2014-02-05 | 0 |  | ZY340281635011/02/2014
EXT000012 | U171603 | 9681825280 | 240 | 240 | 84401P07 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0 |  | 968182528024028/01/2014
EXT000013 | U171603 | 9681825280 | 480 | 480 | 84401P07 | 2014-01-28 | 2014-02-07 |  | 2014-02-10 | 0 |  | 968182528048007/02/2014
EXT000014 | C232732 | 9802275480 | 30 | 30 | 40885P01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-14 | 2014-03-07 | 0 |  | 98022754803028/01/2014
EXT000015 | C232732 | 9684918380 | 500 | 500 | 78662B01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-10 | 0 |  | 968491838050028/01/2014
EXT000016 | C232732 | OUT0000019 | 4 | 4 | 22161M01 | 2014-01-28 | 2014-02-12 |  | 2014-02-05 | 0 |  | OUT0000019412/02/2014
EXT000017 | C232732 | 9802275480 | 24 | 0 | 40885P01 | 2014-01-28 | 2014-02-28 | 2014-01-28 |  | -24 | AUTS en cours de réception et dédouanement | 98022754802428/02/2014
EXT000018 | C232732 | 9635682680 | 216 | 216 | 83076Z02 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-03-03 | 0 |  | 963568268021628/01/2014
EXT000019 | U171603 | 9626788480 | 432 | 6 | 70540Y01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-07 | 2014-04-04 | -426 | Mauvaise reception de la part de GEFCO. | 962678848043228/01/2014
EXT000019 | U171603 | 9626788480 | 426 | 0 | 70540Y01 | 2014-01-28 | 2014-02-07 |  |  | -426 | (Attente rerour FNR 21/03/2014) | 962678848042607/02/2014
EXT000020 | U171603 | ZY34027705 | 81 | 81 | 71623A01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-04 | 2014-02-17 | 0 |  | ZY340277058128/01/2014
EXT000021 | C232732 | 9643478880 | 800 | 800 | 83790A01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-07 | 0 |  | 964347888080028/01/2014
EXT000022 | C232732 | 9654230080 | 30 | 30 | 25813G01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-04-11 | 0 |  | 96542300803028/01/2014
EXT000022 | C232732 | 9654230080 | 30 | 10 | 25813G01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-03-03 | -20 |  | 96542300803028/01/2014
EXT000022 | C232732 | 9654230080 | 20 | 20 | 25813G01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-04-11 | 0 |  | 96542300802028/01/2014
EXT000023 | C232732 | 9647265980 | 400 | 400 | 81067R01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-11 | 0 |  | 964726598040028/01/2014
EXT000024 | C232732 | 9650688480 | 1200 | 1200 | 83790A01 | 2014-01-28 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | 2014-03-07 | 0 |  | 9650688480120012/02/2014
EXT000025 | C232732 | 9672880080 | 880 | 880 | 94676H01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-10 | 0 |  | 967288008088028/01/2014
EXT000027 | C232732 | 7700100010 | 200 | 200 | 21800V04 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-17 | 0 |  | 770010001020028/01/2014
EXT000028 | C232732 | ZY34026450 | 300 | 300 | 28546C01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-04-10 | 0 | (MI AVRIL) | ZY3402645030028/01/2014
EXT000029 | C232732 | 7700100010 | 300 | 300 | 21800V04 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-12 | 2014-03-10 | 0 |  | 770010001030028/01/2014
EXT000030 | C232732 | 9658227880 | 180 | 180 | 25598Y01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-10 | 0 |  | 965822788018028/01/2014
EXT000031 | C232732 | 9677899580 | 500 | 500 | 21800V04 | 2014-01-28 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | 2014-02-10 | 0 |  | 967789958050012/02/2014
EXT000032 | U149082 | 9672038080 | 1008 | 1008 | 95967L01 | 2014-01-28 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-28 | 0 |  | 9672038080100826/02/2014
EXT000033 | C232732 | 9632126780 | 180 | 180 | 94676H02 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0 |  | 963212678018028/01/2014
EXT000034 | C232732 | 9635080680 | 360 | 360 | 94676H02 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0 |  | 963508068036028/01/2014
EXT000035 | C232732 | 9686778980 | 12 | 12 | 18833V11 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-03-05 | 0 |  | 96867789801228/01/2014
EXT000036 | C232732 | 9651080580 | 20 | 20 | 98204T01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-27 | 0 |  | 96510805802028/01/2014
EXT000037 | C232732 | 9628619580 | 1900 | 1900 | 25016R01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-24 | 0 |  | 9628619580190028/01/2014
EXT000038 | C232732 | 9628619580 | 500 | 500 | 25016R01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-03-26 | 0 |  | 962861958050028/01/2014
EXT000040 | C232732 | 9636777180 | 450 | 450 | 52232Y01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-11 | 0 |  | 963677718045028/01/2014
EXT000041 | C232732 | 9638950580 | 920 | 920 | 18742W01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-05 | 0 |  | 963895058092028/01/2014
EXT000042 | C232732 | 9638950580 | 368 | 368 | 18742W01 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  | 2014-02-13 | 0 |  | 963895058036828/01/2014
EXT000045 | C232732 | 9673258680 | 440 | 440 | 94676H01 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-14 | 2014-02-06 | 0 |  | 967325868044006/02/2014
EXT000048 | C232732 | 9643478880 | 400 | 400 | 83790A01 | 2014-02-10 | 2014-02-21 |  | 2014-02-26 | 0 |  | 964347888040021/02/2014
EXT000049 | C232732 | 9634667980 | 750 | 750 | 83790A01 | 2014-02-10 | 2014-02-21 |  | 2014-02-26 | 0 |  | 963466798075021/02/2014
EXT000051 | C232732 | 9662906680 | 1800 | 1800 | 83790A01 | 2014-02-10 | 2014-02-21 |  | 2014-02-26 | 0 |  | 9662906680180021/02/2014
EXT000052 | C232732 | 9650796380 | 3010 | 3010 | 187270000 | 2014-02-10 | 2014-03-12 |  | 2014-03-12 | 0 |  | 9650796380301012/03/2014
EXT000054 | U171603 | ZY34027704 | 10 | 10 | 71623A01 | 2014-02-10 | 2014-03-10 |  | 2014-03-14 | 0 |  | ZY340277041010/03/2014
EXT000056 | C232732 | 9651080580 | 20 | 20 | 98204T01 | 2014-02-10 | 2014-03-10 |  | 2014-03-12 | 0 |  | 96510805802010/03/2014
EXT000059 | C232732 | 9663199280 | 96 | 96 | 98164Z01 | 2014-02-11 | 2014-02-17 |  | 2014-02-26 | 0 |  | 96631992809617/02/2014
EXT000061 | U171603 | 9622209880 | 360 | 0 | 81145A01 | 2014-02-12 | 2014-03-12 |  |  | -360 | annulée | 962220988036012/03/2014
EXT000062 | U171603 | 7903301103 | 1200 | 1200 | 63629L12 | 2014-02-12 | 2014-03-12 |  | 2014-03-11 | 0 |  | 7903301103120012/03/2014
EXT000082 | U171603 | 8200337880 | 1920 | 1920 | 98047X01 | 2014-02-13 | 2014-04-10 |  | 2014-04-10 | 0 | (Date confirmée par le FNR le 02/04/2014) | 8200337880192010/04/2014
EXT000084 | U171603 | 9658356980 | 576 | 576 | 18393S01 | 2014-02-13 | 2014-04-10 |  | 2014-05-05 | 0 |  | 965835698057610/04/2014
EXT000084 | U171603 | 9658356980 | 576 | 288 | 18393S01 | 2014-02-13 | 2014-04-10 |  | 2014-03-13 | -288 |  | 965835698057610/04/2014
EXT000084 | U171603 | 9658356980 | 288 | 288 | 18393S01 | 2014-02-13 | 2014-04-10 |  | 2014-05-05 | 0 | Le fournisseur n'avait pas pris en compte(novice) en d'un retour le 17/04/2014 | 965835698028810/04/2014
EXT000087 | C232732 | 9647265980 | 400 | 400 | 81067R01 | 2014-02-13 | 2014-03-13 | 2014-03-05 | 2014-03-21 | 0 |  | 964726598040013/03/2014
EXT000088 | C232732 | 9662906780 | 900 | 900 | 83790A01 | 2014-02-13 | 2014-03-13 |  | 2014-02-26 | 0 |  | 966290678090013/03/2014
EXT000089 | C232732 | 9646067580 | 7280 | 7280 | 18742W01 | 2014-02-13 | 2014-02-21 |  | 2014-03-11 | 0 |  | 9646067580728021/02/2014
EXT000090 | C232732 | 9631846480 | 2250 | 2250 | 83076Z02 | 2014-02-13 | 2014-03-06 |  | 2014-03-10 | 0 |  | 9631846480225006/03/2014
EXT000093 | C232732 | ZY34026784 | 30 | 30 | 98204T01 | 2014-02-18 | 2014-02-28 | 2014-03-10 | 2014-03-12 | 0 |  | ZY340267843028/02/2014
EXT000097 | C232732 | 9677899580 | 500 | 500 | 21800V04 | 2014-02-21 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 0 |  | 967789958050021/03/2014
EXT000098 | C232732 | 7934025506 | 50 | 50 | 75702J01 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | 2014-03-03 | 0 |  | 79340255065021/02/2014
EXT000099 | C232732 | 8200290099 | 375 | 375 | 32269Z01 | 2014-02-21 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 0 | (30 avril confirmation par mail fnr) | 820029009937502/05/2014
EXT000100 | C232732 | 9629860480 | 1920 | 1920 | 18742W01 | 2014-02-21 | 2014-02-24 |  | 2014-02-26 | 0 |  | 9629860480192024/02/2014
EXT000100 | C232732 | 9629860480 | 960 | 960 | 18742W01 | 2014-02-21 | 2014-03-18 |  | 2014-02-26 | 0 |  | 962986048096018/03/2014
EXT000101 | C232732 | 9636337880 | 240 | 240 | 94676H01 | 2014-02-21 | 2014-03-21 |  | 2014-03-12 | 0 |  | 963633788024021/03/2014
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 173100 | 173100 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-05-14 | 0 |  | 968159338017310012/03/2014
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 173100 | 15600 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-03-19 | -157500 |  | 968159338017310012/03/2014
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 157500 | 19500 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-03-26 | -138000 | (35100 à partir du 25/03) | 968159338015750012/03/2014
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 138000 | 35100 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-04-08 | -102900 | (35100 à partir du 25/03) | 968159338013800012/03/2014
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 102900 | 35100 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-04-16 | -67800 | (35100 à partir du 25/03) | 968159338010290012/03/2014
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 67800 | 35100 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-04-29 | -32700 |  | 96815933806780012/03/2014
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 32700 | 31200 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-05-14 | -1500 |  | 96815933803270012/03/2014
EXT000102 | C232732 | 9681593380 | 1500 | 1500 | 20239Y01 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |  | 2014-05-14 | 0 |  | 9681593380150012/03/2014
EXT000103 | C232732 | 9634667980 | 750 | 750 | 83790A01 | 2014-02-21 | 2014-03-21 |  | 2014-05-05 | 0 | reçu | 963466798075021/03/2014
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 300 | 300 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-02-21 |  | 2014-02-27 | 0 |  | ZY3402822030021/02/2014
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 1900 | 1910 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-05-12 | 10 |  | ZY34028220190007/03/2014
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 1900 | 290 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-01 | -1610 |  | ZY34028220190007/03/2014
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 1610 | 390 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-11 | -1220 |  | ZY34028220161007/03/2014
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 1220 | 280 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-11 | -940 |  | ZY34028220122007/03/2014
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 940 | 300 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-11 | -640 |  | ZY3402822094007/03/2014
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 640 | 300 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-04-11 | -340 |  | ZY3402822064007/03/2014
EXT000105 | P749654 | ZY34028220 | 340 | 350 | 96021V01 | 2014-02-21 | 2014-03-07 |  | 2014-05-12 | 10 |  | ZY3402822034007/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-17 |  | 2014-04-22 | 0 |  | 961625018045000017/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 10000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-17 |  | 2014-04-03 | -440000 |  | 961625018045000017/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 10000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-17 |  | 2014-04-10 | -430000 | Reçu la totalité des pcs | 961625018044000017/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 430000 | 430000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-17 |  | 2014-04-22 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN) | 961625018043000017/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-26 |  | 2014-05-09 | 0 |  | 961625018045000026/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 10000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-26 |  | 2014-04-22 | -440000 |  | 961625018045000026/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 440000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-26 |  | 2014-05-09 | 0 |  | 961625018044000026/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-03-31 |  | 2014-03-27 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN) | 961625018045000031/03/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-04-02 |  | 2014-03-19 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN) | 961625018045000002/04/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 450000 | 450000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-04-14 |  | 2014-03-24 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN) | 961625018045000014/04/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 440000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-04-23 |  | 2014-04-03 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN) | 961625018044000023/04/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 440000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-04-28 |  | 2014-04-29 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN) | 961625018044000028/04/2014
EXT000106 | C232732 | 9616250180 | 440000 | 440000 | 94610L02 | 2014-02-21 | 2014-05-05 |  | 2014-04-10 | 0 | (confirmée à partir du 21/03 à renseignée dans LN) | 961625018044000005/05/2014
EXT000111 | C232732 | ZY34028221 | 299 | 299 | 52232Y01 | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  | 2014-02-27 | 0 |  | ZY3402822129925/02/2014
EXT000157 |  | OUT0000214 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000214503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000214 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 |  | OUT0000214503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000214 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000214203/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000215 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000215403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000215 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 |  | OUT0000215403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000215 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000215103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000216 | 8 | 8 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000216803/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000216 | 8 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -5 |  | OUT0000216803/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000216 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000216503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000217 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000217103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000218 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000218503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000218 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 |  | OUT0000218503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000218 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000218203/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000219 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000219103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000220 | 3 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000220303/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000221 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000221103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000222 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000222503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000222 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 |  | OUT0000222503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000222 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000222203/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000223 | 7 | 7 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000223703/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000223 | 7 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -4 |  | OUT0000223703/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000223 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000223403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000224 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000224103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000225 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000225103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000226 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000226403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000226 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 |  | OUT0000226403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000226 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000226103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000227 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000227403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000227 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 |  | OUT0000227403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000227 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000227103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000228 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000228103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000229 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000229503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000229 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 |  | OUT0000229503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000229 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000229203/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000230 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000230403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000230 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 |  | OUT0000230403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000230 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000230103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000231 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000231403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000231 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 |  | OUT0000231403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000231 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000231103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000232 | 4 | 4 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000232403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000232 | 4 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -1 |  | OUT0000232403/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000232 | 1 | 1 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000232103/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000233 | 5 | 5 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 | (COMMANDE FAITE PAR EMILIE POUR THERMOKING) | OUT0000233503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000233 | 5 | 3 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | -2 |  | OUT0000233503/03/2014
EXT000157 |  | OUT0000233 | 2 | 2 | 85132J01 | 2014-02-27 | 2014-03-03 |  | 2014-05-20 | 0 |  | OUT0000233203/03/2014
EXT000160 | C232732 | 9643478880 | 800 | 800 | 83790A01 | 2014-02-28 | 2014-03-17 |  | 2014-04-01 | 0 |  | 964347888080017/03/2014
EXT000161 | C232732 | 9651080580 | 20 | 20 | 98204T01 | 2014-02-28 | 2014-04-28 |  | 2014-04-23 | 0 |  | 96510805802028/04/2014
EXT000162 | C232732 | 9662906680 | 300 | 300 | 83790A01 | 2014-02-28 | 2014-04-13 | 2014-04-13 | 2014-05-09 | 0 | relance le 29/04 | 966290668030013/04/2014
EXT000164 | C232732 | 9650796380 | 3010 | 3010 | 187270000 | 2014-02-28 | 2014-04-14 |  | 2014-04-10 | 0 |  | 9650796380301014/04/2014
EXT000165 | C232732 | 9663199280 | 48 | 48 | 98164Z01 | 2014-02-28 | 2014-03-17 |  | 2014-04-02 | 0 |  | 96631992804817/03/2014
EXT000166 | C232732 | 9636337880 | 600 | 600 | 94676H01 | 2014-02-28 | 2014-03-21 |  | 2014-03-19 | 0 |  | 963633788060021/03/2014
EXT000167 | C232732 | 9646067580 | 1120 | 1120 | 18742W01 | 2014-02-28 | 2014-03-25 |  | 2014-04-14 | 0 |  | 9646067580112025/03/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20