## Dates
Table1 |  |  |  |  | Màj mensuelle des objectifs
Business Unit | Project | Milestone | Cible initiale | Date de réalisation | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01
BU1 | Project 1 | Milestone 1 | 2013-07-31 | 2013-12-06 | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-06 |  | 2013-07-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | #N/A
BU1 | Project 1 | Milestone 2 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-02-11 |  | 2013-02-11 | 2013-02-11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BU1 | Project 1 | Milestone 3 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 |  | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BU1 | Project 1 | Milestone 4 | 2013-03-27 | 2014-10-04 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-06-04 | 2013-06-29 | 2013-08-11 | 2013-08-11 | 2013-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-04 |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-06-04 | 2013-06-29 | 2013-08-11 | 2013-08-11 | 2013-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-04
BU1 | Project 2 | Milestone 5 | 2013-07-31 | 2013-09-04 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-04
BU1 | Project 2 | Milestone 6 | 2013-12-31 | 2014-02-25 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-25
BU1 | Project 2 | Milestone 7 | 2013-02-28 | 2013-04-25 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-25
BU1 | Project 2 | Milestone 8 | 2013-03-31 | 2013-06-29 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-05-04 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 2013-06-29
BU1 | Project 3 | Milestone 9 | 2013-09-30 | 2013-11-25 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-11-25
BU1 | Project 3 | Milestone 10 | 2013-07-31 | 2013-09-25 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25
BU1 | Project 3 | Milestone 11 | 2013-08-31 | 2013-10-26 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26
BU1 | Project 3 | Milestone 12 | 2013-08-31 | 2013-10-26 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26
BU1 | Project 3 | Milestone 13 | 2013-08-31 | 2013-10-26 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 2013-10-26
BU1 | Project 3 | Milestone 14 | 2013-03-31 | 2013-05-26 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | 2013-05-26
BU1 | Project 3 | Milestone 15 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28
BU1 | Project 3 | Milestone 16 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU1 | Project 3 | Milestone 17 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15
BU1 | Project 4 | Milestone 18 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15
BU1 | Project 4 | Milestone 19 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-15
BU1 | Project 4 | Milestone 20 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28
BU1 | Project 5 | Milestone 21 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28
BU2 | Project 6 | Milestone 22 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31
BU2 | Project 6 | Milestone 23 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU2 | Project 6 | Milestone 25 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29
BU2 | Project 6 | Milestone 26 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29 | 2013-04-29
BU2 | Project 6 | Milestone 27 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 6 | Milestone 28 | 2013-10-28 | 2013-09-24 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24
BU2 | Project 7 | Milestone 29 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30
BU2 | Project 7 | Milestone 30 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31
BU2 | Project 7 | Milestone 31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31
BU2 | Project 7 | Milestone 32 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-24
BU2 | Project 7 | Milestone 33 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29
BU2 | Project 8 | Milestone 34 | 2013-08-31 | 2013-10-16 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 2013-10-16
BU2 | Project 8 | Milestone 35 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-15
BU2 | Project 8 | Milestone 36 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29
BU2 | Project 8 | Milestone 37 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 2013-06-14
BU2 | Project 8 | Milestone 38 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2013-07-12
BU2 | Project 8 | Milestone 39 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31
BU2 | Project 8 | Milestone 40 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31
BU2 | Project 9 | Milestone 41 | 2013-08-31 | 2013-09-10 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10
BU2 | Project 9 | Milestone 42 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU2 | Project 9 | Milestone 43 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2013-04-15
BU2 | Project 9 | Milestone 44 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 9 | Milestone 45 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08 | 2013-09-08
BU2 | Project 9 | Milestone 46 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU2 | Project 10 | Milestone 47 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23
BU2 | Project 10 | Milestone 48 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 2013-06-15
BU2 | Project 10 | Milestone 49 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 10 | Milestone 50 | 2013-10-30 | 2013-11-09 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-11-09 | 2013-11-09 | 2013-11-09 | 2013-11-09 | 2013-11-09 | 2013-11-09 | 2013-11-09
BU4 | Project 11 | Milestone 51 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28
BU4 | Project 11 | Milestone 52 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31
BU4 | Project 11 | Milestone 55 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU4 | Project 11 | Milestone 56 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU4 | Project 11 | Milestone 57 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30
BU4 | Project 12 | Milestone 58 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31
BU4 | Project 12 | Milestone 59 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31
BU4 | Project 13 | Milestone 60 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20
BU4 | Project 13 | Milestone 61 | 2013-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-20
BU4 | Project 13 | Milestone 62 | 2013-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2014-10-25
BU4 | Project 13 | Milestone 63 | 2013-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-03-31
BU4 | Project 13 | Milestone 64 | 2013-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-10-31
BU4 | Project 13 | Milestone 65 | 2013-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30
BU4 | Project 13 | Milestone 66 | 2013-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30
BU4 | Project 14 | Milestone 67 | 2013-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31
BU4 | Project 14 | Milestone 68 | 2013-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30
BU4 | Project 14 | Milestone 69 | 2013-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30
BU4 | Project 14 | Milestone 70 | 2013-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2014-07-31
BU4 | Project 14 | Milestone 71 | 2013-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31 | 2014-08-31
BU4 | Project 15 | Milestone 72 | 2013-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-02-28
BU4 | Project 15 | Milestone 73 | 2013-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-03
BU4 | Project 15 | Milestone 74 | 2013-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-05-02
BU4 | Project 15 | Milestone 75 | 2013-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014-05-10
BU4 | Project 16 | Milestone 76 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU4 | Project 16 | Milestone 77 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU4 | Project 16 | Milestone 78 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30
BU4 | Project 16 | Milestone 79 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31
BU3 | Project 17 | Milestone 80 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30
BU3 | Project 17 | Milestone 81 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30
BU3 | Project 17 | Milestone 82 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30
BU3 | Project 17 | Milestone 83 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU3 | Project 17 | Milestone 84 | 2013-11-30 | 2013-09-27 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2013-09-27
BU3 | Project 17 | Milestone 85 | 2013-12-31 | 2013-10-28 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28
BU3 | Project 17 | Milestone 86 | 2013-12-31 | 2013-10-28 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-28
BU3 | Project 18 | Milestone 87 | 2013-05-31 | 2013-03-28 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2013-03-28
BU3 | Project 18 | Milestone 88 | 2013-09-30 | 2013-07-28 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 2013-07-28
BU3 | Project 19 | Milestone 89 | 2013-04-01 | 2013-02-10 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27
BU3 | Project 19 | Milestone 90 | 2013-04-01 | 2013-02-10 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 2013-01-27
BU3 | Project 19 | Milestone 91 | 2013-07-01 | 2013-05-12 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-04-28
BU3 | Project 19 | Milestone 92 | 2013-11-01 | 2013-09-12 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | 2013-08-29
BU3 | Project 19 | Milestone 93 | 2013-12-01 | 2013-10-12 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28 | 2013-09-28
BU3 | Project 20 | Milestone 94 | 2013-03-30 | 2013-02-08 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25
BU3 | Project 20 | Milestone 95 | 2013-04-30 | 2013-03-11 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25
BU3 | Project 20 | Milestone 96 | 2013-04-30 | 2013-05-14 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30
BU3 | Project 20 | Milestone 97 | 2013-07-30 | 2013-08-13 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30
BU3 | Project 20 | Milestone 98 | 2013-07-30 | 2013-08-13 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30
BU3 | Project 20 | Milestone 99 | 2013-09-30 | 2013-10-14 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU3 | Project 20 | Milestone 100 | 2013-12-31 | 2014-01-14 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31
BU3 | Project 21 | Milestone 101 | 2013-04-03 | 2013-04-17 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-04-03
BU3 | Project 21 | Milestone 103 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03
BU3 | Project 21 | Milestone 104 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-03

## Milestones
| 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01
Initial target | 4 | 7 | 11 | 10 | 3 | 16 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 0
Initial target - cmltd | 4 | 11 | 22 | 32 | 35 | 51 | 62 | 71 | 80 | 88 | 91 | 100 | 100
Current target | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 14 | 8 | 5 | 12 | 10 | 3 | 5 | 0
Updated target - cmltd | 4 | 10 | 20 | 29 | 28 | 44 | 51 | 53 | 64 | 73 | 78 | 83 | 82
Met | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 13 | 5 | 4 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1
Met late | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
Late - cmltd | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10
Met just in time | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0
In time - cmltd | 4 | 9 | 16 | 22 | 23 | 36 | 41 | 43 | 53 | 63 | 66 | 70 | 70
Met in advance | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
In advance - cmltd | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Late | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Postponed | 15 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0