## Data
Table1 |  |  |  |  | Monthly update
BU | Project | Milestone Name / short description | Initial Target | Completion date | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01
BU1 | Project 1 | Milestone 1 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-01-30
BU1 | Project 1 | Milestone 2 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30
BU1 | Project 1 | Milestone 3 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30
BU1 | Project 1 | Milestone 4 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU1 | Project 1 | Milestone 5 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30
BU1 | Project 1 | Milestone 6 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31
BU1 | Project 1 | Milestone 7 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31
BU1 | Project 1 | Milestone 8 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-05-31
BU1 | Project 1 | Milestone 9 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU1 | Project 2 | Milestone 10 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01
BU1 | Project 2 | Milestone 11 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01
BU1 | Project 2 | Milestone 12 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01
BU1 | Project 2 | Milestone 13 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01
BU1 | Project 2 | Milestone 14 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2013-12-01
BU1 | Project 3 | Milestone 15 | 2013-03-30 | 2013-04-30 | 2013-03-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30
BU1 | Project 3 | Milestone 16 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30
BU1 | Project 3 | Milestone 17 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30
BU1 | Project 3 | Milestone 18 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30
BU1 | Project 3 | Milestone 19 | 2013-07-30 | 2013-09-23 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-08-30
BU1 | Project 3 | Milestone 20 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU1 | Project 3 | Milestone 21 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31
BU1 | Project 4 | Milestone 22 | 2013-04-03 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013 | 31/04/2013
BU1 | Project 4 | Milestone 23 | 2013-07-03 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31
BU1 | Project 4 | Milestone 24 | 2013-07-03 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30
BU1 | Project 4 | Milestone 25 | 2013-06-03 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 5 | Milestone 26 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28
BU2 | Project 5 | Milestone 27 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31
BU2 | Project 5 | Milestone 28 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 5 | Milestone 29 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU2 | Project 5 | Milestone 30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30
BU2 | Project 6 | Milestone 31 | 2013-10-31 | 2013-09-07 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-09-07 | 2013-09-07 | 2013-09-07 | 2013-09-07 | 2013-09-07
BU2 | Project 6 | Milestone 32 | 2013-07-31 | 2013-06-07 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-07
BU2 | Project 6 | Milestone 33 | 2013-12-20 | 2013-10-27 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-10-27 | 2013-10-27 | 2013-10-27 | 2013-10-27 | 2013-10-27
BU2 | Project 6 | Milestone 34 | 2013-12-20 | 2013-10-27 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-10-27 | 2013-10-27 | 2013-10-27 | 2013-10-27 | 2013-10-27
BU2 | Project 6 | Milestone 35 | 2013-10-25 | 2013-09-01 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01
BU2 | Project 6 | Milestone 36 | 2013-03-31 | 2013-02-05 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-05
BU2 | Project 6 | Milestone 37 | 2013-10-31 | 2013-09-07 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-09-07 | 2013-09-07 | 2013-09-07 | 2013-09-07 | 2013-09-07
BU2 | Project 6 | Milestone 38 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 6 | Milestone 39 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 7 | Milestone 40 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31
BU2 | Project 7 | Milestone 41 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30
BU2 | Project 7 | Milestone 42 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 7 | Milestone 43 | 2013-07-31 | 2014-03-22 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2014-03-22 | 2014-03-22
BU2 | Project 7 | Milestone 44 | 2013-08-31 | 2014-04-22 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | 2014-04-22 | 2014-04-22
BU2 | Project 8 | Milestone 45 | 2013-02-28 | 2013-10-20 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-10-20 | 2013-10-20
BU2 | Project 8 | Milestone 46 | 2013-06-03 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25
BU2 | Project 8 | Milestone 47 | 2013-05-02 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-24
BU2 | Project 8 | Milestone 48 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-10
BU2 | Project 9 | Milestone 49 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 9 | Milestone 50 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30
BU2 | Project 9 | Milestone 51 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30
BU2 | Project 9 | Milestone 52 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31
BU2 | Project 9 | Milestone 53 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 2013-03-30
BU2 | Project 9 | Milestone 54 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31
Note on F2: To re-use this file, only change the dates from F2 to S2. Write them following the 01/mm/yy template, and then formatting them into mmm-yy as done here

## Milestones
| 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01
Initial target | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0
Target - cmltd | 1 | 3 | 8 | 15 | 18 | 27 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 54 | 54
Current target | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0
Updated target - cmltd | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | 25 | 35 | 35 | 40 | 43 | 47 | 51 | 51
Met | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0
Met late | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Late - cmltd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Met just in time | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0
In time - cmltd | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 24 | 30 | 31 | 38 | 40 | 43 | 47 | 47
Met in advance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
In advance - cmltd | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Late | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Postponed | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
% on-time vs planned | 88.89% | 87.04% | 87.04% | 87.04% | 87.04% | 87.04% | 87.04% | 85.19% | 85.19% | 85.19% | 85.19% | 79.63% | 79.63%

## Diagrams
Project | Start |  | List of projects | Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 | Project 5 | Project 6 | Project 7 | Project 8 | Project 9 | Project 10 | Project 11 | Project 12 | Project 13
Project 5 | 28
|  |  |  | % on-time vs planned | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
BU | Project | Milestone Name / short description | Initial Target | Completion date | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18
BU2 | Project 5 | Milestone 26 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BU2 | Project 5 | Milestone 27 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BU2 | Project 5 | Milestone 28 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BU2 | Project 5 | Milestone 29 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BU2 | Project 5 | Milestone 30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | #N/A | #N/A
#VALUE!
Formulas:
List of projects = IF([Project]<>"",OFFSET(Data!D$3,Diagrams!$B2-12+ROW(),),"")
Project 1 = IF([Project]<>"",OFFSET(Data!E$3,Diagrams!$B2-12+ROW(),),"")
Note on D1: Write in the cells besides all project names