## DBS 3121
Capa 50h-10h/j | Date matière | Date débit / date pcs terminées ph précédente | ETAT programmation / machine précédente / suivante | Date de fin au + tard (prog & ph suivante) | OF | N° PHASE | MACHINE | CLIENT | ARTICLE | NOM PIECE | QTÉ |  | DELAI | AU + TARD |  |  | TMP GAMME | NE PAS MODIFIER CETTE COLONE-TMP CORRIGÉ | [5 empty] | heure de fab | heure de réglage | CALCUL AUTO-Tmp restant |  | 0
du 9/12 au 13/12
of vert | stock | 2019-12-05 |  |  | 83176 | 40 | DBS 3121 | a | MO1990 | sdo | 2 | 2 | 2019-11-28 | 2019-12-03 | 2019-12-09 14:28 | 2019-12-09 16:28 | 2 | 2 | 2019-12-25 | DBS 3121 | 1 | ap | OUI-28/11/2019 | 0 | 0 | 0
|  |  | vf4 après | 2019-12-10 | 83176 | 50 | DBS 3121 | a | MO1990 | ryg | 2 | 2 | 2019-11-28 | 2019-12-03 | 2019-12-09 17:39 | 2019-12-10 09:09 | 1.5 | 1.5 | 2019-12-25 | DBS 3121 | 1 |  | D-28/11/2019 | 0 | 0 | 0
| stock | 2019-12-05 |  |  | 83147 | 20 | DBS 3121 | b | mo53 | grd | 5 | 5 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-12-11 12:40 | 2019-12-11 16:05 | 3.42 | 3.42 | 2019-12-16 | DBS 3121 | 1 |  | OUI-27/11/19 | 0 | 0 | 0 | /!\ TMP GA
of vert |  | dispo | cfao dbs | dde 4/12 | 83248 | 50 | DBS 3121 | d | MO1993 | sef | 2 | 2 | 2019-12-13 | 2019-12-11 | 2019-12-13 15:30 | 2019-12-13 16:00 | 0.51 | 0.51 | 2019-12-17 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 81998 | 30 | DBS 3121 | d | 589 | sda | 20 | 20 | 2019-12-17 | 2019-12-12 | 2019-12-10 10:51 | 2019-12-10 11:45 | 0.9 | 0.9 | 2019-12-13 | DBS 3121 | 1 |  | D-11/10/19 | 0 | 0 | 0
of vert | stock | 2019-12-03 |  |  | 82535 | 40 | DBS 3121 | a | MO1959-REP1 | fr | 1 | 1 | 2019-12-22 | 2019-12-18 | 2019-12-16 10:21 | 2019-12-16 10:52 | 0.51 | 0.51 | 2019-12-19 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
of vert | stock | 2019-12-03 |  |  | 82536 | 40 | DBS 3121 | a | MO1959-REP2 | gfh | 1 | 1 | 2019-12-22 | 2019-12-18 | 2019-12-16 09:51 | 2019-12-16 10:21 | 0.51 | 0.51 | 2019-12-19 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
of vert | stock | 2019-12-03 |  |  | 83067 | 50 | DBS 3121 | f | 5339 | hy | 4 | 4 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-12 14:03 | 2019-12-12 15:39 | 1.6 | 1.6 | 2019-12-17 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
of vert | 2019-12-05 | 2019-12-09 |  |  | 83112 | 50 | DBS 3121 | e | 213*1 | erx | 125 | 125 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-13 09:27 | 2019-12-16 09:15 | 9.8 | 9.8 | 2019-12-19 | DBS 3121 | 1 |  |  | 8.3 | 1.5 | 9.8
of vert | stock | 2019-12-09 |  |  | 83222 | 50 | DBS 3121 | r | 3 | ers | 100 | 100 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-11 17:34 | 2019-12-12 11:32 | 3.97 | 3.97 | 2019-12-17 | DBS 3121 | 1 |  | D-02/12/19 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 73637 | 10 | DBS 3121 | y | 5345 | dfse | 1 | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 17:00 | 4 | 4 | 2019-09-24 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
of vert | 2019-12-06 | 2019-12-09 | vf4-4 après | dde 9/12-20/12 | 83209 | 60 | DBS 3121 | d | 5322 | dfse | 1 120 | 1 120 | 2020-01-03 | 2019-12-13 | 2019-12-13 16:00 | 2019-12-19 16:12 | 40.2 | 20 | 2020-01-02 | DBS 3121 | 1 |  | OUI-03/12/19 | 19 | 1 | 20
[14 empty] | 50 |  |  |  | 48.72 | [6 empty] | 2.5 | 29.8
du 16/12 au 20/12
of vert |  |  |  |  | 83209 | 60 | DBS 3121 | s | 1238 | rc | 1 120 | 1 120 | 2020-01-03 | 2019-12-13 | 2019-12-13 16:00 | 2019-12-19 16:12 | 40.2 | 20.2 | 2020-01-02 | DBS 3121 | 1 |  | OUI-03/12/19 | 20.2 | 0 | 20.2
of vert | 2019-12-10 | 2019-12-11 |  |  | 83235 | 50 | DBS 3121 | s | 843 | fgtf | 120 | 120 | 2019-12-18 | 2019-12-13 | 2019-12-13 08:00 | 2019-12-13 15:30 | 7.5 | 7.5 | 2019-12-18 | DBS 3121 | 1 |  |  | 6 | 1.5 | 7.5
| stock | 2019-12-11 |  |  | 83303 | 20 | DBS 3121 | a | 2 | z | 20 | 20 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-17 08:00 | 2019-12-17 08:35 | 0.59 | 0.59 | 2019-12-20 | DBS 3121 | 1 |  | D-05/12/2019 | 0.26 | 0.33 | 0.59
of vert | pc | * | cfao dbs | dde 11/12 | 83291 | 50 | DBS 3121 | f | 674 | rd | 1 | 1 | 2019-12-23 | 2019-12-20 | 2019-12-27 10:36 | 2019-12-27 12:36 | 2.01 | 2.01 | 2019-12-30 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0.01 | 2 | 2.01
of vert | pc | * | cfao dbs | dde 11/12 | 83292 | 50 | DBS 3121 | a | 54 | ytiou | 1 | 1 | 2019-12-23 | 2019-12-20 | 2019-12-27 09:05 | 2019-12-27 10:35 | 1.51 | 1.51 | 2019-12-30 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0.01 | 1.5 | 1.51
of vert | pc | * | cfao dbs | dde 11/12 | 83293 | 50 | DBS 3121 | a | 543 | er | 1 | 1 | 2019-12-23 | 2019-12-20 | 2019-12-27 08:04 | 2019-12-27 09:05 | 1.01 | 1.01 | 2019-12-30 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0.01 | 1 | 1.01
of vert | 2019-12-11 | 2019-12-13 | cfao dbs | dde 13/12 | 83228 | 50 | DBS 3121 | af | 8312 | qzdf | 14 | 14 | 2019-12-30 | 2019-12-24 | 2019-12-23 09:48 | 2019-12-23 14:08 | 4.33 | 4.33 | 2019-12-26 | DBS 3121 | 1 |  |  | 2.33 | 2 | 4.33
of vert | 2019-12-11 | 2019-12-13 | cfao dbs | dde 13/12 | 83229 | 50 | DBS 3121 | s | 5823 | dr | 2 | 2 | 2019-12-30 | 2019-12-24 | 2019-12-20 17:36 | 2019-12-23 09:48 | 2.2 | 2.2 | 2019-12-26 | DBS 3121 | 1 |  |  | 0.2 | 2 | 2.2
| réception ok | 2019-12-12 |  |  | 74495 | 20 | DBS 3121 | d | 58 | fdg | 100 | 100 | 2020-01-03 | 2019-12-31 | 2019-12-24 10:25 | 2019-12-24 13:51 | 3.43 | 3.43 | 2019-12-27 | DBS 3121 | 1 | D |  | 1.68 | 1.75 | 3.43
| réception ok | 2019-12-13 |  |  | 74496 | 20 | DBS 3121 | d | 37 | fgtf | 100 | 100 | 2020-01-03 | 2019-12-31 | 2019-12-30 10:38 | 2019-12-30 14:54 | 4.26 | 4.26 | 2020-01-02 | DBS 3121 | 1 | D |  | 2.51 | 1.75 | 4.26
of vert | réception ok | 2019-12-12 |  |  | 82061 | 40 | DBS 3121 | f | 891 | gfd | 50 | 50 | 2020-01-03 | 2019-12-31 | 2019-12-26 08:54 | 2019-12-26 17:09 | 8.25 | 8.25 | 2019-12-31 | DBS 3121 | 1 |  | OUI-15/10/2019 | 5.92 | 2.33 | 8.25
| réception ok | 2019-12-12 |  |  | 82991 | 20 | DBS 3121 | d | 576 | htr | 20 | 20 | 2020-01-03 | 2019-12-31 | 2019-12-24 17:16 | 2019-12-26 08:54 | 1.64 | 1.64 | 2019-12-31 | DBS 3121 | 1 |  | D-20/11/19 | 0.14 | 1.5 | 1.64 | /!\ TMP GA
| stock | 2019-12-12 |  |  | 83148 | 20 | DBS 3121 | s | 453 | gfh | 10 | 10 | 2020-01-03 | 2019-12-31 | 2019-12-24 16:01 | 2019-12-24 17:16 | 1.24 | 1.24 | 2019-12-27 | DBS 3121 | 1 |  | D-27/11/19 | 0.24 | 1 | 1.24 | /!\ TMP GA
[14 empty] | 51 |  |  |  | 58.17 | [6 empty] | 18.66 | 58.17
du 23/12 au 27/12 -40h
[14 empty] | 52 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
du 30/12 au 3/12 -40h
| réception ok | 2019-12-18 |  |  | 82552 | 20 | DBS 3121 | d | 3817 | rdg | 220 | 220 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 2019-12-27 09:55 | 2019-12-27 17:41 | 7.77 | 7.77 | 2020-01-02 | DBS 3121 | 1 |  | D-04/11/19 | 6.77 | 1 | 7.77
[5 empty] | 82552 | 20 | DBS 3121 | d | 3817 | fg | 220 | 220 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 2019-12-27 09:55 | 2019-12-27 17:41 | 7.77 | 7.77 | 2020-01-02 | DBS 3121 | 1 |  | D-04/11/19 | 6.77 | 1 | 7.77
| 2019-12-03 | 2019-12-18 |  |  | 83046 | 20 | DBS 3121 | s | 55 | CAPOT | 100 | 100 | 2020-01-16 | 2020-01-03 | 2019-12-27 08:33 | 2019-12-27 09:55 | 1.36 | 1.36 | 2020-01-14 | DBS 3121 | 1 |  | D-22/11/19 | 0.7 | 0.66 | 1.36 | /!\ TMP GA
|  |  | vf4 après | 2019-12-03 | 83046 | 30 | DBS 3121 | s | 55 | sdf | 100 | 100 | 2020-01-16 | 2020-01-03 | 2019-12-27 17:41 | 2019-12-30 10:11 | 2.5 | 2.5 | 2020-01-14 | DBS 3121 | 1 |  | D-22/11/19 | 1.5 | 1 | 2.5 | /!\ TMP GA
[14 empty] | 1 |  |  |  | 19.4 | [6 empty] | 3.66 | 19.4
du 6/1 au 10/1
| réception ok | 2019-12-20 |  |  | 74193 | 20 | DBS 3121 | f | 140 | ef | 30 | 30 | 2020-01-14 | 2020-01-09 | 2020-01-08 09:18 | 2020-01-08 11:08 | 1.83 | 1.83 | 2020-01-13 | DBS 3121 | 1 | D |  | 0.5 | 1.33 | 1.83
| réception ok | 2019-12-20 |  |  | 74213 | 20 | DBS 3121 | ga | 328 | PATIN DE GLISSEMENT | 30 | 30 | 2020-01-14 | 2020-01-09 | 2020-01-07 16:58 | 2020-01-08 09:18 | 2.34 | 2.34 | 2020-01-13 | DBS 3121 | 1 | D |  | 1.01 | 1.33 | 2.34
| réception ok | 2019-12-23 |  |  | 82911 | 20 | DBS 3121 | gg | 55 | qsfe | 50 | 50 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 2020-01-08 13:02 | 2020-01-09 10:02 | 7 | 7 | 2020-01-15 | DBS 3121 | 1 |  | D-19/11/19 | 6 | 1 | 7
| matech | 2019-12-24 | vf4 après |  | 83052 | 20 | DBS 3121 | fd | 3691 | dfge | 30 | 30 | 2020-01-23 | 2020-01-10 | 2020-01-08 11:08 | 2020-01-08 13:02 | 1.9 | 1.9 | 2020-01-27 | DBS 3121 | 1 |  | OUI-22/11/19 | 0.9 | 1 | 1.9
[14 empty] | 2 |  |  |  | 13.07 | [6 empty] | 4.66 | 13.07

## DBS 4121
Capa 70h-14h/j | Date matière | Date débit / date pcs terminées ph précédente | ETAT programmation / machine précédente / suivante | Date de fin au + tard (prog & ph suivante) | OF | N° PHASE | MACHINE | CLIENT | ARTICLE | NOM PIECE | QTÉ |  | DELAI | AU + TARD |  |  | TMP GAMME | NE PAS MODIFIER CETTE COLONE-TMP CORRIGÉ | [5 empty] | heure de fab | heure de réglage | CALCUL AUTO-Tmp restant |  | 0
du 2/12 au 6/12
of vert | 2019-12-17 | 2019-11-28 | vf4 après | 2019-12-06 | 82393 | 50 | DBS 4121 | d | 64589 | mo12 | 1 000 | 1 000 | 2019-12-17 | 2019-11-29 | 2019-12-06 11:41 | 2019-12-10 15:11 | 23.5 | 23.5 | 2019-12-18 | DBS 3121 | 1 |  |  | 20.5 | 3 | 23.5
[14 empty] | 49 |  |  |  | 23.5 | [6 empty] | 3 | 23.5
du 9/12 au 13/12
| stock | 2019-12-03 |  |  | 83118 | 20 | DBS 4121 | d | 683 | mo63 | 240 | 240 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-04 15:16 | 2019-12-05 15:04 | 13.81 | 13.81 | 2019-12-10 | DBS 4121 | 1 |  | OUI-26/11/2019 ac OF83119 | 0 | 0 | 0 | /!\ TMP GA
| stock | 2019-12-03 |  |  | 83119 | 20 | DBS 4121 | f | 231 | 82-5 | 170 | 170 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-12-04 09:30 | 2019-12-04 15:16 | 5.76 | 5.76 | 2019-12-09 | DBS 4121 | 1 |  | OUI-26/11/2019 ac OF83118 | 0 | 0 | 0 | /!\ TMP GA
| 2019-11-27 | 2019-11-29 |  |  | 83036 | 20 | DBS 4121 | e | 1238 | 46*458 | 1 000 | 1 000 | 2019-12-24 | 2019-12-11 | 2019-12-05 13:20 | 2019-12-06 16:20 | 27 | 27 | 2019-12-18 | DBS 4121 | 1 |  | D-21/11/19 | 0 | 0 | 0
| réception ok | 2019-12-05 |  |  | 83035 | 20 | DBS 4121 | s | 52886 | hg66 | 500 | 500 | 2019-12-24 | 2019-12-18 | 2019-12-11 08:04 | 2019-12-12 10:04 | 26 | 26 | 2019-12-17 | DBS 4121 | 1 |  | D-21/11/19 | 6 | 0 | 6
[14 empty] | 50 |  |  |  | 72.57 | [6 empty] | 0 | 6
du 16/12 au 20/12
|  | * |  |  | 79022 | 20 | DBS 3121 | r | 138 | 435 | 50 | 19 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-19 09:46 | 2019-12-19 10:41 | 0.93 | 0.93 | 2019-12-24 | DBS 3121 | 1 | d | 2019-06-03 | 0.93 | 0 | 0.93
of vert | 2019-12-13 | 2019-12-13 | cao plan, cfao dbs |  | 83340 | 50 | DBS 3121 | r | 213 | 12186i | 120 | 120 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-17 17:52 | 2019-12-17 17:57 | 0.08 | 9.5 | 2019-12-23 | DBS 3121 | 1 |  | D-06/12/2019 | 8 | 1.5 | 9.5
of vert | 2019-12-13 | 2019-12-13 | cao plan, cfao dbs |  | 83341 | 50 | DBS 3121 | rt | 213 | 1541 | 120 | 120 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-17 17:48 | 2019-12-17 17:52 | 0.08 | 13 | 2019-12-23 | DBS 3121 | 1 |  | D-06/12/2019 | 12 | 1 | 13
[5 empty] | 83341 | 60 | DBS 3121 | f | 548 | 123 | 120 | 120 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-17 17:57 | 2019-12-18 08:02 | 0.08 | 9 | 2019-12-23 | DBS 3121 | 1 |  | D-06/12/2019 | 8 | 1 | 9
| Stock | 2019-12-13 |  |  | 82886 | 20 | DBS 4121 | s | 2318 | 183 | 14 | 14 | 2020-01-07 | 2019-12-23 | 2019-12-17 05:00 | 2019-12-17 07:50 | 2.84 | 2.84 | 2019-12-30 | DBS 4121 | 1 |  | D-18/11/19 | 2.34 | 0.5 | 2.84 | /!\ TMP GA
|  |  | vf4 après | 2019-12-27 | 82886 | 30 | DBS 4121 | q | 348 | 153 | 14 | 14 | 2020-01-07 | 2019-12-23 | 2019-12-17 18:50 | 2019-12-18 12:32 | 7.7 | 7.7 | 2019-12-30 | DBS 4121 | 1 |  | D-18/11/19 | 4.2 | 3.5 | 7.7 | /!\ TMP GA
| réception ok | 2019-12-10 |  |  | 82364 | 20 | DBS 4121 | f | 864 | 153 | 12 | 12 | 2020-01-03 | 2019-12-31 | 2019-12-24 12:04 | 2019-12-26 06:04 | 8 | 8 | 2019-12-31 | DBS 4121 | 1 |  | OUI-24/10/2019 | 5 | 3 | 8
[5 empty] | 82364 | 30 | DBS 4121 | d | 16 | 13 | 12 | 12 | 2020-01-03 | 2019-12-31 | 2019-12-26 09:46 | 2019-12-26 13:16 | 3.5 | 3.5 | 2019-12-31 | DBS 4121 | 1 |  | D-24/10/2019 | 0.5 | 3 | 3.5
[14 empty] | 51 |  |  |  | 54.47 | [6 empty] | 13.5 | 54.47
du 23/12 au 27/12 -56h
| réception ok | 2019-12-20 |  |  | 82916 | 30 | DBS 4121 | n | 3946 | il53 | 40 | 40 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 2019-12-31 05:38 | 2019-12-31 12:29 | 6.85 | 6.85 | 2020-01-17 | DBS 4121 | 1 |  | D-20/11/2019 | 5.52 | 1.33 | 6.85 | /!\ TMP GA
| réception ok | 2019-12-20 |  |  | 82917 | 30 | DBS 4121 | n | 231 | 48 | 120 | 120 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 2019-12-27 11:55 | 2019-12-30 10:19 | 12.4 | 12.4 | 2020-01-16 | DBS 4121 | 1 |  | D-20/11/2019 | 11.4 | 1 | 12.4 | /!\ TMP GA
| réception ok | 2019-12-20 |  |  | 82914 | 20 | DBS 4121 | n | 846 | mo11 | 100 | 100 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 2020-01-02 09:19 | 2020-01-02 10:55 | 1.6 | 1.6 | 2020-01-08 | DBS 4121 | 1 |  | D-19/11/19 | 1.1 | 0.5 | 1.6
[5 empty] | 82914 | 30 | DBS 4121 | n | 358 | mo66 | 100 | 100 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 2020-01-02 17:39 | 2020-01-03 09:39 | 6 | 6 | 2020-01-08 | DBS 4121 | 1 |  | D-19/11/19 | 5 | 1 | 6 | /!\ TMP GA
[14 empty] | 52 |  |  |  | 26.85 | [6 empty] | 3.83 | 26.85
du 30/12 au 3/1 -56h
| réception ok | 2019-12-18 |  |  | 82444 | 20 | DBS 4121 | h | 32112 | mo993 | 200 | 200 | 2020-01-07 | 2020-01-02 | 2019-12-26 06:04 | 2019-12-26 09:46 | 3.7 | 3.7 | 2019-12-31 | DBS 4121 | 1 |  | D-29/10/2019 | 3.2 | 0.5 | 3.7
of vert | réception ok | * | cfao dbs-vf4 après | dde 20/12-3/12 | 82553 | 40 | DBS 4121 | g | 5468 | 46 | 430 | 430 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 2019-12-31 12:29 | 2020-01-03 11:34 | 27.08 | 27.08 | 2020-01-08 | DBS 4121 | 1 |  |  | 25.08 | 2 | 27.08
[14 empty] | 1 |  |  |  | 30.78 | [6 empty] | 2.5 | 30.78
du 6/1 au 10/1
of vert | reception ok | * | cfao g | dde 17/12 | 82126 | 30 | DBS 4121 | f | 32 | 453228 | 300 | 300 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 2020-01-02 10:55 | 2020-01-02 17:39 | 6.73 | 6.73 | 2020-01-08 | DBS 4121 | 1 |  | D-16/10/19 | 5.4 | 1.33 | 6.73
| reception ok | 2019-12-20 |  |  | 83160 | 30 | DBS 4121 | p | 69 | 346 | 20 | 20 | 2020-01-24 | 2020-01-09 | 2020-01-03 09:39 | 2020-01-03 10:30 | 0.84 | 0.84 | 2020-01-28 | DBS 4121 | 1 |  | D-28/11/2019 | 0.34 | 0.5 | 0.84 | /!\ TMP GA
|  |  | vf4 après |  | 83160 | 40 | DBS 4121 | p | 218 | mo569 | 20 | 20 | 2020-01-24 | 2020-01-09 | 2020-01-03 11:20 | 2020-01-03 14:50 | 3.5 | 3.5 | 2020-01-28 | DBS 4121 | 1 |  | OUI-28/11/2019 ac OF83161 | 2.5 | 1 | 3.5
| reception ok | 2019-12-20 |  |  | 83161 | 30 | DBS 4121 | p | 86 | 63 | 20 | 20 | 2020-01-24 | 2020-01-09 | 2020-01-03 10:30 | 2020-01-03 11:20 | 0.84 | 0.84 | 2020-01-28 | DBS 4121 | 1 |  | D/28/11/2019 | 0.34 | 0.5 | 0.84
|  |  | vf4 après |  | 83161 | 40 | DBS 4121 | p | 564 | 84 | 20 | 20 | 2020-01-24 | 2020-01-09 | 2020-01-03 14:50 | 2020-01-03 18:20 | 3.5 | 3.5 | 2020-01-28 | DBS 4121 | 1 |  | OUI-28/11/2019 ac OF83160 | 2.5 | 1 | 3.5
[14 empty] | 2 |  |  |  | 15.41 | [6 empty] | 4.33 | 15.41
un mois glissant :

## tmp régl
|  | temps de réglage | temps maxi autorisé | diff | TMP GLOBAL
sem1 |  | 6.16 |  | 6.16 | 50.18
sem2 |  | 8.99 |  | 8.99 | 28.48
sem3 |  | 0 |  | 0 | 0
sem4 |  | 0 |  | 0 | 0
sem5 | du 28 au 1/2 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem6 | du 4/2 au 8/2 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem7 | du 11/2 au 15/2 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem8 | du 18/2 au 22/2 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem9 | du 25/2 au 1/3 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem10 | du 4/3 au 8/3 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem11 | du 11/3 au 15/3 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem12 | du 18/3 au 22/3 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem13 | du 25/3 au 29/3 | 0 | ? | #VALUE! | 0
sem14 |  | 0 |  | 0 | 0
sem15 |  | 0 |  | 0 | 0
sem16 |  | 0 |  | 0 | 0
sem17 |  | 0 |  | 0 | 0
sem18 |  | 0 |  | 0 | 0
sem19 |  | 0 |  | 0 | 0
sem20 |  | 0 |  | 0 | 0
sem21 |  | 0 |  | 0 | 0
sem22 |  | 0 |  | 0 | 0
sem23 |  | 0 |  | 0 | 0
sem24 |  | 0 |  | 0 | 0
sem25 |  | 0 |  | 0 | 0
sem26 |  | 0 |  | 0 | 0
sem27 |  | 0 |  | 0 | 0
sem28 |  | 0 |  | 0 | 0
sem29 |  | 0 |  | 0 | 0
sem30 |  | 0 |  | 0 | 0
sem31 |  | 0 |  | 0 | 0
sem32 |  | 0 |  | 0 | 0
sem33 |  | 0 |  | 0 | 0
sem34 |  | 0 |  | 0 | 0
sem35 |  | 0 |  | 0 | 0
sem36 |  | 0 |  | 0 | 0
sem37 |  | 0 |  | 0 | 0
sem38 |  | 0 |  | 0 | 0
sem39 |  | 0 |  | 0 | 0
sem40 |  | 0 |  | 0 | 0
sem41 |  | 0 |  | 0 | 0
sem42 |  | 0 |  | 0 | 0
sem43 |  | 0 |  | 0 | 0
sem44 |  | 0 |  | 0 | 0
sem45 |  | 0 |  | 0 | 0
sem46 |  | 0 |  | 0 | 0
sem47 |  | 0 |  | 0 | 0
sem48 |  | 0 |  | 0 | 0
sem49 |  | 3 |  | 3 | 23.5
sem50 |  | 2.5 |  | 2.5 | 35.8
sem51 |  | 32.16 |  | 32.16 | 112.64
sem52 |  | 3.83 |  | 3.83 | 26.85

## Recap
Intdef | sdef | RgDonn | TriPer | Capa 70h-14h/j | Date matière | Date débit / date pcs terminées ph précédente | ETAT programmation / machine précédente / suivante | Date de fin au + tard (prog & ph suivante) | OF | N° PHASE | MACHINE | CLIENT | ARTICLE | NOM PIECE | QTÉ |  | DELAI | AU + TARD |  |  | TMP GAMME |  | NE PAS MODIFIER CETTE COLONE-TMP CORRIGÉ | [7 empty] | heure de fab | heure de réglage | CALCUL AUTO-Tmp restant | 0
| S1 | 17 | S1 du 30/12 au 3/1 -56h | S1 du 30/12 au 3/1 -56h
| S1 | 18 | S1 du 30/12 au 3/1 -56h | of vert | réception ok | * | cfao dbs-vf4 après | dde 20/12-3/12 | 82553 | 40 | DBS 4121 | g | 5468 | 46 | 430 | 430 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 2019-12-31 12:29 | 2020-01-03 11:34 | 27.08 |  | 27.08 | 2020-01-08 | DBS 4121 |  | 1 |  |  |  | 25.08 | 2 | 27.08
| S1 | 19 | S1 du 30/12 au 3/12 -40h | S1 du 30/12 au 3/12 -40h
| S1 | 20 | S1 du 6/1 au 10/1 | S1 du 6/1 au 10/1
| S1 | 21 | S1 du 6/1 au 10/1 | S1 du 6/1 au 10/1
| S1 | 22 | S1 du 6/1 au 10/1 | of vert | reception ok | * | cfao g | dde 17/12 | 82126 | 30 | DBS 4121 | f | 32 | 453228 | 300 | 300 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 2020-01-02 10:55 | 2020-01-02 17:39 | 6.73 |  | 6.73 | 2020-01-08 | DBS 4121 |  | 1 |  |  | D-16/10/19 | 5.4 | 1.33 | 6.73
| S49 | 13 | S49 du 2/12 au 6/12 | S49 du 2/12 au 6/12
| S49 | 14 | S49 du 2/12 au 6/12 | of vert | 2019-12-17 | 2019-11-28 | vf4 après | 2019-12-06 | 82393 | 50 | DBS 4121 | d | 64589 | mo12 | 1 000 | 1 000 | 2019-12-17 | 2019-11-29 | 2019-12-06 11:41 | 2019-12-10 15:11 | 23.5 |  | 23.5 | 2019-12-18 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  | 20.5 | 3 | 23.5
| S50 | 23 | S50 du 9/12 au 13/12 | S50 du 9/12 au 13/12
| S50 | 24 | S50 du 9/12 au 13/12 | of vert | stock | 2019-12-05 |  |  | 83176 | 40 | DBS 3121 | a | MO1990 | sdo | 2 | 2 | 2019-11-28 | 2019-12-03 | 2019-12-09 14:28 | 2019-12-09 16:28 | 2 | 2 | 2019-12-25 | DBS 3121 |  | 1 |  | ap | OUI-28/11/2019 |  | 0 | 0 | 0
| S50 | 25 | S50 du 9/12 au 13/12 | of vert |  | dispo | cfao dbs | dde 4/12 | 83248 | 50 | DBS 3121 | d | MO1993 | sef | 2 | 2 | 2019-12-13 | 2019-12-11 | 2019-12-13 15:30 | 2019-12-13 16:00 | 0.51 | 0.51 | 2019-12-17 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| S50 | 26 | S50 du 9/12 au 13/12 | of vert | stock | 2019-12-03 |  |  | 82535 | 40 | DBS 3121 | a | MO1959-REP1 | fr | 1 | 1 | 2019-12-22 | 2019-12-18 | 2019-12-16 10:21 | 2019-12-16 10:52 | 0.51 | 0.51 | 2019-12-19 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| S50 | 27 | S50 du 9/12 au 13/12 | of vert | stock | 2019-12-03 |  |  | 82536 | 40 | DBS 3121 | a | MO1959-REP2 | gfh | 1 | 1 | 2019-12-22 | 2019-12-18 | 2019-12-16 09:51 | 2019-12-16 10:21 | 0.51 | 0.51 | 2019-12-19 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| S50 | 28 | S50 du 9/12 au 13/12 | of vert | stock | 2019-12-03 |  |  | 83067 | 50 | DBS 3121 | f | 5339 | hy | 4 | 4 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-12 14:03 | 2019-12-12 15:39 | 1.6 | 1.6 | 2019-12-17 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| S50 | 29 | S50 du 9/12 au 13/12 | of vert | 2019-12-05 | 2019-12-09 |  |  | 83112 | 50 | DBS 3121 | e | 213*1 | erx | 125 | 125 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-13 09:27 | 2019-12-16 09:15 | 9.8 | 9.8 | 2019-12-19 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.5 | 9.8
| S50 | 30 | S50 du 9/12 au 13/12 | of vert | stock | 2019-12-09 |  |  | 83222 | 50 | DBS 3121 | r | 3 | ers | 100 | 100 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-11 17:34 | 2019-12-12 11:32 | 3.97 | 3.97 | 2019-12-17 | DBS 3121 |  | 1 |  |  | D-02/12/19 |  | 0 | 0 | 0
| S50 | 31 | S50 du 9/12 au 13/12 | of vert | 2019-12-06 | 2019-12-09 | vf4-4 après | dde 9/12-20/12 | 83209 | 60 | DBS 3121 | d | 5322 | dfse | 1 120 | 1 120 | 2020-01-03 | 2019-12-13 | 2019-12-13 16:00 | 2019-12-19 16:12 | 40.2 | 20 | 2020-01-02 | DBS 3121 |  | 1 |  |  | OUI-03/12/19 |  | 19 | 1 | 20
| S50 | 32 | S50 du 9/12 au 13/12 | S50 du 9/12 au 13/12
| S51 | 1 | S51 du 16/12 au 20/12 | S51 du 16/12 au 20/12
| S51 | 2 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert |  |  |  |  | 83209 | 60 | DBS 3121 | s | 1238 | rc | 1 120 | 1 120 | 2020-01-03 | 2019-12-13 | 2019-12-13 16:00 | 2019-12-19 16:12 | 40.2 | 20.2 | 2020-01-02 | DBS 3121 |  | 1 |  |  | OUI-03/12/19 |  | 20.2 | 0 | 20.2
| S51 | 3 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | 2019-12-10 | 2019-12-11 |  |  | 83235 | 50 | DBS 3121 | s | 843 | fgtf | 120 | 120 | 2019-12-18 | 2019-12-13 | 2019-12-13 08:00 | 2019-12-13 15:30 | 7.5 | 7.5 | 2019-12-18 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 1.5 | 7.5
| S51 | 4 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | pc | * | cfao dbs | dde 11/12 | 83291 | 50 | DBS 3121 | f | 674 | rd | 1 | 1 | 2019-12-23 | 2019-12-20 | 2019-12-27 10:36 | 2019-12-27 12:36 | 2.01 | 2.01 | 2019-12-30 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 2 | 2.01
| S51 | 5 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | pc | * | cfao dbs | dde 11/12 | 83292 | 50 | DBS 3121 | a | 54 | ytiou | 1 | 1 | 2019-12-23 | 2019-12-20 | 2019-12-27 09:05 | 2019-12-27 10:35 | 1.51 | 1.51 | 2019-12-30 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 1.5 | 1.51
| S51 | 6 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | pc | * | cfao dbs | dde 11/12 | 83293 | 50 | DBS 3121 | a | 543 | er | 1 | 1 | 2019-12-23 | 2019-12-20 | 2019-12-27 08:04 | 2019-12-27 09:05 | 1.01 | 1.01 | 2019-12-30 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 1 | 1.01
| S51 | 7 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | 2019-12-11 | 2019-12-13 | cfao dbs | dde 13/12 | 83228 | 50 | DBS 3121 | af | 8312 | qzdf | 14 | 14 | 2019-12-30 | 2019-12-24 | 2019-12-23 09:48 | 2019-12-23 14:08 | 4.33 | 4.33 | 2019-12-26 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 2.33 | 2 | 4.33
| S51 | 8 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | 2019-12-11 | 2019-12-13 | cfao dbs | dde 13/12 | 83229 | 50 | DBS 3121 | s | 5823 | dr | 2 | 2 | 2019-12-30 | 2019-12-24 | 2019-12-20 17:36 | 2019-12-23 09:48 | 2.2 | 2.2 | 2019-12-26 | DBS 3121 |  | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 2 | 2.2
| S51 | 9 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | réception ok | 2019-12-12 |  |  | 82061 | 40 | DBS 3121 | f | 891 | gfd | 50 | 50 | 2020-01-03 | 2019-12-31 | 2019-12-26 08:54 | 2019-12-26 17:09 | 8.25 | 8.25 | 2019-12-31 | DBS 3121 |  | 1 |  |  | OUI-15/10/2019 |  | 5.92 | 2.33 | 8.25
| S51 | 10 | S51 du 16/12 au 20/12 | S51 du 16/12 au 20/12
| S51 | 11 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | 2019-12-13 | 2019-12-13 | cao plan, cfao dbs |  | 83340 | 50 | DBS 3121 | r | 213 | 12186i | 120 | 120 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-17 17:52 | 2019-12-17 17:57 | 0.08 |  | 9.5 | 2019-12-23 | DBS 3121 |  | 1 |  |  | D-06/12/2019 | 8 | 1.5 | 9.5
| S51 | 12 | S51 du 16/12 au 20/12 | of vert | 2019-12-13 | 2019-12-13 | cao plan, cfao dbs |  | 83341 | 50 | DBS 3121 | rt | 213 | 1541 | 120 | 120 | 2019-12-19 | 2019-12-16 | 2019-12-17 17:48 | 2019-12-17 17:52 | 0.08 |  | 13 | 2019-12-23 | DBS 3121 |  | 1 |  |  | D-06/12/2019 | 12 | 1 | 13
| S52 | 15 | S52 du 23/12 au 27/12 -40h | S52 du 23/12 au 27/12 -40h
| S52 | 16 | S52 du 23/12 au 27/12 -56h | S52 du 23/12 au 27/12 -56h

## ListOng
ListFeuil
DBS 3121
DBS 4121