## RECAP
Affaire | XXXXX | #N/A
Responsable chantier |  |  |  |  | Budget global du chantier
Budget établi par |  |  |  |  | Montant | 152000
Date MAJ |  | 2019-11-29 |  |  | APPRO | 4000
Semaine |  | 40 |  |  | POSE | 121900
Batiment | Budget inital | Nbre de jours | Budget cumulé travaillé | % | Nbre de jours travaillé | Nbre de jours restant | Remarques
1 | 16000 | 14 | 3500
2 | 50000 | 20 | 5000
3 | 30000 | 32 | 8000
3
Dois reprendre le budget cumulé travaillé dans l'onglet du bâtiment correspondant et de la semaine suivant date MAJ. Idem pour le nombre de jours travaillé

## BAT 1
Affaire | XXXXX | #N/A
Responsable chantier | [5 empty] | Budget bâtiment 1
Budget établi par | [5 empty] | Montant | 16000
Date MAJ |  | 2019-11-29 |  |  |  | Appro | 4000
[6 empty] | Pose | 12000
2019-10-01
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
NOM : | Cumul jours | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour
A | 5 | 2019-10-01 40: 2; 2019-10-01 41: 2; 2019-10-01 42: 1
B | 7 | 2019-10-01 40: 5; 2019-10-01 41: 2
C | 7 | 2019-10-01 40: 5; 2019-10-01 41: 2
D | 4 | 2019-10-01 40: 2; 2019-10-01 41: 2
E | 0
F | 0
G | 0
| Nombre de jours | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul jours | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total dépensé | 3500 | 2000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul dépense | 3500 | 5500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750
| Reste | 12500 | 10500 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250
| % Dépense | 21.88% | 34.38% | 35.94% | 35.94% | 35.94% | 35.94% | 35.94% | 35.94%
Saisie le
Par
Vérifié le
Par
Somme a répercuté dans le récap et qui doit être prise en fonction de chaque date de MAJ. Idem pour le nombre cumulé de jour travaillé.

## BAT 2
Affaire | XXXXX | #N/A
Responsable chantier | [5 empty] | Budget bâtiment 2
Budget établi par | [5 empty] | Montant | 50000
Date MAJ |  | 2019-11-29 |  |  |  | Appro | 5000
[6 empty] | Pose | 45000
2019-10-01
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
NOM : | Cumul jours | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour
A | 15 | 2019-10-01 40: 5; 2019-10-01 41: 10
B | 15 | 2019-10-01 40: 5; 2019-10-01 41: 10
C | 15 | 2019-10-01 40: 5; 2019-10-01 41: 10
D | 15 | 2019-10-01 40: 5; 2019-10-01 41: 10
E | 0
F | 0
G | 0
| Nombre de jours | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul jours | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total dépensé | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul dépense | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Reste | 45000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
| % Dépense | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Saisie le
Par
Vérifié le
Par

## BAT 3
Affaire | XXXXX | #N/A
Responsable chantier | [5 empty] | Budget bâtiment 3
Budget établi par | [5 empty] | Montant | 30000
Date MAJ |  | 2019-11-29 |  |  |  | Appro | 5000
[6 empty] | Pose | 25000
2019-10-01
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
NOM : | Cumul jours | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour | Nbre Jour
A | 11 | 2019-10-01 40: 8; 2019-10-01 41: 2; 2019-10-01 42: 1
B | 10 | 2019-10-01 40: 8; 2019-10-01 41: 2
C | 10 | 2019-10-01 40: 8; 2019-10-01 41: 2
D | 10 | 2019-10-01 40: 8; 2019-10-01 41: 2
E | 0
F | 0
G | 0
| Nombre de jours | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul jours | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total dépensé | 8000 | 2000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul dépense | 8000 | 10000 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250
| Reste | 22000 | 20000 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750
| % Dépense | 26.67% | 33.33% | 34.17% | 34.17% | 34.17% | 34.17% | 34.17% | 34.17%
Saisie le
Par
Vérifié le
Par