## Feuil1
= Échéancié projeté | = Échéancié réel | = Retard après échéancié projeté
Être capable d'aller à la date du jour dans le diagramme de gantt

## ÉCHÉANCIER DU PROJET
Projet : |  |  | Nom du projet |  |  |  | Projet # |  | 0000-0000-0000
|  |  | Adresse |  |  |  | Client # |  | 0000-0000-0000 | [7 empty] | = Échéancié projeté | [6 empty] | = Échéancié réel | [5 empty] | = Retard après échéancié projeté
Ville, PR CP
1
Mise à jour : 2023-10-01 |  |  |  | Début projeté : 2023-09-13 |  |  | Fin projeté : 2023-10-30 |  |  | Auto |  |  | Ressource | Budget |  | 2023-09-10 | [6 empty] | 2023-09-17 | [6 empty] | 2023-09-24 | [6 empty] | 2023-10-01 | [6 empty] | 2023-10-08 | [6 empty] | 2023-10-15
ID |  | Typ. | Tâches | Jr | Début projeté | Fin projeté | Jr | Début réel | Fin réel | Lien | Ant. | Déc. | Affecté à | Projeté | Réel | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21
[14 empty] | 0 | 0 | D | L | M | MR | J | V | S | D | L | M | MR | J | V | S | D | L | M | MR | J | V | S | D | L | M | v | J | V | S | D | L | M | MR | J | V | S | D | L | M | MR | J | V | S
1 |  |  | Date de début | 0 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | [25 empty] | u
2 |  | S | Préparation du site |  | 2023-09-13 | 2023-09-25
3 | 2 |  | Clôture de chantier | 2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 |  |  |  | DF | 4
4 | 2 |  | Installation de la roulotte et installation sanitaire | 5 | 2023-09-15 | 2023-09-21 |  |  |  | DF | 5
5 | 2 |  | Installation de l'affichage de chantier | 2 | 2023-09-22 | 2023-09-25 |  |  |  | DF | 1
6 |  | S | Démolition et émondage |  | 2023-09-26 | 2023-10-23
7 | 2 |  | Démolition du bâtiment existant | 3 | 2023-09-26 | 2023-09-28 |  |  |  | FD | 5
8 | 2 |  | Émondage des arbres | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | FD | 7
9 |  |  | Excavation et civil | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  |  | DD | 8
10 |  |  | Excavation du bâtiment | 5 | 2023-10-06 | 2023-10-12 |  |  |  | FD | 9
11 |  |  | Préparation du pavage | 2 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |  |  |  | FD | 10
12 |  |  | Préparation des bordures et trottoirs | 5 | 2023-10-17 | 2023-10-23 |  |  |  | FD | 11
13 |  | S | Coffrage des bordures et trottoirs | 15 | 2023-10-24 | 2023-10-30
14 |  |  | Coffrage des semelles | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-25 |  |  |  | FD | 12
15 |  |  | Armature dans les semelles | 1 | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | FD | 14
16 |  |  | Coulé du béton | 1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  |  |  | FD | 15
17 |  |  | Décoffrage du béton | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  |  |  | FD | 16
18
19
20
21
22

## DATA_EH
2023-12-22 | Nom du férié | De | À | Type | Lien | L | M | MR | J | V | S | D |  | Ressource | L | M | MR | J | V | S | D | Vacance1 | De1 | À1 | Vacance2 | De2 | À2 | Vacance3 | De3 | À3 | Vacance4 | De4 | À4 | Vacance5 | De5 | À5
2023-12-23 | Vacance d'hiver | 2023-12-22 | 2024-01-06 | S | DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Adjoint(e) de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2023-12-24 | Le vendredi saint | 2024-03-29 | 2024-03-29 | M | DF | [8 empty] | Chargé(e) de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-12-25 | Le lundi de Pâques | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  | FD | [7 empty] | 1 | Contremaître | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-12-26 | Journée nationale des Patriotes | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  | FF | [8 empty] | Directeur(trice) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-12-27 | Fête nationale du Québec | 2024-06-24 | 2024-06-24 | [10 empty] | Surintendant(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-12-28 | Fête du Canada | 2024-07-01 | 2024-07-01
2023-12-29 | Vacance d'été | 2024-07-26 | 2024-08-04
2023-12-30 | Fête du travail | 2024-09-02 | 2024-09-02
2023-12-31 | L'Action de grâces | 2024-10-14 | 2024-10-14
2024-01-01 | Le jour du Souvenir | 2024-11-11 | 2024-11-11
2024-01-02
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-03-29
2024-04-01
2024-05-20
2024-06-24
2024-07-01
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-09-02
2024-10-14
2024-11-11