## Production amont
N° Série | Désignation | Création FS | Objectif (45j) | Atelier 01 (1j)+1 | Atelier 02 (1j)+2 | Atelier 03 (1j)+3 | Atelier 04 (12j)+15 | Atelier 05 (1j)+16 | Atelier 06 (1j)+17 | Atelier 07 (1j)+18 | Atelier 08 (1j)+19 | Prévision sortie amont | Réalisé fin amont | Atelier en cours
01AA604 | Ecope 1A | 2019-07-28 | 2019-09-27 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | Atelier 06
01AA605 | Ecope 1A | 2019-07-29 | 2019-09-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-09-10 | Atelier 03
01AA606 | Ecope 1A | 2019-07-30 | 2019-10-01 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-26 | Atelier 08
01AA607 | Ecope 4B | 2019-07-31 | 2019-10-02 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-27 | Atelier 06
01AA608 | Ecope 4B | 2019-08-01 | 2019-10-03 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-28 | Atelier 04
01AA609 | Ecope 4B | 2019-08-02 | 2019-10-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-29 | Atelier 03
01AA610 | Ecope 4B | 2019-08-03 | 2019-10-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Atelier 04
01AA611 | Ecope 4B | 2019-08-04 | 2019-10-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | Atelier 04
01AA612 | Ecope 4B | 2019-08-05 | 2019-10-07 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-01 | Atelier 04
01AA613 | Ecope 4B | 2019-08-06 | 2019-10-08 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-02
01AA614 | Ecope 4B | 2019-08-07 | 2019-10-09 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-03
01AA615 | Ecope 4B | 2019-08-08 | 2019-10-10 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-04
01AA616 | Ecope 4B | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-05
01AA617 | Ecope 4B | 2019-08-10 | 2019-10-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-06
01AA618 | Ecope 4B | 2019-08-11 | 2019-10-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07
01AA619 | Ecope 4B | 2019-08-12 | 2019-10-14 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-08
01AA620 | Ecope 4B | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-09
01AA621 | Ecope 4B | 2019-08-14 | 2019-10-16 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-10
01AA622 | Ecope 4B | 2019-08-15 | 2019-10-17 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-11
01AA623 | Ecope 4B | 2019-08-16 | 2019-10-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-12
01AA624 | Ecope 4B | 2019-08-17 | 2019-10-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-13
01AA625 | Ecope 4B | 2019-08-18 | 2019-10-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14
01AA626 | Ecope 4B | 2019-08-19 | 2019-10-21 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-15
01AA627 | Ecope 4B | 2019-08-20 | 2019-10-22 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-16
01AA628 | Ecope 4B | 2019-08-21 | 2019-10-23 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-17
01AA629 | Ecope 4B | 2019-08-22 | 2019-10-24 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-18
01AA630 | Ecope 4B | 2019-08-23 | 2019-10-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-19
01AA631 | Ecope 4B | 2019-08-24 | 2019-10-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-20
01AA632 | Ecope 4B | 2019-08-25 | 2019-10-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21
01AA633 | Ecope 4B | 2019-08-26 | 2019-10-28 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-22
01AA634 | Ecope 4B | 2019-08-27 | 2019-10-29 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-23
01AA635 | Ecope 4B | 2019-08-28 | 2019-10-30 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-24
01AA636 | Ecope 4B | 2019-08-29 | 2019-10-31 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-25
01AA637 | Ecope 4B | 2019-08-30 | 2019-11-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-26
01AA638 | Ecope 4B | 2019-08-31 | 2019-11-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27
01AA639 | Ecope 4B | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28
01AA640 | Ecope 4B | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-09-29
01AA641 | Ecope 4B | 2019-09-03 | 2019-11-05 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01
01AA642 | Ecope 4B | 2019-09-04 | 2019-11-06 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
01AA643 | Ecope 4B | 2019-09-05 | 2019-11-07 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03
01AA644 | Ecope 4B | 2019-09-06 | 2019-11-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04
01AA645 | Ecope 4B | 2019-09-07 | 2019-11-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04
01AA646 | Ecope 4B | 2019-09-08 | 2019-11-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04
01AA647 | Ecope 4B | 2019-09-09 | 2019-11-11 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07
01AA648 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA649 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA650 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA651 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA652 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA653 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA654 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA655 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA656 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA657 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA658 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA659 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA660 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA661 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA662 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA663 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA664 | Ecope 4B | 2019-09-11 | 2019-11-13 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09
Formulas:
Objectif (45j) = WORKDAY([Création FS],45)
Atelier 01 (1j)+1 = WORKDAY([Création FS],1)
Atelier 02 (1j)+2 = WORKDAY([Création FS],2)
Atelier 03 (1j)+3 = WORKDAY([Création FS],3)
Atelier 04 (12j)+15 = WORKDAY([Création FS],15)
Atelier 05 (1j)+16 = WORKDAY([Création FS],16)
Atelier 06 (1j)+17 = WORKDAY([Création FS],17)
Atelier 07 (1j)+18 = WORKDAY([Création FS],18)
Atelier 08 (1j)+19 = WORKDAY([Création FS],19)
Prévision sortie amont = WORKDAY([Création FS],20)

## Production aval
N° Série | Désignation | Réalisé fin amont | Prévision sortie amont | Atelier 09 (1j) | Atelier 10 (1j) | Atelier 11 (0,5j) | Atelier 12 (0,5j) | Atelier 13 (3j) | Atelier 14 (0,5j) | Atelier 15 (0,5j) | Prévision sortie aval | Réalisé sortie aval
01AA604 | Ecope 1A | 2019-09-10 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-11
01AA605 | Ecope 1A | 2019-09-10 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-12
01AA606 | Ecope 1A | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-13
01AA607 | Ecope 4B | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-14
01AA608 | Ecope 4B | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-15
01AA609 | Ecope 4B | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-16
01AA610 | Ecope 4B | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-17
01AA611 | Ecope 4B | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-18
01AA612 | Ecope 4B | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-19
01AA613 | Ecope 4B | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-20
01AA614 | Ecope 4B | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-21
01AA615 | Ecope 4B | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-22
01AA616 | Ecope 4B | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-23
01AA617 | Ecope 4B | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-24
01AA618 | Ecope 4B | 2019-09-07 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-25
01AA619 | Ecope 4B | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-26
01AA620 | Ecope 4B | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-27
01AA621 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-28
01AA622 | Ecope 4B | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-29
01AA623 | Ecope 4B | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-30
01AA624 | Ecope 4B | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-10-01
01AA625 | Ecope 4B | 2019-09-14 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-10-02
01AA626 | Ecope 4B | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-10-03
01AA627 | Ecope 4B | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-04
01AA628 | Ecope 4B | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-05
01AA629 | Ecope 4B | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-06
01AA630 | Ecope 4B | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-07
01AA631 | Ecope 4B | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-08
01AA632 | Ecope 4B | 2019-09-21 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-09
01AA633 | Ecope 4B | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-10
01AA634 | Ecope 4B | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-11
01AA635 | Ecope 4B | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA636 | Ecope 4B | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-09
01AA637 | Ecope 4B | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10
01AA638 | Ecope 4B | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10
01AA639 | Ecope 4B | 2019-09-28 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10
01AA640 | Ecope 4B | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11
01AA641 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-14
01AA642 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15
01AA643 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-03 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-16
01AA644 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17
01AA645 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17
01AA646 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17
01AA647 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18
01AA648 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA649 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA650 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA651 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA652 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA653 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA654 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA655 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA656 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA657 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA658 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA659 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA660 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA661 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA662 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA663 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA664 | Ecope 4B | 0 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22

## Récapitulatif
N° Série | Désignation | Création FS | Prévision Amont | Réalisé fin amont | Prévision sortie aval | Réalisé sortie aval | Objectif (45j)
01AA604 | Ecope 1A | 2019-07-28 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | 2019-09-05 | 2019-09-11 | 2019-09-27
01AA605 | Ecope 1A | 2019-07-29 | 2019-08-26 | 2019-09-10 | 2019-09-06 | 2019-09-12 | 2019-09-30
01AA606 | Ecope 1A | 2019-07-30 | 2019-08-27 | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 2019-10-01
01AA607 | Ecope 4B | 2019-07-31 | 2019-08-28 | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 2019-09-14 | 2019-10-02
01AA608 | Ecope 4B | 2019-08-01 | 2019-08-29 | 2019-08-28 | 2019-09-11 | 2019-09-15 | 2019-10-03
01AA609 | Ecope 4B | 2019-08-02 | 2019-08-30 | 2019-08-29 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 2019-10-04
01AA610 | Ecope 4B | 2019-08-03 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 2019-10-04
01AA611 | Ecope 4B | 2019-08-04 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 2019-10-04
01AA612 | Ecope 4B | 2019-08-05 | 2019-09-02 | 2019-09-01 | 2019-09-13 | 2019-09-19 | 2019-10-07
01AA613 | Ecope 4B | 2019-08-06 | 2019-09-03 | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-10-08
01AA614 | Ecope 4B | 2019-08-07 | 2019-09-04 | 2019-09-03 | 2019-09-17 | 2019-09-21 | 2019-10-09
01AA615 | Ecope 4B | 2019-08-08 | 2019-09-05 | 2019-09-04 | 2019-09-18 | 2019-09-22 | 2019-10-10
01AA616 | Ecope 4B | 2019-08-09 | 2019-09-06 | 2019-09-05 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-10-11
01AA617 | Ecope 4B | 2019-08-10 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-10-11
01AA618 | Ecope 4B | 2019-08-11 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 2019-10-11
01AA619 | Ecope 4B | 2019-08-12 | 2019-09-09 | 2019-09-08 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-14
01AA620 | Ecope 4B | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2019-10-15
01AA621 | Ecope 4B | 2019-08-14 | 2019-09-11 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 2019-10-16
01AA622 | Ecope 4B | 2019-08-15 | 2019-09-12 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 2019-09-29 | 2019-10-17
01AA623 | Ecope 4B | 2019-08-16 | 2019-09-13 | 2019-09-12 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-10-18
01AA624 | Ecope 4B | 2019-08-17 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-18
01AA625 | Ecope 4B | 2019-08-18 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-26 | 2019-10-02 | 2019-10-18
01AA626 | Ecope 4B | 2019-08-19 | 2019-09-16 | 2019-09-15 | 2019-09-27 | 2019-10-03 | 2019-10-21
01AA627 | Ecope 4B | 2019-08-20 | 2019-09-17 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 2019-10-22
01AA628 | Ecope 4B | 2019-08-21 | 2019-09-18 | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 2019-10-05 | 2019-10-23
01AA629 | Ecope 4B | 2019-08-22 | 2019-09-19 | 2019-09-18 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 2019-10-24
01AA630 | Ecope 4B | 2019-08-23 | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-10-03 | 2019-10-07 | 2019-10-25
01AA631 | Ecope 4B | 2019-08-24 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-25
01AA632 | Ecope 4B | 2019-08-25 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-10-03 | 2019-10-09 | 2019-10-25
01AA633 | Ecope 4B | 2019-08-26 | 2019-09-23 | 2019-09-22 | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 2019-10-28
01AA634 | Ecope 4B | 2019-08-27 | 2019-09-24 | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 2019-10-29
01AA635 | Ecope 4B | 2019-08-28 | 2019-09-25 | 2019-09-24 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-30
01AA636 | Ecope 4B | 2019-08-29 | 2019-09-26 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 0 | 2019-10-31
01AA637 | Ecope 4B | 2019-08-30 | 2019-09-27 | 2019-09-26 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-01
01AA638 | Ecope 4B | 2019-08-31 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-01
01AA639 | Ecope 4B | 2019-09-01 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-01
01AA640 | Ecope 4B | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 2019-09-29 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-04
01AA641 | Ecope 4B | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 0 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-05
01AA642 | Ecope 4B | 2019-09-04 | 2019-10-02 | 0 | 2019-10-15 | 0 | 2019-11-06
01AA643 | Ecope 4B | 2019-09-05 | 2019-10-03 | 0 | 2019-10-16 | 0 | 2019-11-07
01AA644 | Ecope 4B | 2019-09-06 | 2019-10-04 | 0 | 2019-10-17 | 0 | 2019-11-08
01AA645 | Ecope 4B | 2019-09-07 | 2019-10-04 | 0 | 2019-10-17 | 0 | 2019-11-08
01AA646 | Ecope 4B | 2019-09-08 | 2019-10-04 | 0 | 2019-10-17 | 0 | 2019-11-08
01AA647 | Ecope 4B | 2019-09-09 | 2019-10-07 | 0 | 2019-10-18 | 0 | 2019-11-11
01AA648 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA649 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA650 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA651 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA652 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA653 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA654 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA655 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA656 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA657 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA658 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA659 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA660 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA661 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA662 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA663 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-21 | 0 | 2019-11-12
01AA664 | Ecope 4B | 2019-09-11 | 2019-10-09 | 0 | 2019-10-22 | 0 | 2019-11-13

## Paramétres
Ateliers | Temps en jours
Atelier 01 | 2
Atelier 02 | 1
Atelier 03 | 1
Atelier 04 | 12
Atelier 05 | 1
Atelier 06 | 1
Atelier 07 | 1
Atelier 08 | 2
Atelier 09 | 1
Atelier 10 | 0.5
Atelier 11 | 0.5
Atelier 12 | 0.5
Atelier 13 | 2
Atelier 14 | 1
Atelier 15 | 1
Atelier 16 | 0.5
Atelier 17 | 0.5
Atelier 18 | 0.5
Atelier 19 | 0.5
Atelier 20 | 0.5
Atelier 21 | 0.5
Atelier 22 | 0.5
Atelier 23 | 0.5
Atelier 24 | 0.5
Atelier 25 | 1
Atelier 26 | 1
Atelier 27 | 0.5
Atelier 28 | 1
Atelier 29 | 0.5
Atelier 30 | 3
Atelier 31 | 0.5
Atelier 32 | 1
Atelier 33 | 0.5
Atelier 34 | 1
Atelier 35 | 0.5
Atelier 36 | 0.5
Atelier 37 | 1
Atelier 38 | 0.5
Atelier 39 | 0.5
45