## PROJETS
Titre | Date début | Date fin | Vidéo | Document Maud | Document Max | Statut | Jours de créa | Créateurs contenus |  | Jours passés
Projet 1 | 2019-11-06 | 2019-12-26 | TRUE | 2019-10-30 | 2019-10-07 | terminée | 20 | Ariane | Astrid | 29
Projet 2 | 2019-12-12 | 2019-12-14 | FALSE | 2019-12-05 |  | terminée | 20 | Constance |  | 35
Projet 3 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | FALSE | 2019-12-12 |  | en cours | 20 | Audrey |  | 30 | terminée
Projet 4 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | TRUE | 2020-01-08 | 2019-12-16 | en cours | 20 | Joceran |  | 19 | en cours
Projet 5 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | TRUE | 2020-01-23 | 2019-12-31 | en cours | 20 |  |  | 22
Projet 6 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | TRUE | 2019-12-04 03:00 | 2019-11-11 03:00 | en cours | 20 |  |  | 25
Projet 7 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | TRUE | 2019-12-04 03:00 | 2019-11-11 03:00 | en cours | 20 |  |  | 21
Projet 8 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | FALSE | 2019-12-04 03:00 |  | en cours | 20 |  |  | 19
Projet 9 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | TRUE | 2019-12-04 03:00 | 2019-11-11 03:00 | en cours | 20 |  |  | 22
Projet 10 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | FALSE | 2019-12-04 03:00 |  | en cours | 20 |  |  | 19
Projet 11 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | FALSE | 2019-12-04 03:00 |  | en cours | 20 |  |  | 22
Projet 12 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | FALSE | 2019-12-04 03:00 |  | en cours | 20 |  |  | 19
Projet 13 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | TRUE | 2019-12-04 03:00 | 2019-11-11 03:00 | en cours | 20 |  |  | 21
Projet 14 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | TRUE | 2019-12-04 03:00 | 2019-11-11 03:00 | en cours | 20 |  |  | 19
Projet 15 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | TRUE | 2019-12-04 03:00 | 2019-11-11 03:00 | en cours | 20 |  |  | 0
Projet 16 | 2019-12-11 03:00 | 2019-12-26 | TRUE | 2019-12-04 03:00 | 2019-11-11 03:00 | en cours | 20 |  |  | 0
Formulas:
Document Maud = [Date début]-7
Document Max = IF([Vidéo]=TRUE,[Date début]-30,"")

## CHARGE
|  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
|  | du 1 au 3 | du 4 au 10 | du 11 au 17 | du 18 au 24 | du 25 au 30 | du 1 au 8 | du 9 au 15 | du 16 au 22 | du 23 au 29 | 30-31 | du 1 au 5 | du 6 au 12 | du 13 au 19 | du 20 au 26 | du 27 au 31 | du 1 au 2 | du 3 au 9 | du 10 au 16 | du 17 au 23 | du 24 au 29 | du 2 au 8 | du 9 au 15 | du 16 au 22 | du 23 au 29 | 30-31 | du 1 au 5 | du 6 au 12 | du 13 au 19 | du 20 au 26 | du 27 au 30 | du 1 au 3 | du 4 au 10 | du 11 au 17 | du 18 au 24 | du 25 au 31 | du 1 au 7 | du 8 au 14 | du 15 au 21 | du 22 au 28 | 29-30 | du 1 au 5 | du 6 au 12 | du 13 au 19 | du 20 au 26 | du 27 au 31 | du 1 au 2 | du 3 au 9 | du 10 au 16 | du 17 au 23 | du 24 au 31 | du 1 au 6 | du 7 au 13 | du 14 au 20 | du 21 au 27 | du 28 au 30 | du 1 au 4 | du 5 au 11 | du 12 au 18 | du 19 au 25 | du 26 au 31 | du 1 au 8 | du 9 au 15 | du 16 au 22 | du 23 au 30 | du 1 au 6 | du 7 au 13 | du 14 au 20 | du 21 au 27 | du 28 au 31 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
ALICE | JOURS DISPO | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [59 empty] | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
| Projet 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Total jours clients | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUDREY | JOURS DISPO | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [59 empty] | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
| Projet 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Total jours clients | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTANCE | JOURS DISPO | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [59 empty] | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
| Projet 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Total jours clients | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRED | JOURS DISPO | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | [59 empty] | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2
| Projet 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
| Total jours clients | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUGO | JOURS DISPO | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | [59 empty] | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2
| Projet 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
| Total jours clients | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JOCERAN | JOURS DISPO | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | [59 empty] | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2
| Projet 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
| Total jours clients | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAURE | JOURS DISPO | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | [59 empty] | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2
| Projet 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
| Total jours clients | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUENTIN | JOURS DISPO | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | [59 empty] | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2
| Projet 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
| Total jours clients | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THIBAULT | JOURS DISPO | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | [59 empty] | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2
| Projet 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
| Total jours clients | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VINCENT | JOURS DISPO | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | [59 empty] | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2
| Projet 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
| Total jours clients | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reste | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LISTES
0
Créateurs
1 |  | Alice
Ariane
2 |  | Astrid
Audrey
3 |  | Constance
Fred
4 | 0 | Hugo
Joceran
5 |  | Laure
Louise
6 |  | Ludwig
Olivier
7 |  | Quentin
Thibault
Vincent

## Agenda
ariane.biais@urbangaming.com